## Hoja1
ANEXO 2 – CRONOGRAMA GENERAL - PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES CON FAMILIAS, NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS: UNA ALTERNATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE LA AGRESIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA
Fases | ACTIVIDADES | OBJETIVO | META | RESPONSABLE
[5 empty] | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase I: Alistamiento: | Conformación del equipo de trabajo de los niveles nacional y regional del operador que ejecutará las acciones específicas. | Definir las responsabilidades específicas que deben tener cada uno de los actores encargados de la implementación del proyecto a nivel nacional, haciendo énfasis en el rol que los(as) coordinadores departamentales ICBF tienen en la ejecución del mismo. | Comité tecnico conformado con responsabilidades definidades. | Operador Subdirección técnica y Subdirección Operativa.
| Se suministrarán las Unidades de Servicios, se presentarán los instrumentos de trabajo que aplicarán los Agentes Educativos Socializadores. | Presentar los instrumentos que se utilizarán a lo largo del proceso. | Instrumentos socializados | Operador Subdirección técnica y Subdirección Operativa.
Fase II: Fortalecimiento Técnico Organizacional: | Socialización del Proyecto para la Promoción de Comportamientos Prosociales en Niños y Niñas de la Primera Infancia. | Proporcionar elementos conceptuales, metodológicos y operativos a coordinadores macro regionales que les facilite saber cuáles son y cómo desarrollar las habilidades y competencias que deben tener los Agentes Educativos Socializadores para realizar su acción educativa. Orientar el plan de trabajo a seguir con Educadores Familiares, Agentes Educativos socializadores y familias durante los meses de ejecucion del contrato. | 10 coordinadores(as) macroregionales del operador capacitados (as) 41 Educadores Familiares capacitados (as) | Operador Subdirección técnica y Subdirección Operativa.
Fase III: Articulación Zonal. | realizar los acercamientos necesarios a las unidades de servicio (Hogares de Bienestar Familiar) a través de la articulación con los centros zonales del ICBF ubicados en los municipios focalizados para la identificación de las familias beneficiarias. | Realizar y mantener la articulación y retroalimentación del Proceso con los profesionales de los Centros Zonales. | Retroalimentación permanente entre educadores Familiares, coordinadores macroregionales y profesionales de los Centros Zonaleas. | Operador.
Fase IV Capacitación a Agentes Educativos Socializadores | a) Jornadas de capacitación y sensibilización sobre el instrumento de valoración de comportamientos prosociales y actividades a realizar durante la modalidad. | Capacitar a los Agentes Educativos socializadores en los instrumentos, metodología, actividades formativas y encuentros con padres de familia para el adecuado cumplimiento de los objetivos de la modalidad. | Totalidad de Agentes Educativos Socializadores Capacitados. | operador
| b) Asistencia técnica a Agentes Educativos Socializadores | Actualizar y reforzar las habilidades de promoción de conductas sociales positivas en el aula antes y durante la fase de intervención a familias con los Agentes Educativos . | Totalidad de Agentes Educativos Socializadores Capacitados. | operador
Fase V Intervención en familias | a) Realización de 5 visitas domiciliarias a las familias evaluados en un nivel de riesgo (alto, medio o bajo). | Desarrollar sesiones de acompañamiento, reflexión y construcción con las familias identificadas a fin de tratar los temas en torno a los temas de prevención de la agresión en la primera infancia, brindando herramientas para la Promocion de comportamientos Prosociales. | 3600 familias orientadas durante 6 visitas. | operador
| b) Formación de padres, Madres y/o cuidadores. | Realizar tres (3) jornadas pedagógicas en las que se desarrollarán actividades lúdicas en donde se vincula de manera activa a los niños, niñas, padres, madres y cuidadores. | 3600 o más familias participantes de las jornadas. | operador
| c) Encuesta de satisfacción elaborada por el operador que será aplicada al 50% de familias atendidas | Realizar una encuesta de satisfacción al 10% de las Familias que de cuenta del desempeño del educador familiar, la metodología empleada y el impacto de la estrategia en la familia. | 1800 encuestas de satisfacción aplicadas y analizadas. Informe. | Educadores Familiares
| d) Valoración de salida de Comportamientos Prosociales. | aplicar el instrumento de valoración de comportamientos prosociales en su segundo momento para determinar las variaciones en comportamientos de los niños y niñas y proceder a formular recomendaciones al ICBF . | Informe sobre resultados de salida | Educadores Familiares
Fase V Integración institucional | Ultimo comité de evaluación y entrega de productos finales. | Entregar información básica derivada de la aplicación de instrumentos, evaluación de la ejecución, entrega de productos finales. Recomendaciones. | Informe Final Productos finales. | Operador
Fase VI: Seguimiento, Monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento | a) Monitoreo del proceso | Desarrollar acompañamiento, monitoreo y retroalimentación por parte del equipo nacional y macro-regional del operador a la ejecución municipal por medio de viajes a las regiones para identificar aspectos relevantes de las acciones básicas (capacitaciones, visitas domiciliarias y encuentros con los actores participantes del proceso) y deben coincidir con la realización de comités técnicos y eventos en los cuales se pueda apoyar la gestión del educador familiar. | Informes, actas de reunión, fotografias, instrumentos aplicados. | Operador Subdirección técnica y Subdirección Operativa.
| b) Sistematización | Documentar de forma clara, comprehensiva y descriptiva, cada una de las fases, con miras a cualificar futuras intervenciones | Informes y datos de las fases consolidados y sistematizados. | operador
| c) Gestión de conocimiento | Uso de la información que se genera del proyecto para producir o modificar las herramientas con las que se ha venido desarrollando la estrategia, en torno a Recolección de información, Análisis de información, Elaboración y presentación de informes. | Informes y datos de las fases consolidados y sistematizados. | Operador Subdirección técnica y Subdirección Operativa.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Familias y Comunidades
Subdirección de Operación de la Atención a la Familia y Comunidades