## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 454
| Fecha | 2020-05-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 1. Aprobar el presupuesto mediante comité técnico, lo cual será respaldado por un acta que irá firmada por el representante legal de la entidad contratista, por el supervisor del contrato y el equipo de apoyo a la supervisión, esto será un requisito para el primer desembolso, por ende, adicional se adjuntará certificación del desembolso inicial. | 1.Enviar por parte de los supervisores de la Modalidad–Intervención de apoyo– Apoyo psicológico especializado al inicio del contrato, el acta del comité técnico en el cual se realizó la aprobación del presupuesto inicial. Nota: Son 4 certificaciones de desembolso inicial, teniendo en cuenta que son cuatro contratos. | Certificación de desembolso inicial. | 4 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 4.4 | 0 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 1. Aprobar el presupuesto mediante comité técnico, lo cual será respaldado por un acta que irá firmada por el representante legal de la entidad contratista, por el supervisor del contrato y el equipo de apoyo a la supervisión, esto será un requisito para el primer desembolso, por ende, adicional se adjuntará certificación del desembolso inicial. | 2. Adjuntar a la misma la copia de la certificación del pago para integrar a la carpeta contractual. Nota: Son 4 actas de comité técnico operativo , teniendo en cuenta que son cuatro contratos. | Acta de reunión | 4 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 4.4 | 0 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 2. Verificar por parte del equipo de apoyo a la supervisión que tengan a cargo la Modalidad–Intervención de apoyo– Apoyo psicológico especializado, las boletas de ingreso que el operador reportará por medio magnético, de los usuarios activos. | 1. Los equipos de apoyo a la supervisión de los centros zonales que tengan supervisión de la Modalidad–Intervención de apoyo– Apoyo psicológico especializado enviarán reportes semestrales a la Regional Antioquia, que contemplen la revisión y trazabilidad de la relación usuarios atendidos- cupos- boletas de ingreso. El informe contendrá un análisis del cumplimiento en cuanto a usuario | Informes semestrales durante la ejecución del contrato | 8 | 2020-11-30 | 2021-05-30 | 25.9 | 0 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 3. Modificar los formatos de reporte de los usuarios activos y atendidos | 1. Proponer a la entidad contratista que en el formato para reportar los usuarios activos que envían junto con la cuenta de cobro e informe técnico, discriminen por sede de atención de cada usuario, y por los profesionales que atendieron al mismo, esto se realizara mediante oficio a los operadores para la modificación del formato donde reportan usuarios activos y atendidos. | Oficio | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 8.6 | 0 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 4. Brindar asistencia técnica a los profesionales de los equipos de apoyo a la supervisión que tengan a cargo la Modalidad–Intervención de apoyo– Apoyo psicológico especializado en cuanto al correcto diligenciamiento de los informes de supervisión. | 1. Desarrollar asistencia técnica con los profesionales de los equipos de apoyo a la supervisión que tengan a cargo la Modalidad–Intervención de apoyo– Apoyo psicológico especializado en cuanto al correcto diligenciamiento de los informes de supervisión. | Acta de reunión de asistencia técnica | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 8.6 | 0 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 5.Revisar los perfiles sociodemográficos de los usuarios activos, enviados por los operadores de la modalidad intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado | 1. Solicitar por parte de los supervisores de los centros zonales que tengan a cargo la modalidad intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado mediante oficio al operador: Reporte en medio magnético de los estudios sociodemográficos de los usuarios activos, el cual continuarán enviando según la necesidad identificada por el psicólogo de la modalidad, en los beneficiarios q | Oficio enviado a los operadores . | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 8.6 | 0 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 5.Revisar los perfiles sociodemográficos de los usuarios activos, enviados por los operadores de la modalidad intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado | 2. Los equipos de apoyo a la supervisión de los centros zonales que tienen a cargo dicha modalidad, realizarán análisis y seguimiento de los perfiles en mención, el cual será enviado por medio de acta a la Regional Antioquia de manera semestral. Nota: Los reportes se realizará para cada uno de los cuatro contratos Nota: El reporte de los equipos de apoyo a la supervisión se enviara uno | Reporte | 8 | 2020-11-01 | 2021-04-01 | 21.6 | 0 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 6. El supervisor solicitará por medio de oficio a las entidades contratistas, que en los informes técnicos mensuales deben detallar y dar cuenta de cómo fue la atención prestada en cada sede donde se presta el servicio y así mismo los logros, dificultades y recomendaciones. | 1. Enviar oficio a las entidades contratistas, por parte de los supervisores de contrato de la modalidad, que en los informes técnicos mensuales deben detallar y dar cuenta de cómo fue la atención prestada en cada sede donde se presta el servicio y así mismo los logros, dificultades y recomendaciones. Nota: Es un oficio para los cuatro contratos. | Oficio | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 8.6 | 0 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | 7. Verificar la efectividad de cada una de las acciones implementadas para eliminar la causa raiz del hallazgo en mencion. | 1. Verificar la efectividad de cada una de las acciones implementadas, en el Comité Regional de Gestion y Desempeño. Se realizará la verificación en un comité en diciembre de 2020 y otro en el mes de mayo de 2021. | Acta de reunion | 2 | 2020-12-01 | 2021-05-30 | 25.7 | 0 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | Exigir a los supervisores de contratos el estricto cumplimiento a lo establecido en los lineamientos técnicos de Modelo de atención y de Modalidades de restablecimiento de derechos, a lo definido en la Guía para la supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF y al Procedimiento para realizar la supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF. | Acompañamiento mediante encuentros virtuales o presenciales a los supervisores y equipos de apoyo a la supervisión de la Regional Antioquia, en la adecuada implementación de la Guía para la supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF y del Procedimiento para realizar la supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF, con el fin de ejercer una efectiva vigilanci | Encuentros con los supervisores y equipo de apoyo a supervisión de la Regional Antioquia que contengan: 1. Correos electrónicos de convocatoria a participar en las capacitaciones. 2.Formulario de registro de asistencia virtual (plantilla) o Listado de Asistencia o documento. 3. Agenda y/o Programa a desarrollar durante cada una de las capacitaciones. 4. Presentación y/o soportes de la c | 4 | 2020-07-01 | 2021-05-31 | 47.7 | 0 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | DEN_15701 | Hallazgo 1. Hallazgo Administrativo con Presunta Connotación Disciplinaria - Contrato No 1141 de 2017. El 30 de noviembre de 2017 el ICBF suscribió un contrato de Aporte con la Asociación de Pedagogos Reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis Amigó “ASPERLA”, con el objeto de “Brindar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administ | Lo anteriormente, es el producto de fallas en el proceso supervisión, al tener procedimientos generales, no diseñados técnicamente y específicamente para controlar, vigilar, verificar y evaluar, efectiva, eficaz e integralmente la ejecución contractual en los ámbitos técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico. | Exigir a los supervisores de contratos el estricto cumplimiento de lo establecido en los lineamientos técnicos de Modelo de atención y de Modalidades de restablecimiento de derechos, en el ANEXO No. 1 PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES MODALIDADES RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - Revisión documental y el ANEXO No. 3 PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO | Acompañamiento mediante encuentros virtuales o presenciales a los supervisores u equipo de apoyo a la supervisión de la Regional Antioquia en la adecuada implementación de los lineamientos técnicos de Modelo de atención y de Modalidades de restablecimiento de derechos, en el ANEXO No. 1 PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES MODALIDADES RESTABLECIMIENTO DE | Encuentros con los supervisores y equipo de apoyo a supervisión de la Regional Antioquia que contengan: 1. Correos electrónicos de convocatoria a participar en las capacitaciones. 2.Formulario de registro de asistencia virtual (plantilla) o Listado de Asistencia o documento. 3. Agenda y/o Programa a desarrollar durante cada una de las capacitaciones. 4. Presentación y/o soportes de la c | 4 | 2020-07-01 | 2021-05-31 | 47.7 | 0 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO