## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 454
| Fecha | 2022-12-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumplan con la funcion escencial establecida en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 1. Reiterar ante la Sede de la Dirección General la necesidad de asignar el talento humano que se requiere en el centro zonal Ibagué. | Oficio remitido por la directora regional | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumplan con la funcion escencial establecida en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 2. Definir una directriz desde el grupo de asistencia técnica frente al detalle que se debe presentar en las actas de comite operativo en el punto de seguimiento a la ejecución presupuestal, incluyendo la atención por grupo etario, modificaciones contractuales, aprobación de ajustes del presupuesto y socializarla con los centros zonales. | Acta de socialización de la directriz. | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumplan con la funcion escencial establecida en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 3. Realizar mesa de trabajo con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales con el fin de unificar criterios para el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, definiendo el detalle que contempla cada item del formato acta de legalización. | Acta de mesa de trabajo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumplan con la funcion escencial establecida en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 4. Elaborar un instructivo con el paso a paso para el diligenciamiento del acta de legalización y lista de chequeo con los documentos que debe presentar el operador al supervisor para legalizar. | Instructivo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumplan con la funcion escencial establecida en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 5. Acompañamiento desde el grupo de asistencia técnica a un comite tecnico por centro zonal en el año, para evidenciar el cumplimiento de la directriz brindada en la actividad uno. | Informe por centro zonal de acompañamiento del enlace financiero asignado al GAT de la regional. | 8 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 34.9 | 0 | N.A.
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumplan con la funcion escencial establecida en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 6. Realizar comité de gestión para el seguimiento a las acciones realizadas por los responsables del proceso en el cumplimiento del hallazgo fiscal. | Acta de comité de gestión. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21.3 | 0 | N.A.
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infa | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 1. Reiterar ante la Sede de la Dirección General la necesidad de asignar el talento humano que se requiere en el centro zonal Ibagué. | Oficio remitido por la directora regional | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infa | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 2. Definir una directriz desde el grupo de asistencia técnica frente al detalle que se debe presentar en las actas de comite operativo en el punto de seguimiento a la ejecución presupuestal, incluyendo la atención por grupo etario, modificaciones contractuales, aprobación de ajustes del presupuesto y socializarla con los centros zonales. | Acta de socialización de la directriz. | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infa | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 3. Realizar mesa de trabajo con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales con el fin de unificar criterios para el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, definiendo el detalle que contempla cada item del formato acta de legalización. | Acta de mesa de trabajo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infa | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 4. Elaborar un instructivo con el paso a paso para el diligenciamiento del acta de legalización y lista de chequeo con los documentos que debe presentar el operador al supervisor para legalizar. | Instructivo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infa | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 5. Acompañamiento desde el grupo de asistencia técnica a un comite tecnico por centro zonal en el año, para evidenciar el cumplimiento de la directriz brindada en la actividad uno. | Informe por centro zonal de acompañamiento del enlace financiero asignado al GAT de la regional. | 8 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 34.9 | 0 | N.A.
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infa | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 6. Realizar comité de gestión para el seguimiento a las acciones realizadas por los responsables del proceso en el cumplimiento del hallazgo fiscal. | Acta de comité de gestión. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21.3 | 0 | N.A.
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 1. Reiterar ante la Sede de la Dirección General la necesidad de asignar el talento humano que se requiere en el centro zonal Ibagué. | Oficio remitido por la directora regional | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 2. Definir una directriz desde el grupo de asistencia técnica frente al detalle que se debe presentar en las actas de comite operativo en el punto de seguimiento a la ejecución presupuestal, incluyendo la atención por grupo etario, modificaciones contractuales, aprobación de ajustes del presupuesto y socializarla con los centros zonales. | Acta de socialización de la directriz. | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 3. Realizar mesa de trabajo con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales con el fin de unificar criterios para el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, definiendo el detalle que contempla cada item del formato acta de legalización. | Acta de mesa de trabajo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 4. Elaborar un instructivo con el paso a paso para el diligenciamiento del acta de legalización y lista de chequeo con los documentos que debe presentar el operador al supervisor para legalizar. | Instructivo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 5. Acompañamiento desde el grupo de asistencia técnica a un comite tecnico por centro zonal en el año, para evidenciar el cumplimiento de la directriz brindada en la actividad uno. | Informe por centro zonal de acompañamiento del enlace financiero asignado al GAT de la regional. | 8 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 34.9 | 0 | N.A.
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Primer Desembolso Contrato de Aporte No. 81287-199-2020 de 2020 (F – D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el contrato de aportes No. 199 de 2020 con la con la Corporación Para la Gestión Del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de " Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo In | Incorrecta decisión de la administración, el contratista, el Comité Técnico Operativo, y la Supervisión del contrato, al reconocer y pagar valores diferentes a los valores reales, que son el resultado de la aplicabilidad y/o desarrollo de la formula establecida en el Parágrafo Primero de la Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de Pago a través de la cual se calcula el primer desembols | Documentar en el acta de aprobación de presupuesto los detalles a reconocer a la EAS en el primer desembolso (según la fecha de acta de inicio). | 1. Cargar en share point el acta del primer comité técnico operativo (cada vez que se presente contratación nueva) donde se identifique: - Fecha de Suscripción del Contrato - Fecha de inicio segun Acta de Inicio - Fecha de inicio y terminacion de fase preparatoria y fase de cierre. - Fecha de inicio y terminación de atención. - aprobación de presupuesto definiendo las condiciones del pr | Base de seguimiento de cargue en el sharepoint de actas del primer comité y primer desembolso. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Primer Desembolso Contrato de Aporte No. 81287-199-2020 de 2020 (F – D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el contrato de aportes No. 199 de 2020 con la con la Corporación Para la Gestión Del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de " Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo In | Incorrecta decisión de la administración, el contratista, el Comité Técnico Operativo, y la Supervisión del contrato, al reconocer y pagar valores diferentes a los valores reales, que son el resultado de la aplicabilidad y/o desarrollo de la formula establecida en el Parágrafo Primero de la Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de Pago a través de la cual se calcula el primer desembols | Documentar en el acta de aprobación de presupuesto los detalles a reconocer a la EAS en el primer desembolso (según la fecha de acta de inicio). | 2. Cargar en share point, la certificación de pago del primer desembolso del contrato de aportes con la desagregación para el cálculo del reconocimiento de la fase preparatoria y de atención, acorde a la fecha del acta de inicio; y desde el GAT verificar el cargue de la certificación de pago. | Base de seguimiento de cargue en el sharepoint de actas del primer comité y primer desembolso. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Primer Desembolso Contrato de Aporte No. 81287-199-2020 de 2020 (F – D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el contrato de aportes No. 199 de 2020 con la con la Corporación Para la Gestión Del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de " Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo In | Incorrecta decisión de la administración, el contratista, el Comité Técnico Operativo, y la Supervisión del contrato, al reconocer y pagar valores diferentes a los valores reales, que son el resultado de la aplicabilidad y/o desarrollo de la formula establecida en el Parágrafo Primero de la Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de Pago a través de la cual se calcula el primer desembols | Documentar en el acta de aprobación de presupuesto los detalles a reconocer a la EAS en el primer desembolso (según la fecha de acta de inicio). | 3. Realizar comité de gestión para el seguimiento a las acciones realizadas por los responsables del proceso en el cumplimiento del hallazgo fiscal. | Acta de comité de gestión. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21.3 | 0 | N.A.
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos y actas de legalización. | 1. Reiterar ante la Sede de la Dirección General la necesidad de asignar el talento humano que se requiere en el centro zonal Ibagué. | Oficio remitido por la directora regional | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos y actas de legalización. | 2. Definir una directriz desde el grupo de asistencia técnica frente al detalle que se debe presentar en las actas de comite operativo en el punto de seguimiento a la ejecución presupuestal, incluyendo la atención por grupo etario, modificaciones contractuales, aprobación de ajustes del presupuesto y socializarla con los centros zonales. | Acta de socialización de la directriz. | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos y actas de legalización. | 3. Realizar mesa de trabajo con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales con el fin de unificar criterios para el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, definiendo el detalle que contempla cada item del formato acta de legalización. | Acta de mesa de trabajo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos y actas de legalización. | 4. Elaborar un instructivo con el paso a paso para el diligenciamiento del acta de legalización y lista de chequeo con los documentos que debe presentar el operador al supervisor para legalizar. | Instructivo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos y actas de legalización. | 5. Acompañamiento desde el grupo de asistencia técnica a un comite tecnico por centro zonal en el año, para evidenciar el cumplimiento de la directriz brindada en la actividad uno. | Informe por centro zonal de acompañamiento del enlace financiero asignado al GAT de la regional. | 8 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 34.9 | 0 | N.A.
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos y actas de legalización. | 6. Realizar comité de gestión para el seguimiento a las acciones realizadas por los responsables del proceso en el cumplimiento del hallazgo fiscal. | Acta de comité de gestión. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21.3 | 0 | N.A.
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo No. 6: Planillas de Entrega RPP Contrato de Aporte No ICBF-Conv-83447-198-2020-Tolima. (D) Contrato de aporte ICBF-Conv-83447-198-2020-Tol. de 2020 ICBF Regional Tolima y la Caja de Compensación Familiar del Tolima. Modalidades: Institucional y Familiar Fecha inicio ejecución: 19 de febrero de 2020 Plazo: Hasta 31 de noviembre de 2020 Valor aporte ICBF: $1.941.976.884 Objeto: “P | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador y deficiencias de supervisión en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y control, sobre la verificación y evaluación de las planillas diligenciadas por el operador mes a mes, permitiendo que de manera reiterada se incumpla el clausulado contractual. | Validar que la información soporte de legalización quede archivada de manera legible (física y/o digital); y con los item totalmente diligenciados. | 1. Archivar virtualmente en Share-Point creado par tal fin, las copias escaneadas de las planillas soporte de ejecución de cada contrato y certificar mensualmente por parte del supervisor la completitud de esta informacion. | Certificación mensual firmada por el supervisor del contrato de un centro zonal diferente cada mes. | 8 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 1. Reiterar ante la Sede de la Dirección General la necesidad de asignar el talento humano que se requiere en el centro zonal Ibagué. | Oficio remitido por la directora regional | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 2. Definir una directriz desde el grupo de asistencia técnica frente al detalle que se debe presentar en las actas de comite operativo en el punto de seguimiento a la ejecución presupuestal, incluyendo la atención por grupo etario, modificaciones contractuales, aprobación de ajustes del presupuesto y socializarla con los centros zonales. | Acta de socialización de la directriz. | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.3 | 0 | N.A.
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 3. Realizar mesa de trabajo con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales con el fin de unificar criterios para el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, definiendo el detalle que contempla cada item del formato acta de legalización. | Acta de mesa de trabajo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 4. Elaborar un instructivo con el paso a paso para el diligenciamiento del acta de legalización y lista de chequeo con los documentos que debe presentar el operador al supervisor para legalizar. | Instructivo | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 12.6 | 0 | N.A.
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 5. Acompañamiento desde el grupo de asistencia técnica a un comite tecnico por centro zonal en el año, para evidenciar el cumplimiento de la directriz brindada en la actividad uno. | Informe por centro zonal de acompañamiento del enlace financiero asignado al GAT de la regional. | 8 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 34.9 | 0 | N.A.
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | Elaborar actas de comité técnico operativo que cumpla con la funcion escencial establecido en el manual operativo modalidad familiar para la atención a la primera infancia - MO13.pp y acorde con el anexo orientaciones para la realización de los comités técnicos. | 6. Realizar comité de gestión para el seguimiento a las acciones realizadas por los responsables del proceso en el cumplimiento del hallazgo fiscal. | Acta de comité de gestión. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21.3 | 0 | N.A.
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | H1_A1 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados al seguimiento técnico operativo, jurídico y financiero realizado por la supervisión de los contratos. | H1_A1. Realizar socialización con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales, en cuanto el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, de acuerdo al anexo para la legalización de cuentas. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | H1_A2 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H1_A2 Socialización del anexo de orientaciones para la realización de los comites técnicos. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia. | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | H1_A3 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H1_A3 Generar informe de retroalimentación de un muestreo de actas de comites técnicos del 5% de contratos de aporte en ejecución del centro zonal Ibague, de la regional Tolima. | Informe de retroalimentación | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo N° 1 tercer desembolso contrato Contrato de aportes 81290-191-2020 (F-D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-191-2020-TOL. por valor total de $3.937.912.483 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en cent | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | H1_A4 Hacer seguimiento a la realización del curso virtual de autoformación “Curso Misión Supervisión”, a los supervisores de contrato de la regional Tolima. | H1_A4 Realizar seguimiento a la realización del curso Misión Supervisión por parte del equipo de seguimiento a la ejecución . | Certificado del 100% de los supervisores del contrato de la regional Tolima del curso finalizado. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infan | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | H2_A1 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados al seguimiento técnico operativo, jurídico y financiero realizado por la supervisión de los contratos. | H2_A1. Realizar socialización con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales, en cuanto el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, de acuerdo al anexo para la legalización de cuentas. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infan | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | H2_A2 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H2_A2 Socialización del anexo de orientaciones para la realización de los comites técnicos. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia. | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infan | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | H2_A3 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H2_A3 Generar informe de retroalimentación de un muestreo de actas de comites técnicos del 5% de contratos de aporte en ejecución del centro zonal Ibague, de la regional Tolima. | Informe de retroalimentación | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Tercer desembolso contrato 81285-196-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81285-196-2020-TOL. por $ 4.411.064.527 COP con la entidad adjudicataria Construyamos Colombia, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en centros de desarrollo infan | Lo anterior, por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos y financieros mensuales, así como deficiencias en el control y verificación de los beneficiarios y grupos etarios del programa de Atención a la Primera Infancia efectivamente atendido | H2_A4 Hacer seguimiento a la realización del curso virtual de autoformación “Curso Misión Supervisión”, a los supervisores de contrato de la regional Tolima. | H2_A4 Realizar seguimiento a la realización del curso Misión Supervisión por parte del equipo de seguimiento a la ejecución . | Certificado del 100% de los supervisores del contrato de la regional Tolima del curso finalizado. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | H3_A1 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados al seguimiento técnico operativo, jurídico y financiero realizado por la supervisión de los contratos. | H3_A1. Realizar socialización con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales, en cuanto el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, de acuerdo al anexo para la legalización de cuentas. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | H3_A2 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H3_A2 Socialización del anexo de orientaciones para la realización de los comites técnicos. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia. | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | H3_A3 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H3_A3 Generar informe de retroalimentación de un muestreo de actas de comites técnicos del 5% de contratos de aporte en ejecución del centro zonal Ibague, de la regional Tolima. | Informe de retroalimentación | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Contrato de Aporte ICBF-CA-81288-169-2020-TOL (IP) Ver imágenes 8 al 12 del informe El contrato 169 del 2020 maneja tres modalidades: CDI con arriendo, CDI sin arriendo y DIMF sin arriendo; En las cláusulas específicas del contrato se entiende que el valor del arriendo se encuentra incluido en la modalidad de CDI con arriendo. Se constató en los comprobantes de pago d | Lo anterior, debido a una gestión antieconómica e ineficiente de la Administración e incorrecta Supervisión frente a la procedencia en los pagos realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF al generar pagos adicionales que no se encuentran soportados en sus documentos financieros y presupuestales con base en las reinversiones que debieron ser ejecutadas y no se enc | H3_A4 Hacer seguimiento a la realización del curso virtual de autoformación “Curso Misión Supervisión”, a los supervisores de contrato de la regional Tolima. | H3_A4 Realizar seguimiento a la realización del curso Misión Supervisión por parte del equipo de seguimiento a la ejecución . | Certificado del 100% de los supervisores del contrato de la regional Tolima del curso finalizado. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Primer Desembolso Contrato de Aporte No. 81287-199-2020 de 2020 (F – D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el contrato de aportes No. 199 de 2020 con la con la Corporación Para la Gestión Del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de " Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo In | Incorrecta decisión de la administración, el contratista, el Comité Técnico Operativo, y la Supervisión del contrato, al reconocer y pagar valores diferentes a los valores reales, que son el resultado de la aplicabilidad y/o desarrollo de la formula establecida en el Parágrafo Primero de la Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de Pago a través de la cual se calcula el primer desembols | H4_A1 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados al seguimiento técnico operativo, jurídico y financiero realizado por la supervisión de los contratos. | H4_A1. Realizar socialización con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales, en cuanto el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, de acuerdo al anexo para la legalización de cuentas. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Primer Desembolso Contrato de Aporte No. 81287-199-2020 de 2020 (F – D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el contrato de aportes No. 199 de 2020 con la con la Corporación Para la Gestión Del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de " Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo In | Incorrecta decisión de la administración, el contratista, el Comité Técnico Operativo, y la Supervisión del contrato, al reconocer y pagar valores diferentes a los valores reales, que son el resultado de la aplicabilidad y/o desarrollo de la formula establecida en el Parágrafo Primero de la Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de Pago a través de la cual se calcula el primer desembols | H4_A2 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H4_A2 Socialización del anexo de orientaciones para la realización de los comites técnicos. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia. | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Primer Desembolso Contrato de Aporte No. 81287-199-2020 de 2020 (F – D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el contrato de aportes No. 199 de 2020 con la con la Corporación Para la Gestión Del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de " Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo In | Incorrecta decisión de la administración, el contratista, el Comité Técnico Operativo, y la Supervisión del contrato, al reconocer y pagar valores diferentes a los valores reales, que son el resultado de la aplicabilidad y/o desarrollo de la formula establecida en el Parágrafo Primero de la Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de Pago a través de la cual se calcula el primer desembols | H4_A3 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H4_A3 Generar informe de retroalimentación de un muestreo de actas de comites técnicos del 5% de contratos de aporte en ejecución del centro zonal Ibague, de la regional Tolima. | Informe de retroalimentación | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Primer Desembolso Contrato de Aporte No. 81287-199-2020 de 2020 (F – D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el contrato de aportes No. 199 de 2020 con la con la Corporación Para la Gestión Del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de " Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en Centros de Desarrollo In | Incorrecta decisión de la administración, el contratista, el Comité Técnico Operativo, y la Supervisión del contrato, al reconocer y pagar valores diferentes a los valores reales, que son el resultado de la aplicabilidad y/o desarrollo de la formula establecida en el Parágrafo Primero de la Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de Pago a través de la cual se calcula el primer desembols | H4_A4 Hacer seguimiento a la realización del curso virtual de autoformación “Curso Misión Supervisión”, a los supervisores de contrato de la regional Tolima. | H4_A4 Realizar seguimiento a la realización del curso Misión Supervisión por parte del equipo de seguimiento a la ejecución . | Certificado del 100% de los supervisores del contrato de la regional Tolima del curso finalizado. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | H5_A1 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados al seguimiento técnico operativo, jurídico y financiero realizado por la supervisión de los contratos. | H5_A1. Realizar socialización con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales, en cuanto el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, de acuerdo al anexo para la legalización de cuentas. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | H5_A2 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H5_A2 Socialización del anexo de orientaciones para la realización de los comites técnicos. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia. | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | H5_A3 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H5_A3 Generar informe de retroalimentación de un muestreo de actas de comites técnicos del 5% de contratos de aporte en ejecución del centro zonal Ibague, de la regional Tolima. | Informe de retroalimentación | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo No. 5: Tercer desembolso contrato 81289-189-2020 de 2020 (F y D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81289-189-2020-TOL de 2020. por valor total de $2.768.021.997 COP con la entidad adjudicataria Asociación para la construcción de la Comunidad y Desarrollo Integral – ACCDI, “con el objeto de prestar los servicios de educa | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia | H5_A4 Hacer seguimiento a la realización del curso virtual de autoformación “Curso Misión Supervisión”, a los supervisores de contrato de la regional Tolima. | H5_A4 Realizar seguimiento a la realización del curso Misión Supervisión por parte del equipo de seguimiento a la ejecución . | Certificado del 100% de los supervisores del contrato de la regional Tolima del curso finalizado. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo No. 6: Planillas de Entrega RPP Contrato de Aporte No ICBF-Conv-83447-198-2020-Tolima. (D) Contrato de aporte ICBF-Conv-83447-198-2020-Tol. de 2020 ICBF Regional Tolima y la Caja de Compensación Familiar del Tolima. Modalidades: Institucional y Familiar Fecha inicio ejecución: 19 de febrero de 2020 Plazo: Hasta 31 de noviembre de 2020 Valor aporte ICBF: $1.941.976.884 Objeto: “P | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador y deficiencias de supervisión en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y control, sobre la verificación y evaluación de las planillas diligenciadas por el operador mes a mes, permitiendo que de manera reiterada se incumpla el clausulado contractual. | H6_A1 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con el hallazgo. | H6_A1 Asistencia técnica dirigida a los supervisores de contrato frente a seguimiento y control, sobre la verificación y evaluación de las planillas diligenciadas por el operador dentro de los contratos de aporte. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Hallazgo No. 6: Planillas de Entrega RPP Contrato de Aporte No ICBF-Conv-83447-198-2020-Tolima. (D) Contrato de aporte ICBF-Conv-83447-198-2020-Tol. de 2020 ICBF Regional Tolima y la Caja de Compensación Familiar del Tolima. Modalidades: Institucional y Familiar Fecha inicio ejecución: 19 de febrero de 2020 Plazo: Hasta 31 de noviembre de 2020 Valor aporte ICBF: $1.941.976.884 Objeto: “P | Lo anterior, se presenta por incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del operador y deficiencias de supervisión en la aplicación de los mecanismos de seguimiento y control, sobre la verificación y evaluación de las planillas diligenciadas por el operador mes a mes, permitiendo que de manera reiterada se incumpla el clausulado contractual. | H6_A2 Realizar mesa de trabajo entre la dirección regional y la Dirección de Primera Infancia donde se revise y retroalimente el seguimiento de los contratos frente el hallazgo presentado. | H6_A2 Desarrollar mesa de trabajo con la Dirección Regional en temáticas especificas relacionadas al proceso de supervisión. | Grabación de la reunión o Acta de reunion con listado de asistencia | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | H7_A1 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados al seguimiento técnico operativo, jurídico y financiero realizado por la supervisión de los contratos. | H7_A1. Realizar socialización con los profesionales financieros de primera infancia de los centros zonales, en cuanto el proceso de presentación de informes financieros y de legalización de cuentas, de acuerdo al anexo para la legalización de cuentas. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | H7_A2 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H7_A2 Socialización del anexo de orientaciones para la realización de los comites técnicos. | Asistencia Técnica en regional o videconferencia (link de grabación) y Listados de Asistencia. | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | H7_A3 Planear y ejecutar acciones de asistencia técnica relacionados con los comites técnicos operativos. | H7_A3 Generar informe de retroalimentación de un muestreo de actas de comites técnicos del 5% de contratos de aporte en ejecución del centro zonal Ibague, de la regional Tolima. | Informe de retroalimentación | 1 | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1 | 0 | N.A.
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Hallazgo No.7: Tercer desembolso contrato 81290-199-2020 de 2020 (F - D) El ICBF Regional Tolima durante la vigencia 2020 suscribió el Contrato de Aporte No. ICBF-CA-81290-199-2020-TOL. por valor total de $ 4.328.342.047 COP con la Corporación para la Gestión del Desarrollo Humano – Filántropos, con el objeto de “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención inte | incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del Operador, deficiencias en la aplicación de los mecanismos de Supervisión en la verificación y evaluación de los informes técnicos financieros mensuales, así como del control de entregas de Ración Para Preparar a los beneficiarios del programa de Atención a la Primera Infancia. | H7_A4 Hacer seguimiento a la realización del curso virtual de autoformación “Curso Misión Supervisión”, a los supervisores de contrato de la regional Tolima. | H7_A4 Realizar seguimiento a la realización del curso Misión Supervisión por parte del equipo de seguimiento a la ejecución . | Certificado del 100% de los supervisores del contrato de la regional Tolima del curso finalizado. | 1 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.6 | 0 | N.A.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO