## Componente 1 Riesgos
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
COMPONENTE 1. Administración de riesgos 2026
Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2026
1.1 | Actualizar la Guia de riesgos de la entidad para la vigencia 2027 | Guia de Riesgos actualizada | Líderes SIGE | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2026-12-15
1.2 | Actualizar la política de administración de riesgos del ICBF incluyendo lo relacionado con riesgos para la integridad pública (Corrupción, Fraude, Soborno y Declaración de conflictos de interés) | Actas de mesas de trabajo | Dirección de Gestión Humana | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2026-06-30
1.3 | Definir la politica de administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) | Actas de mesas de trabajo | Dirección de Contratación Oficina Asesora Juridica | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2026-06-30
1.4 | Actualizar el Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción P4.RC incluyendo lo relacionado con los riesgos de integridad publica y de LA/FT/FP | Actas de mesas de trabajo | Oficina Asesora Juridica Oficina de Control Interno Dirección de Contratación Dirección de Gestión Humana | Dirección de Relación con la Ciudadanía Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2026-06-30
1.5 | Desarrollar y comunicar el procedimiento de debida diligencia. | Actas de mesas de trabajo | Oficina Asesora Juridica Oficina de Control Interno Dirección de Contratación Dirección de Gestión Humana | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2026-06-30
1.6 | Informar los resultados sobre las denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción | Reporte de resultados de denuncias | N/A | Oficina Juridica | Cuatrimestral | 30/04/2026 30/08/2026 15/12/2026
1.7 | Actualizar el procedimiento sobre la gestión de riesgos de la entidad con el objetivo de incluir lo pertinente sobre gestion de riesgos de integridad publica. | Procedimiento actualizado | Oficina Asesora Juridica Dirección de Contratación Dirección de Gestión Humana | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2026-06-30
1.8 | Realizar socialización acerca de la politica de riesgos | Dos (2) socializaciones de la política de riesgos del ICBF en los niveles de la Sede de la Dirección General y Regional. | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Semestral | 30-06-2026 15-12-2026
1.9 | Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos | Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2027 | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2026-12-30
1.10 | Publicar y divulgar los riesgos de corrupción. | Riesgos de Corrupción publicados en la pagina web de la entidad y divulgados a traves de correo electronico. | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2026-03-30
1.11 | Divulgar información sobre la gestión de riesgos de integridad publica en la Entidad a los colaboradores | Divulgación de información por correo masivo de la Dirección de Planeación y Control de Gestión | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Semestral | 30/06/2026 30/12/2026
1.12 | Realizar monitoreo al reporte de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción de la SDG. | Reporte del monitoreo realizado. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Mensual | 2026-12-30
1.13 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción. | Reporte de riesgos de corrupción materialización reportado por los Líderes de Procesos o responsables de los procesos. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Semestral | 30-06-2026 15-12-2026
1.14 | Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción. | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupcion a nivel sede. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Semestral | 30-06-2026 15-12-2026
1.15 | Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales. | Divulgar dos (2) piezas informativas durante el año, sobre protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Anual | 2026-12-26
1.16 | Divulgar piezas informativas sobre las líneas de atención del ICBF, para la denuncia de presuntos actos de corrupción a nivel de la Dirección General, regionales y centros zonales. | Divulgar tres piezas comunicativas durante el año, en las que informe los canales de atención deI ICBF, así como la socialización de la línea anticorrupción para la denuncia de presuntos actos de corrupción. | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Anual | 2026-12-26
Control de Cambios
Fecha | Versión | Descripción del Cambio
N/A | N/A | N/A