## PLAN DE TRABAJO SDG 2026
| PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [25 empty] | F2.P24.GTH |  | 2019-01-30
[27 empty] | Versión 3 |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
NOTA: Favor marcar con 1 las actividades ejecutadas*
OBJETIVO | METAS | DOCUMENTACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | EVIDENCIA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | aplica solo para sede
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1.AFILIACIONES
Realizar afiliación de dependientes e independientes a riesgos laborales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | Afiliación a la ARL del 100% de los colaboradores y retiro del 100% de los servidores públicos y practicantes acorde con las solicitudes. | Certificado de afiliación que expide la ARL Positiva. Formato de afiliaciones- Plantilla ARL Positiva | Afiliación de colaboradores, retiro de servidores públicos y practicantes y comunicación al área encargada con el respectivo certificado. En el caso de independientes el retiro debe ser realizado directamente por la persona, conforme con las disposiciones normativas. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos. | Formato de afiliaciones actualizado Consolidado (bases Excel) Informe trimestral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Realizar afiliación de dependientes e independientes a riesgos laborales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. |  | Certificado de afiliación que expide la ARL Positiva. Formato de afiliaciones- Plantilla ARL Positiva | Control y seguimiento del estado de afiliaciones a nivel nacional. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos. | Consolidado de afiliaciones (base Excel) Informe trimestral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2.INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar inducción a todos los colaboradores que ingresen por primera vez independiente de su forma de contratación y vinculación de manera previa al inicio de sus labores. Las temáticas deberán contemplar aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación, control de peligros y riesgos en su trabajo, prevención de accidentes y enfermedades laborales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo. | Garantizar la inducción y reinducción del SG-SST del 100% de los colaboradores nuevos de la Sede Dirección General | Plegable de Inducción Presentación en Power Point Video de inducción. Formulario Registro Asistencia y Evaluación. | Realizar la inducción y reinducción del SG-SST a los colaboradores que ingresan a las Regionales , Centros Zonales y demás Sedes Administrativas. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, financieros | Formulario Registro Asistencia y Evaluación Físico/Digital Correos Electrónicos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidar información resultados de inducción | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | Base consolidado de inducciones - Forms Informe Trimestral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Control y Seguimiento resultados de inducción a nivel nacional | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | Base consolidado de inducciones- Informe Trimestral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3.COMUNICACIÓN Y CONSULTA
Establecer actividades y mecanismos de comunicación, participación y consulta de los colaboradores de la Entidad, teniendo en cuenta los componentes del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Divulgación o comunicación del 100% de los temas definidos en el cronograma de comunicaciones | Cronograma de Comunicaciones | Definir cronograma de comunicaciones que incluyan la temática a divulgar durante la vigencia | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, financieros | Cronograma de comunicación |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Elaboración y publicación de piezas o mensajes de comunicación | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, financieros | Piezas de comunicación Correos Electrónicos |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3.1 POLÍTICA Y OBJETIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Socializar la política y objetivo del SG-SST a los colaboradores y partes interesadas. | Socialización (actividades que permitan la apropiación de la política y objetivo del SG-SST) mínimo al 85% de los colaboradores en cada una de las sedes, 21,2% en cada trimestre. | Política y Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Revisar la política y el objetivo del SG-SST | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, financieros | Acta de reunión Informe Trimestral |  |  |  |  | 1
Socializar la política y objetivo del SG-SST a los colaboradores y partes interesadas. | Socialización (actividades que permitan la apropiación de la política y objetivo del SG-SST) mínimo al 85% de los colaboradores en cada una de las sedes, 21,2% en cada trimestre. | Política y Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Socializar la política y el objetivo del SG-SST con los colaboradores. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, financieros | Registro de asistencia Acta de reunión Informe Trimestral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
4.AUTOEVALUACIÓN DEL SGSST
Establecer las actividades para la evaluación anual y actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de identificar prioridades, definir acciones correctivas y de mejora continua, asegurando el cumplimiento de la normatividad legal vigente. | Aplicar la autoevaluación del SGSST teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. | Procedimiento para la implementación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Aplicar la autoevaluación anual del SG-SST y elaborar el plan de mejoramiento (si aplica) conforme a los resultados obtenidos | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Registro de autoevaluación, Plan de Mejoramiento y soportes de implementación. | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia anterior. | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Consolidar los resultados a nivel nacional, realizar los reportes correspondientes: Ministerio de Trabajo - ARL |  |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1
5.COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
Garantizar la conformación y el funcionamiento de los COPASST con sus respectivos soportes de reunión y gestión significativa. | 100% de los COPASST conformados y en funcionamiento. | Actas de Reunión Resoluciones de Conformación Consolidado Gestión Significativa COPASST | Canal de comunicación activo y actualizado | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Correo electrónico - Lista de difusión activa | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Conformación de los Comités Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | Resolución de conformación soportes de convocatoria y conformación | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Convocatoria a las reuniones mensuales. |  |  | Correo convocatoria Presidente COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar reuniones y elaboración del acta mensual |  |  | Actas de reunión con las socializaciones realizadas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento cumplimiento Plan de Trabajo COPASST |  |  | Formato Plan de trabajo COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidado de capacitaciones COPASST |  |  | Consolidado capacitación COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar y reportar gestiones significativa del COPASST en la red Engage y en el consolidado de gestión significativa |  |  | Consolidado Gestión significativa Nacional Boletines, Listas de Asistencia, registro fotográfico, correo electrónico informe, piezas comunicativas. Soporte publicación cargue red Engage con fecha |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Inclusión del desempeño del COPASST, dentro de la Rendición de cuentas del SGSST |  |  | Presentación rendición de cuentas correo electrónico Listado de asistencia. | [20 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Control y Seguimiento: consolidado de conformación, capacitaciones y gestión significativa |  |  | Base consolidado conformación Base consolidado de capacitación Base consolidado gestión significativa Informe trimestral | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
6.COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL
Establecer las acciones para la conformación y el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral del ICBF, los cuales actuarán de manera confidencial, conciliatoria y efectiva. | Realizar la conformación y seguimiento al funcionamiento del 100% de los Comités de Convivencia Laboral, según los requisitos de ley | Resoluciones de conformación de Comités de Convencía Laboral | Canal de comunicación activo y actualizado | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Correo electrónico - Lista de difusión activa | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Conformación del Comité de Convivencia Laboral de la Sede de la Dirección General |  |  | Resolución de conformación Acta designación presidente y secretario | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Verificación y seguimiento de reuniones de Comité de Convivencia Laboral (Seguimiento de número de casos). |  |  | Correo electrónico Actas de reunión Base de seguimiento casos | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Seguimiento al reporte de informes de gestión trimestral y anual con la gestión del comité de Convivencia Laboral. |  |  | Formato informe trimestral Formato Informe anual | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Control y Seguimiento: consolidado de conformación y seguimiento de casos |  |  | Base consolidado conformación Base de seguimiento casos | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
7. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS
Definir las actividades para la identificación y actualización de los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad, con el fin de contribuir a la Planeación Estratégica, la formulación de los planes institucionales y la definición de los riesgos para cada vigencia, de acuerdo con la metodología establecida. | Mantener actualizados los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad las necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento Identificación y Actualización del Contexto Interno y Externo ICBF | Aplicar la metodología definida para la identificación y actualización de los aspectos DOFA en los tres niveles de la Entidad. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Matriz DOFA Formato Matriz Consolidación Estrategias DOFA Correo electrónico | [16 empty] | 1 |  | 1
Definir las actividades para la identificación y actualización de los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad, con el fin de contribuir a la Planeación Estratégica, la formulación de los planes institucionales y la definición de los riesgos para cada vigencia, de acuerdo con la metodología establecida. | Mantener actualizados los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad las necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento Identificación y Actualización del Contexto Interno y Externo ICBF | Consolidar la información recolectada y priorizar los aspectos para la construcción de la matriz DOFA. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Matriz DOFA Formato Matriz Consolidación Estrategias DOFA Correo electrónico | [16 empty] | 1 |  | 1
Definir las actividades para la identificación y actualización de los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad, con el fin de contribuir a la Planeación Estratégica, la formulación de los planes institucionales y la definición de los riesgos para cada vigencia, de acuerdo con la metodología establecida. | Mantener actualizados los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad las necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento Identificación y Actualización del Contexto Interno y Externo ICBF | Definir las estrategias DOFA que deben ser gestionadas en cada uno de los tres niveles de la entidad. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Matriz Consolidación Estrategias DOFA Correo electrónico | [16 empty] | 1 |  | 1
Definir las actividades para la identificación y actualización de los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad, con el fin de contribuir a la Planeación Estratégica, la formulación de los planes institucionales y la definición de los riesgos para cada vigencia, de acuerdo con la metodología establecida. | Mantener actualizados los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad las necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento Identificación y Actualización del Contexto Interno y Externo ICBF | Realizar seguimiento a las estrategias definidas | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Matriz DOFA Formato Matriz Consolidación Estrategias DOFA Correo electrónico |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
8. RIESGOS SGSST
Establecer directrices metodológicas para gestionar de manera integrada los riesgos significativos y peligros a los que se encuentran expuesto el ICBF, mitigando la probabilidad de materialización de estos y afectación de los objetivos institucionales. | Identificar, valorar y establecer planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Guía de Gestión de Riesgos y Peligros. Matriz de Riesgos, Calidad, Corrupción, Ambiental y SGSST. | Realizar la identificación, valoración y aprobación de la matriz de riesgos del SGSST | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Matriz de Riesgos SGSS Acta de aprobación |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Establecer directrices metodológicas para gestionar de manera integrada los riesgos significativos y peligros a los que se encuentran expuesto el ICBF, mitigando la probabilidad de materialización de estos y afectación de los objetivos institucionales. | Identificar, valorar y establecer planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Guía de Gestión de Riesgos y Peligros. Matriz de Riesgos, Calidad, Corrupción, Ambiental y SGSST. | Divulgación de las Matrices de Riesgos y Planes de Tratamiento previamente aprobadas. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Correo Electrónico Piezas comunicativas | [6 empty] | 1
Establecer directrices metodológicas para gestionar de manera integrada los riesgos significativos y peligros a los que se encuentran expuesto el ICBF, mitigando la probabilidad de materialización de estos y afectación de los objetivos institucionales. | Identificar, valorar y establecer planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Guía de Gestión de Riesgos y Peligros. Matriz de Riesgos, Calidad, Corrupción, Ambiental y SGSST. | Realizar seguimiento a los planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Matriz de Riesgos SGSST Evidencias de los planes de tratamiento |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
9. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Aplicar la metodología establecida por el ICBF para identificar los peligros que puedan generarse durante el desarrollo de los procesos y actividades, con el propósito de evaluar los riesgos y determinar las medidas de intervención necesarias para garantizar y mantener la seguridad y salud de los colaboradores y demás partes interesadas. | Actualizar el 100% de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles de la Sede de la Dirección General, Metrópolis y Archivo Funza. | Matrices de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles en el aplicativo. | Actualización y aprobación de las Matrices de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de controles en el aplicativo con la participación de los representantes de los colaboradores. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles Actualizadas, aprobadas por el Director de Gestión Humana (aplicativo). Actas de reunión, encuestas con la participación de colaboradores. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Divulgar el 100% de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles de la Sede de la Dirección General, Metrópolis y Archivo Funza. |  | Divulgación de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles (Sede de la Dirección General, Metrópolis y Archivos) |  |  | Correo electrónico Pieza comunicativa | [8 empty] | 1
| Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles Sede de la Dirección General, Metrópolis y Archivo Funza. |  | Implementar las medidas de intervención de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles de la Sede de la Dirección General, Metrópolis y Archivos. |  |  | Informe de Gestión SG-SST | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Consolidar el resultado del 100% de las matrices de peligros, con el fin de visualizar la priorización de los mismos. |  | Consolidar y reportar de forma semestral los resultados y priorización de Peligros a Nivel Nacional. |  |  | Informe de Gestión SG-SST
10.REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS
Identificar, revisar, registrar, actualizar y divulgar a los colaboradores y demás partes interesadas, los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Identificar y actualizar el 100% de Requisitos Legales en el aplicativo suite visión. Realizar el 100% del cargue de evidencias de cumplimiento de los requisitos identificados en el instrumento. | Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales. Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos registrada Publicada | Identificación, actualización y aprobación al cumplimiento de los Requisitos legales identificados en el suite visión, con la participación de los representantes de los servidores públicos, y colaboradores. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Matrices de identificación de requisitos legales aprobadas por el Director Regional (aplicativo suite visión) Informe de Gestión SG-SST. |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Divulgación de Requisitos Legales y Otros Requisitos |  |  | Correo electrónico Pieza comunicativa Lista de asistencia | [8 empty] | 1
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de los Requisitos legales identificados en el suite visión, con la participación de los representantes de los servidores públicos, y colaboradores. |  |  | Matrices de identificación de requisitos legales aprobadas por el Director Regional (aplicativo suite visión) Informe de Gestión SG-SST. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
11.INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, identificando las causas, hechos y situaciones que los genera e implementar medidas preventivas y correctivas que permitan la eliminación o minimización de las condiciones de riesgo detectadas, evitando la repetición del mismo evento o hechos similares. | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran en la regional, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Procedimiento para el reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. | Reporte del incidente o accidente de trabajo. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | FURAT ARL Firmado Formato para el Reporte de Condiciones Inseguras | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte del FURAT a la EPS del colaborador accidentado dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. |  |  | Oficio de comunicación a la EPS con evidencia de radicado. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte al Ministerio de trabajo de los accidentes graves o mortales dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. |  |  | Oficio de comunicación al Ministerio de Trabajo con evidencia de radicado. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar investigación del incidente o accidente de trabajo de acuerdo con el procedimiento establecido |  |  | Entrevista Formato Investigación Accidente e Incidente firmado en su totalidad | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Ejecutar medidas de intervención y realizar el seguimiento de las medidas establecidas frente al Incidente o Accidente de trabajo. |  |  | Soportes de la implementación de las medidas como: Inspecciones de Seguridad Capacitaciones realizadas Jornadas de sensibilización (por correo y/o presenciales) Listas de Asistencia, Divulgación de lecciones aprendidas en la red Engage, adecuaciones locativas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generar reporte de indicadores de accidentalidad: Índice de Frecuencia, Índice de Severidad, Índice de Lesiones Incapacitantes, Tasa de Accidentalidad los 5 primeros días de cada mes |  |  | Correo electrónico como soporte del reporte Formato consolidado de accidentes o e incidentes de trabajo Informes trimestrales | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Análisis, seguimiento y reporte del indicador a nivel nacional: : Índice de Frecuencia, Índice de Severidad, Índice de Lesiones Incapacitantes, Tasa de Accidentalidad, mensual. |  |  | Correo electrónico como soporte del reporte Formato consolidado de accidentes o e incidentes de trabajo Informes trimestrales | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
12.PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Prevenir accidentes e incidentes derivados de las actividades propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la identificación de los peligros, condiciones inseguras y la implementación de medidas de control que permitan al colaborador tener un entorno de trabajo agradable y seguro. | Entregar el 100% de los Elementos de Protección Personal a los servidores públicos que lo requieran. | Programa Seguridad Industrial. Matriz de Elementos Protección Personal. | Realizar diagnóstico, identificación de colaboradores que requieren Elementos de Protección personal. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de control y Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal Correo electrónico |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Programa Seguridad Industrial. Matriz de Elementos Protección Personal. | Realizar la entrega de Elementos de Protección Personal - EPP | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de control y Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal firmado por cada colaborador |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | Programa Seguridad Industrial. Matriz de Elementos Protección Personal. | Actualizar el consolidado Elementos de Protección Personal - EPP | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Matriz consolidado Elementos de Protección Personal - EPP | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Programa Seguridad Industrial. Matriz de Elementos Protección Personal. | Consolidar las entregas a nivel Nacional y remitir alertas e informes que permitan visualizar # de entregas en el periodo. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Matriz consolidado Elementos de Protección Personal - EPP
| Seguimiento y cierre al 100% de las recomendaciones descritas en los informes de mediciones higiénicas. | Programa Seguridad Industrial. Matriz de EPP. | Realizar seguimiento a recomendaciones descritas en los informes de mediciones higiénicas | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Informes de Gestión del SG-SST donde se evidencie el análisis de las recomendaciones implementadas y cierre de las mismas. Formato Consolidado de Condiciones inseguras, Actas de Reunión, Listados de asistencia o correos electrónicos |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Realizar el seguimiento de los mantenimientos periódicos de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los manuales y/o fichas técnicas. | Ejecución del 100% de las actividades programadas en el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones. | Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones. | Seguimiento a la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, el cual deberá estar cargado en el repositorio. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, e informes de ejecución respectivos. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13. PROCEDIMIENTO SUSTANCIAS QUÍMICAS |  |  | PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Identificar las sustancias; con el fin de realizar seguimiento a su manipulación y almacenamiento e implementar acciones de prevención de accidentes por la exposición al peligro químico. | 100% actividades realizadas programadas en el procedimiento de Sustancias Químicas. | Procedimiento Manejo de Sustancias Químicas | Realizar y/o actualizar el inventario y consolidar la Matriz de Compatibilidad para el Almacenamiento de Sustancias Químicas. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Inventario, Hojas de seguridad con la clasificación del SGA y Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14.PROGRAMA TRABAJO EN ALTURAS
Establecer la planeación, ejecución y evaluación de las actividades de trabajo en alturas llevadas a cabo por contratistas y subcontratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, para prevenir la ocurrencia de accidentes en la Entidad. | Revisión del 100% de los soportes conforme a la resolución 4272 de 2021 para la ejecución de actividades donde se ejecute trabajo en altura. | Programa de trabajo en alturas y prevención contra caídas Resolución 4272 de 2021 | Verificar el cumplimiento de los requisitos para el trabajo en alturas conforme a la Resolución 4272 de 2021 | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Soportes de la implementación de las medidas: Curso de nivel coordinador de trabajo en alturas. Mínimo 80 horas, o actualización (mínimo 16 horas), Avalados por el Ministerio de Trabajo. Certificado de aptitud médica de acuerdo con la normatividad legal vigente que acredite condiciones de salud para desarrollar trabajo en alturas. (Vigencia 1 año), Certificado vigente de formación trabajador autorizado para trabajo en alturas Curso de 50 horas en SST y/o 20 horas, Hojas de vida de los equipos de acceso para trabajo en alturas y las respectivas certificaciones permiso de trabajo en altura, Procedimientos para la realización de cada actividad de trabajo en alturas, Procedimiento de cada uno de los equipos de acceso en trabajo en alturas. Verificar todos aquellos documentos enmarcados en la Guía de adquisición de bienes y servicios seguridad social |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15.PROGRAMA INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Identificar, analizar y evaluarlas condiciones inseguras o subestándar que puedan generar accidentes, incidentes o enfermedades laborales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, así como los peligros asociados con las actividades realizadas por los colaboradores en las áreas de trabajo, con equipos y herramientas, con el fin de implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos teniendo en cuenta la jerarquía de controles. | 100% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa de Inspecciones. | Programa de Inspecciones de Seguridad | Realizar el diligenciamiento del formato del cronograma de inspecciones de seguridad. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Cronograma de inspección de seguridad | 1 |  | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma. (condiciones de seguridad, botiquines, desfibrilador externo automático, estaciones de emergencia, gabinetes, extintores). |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad actualizado, Formato consolidado de condiciones inseguras, Listas de chequeo, Informes de inspección, correos o actas de direccionamiento |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma (vehículos) |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Formato consolidado de condiciones inseguras, Listas de chequeo, Informes de inspección, correos o actas de direccionamiento |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma (sustancias químicas) |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Formato consolidado de condiciones inseguras, Listas de chequeo, correos o actas de direccionamiento | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar consolidado de las condiciones identificadas de las inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa. |  |  | Formato consolidado de condiciones inseguras Indicador de condiciones inseguras |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de la meta del indicador de condiciones inseguras (70% de las condiciones identificadas corregidas). |  |  | Informe de Gestión SG-SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Diligenciar consolidado de indicadores de condiciones inseguras e indicador de informe de inspecciones nacional |  |  | Indicador condiciones inseguras nacional Indicador Informe Inspecciones Nacional |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
16.PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Contribuir a mejorar las condiciones de orden y aseo, mediante la divulgación, implementación y continuidad de la metodología de las 9´S, garantizando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el ICBF. | Ejecución del 100% de la actividades del programa de orden y aseo. | Programa de Orden y Aseo | Integración y formación del equipo de trabajo | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Conformación |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Sensibilización a los integrantes del equipo de trabajo y Jornadas de sensibilización a colaboradores |  |  | Acta de reunión - Listados de Asistencia Correo electrónico Pieza Informativa Carteleras Folletos |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Realización de jornadas de orden y aseo Ejecución del informe |  |  | Informe y evidencias con participación de todas las sedes Formato Verificación Condiciones de Orden y Aseo Correo electrónico | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Socialización de resultados y emisión de recomendaciones o acciones de mejora. |  |  | Acta de reunión - Listados de Asistencia Correo electrónico Pieza Informativa | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17.PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Formular, socializar, implementar, hacer seguimiento y actualizar los Planes de Emergencias y Contingencia a través de la identificación valoración y priorización del riesgo y así establecer procedimientos y planes de acción que permitan dar respuesta ante las emergencias con el fin de mitigar los impactos a la salud e integridad de las personas, al medio ambiente, a la información y los bienes del Instituto. | 100% de los Plan de Emergencias y Contingencias actualizados de acuerdo con las necesidades identificadas | Procedimiento para la elaboración de Plan de Emergencias y Contingencias. Formato Planes de Emergencia y Contingencia. Formato Matriz Valoración de Riesgos de Emergencias. Guía para la Elaboración de Planes de Ayuda Mutua Formato Plan de Ayuda Mutua Actas de reunión Informes de Gestión Desfibriladores externos automáticos Certificación de Bomberos | Realizar la revisión y actualización de la documentación asociada a la formulación de planes de emergencias y contingencias. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Planes de Emergencia y Contingencia Actualizados Formato Matriz Valoración de Riesgos de Emergencias actualizados Soportes de Socialización del plan de emergencia Correos Electronicos,Actas de reunión Lista de asistencia o Listado Teams Consolidado nacional seguimiento planes de emergencias Publicación del Plan de Emergencias y Contingencias en la página web. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar en todas las sedes la articulación de planes de ayuda mutua, garantizando su ejecución conforme con la guía establecida. |  |  | Formato Planes de ayuda mutua del ICBF con entidades externas Oficios Actas de reunión Lista de asistencia o Listado Teams |  |  | 1 | [13 empty] | 1
|  |  | Simulacro de Emergencias: Realizar reunión para la planificación, ejecución y evaluación con los ejes del SIGE. Realizar el plan de trabajo del simulacro en coordinación con los ejes ambiental y de seguridad de la información. Divulgar las piezas informativas. Realizar socialización con brigadistas, COPASST, Empresa de Seguridad, Aseo y Cafetería, 472, Transporte y demás empresas que presten sus servicios en nuestras instalaciones sobre el desarrollo del simulacro. Realizar el simulacro de emergencias y evaluación del ejercicio. |  |  | Acta de reunión Formato plan de trabajo de simulacro Piezas de comunicación Correos Actas de reunión Listas de asistencia Formato de Conteo de Colaboradores en Punto de Encuentro | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar el informe de Simulacro en donde se incluya la totalidad de sedes administrativas Divulgar los resultados del simulacro mediante correo electrónico Divulgar el informe del simulacro y las oportunidades de mejora derivadas del mismo. |  |  | Formato informe simulacro Formato Evaluación del Ejercicio de Simulacro Correo de aprobación al informe de Simulacro Divulgación del informe del simulacro | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Consolidar y realizar el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente sobre la adquisición, instalación y uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA). |  |  | Formato Hoja de Vida Equipos Médicos Reporte de Instalación De Desfibrilador Externo Automático - DEA Uso de desfibrilador externo automático DEA Consolidado Interno Nacional Desfibrilador externo automático - Seguimiento | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Coordinar la gestión para la certificación del cuerpo de bomberos en cumplimiento de la Ley 1575 de 2012, en todas las sedes administrativas, de manera que se puedan realizar la inspección y obtención del certificado “Inspección de seguridad humana y prevención de incendios”. |  |  | Consolidado Interno Nacional inspección técnica de Bomberos Certificación “Inspección de seguridad humana y prevención de incendios”. Acta de Reunión Correos electrónicos Resoluciones | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Gestionar la contratación para el proceso de adquisición, recarga y mantenimiento de extintores |  |  | Ficha de condiciones técnicas - Estudios de Sector - Estudios Previos - Actas - Correo electrónico - Contrato proveedor -Consolidado interno - Contratacion de extintores |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidar y hacer seguimiento al inventario de los elementos de emergencia |  |  | Consolidado interno - Inventario Elementos de Emergencia | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17.1 BRIGADA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
Conformar, dotar y capacitar la brigada de emergencias. | La brigada de la regional y los centros zonales deberá estar conformada por colaboradores de planta y contratistas. | Actas de Conformación de la Brigada de Emergencias. Base de Brigadistas. Capacitación Brigada | Realizar Convocatoria de brigadistas. (La inscripción se deberá mantener abierta durante el año) Remitir pieza Enero, febrero y Julio. Realiza reunión de conformación con los integrantes inscritos (Marzo) Divulgación de la conformación de la brigada de emergencias ( Abril y agosto) Establecer el cronograma de Capacitaciones de la Brigada de Emergencias y Contingencias (Marzo) Entrega de elementos de protección Brigadas (Chaleco y gorra en caso existencia Botiquín Tipo canguro) (Marzo y cada vez con un colaborador se inscriba) | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Pieza de Convocatoria Acta de conformación Formato entrega de elementos de protección Base de Datos de Brigadistas(CC, Nombres , cargos, correo institucional )actualizada Consolidado con cronograma de capacitaciones | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento a la ejecución del cronograma de capacitaciones |  | Humanos, tecnológicos, físicos | Consolidado capacitación Brigadas Registros de asistencia |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
18.MEDICINA PREVENTIVA
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extra laboral de los colaboradores del ICBF. | Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental del 80% los colaboradores del ICBF a nivel nacional. | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | Gestionar la contratación para evaluaciones medicas ocupacionales: preingreso, periódicas (programadas o por cambios de ocupación), de egreso, post - incapacidad, por retorno laboral y evaluación médica ocupacional de seguimiento o de control. | Profesional Médico Laboral del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Ficha de condiciones técnicas - Estudios de Sector - Estudios Previos - Actas - Correo electrónico - Contrato proveedor | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar programación de evaluaciones medicas ocupacionales | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | Base de datos de colaboradores de planta para la programación de evaluaciones medicas ocupacionales Formato Programación y Ejecución de evaluaciones medicas ocupacionales. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a las recomendaciones medicas laborales inmersas dentro de los conceptos médicos ocupacionales. | Profesional Médico Laboral del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Talento Humano |  | Conceptos Médicos de Aptitud Laboral - Correo de seguimiento médico Laboral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Cargar los conceptos de las evaluaciones medicas ocupacionales: preingreso, periódicas (programadas o por cambios de ocupación), de egreso, post - incapacidad, por retorno laboral y evaluación médica ocupacional de seguimiento o de control, en la carpeta correspondiente de cada mes en el repositorio . Aplicar encuesta de satisfacción de evaluaciones médicas ocupacionales. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | Conceptos de acuerdo con el formato de programación y ejecución de las evaluaciones medicas ocupacionales correspondientes, en la carpeta de cada mes. Resultados de las encuestas de satisfacción - Formulario en Forms. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar una comunicación por escrito a cada servidor público y trabajadores oficiales del concepto emitido por el médico evaluador, y deberá cargar evidencia de dicha entrega. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | Conceptos Médicos de Aptitud Laboral - Correo de socialización por parte del referente SST de cada regional.
|  |  | Revisar, Consolidar, analizar y ajustar Informe de Condiciones de Salud de las evaluaciones medicas ocupacionales de la vigencia anterior 2025 | Profesional Médico Laboral del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Talento Humano |  | Informe de Condiciones de Salud que entrega el proveedor |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento y remisión de documentos a entidades externas EPS, ARL y/o Juntas para los procesos de calificación de origen de la enfermedad, así mismo reportar el formato FUREL a la ARL Positiva de acuerdo a la normatividad vigente. (según requerimiento). | Profesional Médico Laboral del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Talento Humano |  | Documentos de Notificación de parte de las entidades externas (EPS-ARL y Juntas de calificación de invalidez) y/o correos. Radicado ante la ARL del formato FUREL. Radicado ante las entidades externas de los documentos para calificación de origen de la enfermedad. Si durante el mes no se presentan notificaciones, se debe cargar el acta con dicha información, en la carpeta de notificaciones. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidar la información derivada de la implementación de acciones que promueven la protección de los derechos menstruales de la mujer y personas menstruantes en el ICBF. | Profesional Médico Laboral del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Talento Humano |  | Base interna consolidado colaboradores derechos menstruantes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidar la información relacionada con los colaboradores en condición de Discapacidad | Profesional Médico Laboral del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Talento Humano |  | Base interna consolidado colaboradores en condición de discapacidad | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a casos de ausentismo de incapacidad prolongada (mayor de 90 días), post-incapacidad mayor de 30 días, ausentismo mensual y análisis mensual del indicador. | Profesional Médico Laboral del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Talento Humano |  | Formato de servidores públicos incapacitados por enfermedad común y/o laboral - F1.PG5.GTH diligenciado por el referente SST de cada regional. Se debe cargar el acta con dicha información, incluso si no se presenta ausentismo durante el mes, en la carpeta medicina preventiva, carpeta de ausentismo. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidar y reportar de forma mensual los datos para el análisis del indicador. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | base consolidado ausentismo y enfermedad laboral Informes trimestrales | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Calcular, análizar, realizar seguimiento y reporte del indicador a nivel nacional: mensual. | Profesional Médico Laboral del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Talento Humano |  | base consolidado ausentismo y enfermedad laboral Informes trimestrales | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
18.1 PROGRAMA ENTORNO LABORAL SALUDABLE
Promover un entorno laboral saludable que favorezca las condiciones de igualdad, la elección y toma de decisión responsable, frente a la salud de los colaboradores | Cumplir con el 100% de las actividades programadas en caminadas a la prevención y promoción de la salud. | Programada Entorno Laboral Saludable | Elaborar y remitir al médico semestralmente para aprobación el cronograma de actividades (como mínimo una actividad mensual) de prevención y promoción de la salud en el formato establecido priorizando las actividades según los resultados del Informe de Condiciones de Salud y peligros significativos dentro del ICBF. (Gestionar con EPS, ARL, Fondos de pensiones y cajas de compensación y/o otras entidades externas)( actividades de Promoción y prevención con alcance a Centros Zonales) | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma de actividades de Promoción y prevención - Actas - Correos - Correo semestral de validación del cronograma por parte del medico asignado a la regional (Primer y tercer trimestre). |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Ejecutar las actividades propuestas en el cronograma establecido del programa de entorno laboral saludable. | Profesional SST y profesional Medico Laboral del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | Lista de asistencia por FORMS (link y/o QR) (mínimo 1 actividad por mes). |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar la logística y preparación (abril, mayo y Junio) y ejecución (Julio) de la semana de la Salud (ejecutar semana de la salud del 27 al 31 de julio 2026. Mínimo una actividad por día) | Profesional SST y profesional Medico Laboral del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | Correos electrónicos- actas y/o memorandos y/u oficios a las entidades correspondientes. Listados de asistencia de cada una de las actividades realizadas en la semana de la salud, mínimo una diaria. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar el reporte de actividades ejecutadas cada trimestre en el formato de consolido de actividades de Promoción y Prevención e informe trimestral. | Profesional SST y profesional Medico Laboral del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  | Formato de consolidación de actividades de Promoción y Prevención. Informe trimestral. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18.2 PVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS
Condiciones de Trabajo
Prevenir la aparición de desórdenes musculoesqueléticos a través de la identificación, evaluación e intervención de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de salud musculoesqueléticas de los colaboradores expuestos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | Desarrollar el 65% de las actividades de intervención programadas que prevengan Desórdenes Osteomusculares de colaboradores que están expuestos al peligro biomecánico | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Diseñar cronograma de actividades del PVE DME (IPT, Seguimientos, entregas de elementos de confort, capacitaciones etc.) | Profesional SST y profesional Medico Laboral del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Base del PVE DME (primera pestaña del mismo Excel). |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Definir y ejecutar las inspecciones de puestos de trabajo que requieren los colaboradores y realizar consolidado de recomendaciones o controles derivados de las evaluaciones de puestos de trabajo. |  |  | Base del PVE DME - Formato de IPT individualizado y Listado de asistencia. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar entrega y seguimiento de elementos de confort según las recomendaciones derivadas de las inspecciones de puesto de trabajo mensualmente. |  |  | Base del PVE DME- Formato entrega del elemento de confort. Matriz de elementos de confort. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar pausas activas a colaboradores del ICBF. |  |  | Listados de asistencia (físico, Forms: QR y/o link) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Condiciones de Salud Musculo Esquelético
Identificar efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Desarrollar el 100% de las actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares de colaboradores a nivel Nacional de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Seguimiento de los resultados de la encuesta de sintomatología, ejecución de actividades de intervención (escuelas terapéuticas, talleres, charlas, actividades de prevención de DME) | Profesional SST y profesional Medico Laboral del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Listados de asistencia en Forms (QR y/o link). |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar consolidado de indicadores del PVE DME semestralmente |  |  | Base del PVE DME | [22 empty] | 1
18.3 PVE PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL
Psicosocial Intervenciones Grupales e Individuales
Establecer y desarrollar un programa de identificación, control e intervención de los factores de riesgo psicosocial, que se presentan durante la ejecución de las labores de la población trabajadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de establecer estrategias que permitan mitigar el impacto en el ambiente laboral, la salud mental y física de los colaboradores. | Aplicar el instrumento de medición de batería de riesgo psicosocial acorde con la normatividad legal vigente a nivel nacional con alcance al 100% de los colaboradores y una meta de cobertura en la participación del 80% de los colaboradores a nivel nacional. | Programa de vigilancia epidemiológica ocupacional de prevención del peligro psicosocial | Realizar la socialización de los resultados obtenidos de la aplicación instrumento de medición de batería de riesgo psicosocial acorde con la normatividad legal vigente a nivel nacional. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma, Listas de asistencia, piezas comunicativas, Presentación Power Point, correo electrónico con remisión de envío de formatos diligenciados. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar las asesorías psicosociales individuales a personas identificadas según lineamientos del PVE Psicosocial, articulación CCL. |  |  | Correo Electrónico de citación, Formato Base de Datos Atención en Psicología Consentimiento Informado para asesoría psicosocial. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar las intervenciones grupales según lineamientos del PVE Psicosocial y resultados de batería |  |  | Registro de asistencia, pantallazo actividad virtual Matriz de seguimiento actividades grupales |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Cálculo y reporte del indicador PVE Psicosocial |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y cálculo de indicadores. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Reporte e informe de avance de intervención de actividades del PVE |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y cálculo de indicadores. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Prevención de violencias basadas en género y otras formas de discriminación
Promover un ambiente libre de violencias y discriminación en el ámbito laboral, mediante la implementación de acciones de prevención, atención y protección frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género, violencias por prejuicio así como de los actos de discriminación por razón de pertenencia étnica, religión, nacionalidad, situación migratoria, ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual, identidad de género o discapacidad y demás razones de discriminación que puedan presentarse en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF. | Atención del 100% de los casos reportados ante el comité relacionadops con presuntas consuctas de violencias basadas en género y otras formas de discriminación | Programa de Prevención violencias basadas en género y otras formas de discriminación | Desarrollar actividades frente a Prevención de violencias basadas en género y otras formas de discriminación a la acorde con la normatividad legal vigente a nivel nacional. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Listas de asistencia, piezas comunicativas, Presentación Power Point, correo electrónico con remisión de envío de formatos diligenciados. | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar asesorías psicosociales individuales a personas identificadas por comité de prevención de violencias basadas en género y otras formas de discriminación |  |  | Correo Electrónico de citación, Formato Base de Datos Atención en Psicología Consentimiento Informado para asesoría psicosocial. (Cuando aplique) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Socializar Protocolo Prevención violencias basadas en género y otras formas de discriminación a todos los colaboradores a nivel nacional. |  |  | Registro de asistencia físico / digital, pantallazo actividad virtual |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Publicar de quejas tramitadas en los canales físicos y/o electrónicos que tenga disponibles y reporte al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE). |  |  | Piezas informativas Base Seguimiento casos reportados Informe de Gestión |  |  | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Reporte e informe de avance de actividades del comité de violencias. |  |  | Actas Comité Informe de Gestión |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
19. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Establecer lineamientos para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, con el fin de generar una cultura preventiva a través de actividades orientadas a la promoción de estilos de vida y trabajo saludable, evitando así los efectos negativos del consumo de estas sustancias sobre los colaboradores del ICBF. | Sensibilizar al 30% de la población total y el 90% de los casos identificados en la Sede de la Dirección General. | Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas | Identificar casos de consumo de alcohol, tabaco y otras SPA y realizar asesorías psicosociales individuales a personas identificadas por casos de consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Diagnóstico de casos Listados de asistencia Físico / Digital |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Realizar actividades de sensibilización y talleres en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas |  |  | Registro fotográfico Registros de asistencia | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Seguimiento a la ejecución de asesorías psicosociales individuales a personas identificadas por casos de consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias, cálculo y reporte del indicador del programa |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y cálculo de indicadores. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
20. GUÍA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD
Orientar la estructuración de los procesos de selección y contratación del ICBF (adquisición de bienes y servicios) en el marco de los ejes del Sistema Integrado de Gestión -SIGE. Brindando los lineamientos generales para que las dependencias que lideran técnicamente los procesos de selección y contratación en el ICBF, estructuren desde los estudios previos los requisitos a tener en cuenta en el proceso de selección y las condiciones propias de la ejecución de contratos misionales y de apoyo a la gestión, en virtud de los Ejes de Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental-SGA, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, los cuales conforman el Sistema Integrado de Gestión en el ICBF. | Realizar el seguimiento a la implementación de la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad en los contratos definidos. | Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad | Realizar revisión, validación y realimentación de los estudios previos de los contratos aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo y convenios de la Sede de la Dirección General | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Estudios Previos con inclusión de las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correos electrónicos. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a través del formato Seguimiento Proveedores y Empresas Contratistas del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos, Aseo y Cafetería, Mantenimiento de Aires Acondicionados, Vigilancia, Ascensores, Fumigación y Lavado de Tanques, Jardinería, Transporte y otros que suscriba la Sede de la Dirección General |  |  | Acta de seguimiento de Obligaciones Listas de chequeo Listados de Asistencia Formato Seguimiento Proveedores y Empresas Contratistas con soportes de cada obligación. Correos de solicitud de documentación | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
21. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
Gestionar de forma planificada la implementación y control de los cambios operativos temporales y permanentes que impacten el SGSST, asegurando la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y oportunidades, y la aplicación de controles que permitan mitigar los efectos generados. | Documentar los cambios internos y externos que impacten el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), aplicando el Procedimiento para la Gestión del Cambio. | Procedimiento para la Gestión del Cambio | Implementar el Procedimiento para la Gestión del Cambio a todos los cambios internos y externos que impacten el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), aplicándolo en todas las modificaciones operativas planificadas que contemplen actividades como el traslado de inmuebles, cambios o remodelaciones en la estructura física de las instalaciones, intervenciones de obras civiles que afecten la operación de la entidad, adecuación física o creación de nuevas instalaciones administrativas, intervenciones en la infraestructura que impliquen el traslado de colaboradores, rediseño de puestos de trabajo, reemplazo total de mobiliario y/o equipos, incorporación de nuevos equipos o herramientas tecnológicas, así como cambios relacionados con la Seguridad Vial | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Procedimiento para la Gestión del Cambio diligenciado, con soportes de la implementación de las actividades propuestas. Nota: Si no hay cambio, se debe documentar en el informe trimestral. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
22. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ejecutar el plan institucional de capacitación PIC en las temáticas de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% de las capacitaciones realizadas y reportadas al Referente de Capacitación | Resolución de adopción del PIC | Realizar capacitación peligro físico y locativo y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formatos Plan Institucional de Capacitación donde se evidencia como mínimo el 80% de asistencia de la población objeto. Correo de reporte a PIC. | [10 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación sobre los planes de emergencias y simulacros correspondiente a cada Regional o sede y registrar la información en los formatos del PIC para reporte al referente de capacitación. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación de primeros auxilios psicológicos y registrar la información en los formatos del PIC para reporte al referente de capacitación. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar capacitación al CCL , y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. Se relacionan los temas en que se podrá capacitar a los integrantes del CCL: • Normativa del SG-SST - roles y responsabilidades. • Prevención de violencias y otras formas de discriminación. • Prevención de acoso laboral y promoción de la convivencia. • Resolución de conflictos, comunicación asertiva y desarrollo de habilidades sociales. • Manejo y tratamiento de quejas. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar capacitación al COPASST , y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. Se relacionan los temas en que se podrá capacitar a los integrantes del COPASST: • Normativa del SG-SST - roles y responsabilidades • Investigación de accidentes e incidentes • Investigación de enfermedades laborales • Identificación de peligros y valoración del riesgo • Programa de inspecciones (condiciones y actos inseguros) • Requerimientos de auditoria (norma ISO 45001:2018) • Entorno laboral saludable • Enfoque diferencial y de género para las mujeres • Prevención del Riesgo Psicosocial y salud mental • Ergonomía en el puesto de trabajo • Entre otros temas que se identifiquen conforme a las necesidades del Copasst. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar capacitación en momento psícosaludable, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | Profesional Psicologo SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [22 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación peligro psicosocial | Profesional Psicologo SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [8 empty] | 1
|  |  | Formación a brigadistas, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC: • Plan de emergencias, simulacros, conformación y funcionamiento de brigadas – marzo (2 horas) • Principios básicos y normas de actuación en primeros auxilios: reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador automático – marzo (2 horas) • Protocolo pas y normas de actuación ante siniestros viales, primeros auxilios avanzados y rol del primer respondiente – junio (2 horas) •Capacitación en primeros auxilios psicológicos para la atención de emergencias junio (2 horas) •Planificación y ejecución de procedimientos de evacuación en situaciones de emergencia, simulacros– septiembre (2 horas) •Prevención y control de incendios: manejo seguro de extintores – septiembre (2 horas) •Entre otros temas que se identifiquen conforme a las necesidades de la brigada | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en peligro Biomecánico | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [10 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en manejo de las hojas de seguridad y matriz compatibilidad de sustancias químicas, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [8 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación Gestión de riesgos críticos: programa de gestión de velocidad segura y programa de prevención de la fatiga | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [8 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación Gestión de riesgos críticos: programa de cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas y programa de prevención de la distracción. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [14 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación Gestión de riesgos críticos: programa para la protección de actores viales vulnerables. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [20 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación para la prevención y control del riesgo eléctrico y mecánico, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC - COLABORADORES ADMINISTRATIVO | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [10 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación para la prevención y control del riesgo eléctrico y mecánico, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC- COLABORADORES OPERARIOS DE MANTENIMIENTO | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [20 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en uso, manejo y cuidado de Elementos de Protección Personal, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano |  |  |  |  | 1
|  |  | Realizar capacitación en prevención y respuesta ente peligro público | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [16 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en prevención de accidentes de trabajo - Autocuidado | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [16 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación Gestión del peligro y riesgo en las unidades de servicio. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | [6 empty] | 1
23. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL- PESV
Establecer los lineamientos estratégicos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar implementará para la prevención, control y mitigación de riesgos asociados a la seguridad vial, definiendo las áreas involucradas, responsables y mecanismos tanto de evaluación como de seguimiento para el cumplimiento de actuaciones de prevención, atención y tratamiento de accidentalidad dentro del Instituto, en procura de mejorar la seguridad vial en la Sede de La Dirección General, en las 33 regionales y centros zonales a nivel nacional, de igual forma a todo el personal del Instituto, colaboradores, subcontratistas y visitantes. | 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo del PESV (Componente SGSST). | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Divulgar la política del PESV (para todos los servidores y colaboradores de la entidad) | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Listado de asistencia Correos Electrónicos Actas de reunión Registros Fotográficos Informes |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Ejecución y apoyo de las estrategias establecidas en el plan estratégico seguridad vial desde el componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante acciones de promoción y prevención que fomenten la cultura vial, reduzcan riesgos y protejan la vida. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Simulacro de Emergencias: Realizar reunión para la planificación, ejecución y evaluación con los ejes del SIGE. Realizar el plan de trabajo del simulacro en coordinación con los ejes ambiental y de seguridad de la información. Divulgar las piezas informativas. Realizar socialización con brigadistas, COPASST, Empresa de Seguridad, Aseo y Cafetería, 472, Transporte y demás empresas que presten sus servicios en nuestras instalaciones sobre el desarrollo del simulacro. Realizar el simulacro de emergencias y evaluación del ejercicio. |  |  | Acta de reunión Formato plan de trabajo de simulacro Piezas de comunicación Correos Actas de reunión Listas de asistencia Formato de Conteo de Colaboradores en Punto de Encuentro | [10 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Realizar el informe de Simulacro en donde se incluya la totalidad de sedes administrativas Divulgar los resultados del simulacro mediante correo electrónico Divulgar el informe del simulacro y las oportunidades de mejora derivadas del mismo. |  |  | Formato informe simulacro Formato Evaluación del Ejercicio de Simulacro Correo de aprobación al informe de Simulacro Divulgación del informe del simulacro | [14 empty] | 1
24. REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Revisar Sistema Integrado de Gestión e implementar las acciones necesarias para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación a la estrategia de la entidad. | Revisión por la Dirección de manera semestral. | Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión | Documentar la revisión por dirección del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a cada una de las entradas. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato para el Registro de la Información de Revisión por la Dirección - Acta de la reunión - presentación PowerPoint. |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento a Compromisos (Implementar las actividades de acuerdo a las decisiones de mejora acordadas y reportar el seguimiento de los compromisos). Verificar que se hayan realizado los ajustes y mejoras al SG-SST producto de las decisiones de mejora implementadas |  |  | Formato Seguimiento a Compromisos de Revisiones por la Dirección |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
25. ACCIONES CORRECTIVAS - OPORTUNIDADES DE MEJORA
*Identificar no conformidades, determinar e implementar acciones correctivas encaminadas a eliminar su causa raíz, previniendo que éstas vuelvan a ocurrir. *Establecer las actividades para determinar y gestionar las oportunidades que promuevan la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. | Cierre eficaz del 100% de las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo con las fechas establecidas en el plan de acción. | Procedimiento acciones correctivas - Procedimiento oportunidades de mejora | Realizar el análisis de causas y definir el plan de acción (Cargue en APLICATIVO) y Gestionar las acciones implementadas en el plan de acción y cierre eficaz | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Fuente: Informes de auditoría interna, Externa, investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, inspecciones de seguridad, cambios en el SIGE, incumplimiento de requisitos legales, diagnósticos de condiciones de salud, riesgos materializados, resultados de autoevaluación, revisión por la dirección, plan de respuesta a emergencias, visitas de acompañamiento o inspecciones SIGE, análisis del contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas. Evidencia: Aplicativo Suite Visión |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Generación de acciones de mejora (en el caso de accidentalidad recurrente acciones correctivas de la causa de mayor accidentalidad-Semestral) | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Generar no conformidades en el aplicativo a partir de los resultados del indicador programa de seguridad industrial (semestre) y cumplimiento al programa de inspecciones de seguridad | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
26.RENDICIÓN DE CUENTAS
Comunicar el desempeño de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las últimas vigencias a los colaboradores | Realizar de manera anual la rendición de cuentas a los colaboradores de la Sede de la Dirección General. | Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo | Realizar Jornada de Rendición de Cuentas Sede de la Dirección General para comunicar el desempeño de la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Convocatoria, Presentación y listados de asistencia | [20 empty] | 1 |  | 1
27.INFORMES DE GESTIÓN- SGSST
Presentar la gestión y desempeño de la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Cuatro (4) informes presentados, en la vigencia 2021 | Informe de Gestión Trimestral | Realizar informes trimestrales que evidencie la gestión y desempeño de las actividades que se implementen dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Informe Trimestral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
28.TRANSFERENCIA ARCHIVO CENTRAL
Realizar transferencias de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al archivo central. | Realizar el 100% de transferencias de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al archivo central, de las vigencias anteriores. | Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar el alistamiento y logística correspondiente según la tabla de retención documental y procedimientos de transferencias de documentación al archivo central. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Procedimiento Transferencias Documentales Primarias |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
29, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA
Implementación de la ruta servicios de utilidad pública en el ICBF en el marco del convenio interadministrativo No. 1224 de 2023 suscrito entre la Nación Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, acorde con lo establecido en la Ley 2292 de 2023. | Ejecutar el plan de servicios de utilidad pública conforme a lo ordenado en el auto del juzgado, garantizando su desarrollo completo y culminando con el control y seguimiento integral de su ejecución. | Procedimiento prestación de servicios de utilidad pública en el ICBF | Realizar las acciones necesarias para la ejecución del plan de servicios de utilidad pública, incluyendo el seguimiento periódico, el registro de avances y la verificación final del cumplimiento de las obligaciones establecidas por el juzgado. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Acta de Inicio de Servicios de Utilidad Pública Correos electrónicos Oficios Certificado afiliación ARL Formato entrega de elementos de protección personal (si aplica) Certificado médico ocupacional Listado de asistencia Acta de reunión Informes mensuales | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
30,GESTIÓN DEL RIESGO PÚBLICO
Fortalecer la gestión del riesgo Público mediante la identificación, evaluación y control de situaciones de amenaza, intimidación o violencia contra colaboradores del ICBF. | Atender el 100% de los casos relacionados con el reporte de amenazas o situaciones de riesgo publico | Protocolo Institucional Para La Prevención Y Gestión Del Riesgo Público | Definir Mapa de riesgo público a nivel nacional y por Regional | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Informe mapa de riesgo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Fortalecer la gestión del riesgo Público mediante la identificación, evaluación y control de situaciones de amenaza, intimidación o violencia contra colaboradores del ICBF. | Atender el 100% de los casos relacionados con el reporte de amenazas o situaciones de riesgo publico | Protocolo Institucional Para La Prevención Y Gestión Del Riesgo Público | Acompañamiento psicosocial a colaboradores s expuestos a situaciones de riesgo público | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Correo Electrónico de citación, Formato Base de Datos Atención en Psicología Consentimiento Informado para asesoría psicosocial. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Fortalecer la gestión del riesgo Público mediante la identificación, evaluación y control de situaciones de amenaza, intimidación o violencia contra colaboradores del ICBF. | Atender el 100% de los casos relacionados con el reporte de amenazas o situaciones de riesgo publico | Protocolo Institucional Para La Prevención Y Gestión Del Riesgo Público | Implementar el programa de Protocolo Institucional para la Prevención y Gestión del Riesgo Público y consolidar la base de seguimientos | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Base de Amenazas o Casos de riesgo Público | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Fortalecer la gestión del riesgo Público mediante la identificación, evaluación y control de situaciones de amenaza, intimidación o violencia contra colaboradores del ICBF. | Atender el 100% de los casos relacionados con el reporte de amenazas o situaciones de riesgo publico | Protocolo Institucional Para La Prevención Y Gestión Del Riesgo Público | Consolidar información de forma semestral y remitir a la alta dirección consolidado de los casos de Riesgo público. | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Base de Amenazas o Casos de riesgo Público | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
31. PROCESOS DE CONTRATACIÓN SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar la adjudicación y ejecución de los procesos de contratación acorde con las necesidades y apropiación presupuestal para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional | Realizar la adjudicación y ejecución del 100% de los procesos de contratación acorde con las necesidades y apropiación presupuestal para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional | Procedimientos de las Direcciones de Contratación y Abastecimiento Contratos de procesos de selección Informes de ejecución y liquidación. | Realizar seguimiento técnico y presupuestal a nivel nacional de la adjudicación de contratos acorde con las necesidades y apropiación presupuestal para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional | Profesional SST del Grupo de Desarrollo del Talento Humano de la Dirección de Talento Humano | Humanos, tecnológicos, físicos | Contratos de procesos de selección Informes de ejecución y liquidación. Fichas de condiciones técnicas y anexos. Estudio previos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
SUMATORIA DE ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS | [6 empty] | 45 | 0 | 76 | 0 | 85 | 0 | 78 | 0 | 62 | 0 | 79 | 0 | 71 | 0 | 68 | 0 | 79 | 0 | 72 | 0 | 66 | 0 | 70 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
Note on B140: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Verificar meta