## Comp 5. Transparencia e Info
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
Componente 3. Estado abierto | [7 empty] | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diciembre | Avance Meta (%)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada
Estado abierto | 1.1 | Promover la participación ciudadana en actividades que impulsen el mejoramiento de la gestión institucional a través de su socialización y publicación en el calendario de eventos dispuesto en el portal web institucional en el menú Participa | Ocho (8) publicaciones en el calendario de eventos (Menú Participa), sobre actividades de participación ciudadana relacionadas con el mejoramiento de la gestión institucional, durante la vigencia 2024, según información suministrada por las áreas de la SDG | Dependencias de la Sede de la Dirección General | Dirección de Relación con la Ciudadanía y dependencias de la SDG | 2026-02-01 | 2026-12-15
| 1.2 | Promover mensajes de informacion institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Publicacion o divulgacion de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e intranet sobre informacion institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Direccion de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2026-12-31
| 1.3 | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad. | Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad. | N/A | Oficina de Control Interno | Semestral | 2026-12-31
| 1.4 | Publicación de la ejecución de los contratos | Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección de Contratación | Mensual | 01/01/2026 - 16/01/2027
| 1.5 | Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública del ICBF. | Publicacion o divulgacion de mensajes en página web ,redes sociales para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Direccion de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2026-12-31
| 1.6 | Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros. | Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad. | N/A | Dirección Financiera | Cuatrimestral | 2026-12-31
| 1.7 | Monitoreo del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas respondables de la información por cada item de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente | Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por item del micrositio de transparencia. | Dirección de Tecnologías de la Información | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Semestral | 2026-12-20
| 1.8 | Reporte de actualización de tabla de retención documental | Informe semestral del estado de avance del proceso de actualización TRD | N/A | Dirección Administrativa- Gestión Documental | Semestral | 2026-12-20
| 1.9 | Dar continuidad al plan de capacitación archivística | Plan de capacitación archivística desarrollado | N/A | Dirección Administrativa- Gestión Documental | Único | 2026-12-20
| 2.0 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF. | (1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información. | Todas las dependencias y regionales | Dirección de Tecnologías de la Información | Unico / Anual | 2026-12-20
| 2.1 | Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF. | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2023 | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Unico | 2026-12-30
| 2.2 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF. | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía y Oficina Jurídica | Unico | 20/12/2026 - 25/12/2026
| 2.3 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Se realizan (5)Videos institucionales en lenguaje de señas. | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2026-12-20
| 2.4 | Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regionales y de la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el ICBF. | Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar. | 33 Regionales Coordinadores Administrativos / Gestión Humana y Referentes de Bienestar Social y SST | Dirección Talento Humano | Semestral | 30/06/2026 22/12/2026
| 2.5 | Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores. | Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF. | Oficina Asesora Comunicaciones | Dirección Talento Humano | Semestral | 30/06/2026 22/12/2026
| 2.6 | Realizar socialización periódica sobre Delitos Contra la Administración Pública con énfasis en casuística y sanciones (penales, disciplinarias y fiscales) a los servidores públicos de las 33 Regionales del ICBF. | Listado de asistencia vía teams o presencial de las socializaciones realizadas sobre Delitos Contra la Administración Pública con énfasis en casuística y sanciones (penales, disciplinarias y fiscales). | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Jurídica | Semestral | 30/06/2026 - 30/12/2026
| 2.7 | Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana.-Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. -Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente. | Capacitación en Conflicto de intereses | N/A | Dirección Talento Humano | Único | 2026-12-22
| 2.8 | Socialización en el tema de Cónflicto de Interes a los nuevos colaboradores en el proceso de inducciónICBF | Socialización en el proceso de inducción | N/A | Dirección Talento Humano | Trimestral | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 22/12/2026
| 2.9 | Realizar jornada de actualización 2026 Codigo de Integridad y Conflicto de Interes | Actividad de capacitación para fortalecer conocimientos en Codigo de Integridad y Conflicto de Interes | N/A | Dirección Talento Humano | Único | 2026-12-27
| 3.0 | Definir la estrategia para la Rendición pública de cuentas y mesas públicas resaltando la importancia de estos espacios de dialogo. | Documento en pdf publicado en la pagina web de la entidad. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-01-30
| 3.1 | Definir directrices y orientaciones para los ejercicios de rendición pública de cuentas y mesas públicas del año vigente. | Memorando con directrices y orientaciones para la realización de los espacios de dialogo en el año vigente. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-02-27
| 3.2 | Socializar directrices de rendición pública de cuentas y mesas públicas del año vigente. | Directrices e instrumentos socializados con la metodologia de reunión virtual por macroregiones | N/A | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-03-30
| 3.3 | Actualizar los formatos e instrumentos de acuerdo a las directrices definidas según estrategia. | Formatos ajustadosde rendición pública de cuentas y mesas públicas ajustados y cargados en la página web. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-03-30
| 3.4 | Elaborar informe anual rendición pública de cuentas y mesas públicas ( Vigencia del año anterior) y publicarlo en la página Web en la seccion "Transparencia y acceso a la información pública". | Informe Consolidado | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-03-31
| 3.5 | Elaborar informe anual de rendición de cuentas sobre la gestión de implementación del Acuerdo de Paz y publicarlo en la página Web en la seccion "Transparencia y acceso a la información pública" de la vigencia del año anterior. | Informe Consolidado | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección General ICBF | Único | 2026-03-31
| 3.6 | Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno - De acuerdo con el Programa de Transparencia y Ética Pública. | Correo electrónico con la actualización del curso de rendición publica de cuentas en el Aula virtual con información actualizada. | N/A | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-05-22
| 3.7 | Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de rendición pública de cuentas y mesas públicas. | Memorando con recursos disponibles para logística garantizados. | N/A | Dirección de Abastecimiento | Trimestral (a partir del corte marzo) | 31/03/2026 30/06/2026 31/09/2026
| 3.8 | Actualizar y publicar el cronograma de la rendición pública de cuentas y mesas públicas. | Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la pagina WEB de la entidad. | Dirección de Tecnologías de la Información | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Junio Diciembre | 30/06/2026 30/12/2026
| 3.9 | Desarrollar el instrumento para la consulta previa y definir temática de las mesas públicas. | Formato o plantilla con el instrumento para definir la temática de las mesas públicas. | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-07-31
| 4.0 | Producir la plantilla que se utilizará en la rendición pública de cuentas y mesas públicas de cada Regional / CZ | Plantilla de presentación (power point) para la la rendición pública de cuentas y mesas públicas cada Regional / CZ cargada en share point. | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Abril Julio | 17/04/2026 03/07/2026
| 4.1 | Convocar a las partes interesadas a participar en las audiencias presenciales, virtuales o mixtas. | Plantilla de las invitaciones para la convocatoria de la rendición pública de cuentas y mesas públicas. | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Abril Julio | 17/04/2026 03/07/2026
| 4.2 | Realizar los ejercicios de rendición publica de cuentas y mesas publicas (presenciales, vituales o mixtas) | Pantallazo de los documentos soporte de la rendición publica de cuentas y mesas publicas. | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Junio Noviembre | 26/06/2026 20/11/2026
| 4.3 | Socializar en el territorio la estrategia de rendición publica de cuentas y mesas publicas basado en el Programa de Transparencia y Ética Pública. | Reuniones presenciales y/o virtuales en el territorio la estrategía de Rendición Pública de Cuentas. |  | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Abril Agosto Diciembre | 24/04/2026 28/08/2026 28/12/2026
| 4.4 | Socializar y divulgar la información acerca de rendición publica de cuentas y mesas publicas. | Pieza gráfica del Programa de transparencia con temas asociados a resultados, socializaciones e invitaciones, verificable a partir de boletínes ICBF, correos electrónicos, publicaciones en página web o mensajes en redes sociales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril Agosto Diciembre | 24/04/2026 28/08/2026 28/12/2026
| 4.5 | Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | (3) Informes trimestrales de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Abril Agosto Diciembre | 24/04/2026 28/08/2026 28/12/2026
| 4.6 | Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | Formato de informe de respuestas obtenidas en las preguntas de las encuestas de evaluación f10.p2.ms_formato_analisis_evaluacion_rpc_y_mp_ | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-12-28
| 4.7 | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | Formato de compromisos f11.p2.ms_formato_compromisos_rendicion_publica_de_cuentas_y_mesas_publicas_v6_2 | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2026-12-28
| 4.8 | Realizar seguimiento al indicasdor PA-98 de Rendición Publica de Cuentas y Mesaas Publicas con los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas. | Reporte indicador PA 98 (trimestral a partir de junio) , de acuerdo con los cortes del aplicativo SIMEI. | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Agosto Octubre Diciembre | 28/08/2026 29/10/2026 28/12/2026
| 4.9 | Diseñar y publicar una infografía o un informe ejecutivo parcial con la información de los avances en los compromisos de la entidad en la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Infografía o informe ejecutivo | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Subdirección General ICBF | Junio Diciembre | 27/06/2026 28/12/2026
| 5.0 | Divulgar los avances de la entidad en los compromisos de la entidad en la implementación del Acuerdo de Paz. | Pieza gráfica con link al informe publicado en página web, verificable a partir de boletínes ICBF, correos electrónico, publicaciones en página webs o mensajes en redes sociales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección General ICBF | Abril Junio Diciembre | 24/04/2026 28/06/2026 28/12/2026
| 6 | Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF | Documento de Caracterización | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Único | 2026-12-22
| 6.1 | Actividades de valoración de conocimientos al proceso de relación con el ciudadano dirigidos a profesionales de las regionales y centros zonales que apoyan o cumplen las funciones del servicio al ciudadano. | cuatro (4) actividades de valoración del conocimiento durante el año | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Anual | 22/12/2026
| 6.2 | Conmemorar el día del servicio en el ICBF | Actividad de Conmemoración del día del servicio. | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Único | 2026-12-22
| 6.3 | Participar en las jornadas de inducción y reinducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana Socializando información del Proceso de Relación con el Ciudadano | Impartir los temas Protocolo de Servicios y Atención, cultura del Servicio, lenguaje claro y gestión de PQRS en al menos dos (2) jornadas de inducción y/o reinducción, convocadas por la Dirección de Gestión Humana | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | anual | 2026-12-22
| 6.5 | Participación de la Entidad en el canal itinerante. | un (1) informe de participación de la Entidad en los canales itinerantes. | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | único | 2026-12-22
| 6.6 | Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRS y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante la socialización de material bajo la estrategia “Boletín Notigestor” | Realizar diez (10) divulgaciones en el año a través de correo electrónico del Boletín "Noti Gestor" a los responsables de servicios y atención regionales y zonales. | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Anual | 2026-12-22
| 6.7 | Informe de medición de la satisfacción de los peticionarios de los canales de atención del ICBF. | Informe trimestral publicado en la página web, trimestre vencido. | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Semestral | 30/06/2026 22/12/2026
| 6.8 | Jornadas de transferencia del conocimiento en temas del proceso de relación con el ciudadano, dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de servicio al ciudadano. | cuatro (4) jornadas de transferencia de conocimiento en todo el año dirigidas a los colaboradores que cumplen o apoyan funciones de servicio al ciudadano en los puntos de atención en el país. | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Anual | 22/12/2026
| 6.9 | Generar boletín de análisis de PQRS | Publicar boletín con análisis de PQRS | N/A | Dirección de relación con la Ciudadanía | mensual | 28/02/2026 - 22/12/2026
| 7 | Realizar laboratorios de simplicidad que busquen que el proceso de relación con el ciudadano cuente con documentos en lenguaje claro. | Dos (02) laboratorios de simplicidad durante el año. | N/A | Dirección de Relación con la Ciudadanía | Anual | 22/12/2026
Control de Cambios
|  | Fecha | Versión | Descripción del cambio
|  | N/A | N/A | N/A