## PM DEN FUND CRECER Y VIVIR SAN
Entidad: | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Representante Legal: | ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS
NIT | 899999239-2
Períodos que cubrirá: | 01/12/2025 al 30/11/2026
Fecha de suscripción | 2025-12-02
Fecha de Evaluación
[16 empty] | CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN | [5 empty] | SEGUIMIENTO OCI (Espacio para ser diligenciado por Auditor OCI) |  | CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN | [5 empty] | SEGUIMIENTO OCI (Espacio para ser diligenciado por Auditor OCI)
PMCGR 2025-2026 | AUDITORÍA/DENUNCIA | VIGENCIA REALIZACIÓN AUDITORIA /DENUNCIA | NO. CONSECUTIVO HALLAZGO (CÓD. ICBF) | TEMA DEL HALLAZGO | RESPONSABLE (Ejecución Plan de Mejoramiento) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CAUSA IDENTIFICADA (ICBF) | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | Puntaje logrado por las metas (POMi) | Puntaje obtenido por las metas (POMVi) | Puntaje atribuido a metas vencidas (PAMVi) | LOGROS Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN (Espacio para dependendencias responsables de la ejecución de las acciones/actividades) | DETALLE DEL SEGUIMIENTO | PROFESIONAL OCI QUE ADELANTA EL SEGUIMIENTO | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN2 | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas3 | Puntaje logrado por las metas (POMi)4 | Puntaje obtenido por las metas (POMVi) 5 | Puntaje atribuido a metas vencidas (PAMVi)6 | LOGROS Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN (Espacio para dependendencias responsables de la ejecución de las acciones/actividades)7 | DETALLE DEL SEGUIMIENTO8 | PROFESIONAL OCI QUE ADELANTA EL SEGUIMIENTO9
PM DEN FUN CRECER Y VIVIR SANTANDER | Fundacion Crecer y Vivir Santander (Denuncia 2025-343245-80684-D) | 2025 | HALLAZGO 1 | INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO 6800194205 POR INICIO TARDIO DE LOS ENCUENTROS PEDAGOGICOS Y NO ENTREGA DE LAS RACIONES PARA PREPARAR DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2025 | SANTANDER | Hallazgo 1. INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO 6800194205 POR INICIO TARDIO DE LOS ENCUENTROS PEDAGOGICOS Y NO ENTREGA DE LAS RACIONES PARA PREPARAR DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2025 El 12 de febrero de 2025 se suscribió el contrato No. 68001942025 correspondiente al programa FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Barrio estoraques de Bucaramanga con la fundación Asociación Comunitaria Crecer y Vivir por un valor de $2.288.893.755 con un plazo de ejecución a 30 de septiembre de 2025 cuyo contrato tiene por objeto: Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de "cero a siempre". Con base en la información suministrada se establece: No entrega de las RPP de febrero y marzo: En el Informe de Supervisión de febrero y marzo de 2025, no se menciona entrega de RPP correspondiente a esos meses. En la socialización del 11 de abril, se informó que solo se entregaría el RPP a partir de abril, omitiendo los meses anteriores, a pesar de estar contemplados en la vigencia y valor del contrato. Inicio tardío de encuentros, aunque el servicio inició formalmente el 19 de febrero, los encuentros grupales reales no comenzaron sino entre el 22 y 25 de abril. Esto representa un retraso de más de 2 meses en el componente pedagógico del programa. No entrega de refrigerio el 25 de abril. Se reporta no haber recibido refrigerio en la clase FAMI “Semillas del Mañana”. La entidad contratante reconoció parcialmente los incumplimientos mediante ajuste financiero: En el informe financiero de mayo se reporta una inejecución por $112.051.983 correspondiente a un “inicio tardío”, lo que confirma que el operador aceptó un grado de incumplimiento. Sin embargo, esta medida no compensa integralmente el impacto en los beneficiarios ni aborda la falta de entrega retroactiva de las RPP. La supervisora del contrato reconoció parcialmente las demoras en el inicio de actividades y la falta de entrega del componente alimentario, y si bien el contratista reconoció parcialmente la inejecución al reportar un ajuste financiero por $112.051.983. Así mismo, no se evidencia el uso de medidas y/o mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales. | Lo anterior se origina en la ausencia de gestiones por parte del ordenador del gasto y de la supervisión, que, si bien conocían de los presuntos incumplimientos del contratista, no valoraron el inicio de actuaciones previstas en la ley y el contrato. | Se identificó error en la transcripción de una cláusula relacionada con la entrega del componente de alimentación al contrato del componente pedagógico. | Advertir a la sede nacional (Dirección de primera infancia y Dirección de contratación) lo encontrado en las cláusulas contractuales de los contratos pedagógicos para evitar que se generen situaciones que puedan conducir a un posible riesgo. | 1. correo remitido a la sede nacional | correo electrónico | 1 | 2025-12-01 | 2026-02-28 | 12.7 |  | 0% | 0 | 0 | 0
PM DEN FUN CRECER Y VIVIR SANTANDER | Fundacion Crecer y Vivir (Denuncia 2025-343245-80684-D) | 2025 | HALLAZGO 1 | INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO 6800194205 POR INICIO TARDIO DE LOS ENCUENTROS PEDAGOGICOS Y NO ENTREGA DE LAS RACIONES PARA PREPARAR DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2025 | DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA | Hallazgo 1. INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO 6800194205 POR INICIO TARDIO DE LOS ENCUENTROS PEDAGOGICOS Y NO ENTREGA DE LAS RACIONES PARA PREPARAR DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2025 El 12 de febrero de 2025 se suscribió el contrato No. 68001942025 correspondiente al programa FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Barrio estoraques de Bucaramanga con la fundación Asociación Comunitaria Crecer y Vivir por un valor de $2.288.893.755 con un plazo de ejecución a 30 de septiembre de 2025 cuyo contrato tiene por objeto: Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de "cero a siempre". Con base en la información suministrada se establece: No entrega de las RPP de febrero y marzo: En el Informe de Supervisión de febrero y marzo de 2025, no se menciona entrega de RPP correspondiente a esos meses. En la socialización del 11 de abril, se informó que solo se entregaría el RPP a partir de abril, omitiendo los meses anteriores, a pesar de estar contemplados en la vigencia y valor del contrato. Inicio tardío de encuentros, aunque el servicio inició formalmente el 19 de febrero, los encuentros grupales reales no comenzaron sino entre el 22 y 25 de abril. Esto representa un retraso de más de 2 meses en el componente pedagógico del programa. No entrega de refrigerio el 25 de abril. Se reporta no haber recibido refrigerio en la clase FAMI “Semillas del Mañana”. La entidad contratante reconoció parcialmente los incumplimientos mediante ajuste financiero: En el informe financiero de mayo se reporta una inejecución por $112.051.983 correspondiente a un “inicio tardío”, lo que confirma que el operador aceptó un grado de incumplimiento. Sin embargo, esta medida no compensa integralmente el impacto en los beneficiarios ni aborda la falta de entrega retroactiva de las RPP. La supervisora del contrato reconoció parcialmente las demoras en el inicio de actividades y la falta de entrega del componente alimentario, y si bien el contratista reconoció parcialmente la inejecución al reportar un ajuste financiero por $112.051.983. Así mismo, no se evidencia el uso de medidas y/o mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales. | Lo anterior se origina en la ausencia de gestiones por parte del ordenador del gasto y de la supervisión, que, si bien conocían de los presuntos incumplimientos del contratista, no valoraron el inicio de actuaciones previstas en la ley y el contrato. | Debilidades en el seguimiento a la ejecucion de los contratos. | Realizar asistencia técnica dirigida a la regional sobre las acciones administrativas ante presuntos incumplimientos contractuales dirigida a los supervisores de contrato de la Regional Santander. | Realizar asistencia técnica dirigida a la Dirección Regional, orientada a fortalecer las capacidades del equipo regional de supervisión frente a la gestión oportuna y adecuada ante presuntos incumplimientos contractuales, incluyendo las acciones administrativas que deben adelantarse conforme a la normatividad vigente. | Acta con listado de asistencia | 1 | 2025-12-01 | 2026-05-30 | 25.7 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | [8 empty] | 38.4 |  |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | CUMPLIMIENTO: |  | CPM = POMVi/PAMVi |  | N/A
[16 empty] | AVANCE: |  | APM= POMi/PAMi |  | 0%
Note on I10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar las causas que con base en el análisis, conocimiento y experiencia se identifiquen; es decir, adicionales a la establecida por el Ente de Control. Identificar causas relacionadas con la(s) problemática(s) del Hallazgo.
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: - Acción (correcciones - si aplica-, correctivas y/o preventivas) que adopta la Entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. - Redactar en verbo infinitivo. - Una Acción de Mejora puede desarrollarse en varias actividades - No existe límite en la cantidad de Acciones de Mejora a formular. - Establecer Acciones Mejora que esten bajo el control de la Dependencia que formula. -Se recomienda tener en cuenta el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) para la formulación de las mismas.
Note on K10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: - Determinar actividades de corrección (si se formularon Acciones de Corrección). -Aquellas que se desarrollan para el cumplimiento de la Acción de Mejora - Redactar actividad de tal manera que sea medible y cuantificable. - Una Acción de Mejora puede desarrollarse en varias actividades - No existe límite en la cantidad de Actividades a formular, por acción de mejora. - Establecer Actividades que estén bajo el control de la Dependencia que formula. -Se recomienda tener en cuenta el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) para la formulación de las mismas.
Note on L10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición de la Actividad. Ejemplo: Informes, Actas, jornadas de Capacitación etc.
Note on M10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tamaño de la actividad, se registra en número.
Note on N10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fechas programada para el inicio de la actividad
Note on O10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha programada para la finalización de la actividad, la cual debe ser diferente a la fecha inicial
Note on P10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cantidad de semanas que existe entre la fecha de inicio y la fecha final de ejecución de la actividad.

## TD (hidden)
RESPONSABLES
AF-CGR-2024-01
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-02
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN FINANCIERA
OFICINA ASESORA JURÍDICA
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-03
OFICINA ASESORA JURÍDICA
PUTUMAYO
ARAUCA
BOLÍVAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINÍA
META
SAN ANDRÉS
AF-CGR-2024-04
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CUNDINAMARCA
BOGOTÁ
AF-CGR-2024-05
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTANDER
AF-CGR-2024-06
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TOLIMA
AF-CGR-2024-07
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ATLÁNTICO
AF-CGR-2024-08
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-09
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTANDER
AF-CGR-2024-10
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TOLIMA
AF-CGR-2024-11
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CUNDINAMARCA
BOGOTÁ
AF-CGR-2024-12
DIRECCIÓN FINANCIERA
OFICINA ASESORA JURÍDICA
AF-CGR-2024-13
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-14
DIRECCIÓN FINANCIERA
RISARALDA
AF-CGR-2024-15
DIRECCIÓN FINANCIERA
TOLIMA
AF-CGR-2024-16
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
TOLIMA
AF-CGR-2024-17
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
MAGDALENA
AF-CGR-2024-18
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES
DIRECCIÓN DE INFANCIA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
AF-CGR-2024-19
DIRECCIÓN FINANCIERA
ATLÁNTICO
AF-CGR-2024-20
DIRECCIÓN FINANCIERA
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-21
DIRECCIÓN FINANCIERA
META
AF-CGR-2024-22
DIRECCIÓN FINANCIERA
SANTANDER
AF-CGR-2024-23
DIRECCIÓN FINANCIERA
RISARALDA
AF-CGR-2024-24
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
RISARALDA
AF-CGR-2024-25
DIRECCIÓN FINANCIERA
ATLÁNTICO
AF-CGR-2024-26
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
RISARALDA
AF-CGR-2024-27
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
RISARALDA
AF-CGR-2024-28
DIRECCIÓN FINANCIERA
SANTANDER
AF-CGR-2024-29
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-30
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-31
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-32
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-33
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
META
AF-CGR-2024-34
DIRECCIÓN FINANCIERA
META
AF-CGR-2024-35
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
META
AF-CGR-2024-36
DIRECCIÓN FINANCIERA
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-37
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
AF-CGR-2024-38
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
AF-CGR-2024-39
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
BOGOTÁ
AF-CGR-2024-40
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
CESAR
AF-CGR-2024-41
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-42
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-43
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-44
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MAGDALENA
AF-CGR-2024-45
MAGDALENA
AF-CGR-2024-46
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-47
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-48
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-49
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
NARIÑO
AF-CGR-2024-50
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
NARIÑO
AF-CGR-2024-51
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-52
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
DIRECCIÓN DE INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-53
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
NARIÑO
AF-CGR-2024-54
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-55
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
QUINDÍO
AF-CGR-2024-56
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
QUINDÍO
AF-CGR-2024-57
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
QUINDÍO
AF-CGR-2024-58
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-59
DIRECCIÓN FINANCIERA
RISARALDA
AF-CGR-2024-60
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
RISARALDA
AF-CGR-2024-61
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-62
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-63
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-64
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-65
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-66
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-67
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-68
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-69
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-70
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SANTANDER
AF-CGR-2024-71
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-72
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-73
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-74
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AC-CGR-2021-CDI-10
PUTUMAYO
CHOCÓ
AMAZONAS
BOYACÁ
AC-PROTEC-2022-21
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
ATLÁNTICO
RISARALDA
MAGDALENA
BOGOTÁ
ANTIOQUIA
CAUCA
VALLE
AF-CGR-2020 - 56
RISARALDA
AF-CGR-2020 - 81
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2021- 40
NARIÑO
AF-CGR-2023-001
DIRECCIÓN FINANCIERA
NARIÑO
AF-CGR-2023-002
OFICINA ASESORA JURÍDICA
META
AF-CGR-2023-005
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTANDER
AF-CGR-2023-006
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BOYACÁ
AF-CGR-2023-007
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-008
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTANDER
AF-CGR-2023-011
OFICINA ASESORA JURÍDICA
BOYACÁ
AF-CGR-2023-012
OFICINA ASESORA JURÍDICA
SANTANDER
AF-CGR-2023-015
DIRECCIÓN FINANCIERA
AF-CGR-2023-020
OFICINA ASESORA JURÍDICA
BOYACÁ
AF-CGR-2023-021
DIRECCIÓN FINANCIERA
NARIÑO
AF-CGR-2023-023
DIRECCIÓN FINANCIERA
SANTANDER
AF-CGR-2023-025
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES
DIRECCIÓN DE INFANCIA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
AF-CGR-2023-031
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
AF-CGR-2023-037
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-039
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-052
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
ATLÁNTICO
AF-CGR-2023-055
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
ATLÁNTICO
AF-CGR-2023-058
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
BOLÍVAR
AF-CGR-2023-078
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
CÓRDOBA
AF-CGR-2023-081
DIRECCIÓN FINANCIERA
MAGDALENA
AF-CGR-2023-082
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MAGDALENA
AF-CGR-2023-083
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
MAGDALENA
AF-CGR-2023-085
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
META
AF-CGR-2023-089
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2023-102
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2023-103
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2023-107
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN FINANCIERA
NARIÑO
AF-CGR-2023-109
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SANTANDER
AF-CGR-2023-124
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NARIÑO
AF-CGR-2023-126
OFICINA ASESORA JURÍDICA
BOYACÁ
AF-CGR-2023-131
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-132
DIRECCIÓN FINANCIERA
AF-CGR-2023-137
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-141
OFICINA ASESORA JURÍDICA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-142
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BOYACÁ
Total general