## PM_DEN_SUM_REG_GUA
Entidad: | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Representante Legal: | ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS
NIT | 899999239-2
Períodos que cubrirá: | 01/08/2026 al 31/07/2027
Fecha de suscripción | 2026-07-27
Fecha de Evaluación
[16 empty] | CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN | [5 empty] | SEGUIMIENTO OCI (Espacio para ser diligenciado por Auditor OCI)
PMCGR 2026-2027 | AUDITORÍA/DENUNCIA | VIGENCIA REALIZACIÓN AUDITORIA /DENUNCIA | NO. CONSECUTIVO HALLAZGO (CÓD. ICBF) | TEMA DEL HALLAZGO | RESPONSABLE (Ejecución Plan de Mejoramiento) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CAUSA IDENTIFICADA (ICBF) | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | Puntaje logrado por las metas (POMi) | Puntaje obtenido por las metas (POMVi) | Puntaje atribuido a metas vencidas (PAMVi) | LOGROS Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN (Espacio para dependendencias responsables de la ejecución de las acciones/actividades) | DETALLE DEL SEGUIMIENTO | PROFESIONAL OCI QUE ADELANTA EL SEGUIMIENTO
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_REG_GUAINIA-01 | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | REGIONAL GUAINÍA | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " suministro de elementos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura física del instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guajira por un valor de $27,697,000, adición por "1.303.000, para un valor total $29.000.000. De los 44 ítems contemplados en el contrato solo fue posible realizar estudio de Mercado 27 ítems los cuales se presentan a continuación junto con el análisis de precio unitario apu elaborado por el Instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guainía. Cuadro No. 1 Precios Unitarios Contrato Suministro No. 94000782025 de 2025 cifras en pesos corrientes (Pág 5) | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Falta de apropiación en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES P1.ABS-Versión 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 . | Potenciar al equipo de trabajo del area de abastecimiento y administrativa en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GUÍA PARA ELABORAR SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA ESTUDIOS DE SECTOR Y COSTOS DEL ICBF - G8.ABS, version 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 mediante la capacitación , revsión , seguimiento concomitantey evaluación de los procesos y procedimientos de versiones actualizadas , con el objeto de que la aplicacion en el ejercicio tecnico sea objetivo. | 1.Actividad:Realizar 2 capacitaciones semestrales distribuidas de la siguiente manera : a.procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos b.Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 c.Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2. c. Revisión de Formatos de estudio de sector v2-Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 -Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2, por el profesional - rol juridico contractual al equipo de administrativa, abastecimiento y coordinadores. PRESENTACION LISTADO DE ASISTENCIA | PRESENTACION LISTADO DE ASISTENCIA | 4 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 52
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_REG_GUAINIA-01 | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | REGIONAL GUAINÍA | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " suministro de elementos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura física del instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guajira por un valor de $27,697,000, adición por "1.303.000, para un valor total $29.000.000. De los 44 ítems contemplados en el contrato solo fue posible realizar estudio de Mercado 27 ítems los cuales se presentan a continuación junto con el análisis de precio unitario apu elaborado por el Instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guainía. Cuadro No. 1 Precios Unitarios Contrato Suministro No. 94000782025 de 2025 cifras en pesos corrientes (Pág 5) | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Falta de apropiación en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES P1.ABS-Versión 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 . | Potenciar al equipo de trabajo del area de abastecimiento y administrativa en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GUÍA PARA ELABORAR SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA ESTUDIOS DE SECTOR Y COSTOS DEL ICBF - G8.ABS, version 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 mediante la capacitación , revsión , seguimiento concomitantey evaluación de los procesos y procedimientos de versiones actualizadas , con el objeto de que la aplicacion en el ejercicio tecnico sea objetivo. | Actividad 2:Efectuar una revisión y seguimiento a nuevos procesos de contratación en la aplicacion de solicitud de cotizaciones de estudios de sector o costos por medio de la plataforma SECOP) a los procedimientos por parte del coordinador del grupo de apoyo y su equipo de trabajo . Pantallazo plataforma SECOP | Pantallazo plataforma SECOP | 1 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 52
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_REG_GUAINIA-01 | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | REGIONAL GUAINÍA | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " suministro de elementos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura física del instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guajira por un valor de $27,697,000, adición por "1.303.000, para un valor total $29.000.000. De los 44 ítems contemplados en el contrato solo fue posible realizar estudio de Mercado 27 ítems los cuales se presentan a continuación junto con el análisis de precio unitario apu elaborado por el Instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guainía. Cuadro No. 1 Precios Unitarios Contrato Suministro No. 94000782025 de 2025 cifras en pesos corrientes (Pág 5) | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Falta de apropiación en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES P1.ABS-Versión 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 . | Potenciar al equipo de trabajo del area de abastecimiento y administrativa en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GUÍA PARA ELABORAR SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA ESTUDIOS DE SECTOR Y COSTOS DEL ICBF - G8.ABS, version 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 mediante la capacitación , revsión , seguimiento concomitantey evaluación de los procesos y procedimientos de versiones actualizadas , con el objeto de que la aplicacion en el ejercicio tecnico sea objetivo. | Actividad 3:Realizar 1 mesa de trabajo semestral de evaluación por parte del coordinador del grupo de gestion de apoyo con el Director Regional para evidenciar la aplicacion correcta del procedmiento estudios de sector y de costos V12 Acta | Acta | 2 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 52
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_REG_GUAINIA-01 | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " suministro de elementos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura física del instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guajira por un valor de $27,697,000, adición por "1.303.000, para un valor total $29.000.000. De los 44 ítems contemplados en el contrato solo fue posible realizar estudio de Mercado 27 ítems los cuales se presentan a continuación junto con el análisis de precio unitario apu elaborado por el Instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guainía. Cuadro No. 1 Precios Unitarios Contrato Suministro No. 94000782025 de 2025 cifras en pesos corrientes (Pág 5) | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Se identificaron debilidades en la elaboración y documentación del estudio de sector y del estudio de mercado, relacionadas con la falta de información y soportes suficientes para sustentar los precios de referencia de todos los bienes incluidos en el proceso contractual. Asimismo, se evidencian oportunidades de mejora en la aplicación de los lineamientos y herramientas establecidos por la Dirección de Abastecimiento para fortalecer la elaboración, análisis y trazabilidad de estos estudios por parte de las Direcciones Regionales | Fortalecer la aplicación de los lineamientos y mecanismos de asistencia técnica y seguimiento para la adecuada estructuración, análisis y documentación de los estudios de sector y estudios de mercado, con énfasis en la identificación y soportes de los precios de referencia de los bienes a adquirir, con el propósito de mejorar la trazabilidad, suficiencia y calidad de la información que sustenta los procesos de contratación. | Realizar Fortalecimiento a la Dirección Regional Guainía sobre la adecuada estructuración del estudio de sector y costos , haciendo énfasis en la identificación de fuentes de información, análisis de precios, elaboración de análisis de precios unitarios (APU) y conservación de los soportes correspondientes. | * Convocatoria por correo electrónico *Listado de asitencia * Presentación | 2 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 52
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_REG_GUAINIA-01 | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " suministro de elementos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura física del instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guajira por un valor de $27,697,000, adición por "1.303.000, para un valor total $29.000.000. De los 44 ítems contemplados en el contrato solo fue posible realizar estudio de Mercado 27 ítems los cuales se presentan a continuación junto con el análisis de precio unitario apu elaborado por el Instituto colombiano de bienestar familiar Regional Guainía. Cuadro No. 1 Precios Unitarios Contrato Suministro No. 94000782025 de 2025 cifras en pesos corrientes (Pág 5) | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Se identificaron debilidades en la elaboración y documentación del estudio de sector y del estudio de mercado, relacionadas con la falta de información y soportes suficientes para sustentar los precios de referencia de todos los bienes incluidos en el proceso contractual. Asimismo, se evidencian oportunidades de mejora en la aplicación de los lineamientos y herramientas establecidos por la Dirección de Abastecimiento para fortalecer la elaboración, análisis y trazabilidad de estos estudios por parte de las Direcciones Regionales | Fortalecer la aplicación de los lineamientos y mecanismos de asistencia técnica y seguimiento para la adecuada estructuración, análisis y documentación de los estudios de sector y estudios de mercado, con énfasis en la identificación y soportes de los precios de referencia de los bienes a adquirir, con el propósito de mejorar la trazabilidad, suficiencia y calidad de la información que sustenta los procesos de contratación. | Socializar y reforzar los lineamientos, orientaciones y herramientas vigentes dispuestos por la Dirección de Abastecimiento para la elaboración de estudios de sector y estudios de mercado, especialmente en lo relacionado con la documentación y trazabilidad de los precios de referencia. | * Correo realizando las recomendaciones y tips | 3 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 208 |  |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | CUMPLIMIENTO: |  | CPM = POMVi/PAMVi |  | N/A
[16 empty] | AVANCE: |  | APM= POMi/PAMi |  | 0%
Note on I10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar las causas que con base en el análisis, conocimiento y experiencia se identifiquen; es decir, adicionales a la establecida por el Ente de Control. Identificar causas relacionadas con la(s) problemática(s) del Hallazgo.
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: - Acción (correcciones - si aplica-, correctivas y/o preventivas) que adopta la Entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. - Redactar en verbo infinitivo. - Una Acción de Mejora puede desarrollarse en varias actividades - No existe límite en la cantidad de Acciones de Mejora a formular. - Establecer Acciones Mejora que esten bajo el control de la Dependencia que formula. -Se recomienda tener en cuenta el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) para la formulación de las mismas.
Note on K10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: - Determinar actividades de corrección (si se formularon Acciones de Corrección). -Aquellas que se desarrollan para el cumplimiento de la Acción de Mejora - Redactar actividad de tal manera que sea medible y cuantificable. - Una Acción de Mejora puede desarrollarse en varias actividades - No existe límite en la cantidad de Actividades a formular, por acción de mejora. - Establecer Actividades que estén bajo el control de la Dependencia que formula. -Se recomienda tener en cuenta el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) para la formulación de las mismas.
Note on L10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición de la Actividad. Ejemplo: Informes, Actas, jornadas de Capacitación etc.
Note on M10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tamaño de la actividad, se registra en número.
Note on N10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fechas programada para el inicio de la actividad
Note on O10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha programada para la finalización de la actividad, la cual debe ser diferente a la fecha inicial
Note on P10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cantidad de semanas que existe entre la fecha de inicio y la fecha final de ejecución de la actividad.

## PM_DEN_SUM_REG_GUA (2) (hidden)
Entidad: | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Representante Legal: | ASTRID ELIANA CACERES CARDENAS
NIT | 899999239-2
Períodos que cubrirá: | 01/08/2026 al 31/07/2027
Fecha de suscripción | 2026-07-27
Fecha de Evaluación
[16 empty] | CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN | [5 empty] | SEGUIMIENTO OCI (Espacio para ser diligenciado por Auditor OCI)
PMCGR 2026-2027 | AUDITORÍA/DENUNCIA | VIGENCIA REALIZACIÓN AUDITORIA /DENUNCIA | NO. CONSECUTIVO HALLAZGO (CÓD. ICBF) | TEMA DEL HALLAZGO | RESPONSABLE (Ejecución Plan de Mejoramiento) | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CAUSA IDENTIFICADA (ICBF) | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas | Puntaje logrado por las metas (POMi) | Puntaje obtenido por las metas (POMVi) | Puntaje atribuido a metas vencidas (PAMVi) | LOGROS Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN (Espacio para dependendencias responsables de la ejecución de las acciones/actividades) | DETALLE DEL SEGUIMIENTO | PROFESIONAL OCI QUE ADELANTA EL SEGUIMIENTO
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_ | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | REGIONAL GUAINÍA | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " sumin | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Falta de apropiación en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES P1.ABS-Versión 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 . | Potenciar al equipo de trabajo del area de abastecimiento y administrativa en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GUÍA PARA ELABORAR SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA ESTUDIOS DE SECTOR Y COSTOS DEL ICBF - G8.ABS, version 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la En | 1.Actividad:Realizar 2 capacitaciones semestrales distribuidas de la siguiente manera : a.procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos b.Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 c.Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2. c. Revisión de Formatos de estudio de sector v2-For | PRESENTACION LISTADO DE ASISTENCIA | 4 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 52
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_ | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | REGIONAL GUAINÍA | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " sumin | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Falta de apropiación en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES P1.ABS-Versión 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 . | Potenciar al equipo de trabajo del area de abastecimiento y administrativa en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GUÍA PARA ELABORAR SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA ESTUDIOS DE SECTOR Y COSTOS DEL ICBF - G8.ABS, version 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Ent | Actividad 2:Efectuar una revisión y seguimiento a nuevos procesos de contratación en la aplicacion de solicitud de cotizaciones de estudios de sector o costos por medio de la plataforma SECOP) a los procedimientos por parte del coordinador del grupo de apoyo y su equipo de trabajo . Pantallazo plataforma SECOP | Pantallazo plataforma SECOP | 1 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 52
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_ | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | REGIONAL GUAINÍA | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " sumin | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Falta de apropiación en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES P1.ABS-Versión 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Entidad: *Procedimiento para solicitar, realizar o revisar estudios de sector y costos v12 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos v9 *Instructivo para la elaboración de estudios de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 *Formato de estudio de sector v2 *Formato de solicitud de trámites relacionados con estudios de sector y costos v4 *Formato de estudio de sector para mínima cuantía y contratación directa v2 . | Potenciar al equipo de trabajo del area de abastecimiento y administrativa en la aplicación del PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GUÍA PARA ELABORAR SOLICITUDES DE COTIZACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA ESTUDIOS DE SECTOR Y COSTOS DEL ICBF - G8.ABS, version 3. La asistencia y aplicación de los siguientes instrumentos normativos y técnicos actualmente disponibles en la Ent | Actividad 3:Realizar 1 mesa de trabajo semestral de evaluación por parte del coordinador del grupo de gestion de apoyo con el Director Regional para evidenciar la aplicacion correcta del procedmiento estudios de sector y de costos V12 Acta | Acta | 2 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 52
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_ | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " sumin | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Se identificaron debilidades en la elaboración y documentación del estudio de sector y del estudio de mercado, relacionadas con la falta de información y soportes suficientes para sustentar los precios de referencia de todos los bienes incluidos en el proceso contractual. Asimismo, se evidencian oportunidades de mejora en la aplicación de los lineamientos y herramientas establecidos por la Dirección de Abastecimiento para fortalecer la elaboración, análisis y trazabilidad de estos estudios por parte de las Direcciones Regionales | Fortalecer la aplicación de los lineamientos y mecanismos de asistencia técnica y seguimiento para la adecuada estructuración, análisis y documentación de los estudios de sector y estudios de mercado, con énfasis en la identificación y soportes de los precios de referencia de los bienes a adquirir, con el propósito de mejorar la trazabilidad, suficiencia y calidad de la información que s | Realizar Fortalecimiento a la Dirección Regional Guainía sobre la adecuada estructuración del estudio de sector y costos , haciendo énfasis en la identificación de fuentes de información, análisis de precios, elaboración de análisis de precios unitarios (APU) y conservación de los soportes correspondientes. | * Convocatoria por correo electrónico *Listado de asitencia * Presentación | 2 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 52
PM_DEN_SUMI_REG_GUA | 49. DENUNCIA 2025-342871-80944-D CONTRATO DE SUMINISTRO No. 94000782025 REGIONAL GUAINÍA | 2025 | DEN_SUMI_ | Precios contrato de suministro No. 94000782025 (D-F) | DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO | Hallazgo 1 Precios Contrato de Suministro No. 94000782025 . (D-F) El Instituto colombiano de bienestar familiar Cecilia de la Fuente de lleras Regional Guainía ICBF identificado con número de nit 89 99 99 239-2 suscribió el contrato de suministro número 94 0000782025 el 26 de Marzo del 2025 con Rafael Sandoval pasos identificado con número de cédula 19000876, cuyo objeto fue el " sumin | La mala aplicación de los principios de economía y transparencia en la planeación y contratación originó las deficiencias en la planeación contractual y en la determinación del presupuesto oficial, debido a inadecuadas valoraciones del sector y estudios de mercado deficientes. | Se identificaron debilidades en la elaboración y documentación del estudio de sector y del estudio de mercado, relacionadas con la falta de información y soportes suficientes para sustentar los precios de referencia de todos los bienes incluidos en el proceso contractual. Asimismo, se evidencian oportunidades de mejora en la aplicación de los lineamientos y herramientas establecidos por la Dirección de Abastecimiento para fortalecer la elaboración, análisis y trazabilidad de estos estudios por parte de las Direcciones Regionales | Fortalecer la aplicación de los lineamientos y mecanismos de asistencia técnica y seguimiento para la adecuada estructuración, análisis y documentación de los estudios de sector y estudios de mercado, con énfasis en la identificación y soportes de los precios de referencia de los bienes a adquirir, con el propósito de mejorar la trazabilidad, suficiencia y calidad de la información que s | Socializar y reforzar los lineamientos, orientaciones y herramientas vigentes dispuestos por la Dirección de Abastecimiento para la elaboración de estudios de sector y estudios de mercado, especialmente en lo relacionado con la documentación y trazabilidad de los precios de referencia. | * Correo realizando las recomendaciones y tips | 3 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | 208 |  |  | 0 | 0 | 0
[16 empty] | CUMPLIMIENTO: |  | CPM = POMVi/PAMVi |  | N/A
[16 empty] | AVANCE: |  | APM= POMi/PAMi |  | 0%
Note on I10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar las causas que con base en el análisis, conocimiento y experiencia se identifiquen; es decir, adicionales a la establecida por el Ente de Control. Identificar causas relacionadas con la(s) problemática(s) del Hallazgo.
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: - Acción (correcciones - si aplica-, correctivas y/o preventivas) que adopta la Entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo. - Redactar en verbo infinitivo. - Una Acción de Mejora puede desarrollarse en varias actividades - No existe límite en la cantidad de Acciones de Mejora a formular. - Establecer Acciones Mejora que esten bajo el control de la Dependencia que formula. -Se recomienda tener en cuenta el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) para la formulación de las mismas.
Note on K10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: - Determinar actividades de corrección (si se formularon Acciones de Corrección). -Aquellas que se desarrollan para el cumplimiento de la Acción de Mejora - Redactar actividad de tal manera que sea medible y cuantificable. - Una Acción de Mejora puede desarrollarse en varias actividades - No existe límite en la cantidad de Actividades a formular, por acción de mejora. - Establecer Actividades que estén bajo el control de la Dependencia que formula. -Se recomienda tener en cuenta el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) para la formulación de las mismas.
Note on L10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición de la Actividad. Ejemplo: Informes, Actas, jornadas de Capacitación etc.
Note on M10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tamaño de la actividad, se registra en número.
Note on N10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fechas programada para el inicio de la actividad
Note on O10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha programada para la finalización de la actividad, la cual debe ser diferente a la fecha inicial
Note on P10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cantidad de semanas que existe entre la fecha de inicio y la fecha final de ejecución de la actividad.

## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE FAMILIAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS
DIRECCIÓN DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR -SNBF
OFICINA JURÍDICA
BOLÍVAR
LA GUAJIRA
NARIÑO
ANTIOQUIA
SANTANDER
VALLE
ARAUCA
ATLÁNTICO
CHOCÓ
CÓRDOBA
BOGOTÁ
CESAR
CÓRDOBA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
MAGDALENA
Total general

## TD (hidden)
RESPONSABLES
AF-CGR-2024-01
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-02
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN FINANCIERA
OFICINA ASESORA JURÍDICA
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-03
OFICINA ASESORA JURÍDICA
PUTUMAYO
ARAUCA
BOLÍVAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINÍA
META
SAN ANDRÉS
AF-CGR-2024-04
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CUNDINAMARCA
BOGOTÁ
AF-CGR-2024-05
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTANDER
AF-CGR-2024-06
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TOLIMA
AF-CGR-2024-07
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ATLÁNTICO
AF-CGR-2024-08
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-09
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTANDER
AF-CGR-2024-10
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TOLIMA
AF-CGR-2024-11
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CUNDINAMARCA
BOGOTÁ
AF-CGR-2024-12
DIRECCIÓN FINANCIERA
OFICINA ASESORA JURÍDICA
AF-CGR-2024-13
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-14
DIRECCIÓN FINANCIERA
RISARALDA
AF-CGR-2024-15
DIRECCIÓN FINANCIERA
TOLIMA
AF-CGR-2024-16
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
TOLIMA
AF-CGR-2024-17
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
MAGDALENA
AF-CGR-2024-18
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES
DIRECCIÓN DE INFANCIA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
AF-CGR-2024-19
DIRECCIÓN FINANCIERA
ATLÁNTICO
AF-CGR-2024-20
DIRECCIÓN FINANCIERA
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-21
DIRECCIÓN FINANCIERA
META
AF-CGR-2024-22
DIRECCIÓN FINANCIERA
SANTANDER
AF-CGR-2024-23
DIRECCIÓN FINANCIERA
RISARALDA
AF-CGR-2024-24
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
RISARALDA
AF-CGR-2024-25
DIRECCIÓN FINANCIERA
ATLÁNTICO
AF-CGR-2024-26
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
RISARALDA
AF-CGR-2024-27
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
RISARALDA
AF-CGR-2024-28
DIRECCIÓN FINANCIERA
SANTANDER
AF-CGR-2024-29
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-30
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-31
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-32
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-33
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
META
AF-CGR-2024-34
DIRECCIÓN FINANCIERA
META
AF-CGR-2024-35
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
META
AF-CGR-2024-36
DIRECCIÓN FINANCIERA
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-37
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
AF-CGR-2024-38
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
AF-CGR-2024-39
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
BOGOTÁ
AF-CGR-2024-40
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
CESAR
AF-CGR-2024-41
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-42
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-43
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
CÓRDOBA
AF-CGR-2024-44
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MAGDALENA
AF-CGR-2024-45
MAGDALENA
AF-CGR-2024-46
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-47
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-48
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-49
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
NARIÑO
AF-CGR-2024-50
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
NARIÑO
AF-CGR-2024-51
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-52
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
DIRECCIÓN DE INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2024-53
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
NARIÑO
AF-CGR-2024-54
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
PUTUMAYO
AF-CGR-2024-55
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
QUINDÍO
AF-CGR-2024-56
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
QUINDÍO
AF-CGR-2024-57
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
QUINDÍO
AF-CGR-2024-58
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-59
DIRECCIÓN FINANCIERA
RISARALDA
AF-CGR-2024-60
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
RISARALDA
AF-CGR-2024-61
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-62
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-63
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-64
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-65
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-66
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-67
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-68
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-69
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2024-70
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SANTANDER
AF-CGR-2024-71
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-72
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-73
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AF-CGR-2024-74
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
TOLIMA
AC-CGR-2021-CDI-10
PUTUMAYO
CHOCÓ
AMAZONAS
BOYACÁ
AC-PROTEC-2022-21
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
ATLÁNTICO
RISARALDA
MAGDALENA
BOGOTÁ
ANTIOQUIA
CAUCA
VALLE
AF-CGR-2020 - 56
RISARALDA
AF-CGR-2020 - 81
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
RISARALDA
AF-CGR-2021- 40
NARIÑO
AF-CGR-2023-001
DIRECCIÓN FINANCIERA
NARIÑO
AF-CGR-2023-002
OFICINA ASESORA JURÍDICA
META
AF-CGR-2023-005
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTANDER
AF-CGR-2023-006
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BOYACÁ
AF-CGR-2023-007
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-008
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTANDER
AF-CGR-2023-011
OFICINA ASESORA JURÍDICA
BOYACÁ
AF-CGR-2023-012
OFICINA ASESORA JURÍDICA
SANTANDER
AF-CGR-2023-015
DIRECCIÓN FINANCIERA
AF-CGR-2023-020
OFICINA ASESORA JURÍDICA
BOYACÁ
AF-CGR-2023-021
DIRECCIÓN FINANCIERA
NARIÑO
AF-CGR-2023-023
DIRECCIÓN FINANCIERA
SANTANDER
AF-CGR-2023-025
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES
DIRECCIÓN DE INFANCIA
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
AF-CGR-2023-031
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
AF-CGR-2023-037
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-039
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-052
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
ATLÁNTICO
AF-CGR-2023-055
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
ATLÁNTICO
AF-CGR-2023-058
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
BOLÍVAR
AF-CGR-2023-078
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
CÓRDOBA
AF-CGR-2023-081
DIRECCIÓN FINANCIERA
MAGDALENA
AF-CGR-2023-082
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MAGDALENA
AF-CGR-2023-083
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
MAGDALENA
AF-CGR-2023-085
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
META
AF-CGR-2023-089
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2023-102
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2023-103
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
NARIÑO
AF-CGR-2023-107
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN FINANCIERA
NARIÑO
AF-CGR-2023-109
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SANTANDER
AF-CGR-2023-124
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NARIÑO
AF-CGR-2023-126
OFICINA ASESORA JURÍDICA
BOYACÁ
AF-CGR-2023-131
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-132
DIRECCIÓN FINANCIERA
AF-CGR-2023-137
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-141
OFICINA ASESORA JURÍDICA
ANTIOQUIA
AF-CGR-2023-142
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BOYACÁ
Total general