## PLAN DE TRABAJO REGIONALES 2023
| PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [25 empty] | A1PL30.GTH |  | 2023-01-31
[27 empty] | Versión 1 |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
NOTA: Favor marcar con 1 las actividades ejecutadas*
OBJETIVO | METAS | DOCUMENTACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | EVIDENCIA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
AFILIACIONES
Realizar afiliación de dependientes e independientes a riesgos laborales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | Afiliación a la ARL del 100% de los colaboradores y retiro del 100% de los servidores públicos y practicantes acorde con las solicitudes. | Certificado de afiliación que expide la ARL Positiva. Formato de afiliaciones | Afiliación de colaboradores y comunicación al área encargada; retiro de servidores públicos y practicantes. En el caso de independientes el retiro debe ser realizado directamente por la persona, conforme con las disposiciones normativas. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos. | Certificado de afiliación Formato de afiliaciones actualizado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar inducción a todos los colaboradores que ingresen por primera vez independiente de su forma de contratación y vinculación de manera previa al inicio de sus labores. Las temáticas deberán contemplar aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación, control de peligros y riesgos en su trabajo, prevención de accidentes y enfermedades laborales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo. | Garantizar la inducción y reinducción del SG-SST del 100% de los colaboradores nuevos de la Regional y Centros Zonales. | Plegable de Inducción y/o presentación en Power Point y/o video de inducción. Formulario Registro Asistencia y Evaluación Forms. | Realizar la inducción y reinducción del SG-SST a los colaboradores que ingresan a la Regional y Centros Zonales. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, financieros | Formulario Registro Asistencia y Evaluación Forms. Registro planilla asistencia firmada | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Socializar la política del SG-SST a los colaboradores y partes interesadas | Socialización (actividades dinámicas o lúdicas que permitan la apropiación de la política del SG-SST) al 80% de los colaboradores, 20% en cada trimestre | Política SST. | Socializar la política del SG-SST con los colaboradores. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, financieros | Registro de asistencia de la socialización de la política, material lúdico, informe de gestión trimestral. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Establecer las directrices para la evaluación de la implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para definir las acciones necesarias para su cumplimiento. | Realizar la autoevaluación teniendo en cuenta los criterios reglamentados en el Decreto 1072 de 2015 Ministerio de Trabajo y Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. | Procedimiento Evaluación de la Implementación SGSST. | Aplicar autoevaluación del SGSST. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Registro de autoevaluación, Listas de asistencia, Acta de reunión, Plan de Mejoramiento y soportes de implementación | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generar plan de mejoramiento y realizar seguimiento al cumplimiento. | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
Garantizar la conformación y el funcionamiento de los COPASST con sus respectivos soportes de reunión y gestión significativa. | 100% de los COPASST conformados y en funcionamiento. | Actas de Reunión Resoluciones de Conformación Consolidado Gestión Significativa COPASST | Conformación de los Comités Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Resoluciones de conformación Plan de trabajo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar reuniones y elaboración del acta mensual. Las temáticas mínimas a tratar son: Reporte de casos de accidentalidad y ausentismo. (Mensual), Plan de Trabajo Anual SG-SST , Plan Institucional de Capacitación -PIC, resultados autoevaluación. (Primer trimestre de cada vigencia), Política y Objetivo SG-SST. (Primer trimestre de cada vigencia), Resultados de la revisión por la dirección. (Siguiente mes a la realización de esta), socializar informes y/o seguimiento de mediciones higiénicas. (Acorde con la ejecución), socializar informes de la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial, (los psicólogos SST socializarán resultados según la generación de informes). Resultados e Informes de Auditoría Interna y Externa. (Acorde con la ejecución) Rendición de cuentas. (Mes siguiente a la realización de está) Gestionar la participación de los miembros del COPASST en las Investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, inspecciones de seguridad, en los simulacros, participación en auditorías, jornadas de sensibilización, promover las capacitaciones del PIC, jornadas de promoción y prevención, entre otros. |  |  | Actas de reunión Correos electrónicos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte consolidado de capacitaciones COPASST |  |  | Consolidado capacitación COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar y reportar gestiones significativa del COPASST en la red Yammer y en el consolidado de Gestión Significativa. |  |  | Consolidado Gestión significativa del COPASST Red Yammer Soportes de las gestiones como: Encuentros, Campañas, Boletines, Capacitaciones realizadas Jornadas de sensibilización Listas de Asistencia | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar la rendición de cuentas del COPASST |  |  | Presentación rendición de cuentas, correo electrónico, planillas de asistencia. | [22 empty] | 1
COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL
Establecer las acciones para la conformación y el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral del ICBF, los cuales actuarán de manera confidencial, conciliatoria y efectiva. | Realizar la conformación y seguimiento al funcionamiento del 100% de los Comités de Convivencia Laboral, según los requisitos de ley | Resoluciones de conformación de Comités de Convencía Laboral | Conformación del Comité de Convivencia Laboral Regional | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Resolución de conformación Acta designación presidente y secretario | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Verificación y seguimiento de reuniones de Comité de Convivencia Laboral (Seguimiento de número de casos). |  |  | Correo electrónico Actas de reunión | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento al reporte de informes de gestión trimestral y anual con la gestión del comité de Convivencia Laboral. |  |  | Formato informe trimestral Formato Informe anual | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ANÁLISIS DE CONTEXTO-RIESGOS SG-SST Y PARTES INTERESADAS
Definir las actividades para la identificación y actualización de los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad, con el fin de contribuir a la Planeación Estratégica, la formulación de los planes institucionales y la definición de los riesgos para cada vigencia, de acuerdo con la metodología establecida. | Mantener actualizados los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad las necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento Identificación y Actualización del Contexto Interno y Externo ICBF | Aplicar la metodología definida para la identificación y actualización de los aspectos DOFA en los tres niveles de la Entidad. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Anexo Contexto Externo e Interno ICBF Formato Matriz DOFA Formato Matriz Consolidación Estrategias DOFA Correo electrónico | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Establecer directrices metodológicas para gestionar de manera integrada los riesgos significativos y peligros a los que se encuentran expuesto el ICBF, mitigando la probabilidad de materialización de estos y afectación de los objetivos institucionales. | Identificar, valorar y establecer planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Guía de Gestión de Riesgos y Peligros. Matriz de Riesgos, Calidad, Corrupción, Ambiental y SGSST. | Realizar la identificación, valoración, e implementación de los planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Matriz de Riesgos SGSST aprobada y con la implementación y seguimiento a los planes de tratamiento (informes de gestión) |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Establecer directrices metodológicas para gestionar de forma integral los riesgos significativos y peligros a los que se encuentra expuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mitigando la probabilidad de materialización de los mismos y afectación de los objetivos institucionales. | Elaborar y actualizar el 100% de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles para cada uno de los Centros Zonales y Regionales | Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles en el aplicativo suite visión. | Elaboración, actualización y divulgación de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles en el suite visión por instalación con la participación de los representantes de los servidores públicos, y colaboradores. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles Actualizadas, aprobadas por el Director de Gestión Humana. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento al 100% de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles |  | Implementar las medidas de intervención de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles por Centro Zonal y Regional. |  |  | Informe de Gestión SS-SST |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS
Identificar, evaluar, registrar , actualizar y comunicar a los colaboradores y demás partes interesadas, los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Identificar y actualizar el 100% de Requisitos Legales en el aplicativo suite visión. Realizar el 100% del cargue de evidencias de cumplimiento de los requisitos. identificados en el instrumento. | Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales. Instructivo matriz de verificación de requisitos legales y otros requisitos. Informe consolidado. | Identificación, gestión, actualización, comunicación y seguimiento al cumplimiento de los Requisitos legales identificados en el suite visión, con la participación de los representantes de los servidores públicos, y colaboradores. (Actualizar y Aprobar Requisitos Legales en Suite Visión). | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Aplicativo suite visión para identificación y evaluación de requisitos legales actualizado y envió del informe consolidado en PDF a la Sede de la Dirección General para publicación. Informe de Gestión SG-SST. Rendición de cuentas Acciones de mejora |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, identificando las causas, hechos y situaciones que los genera e implementar medidas preventivas y correctivas que permitan la eliminación o minimización de las condiciones de riesgo detectadas, evitando la repetición del mismo evento o hechos similares. | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran en la regional, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Procedimiento para el reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. | Reporte e investigación del incidente o accidente de trabajo de acuerdo con el procedimiento establecido de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | FURAT ARL Firmado Formato Investigación Accidente e Indicente firmado Formato para el Reporte de Condiciones Inseguras | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte del FURAT a la EPS del colaborador accidentado. |  |  | Oficio de comunicación a la EPS con evidencia de radicado. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Ejecutar medidas de intervención y realizar el seguimiento de las medidas establecidas frente al Incidente o Accidente de trabajo. |  |  | Soportes de la implementación de las medidas como: Inspecciones de Seguridad Capacitaciones realizadas Jornadas de sensibilización (por correo y/o presenciales) Listas de Asistencia, Divulgación de lecciones aprendidas en la red Yammer, adecuaciones locativas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generar reporte de indicadores de accidentalidad: Índice de Frecuencia, Índice de Severidad, Índice de Lesiones Incapacitantes, Tasa de Accidentalidad. |  |  | Cálculo del indicador, Formato consolidado de accidentes o e incidentes de trabajo . Informes trimestrales |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Prevenir accidentes e incidentes derivados de las actividades propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la identificación de los peligros, condiciones inseguras y la implementación de medidas de control que permitan al colaborador tener un entorno de trabajo agradable y seguro. | Entregar el 100% de los Elementos de Protección Personal a los servidores públicos que lo requieran. | Programa Seguridad Industrial. Matriz de Elementos Protección Personal. | Diagnostico, identificación de servidores públicos que requieren Elementos de Protección personal. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de control y Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Programa Seguridad Industrial. Matriz de Elementos Protección Personal. | Control y entrega de Elementos de Protección Personal. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de control y Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal firmado por cada servidor |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Seguimiento y cierre al 100% de las recomendaciones descritas en los informes de mediciones higiénicas. | Programa Seguridad Industrial. Matriz de EPP. | Seguimiento a recomendaciones descritas en los informes de mediciones higiénicas. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Informes de Gestión del SG-SST donde se evidencie el análisis de las recomendaciones implementadas y cierre de las mismas. Formato Consolidado de Condiciones inseguras Actas de Reunión Listados de asistencia |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Realizar el seguimiento de los mantenimientos periódicos de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los manuales y/o fichas técnicas. | Ejecución del 100% de las actividades programadas en el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones Regional y Centro Zonal | Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones Regional y Centro Zonal | Seguimiento a la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones Regional y Centro Zonal, el cual deberá estar cargado en el repositorio. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones Regional y Centro Zonal | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROGRAMA TRABAJO EN ALTURAS
Establecer la planeación, ejecución y evaluación de las actividades de trabajo en alturas llevadas a cabo por contratistas y subcontratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, para prevenir la ocurrencia de accidentes en la Entidad. | Revisión del 100% de los soportes conforme a la resolución 4272 de 2021 para la ejecución de actividades donde se ejecute trabajo en altura. | Programa de trabajo en alturas y prevención contra caídas Resolución 4272 de 2021 | Verificar el cumplimiento de los requisitos para el trabajo en alturas conforme a la Resolución 4272 de 2021 | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Soportes de la implementación de las medidas: curso de nivel coordinador de trabajo en alturas. Mínimo 80 horas, o actualización (mínimo 16 horas), Certificado de aptitud médica de acuerdo con la normatividad legal vigente que acredite condiciones de salud para desarrollar trabajo en alturas. (Vigencia 1 año), Certificado vigente de formación en nivel avanzado o trabajador autorizado para trabajo en alturas, curso de 50 horas en SST y/o 20 horas, Hojas de vida de los equipos de acceso para trabajo en alturas y las respectivas certificaciones, permiso de trabajo en altura, Procedimientos para la realización de cada actividad de trabajo en alturas, Procedimiento de cada uno de los equipos de acceso en trabajo en alturas, verificar todos aquellos documentos enmarcados en la Guía de adquisición de bienes y servicios, Seguridad social ,Pantallazos de la validación de los certificados en el Ministerio de trabajo los certificados. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
PROGRAMA INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Identificar, analizar y evaluarlas condiciones inseguras o subestándar que puedan generar accidentes, incidentes o enfermedades laborales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, así como los peligros asociados con las actividades realizadas por los colaboradores en las áreas de trabajo, con equipos y herramientas, con el fin de implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos teniendo en cuenta la jerarquía de controles. | 100% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa de Inspecciones. | Programa de Inspecciones de Seguridad. | Realizar el diligenciamiento del formato del cronograma de inspecciones de seguridad. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Cronograma de inspección de seguridad | 1 |  | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma. (condiciones de seguridad, botiquines estaciones de emergencia, gabinetes, extintores,). |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad Formato consolidado de condiciones inseguras Formato de cronograma de inspecciones de seguridad Listas de chequeo Informes de inspección Correos o actas de direccionamiento |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma (vehículos) |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad Formato consolidado de condiciones inseguras Formato de cronograma de inspecciones de seguridad Listas de chequeo Informes de inspección Correos o actas de direccionamiento |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma (sustancias químicas) |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Formato consolidado de condiciones inseguras, Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Listas de chequeo, Informes de inspección, Correos o actas de direccionamiento | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar consolidado de las condiciones identificadas de las inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa. |  |  | Formato consolidado condiciones inseguras |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de la meta del indicador de condiciones inseguras (70% de las condiciones identificadas corregidas). |  |  | Informe de Gestión SS-SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Identificar las sustancias; con el fin de realizar seguimiento a su manipulación y almacenamiento e implementar acciones de prevención de accidentes por la exposición al peligro químico. | 100% actividades realizadas programadas en el procedimiento de Sustancias Químicas. | Procedimiento Manejo de Sustancias Químicas | Realizar y/o actualizar el inventario y consolidar la Matriz de Compatibilidad para el Almacenamiento de Sustancias Químicas. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Inventario, Hojas de seguridad con la clasificación del SGA y Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas |  |  |  |  | 1
|  |  | Realizar curso de manejo de sustancias químicas | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Certificado | [8 empty] | 1
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Contribuir a mejorar las condiciones de orden y aseo, mediante la divulgación, implementación y continuidad de la metodología de las 9´S, garantizando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el ICBF. | Ejecución del 100% de la actividades del programa de orden y aseo en Regionales. | Programa de Orden y Aseo | Conformación del equipo de trabajo y sensibilización a sus integrantes. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Conformación |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Jornadas de sensibilización y/o divulgación a colaboradores. |  |  | Acta de reunión - Listados de Asistencia |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Jornadas de orden y aseo . |  |  | Informe y evidencias |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Formular e implementar los Planes de Emergencias y Contingencia, a través de la identificación de amenazas, la valoración y priorización del riesgo; así establecer planes de acción que permitan dar respuesta ante las emergencias con el fin de mitigar los impactos a la salud e integridad de las personas, al medio ambiente, a la información y los bienes del Instituto. | Plan de Emergencias y Contingencias actualizados de la Regional y sus Centro Zonal | Procedimiento para la elaboración de Plan de Emergencias y Contingencias. Formato Planes de Emergencia y Contingencia. Formato Matriz Valoración de Riesgos de Emergencias. Guía para la Elaboración de Planes de Ayuda Mutua Formato Plan de Ayuda Mutua Actas de reunión Informes de Gestión | Revisar y actualizar la documentación con relaciona la formulación de planes de emergencias y contingencias de acuerdo a las necesidades identificadas: Regionales, CESPA, CAIVAS, CAVIF, SRPA, unidades locales, archivos externos, bodegas. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Informes de auditoria interna o externa, Actas de Reunión, Informes de Materialización de Emergencias, Informes de Gestión, Planes de Emergencias y Contingencias Publicados en la Intranet Formato Planes de Emergencia y Contingencia Actualizados, Formato Matriz Valoración de Riesgos de Emergencias Actualizados Soporte de Socialización del plan de emergencia | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar planes de ayuda mutua conforme con la guía establecida. |  |  | Planes de ayuda mutua del ICBF con entidades externas Oficios Actas de reunión |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Simulacro de Emergencias: Realizar reunión para la planificación, ejecución y evaluación con los ejes del SIGE . Realizar el plan de trabajo del simulacro en coordinación con los ejes ambiental y de seguridad de la información. Realizar capacitación y sensibilización con brigadistas, COPASST, Empresa de Seguridad, Aseo y Cafetería, 472, Transporte y demás empresas que presten sus servicios en nuestras instalaciones sobre el desarrollo del simulacro. Realizar el simulacro de emergencias y evaluación del ejercicio. Realizar el informe de Simulacro en donde se incluyan la Regional y los Centros Zonales Socializar los resultados del simulacro en la Regional y los Centros Zonales Socializar las piezas informativas en la Regional y los Centros Zonales Socializar el informe del simulacro y las oportunidades de mejora derivadas del mismo en la Regional y los Centros Zonales. |  |  | Acta de reunión Formato plan de trabajo de simulacro Formato informe simulacro Divulgación del informe del simulacro | [16 empty] | 1 |  | 1
BRIGADA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
Conformar , capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias. | Capacitar al 80 % de Brigadistas inscritos en la Regional | Actas de Conformación de la Brigada de Emergencias. Base de Brigadistas. | Realizar Convocatoria de brigadistas. Divulgación de la conformación de la brigada de emergencias. Establecer el cronograma de Capacitaciones de la Brigada de Emergencias y Contingencias. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Pieza de Convocatoria Base de Datos de Brigadistas(CC, Nombres y Apellidos, Área, Regional) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL- PESV
Establecer los lineamientos estratégicos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar implementará para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los incidentes y accidentes de tránsito, definiendo las áreas involucradas, responsables y mecanismos tanto de evaluación como de seguimiento para el cumplimiento de actuaciones de prevención, atención y tratamiento de accidentalidad dentro del Instituto, en procura de mejorar la seguridad vial en la Sede de La Dirección General, en las 33 regionales y centros zonales a nivel nacional, de igual forma a todo el personal del Instituto, colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes. | 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo del PESV (Componente SGSST). | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Divulgación de las políticas del PESV | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Listado de asistencia Correos Electrónicos Actas de reunión Informes |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar implementación de las actividades establecidas en el plan de estratégico seguridad vial componente de la Dirección de Gestión Humana. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extra laboral de todos los servidores del ICBF. | Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental del 100% los servidores públicos del ICBF a nivel nacional. | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo. | Elaborar Ficha de Condiciones Técnicas, estudio de sector y seguimiento a la contratación para exámenes médicos ocupacionales ingreso, egreso y periódicos. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte (profesional en medicina-psicólogo) | Humanos, tecnológicos, físicos, económicos | Ficha técnica- Actas- Correo electrónico-Contrato proveedor | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar programación y ejecución de exámenes médicos ocupacionales en el formato establecido. |  |  | Base de datos de colaboradores de planta para la programación de exámenes periódicos, ingreso, post-incapacidad, retiros | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los Exámenes Médicos Ocupacionales de la vigencia anterior, crear y ejecutar las recomendaciones laborales. |  |  | Informe de Diagnóstico de Salud que entrega el proveedor- Cronograma de actividades de P y P |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Cargar los conceptos ocupacionales en la carpeta correspondiente del repositorio y socializar las recomendaciones en caso que sea necesario con el servidor público, aplicar encuesta de satisfacción de exámenes médicos ocupacionales |  |  | Conceptos Médicos de Aptitud Laboral- Correos- Actas | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Base de datos Excel con los resultados de las encuestas - Formulario | [20 empty] | 1
|  |  | Remitir documentos a la entidad competente para los procesos de calificación por Enfermedad laboral y/o común y/o calificación de PCL. Así mismo, cargar dichos documentos y remitirlos al área encargada para su seguimiento. |  |  | Documentos de Notificación de parte de las entidades externas (EPS-ARL y Juntas de calificación de invalidez) y correos. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a casos de ausentismo por incapacidad médica prolongada. |  |  | Formato Base de datos Ausentismo-Informe suministrado por Nomina- Notificaciones por entidades externas (EPS- ARL) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Cargar ausentismo y realizar el cálculo y análisis correspondiente de la información para el indicador de ausentismo mensualmente. |  |  | Formato F3.P11.GTH. Base Excel hoja calculo indicador- Informes trimestral y Revisión por la Dirección |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROGRAMA ENTORNO LABORAL SALUDABLE
Promover un entorno laboral saludable que favorezca las condiciones de igualdad, la elección y toma de decisión responsable, frente a la salud | Cumplir con el 80% de las actividades programadas en caminadas a la prevención y promoción de la salud | Programa de Entornos Laboral Saludable. | Elaborar y remitir al médico para aprobación el cronograma de actividades de prevención y promoción de la salud en el formato establecido priorizando las actividades según los resultados del Informe de Condiciones de Salud, y peligros significativos dentro del ICBF. (Gestionar con EPS, ARL, Fondos de pensiones y cajas de compensación y/o otras entidades externas: actividades de Promoción y prevención con alcance a Centros Zonales). | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte (profesional en medicina-psicólogo-referente SST) | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma de actividades de Promoción y prevención-Actas- Correos |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ejecutar las actividades propuestas en el cronograma aprobado del programa de entorno laboral saludable con cobertura a cada uno de los centros zonales. |  |  | Lista de asistencia por FORMS (link y/o QR) (mínimo 1 actividad por mes) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar la logística, preparación y ejecución de la semana de la Salud con alcance a centros zonales (ejecutar semana de la salud del 18 al 22 de septiembre 2023). |  |  | Correos electrónicos- actas y/o memorandos y/u oficios a las entidades correspondientes y Formato de consolidación de actividades P y P- Informe trimestral | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar el reporte de actividades prevención y promoción en el formato establecido, discriminando servidores públicos y contratistas de prestación de servicios. |  |  | Formato de consolidación de actividades de P y P |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS
Condiciones de Trabajo
Prevenir la aparición de desórdenes musculoesqueléticos a través de la identificación, evaluación e intervención de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de salud musculoesqueléticas de los colaboradores expuestos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | Desarrollar el 75% de las actividades de intervención programadas que prevengan Desórdenes Osteomusculares de colaboradores que están expuestos al peligro biomecánico | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Diseñar cronograma de actividades del PVE DME (IPT, Seguimientos, entregas de elementos de confort, capacitaciones etc.) | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Base del PVE DME (segunda pestaña del mismo Excel) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Definir y ejecutar las inspecciones de puestos de trabajo que requieren los colaboradores y realizar consolidado de recomendaciones o controles derivados de las evaluaciones de puestos de trabajo, |  |  | Base del PVE DME-Formato de IPT |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar entrega y seguimiento de elementos de confort según las recomendaciones derivadas de las inspecciones de puesto de trabajo mensualmente, con el debido soporte de entrega y diligenciamiento de formatos. |  |  | Base del PVE DME- Formato entrega del elemento de confort. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar pausas activas a todos los colaboradores del ICBF. |  |  | Listados de asistencia en forms (QR y/o link) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Condiciones de Salud Músculo Esquelético
Identificar efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Desarrollar el 70% de las actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares de colaboradores a nivel Nacional de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia 2022 | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Realizar la logística, ejecución y consolidado de las actividades de prevención para DME con el apoyo del proveedor externos (ARL, EPS, Fondos de pensiones, cajas de compensación familiar). | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Correo electrónico (pieza informativa), listados de asistencia en forms (QR y/o link), Formato de consolidación de actividades de P y P (mismo listado que se maneja para medicina preventiva) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Reportar las actividades realizadas durante el I y II semestre en el share point, carpeta de DME. |  |  | Correo electrónico- listado de asistencia-Formato entrega de elementos de confort y base del PVE DME | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA RIESGO PSICOSOCIAL
Intervención Psicosocial Grupal e Individual
Establecer y desarrollar un programa de identificación, control e intervención de los factores de riesgo psicosocial, que se presentan durante la ejecución de las labores de la población trabajadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de establecer estrategias que permitan mitigar el impacto en el ambiente laboral, la salud mental y física de los colaboradores | Aplicar el instrumento de medición de batería de riesgo psicosocial acorde con la normatividad legal vigente a nivel nacional con alcance al 100% de los colaboradores y una meta de cobertura en la participación del 80% de los colaboradores a nivel nacional. | Programa de vigilancia epidemiológica ocupacional de prevención del peligro psicosocial | Desarrollar la logística, planeación y ejecución de la aplicación instrumento de medición de batería de riesgo psicosocial acorde con la normatividad legal vigente a nivel nacional y tabulación de resultados. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte (psicólogo) | Humanos, tecnológicos, físicos | Formularios, informes, consentimientos informados, cronograma. | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Socializar los resultados de la aplicación de batería psícosocial en Regionales, Centros Zonales. |  | Humanos, tecnológicos, físicos | Registro de asistencia, Registro fotográfico, pantallazo actividad virtual Matriz de seguimiento actividades grupales | 1 |  | 1 |  | 1
| Sensibilizar al 40% de la población total y el 95% de los casos identificados en la Regional y sus Centros Zonales |  | Realización de talleres de intervención grupales. |  | Humanos, tecnológicos, físicos | Registro de asistencia, Registro fotográfico, pantallazo actividad virtual Matriz de seguimiento actividades grupales |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento a la ejecución de asesorías psicosociales individuales a personas identificadas según lineamientos del PVE Psicosocial. |  |  | Correo Electrónico de citación, Formato Base de Datos Atención en Psicología Consentimiento Informado para asesoría psicosocial. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte e informe de avance de intervención de actividades del PVE. |  |  | Matriz de seguimiento actividades grupales Formato Base de Datos Atención en Psicología |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Establecer lineamientos para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, con el fin de generar una cultura preventiva a través de actividades orientadas a la promoción de estilos de vida y trabajo saludable, evitando así los efectos negativos del consumo de estas sustancias sobre los colaboradores del ICBF. | Sensibilizar en actividades de promoción y prevención al 45% de la población total y el 95% de los casos identificados en la Regional y sus Centros Zonales | Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas | Identificar casos de consumo de alcohol, tabaco y otras SPA y realziar asesorías psicosociales individuales a personas identificadas por casos de consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte (psicólogo) | Humanos, tecnológicos, físicos | Reporte de casos identificados |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Formato Base de Datos Atención en Psicología | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar actividades de sensibilización y talleres en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas |  |  | Registro de asistencia, Registro fotográfico, pantallazo actividad virtual Matriz de seguimiento actividades grupales |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Socializar programa y política de prevención del consumo de alcohol tabaco y sustancias psicoactivas a los colaboradores. |  |  | Listado de asistencia, folletos, piezas comunicativas, matriz de seguimiento actividades grupales |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
GUÍA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD
Orientar la estructuración de los procesos de selección y contratación del ICBF (adquisición de bienes y servicios) en el marco de los ejes del Sistema Integrado de Gestión -SIGE. Brindando los lineamientos generales para que las dependencias que lideran técnicamente los procesos de selección y contratación en el ICBF, estructuren desde los estudios previos los requisitos a tener en cuenta en el proceso de selección y las condiciones propias de la ejecución de contratos misionales y de apoyo a la gestión, en virtud de los Ejes de Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental-SGA, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, los cuales conforman el Sistema Integrado de Gestión en el ICBF. | Realizar el seguimiento a la implementación de la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad en los contratos definidos | Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad | Realizar revisión, validación y realimentación de los estudios previos de los contratos aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo y convenios de la Regional. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Estudios Previos con inclusión de las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correos electrónicos. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a través del formato Seguimiento Proveedores y Empresas Contratistas del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos, Aseo y Cafetería, Mantenimiento de Aires Acondicionados, Vigilancia, Ascensores, Fumigación y Lavado de Tanques, Jardinería, Transporte y otros que suscriba la Regional y Centro Zonal. |  |  | Acta de seguimiento de Obligaciones Listas de chequeo Listados de Asistencia Formato Seguimiento Proveedores y Empresas Contratistas con soportes de cada obligación. Correos de solicitud de documentación | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
Establecer las actividades necesarias para gestionar de manera planificada la implementación y control de los cambios operativos temporales y permanentes que generen un impacto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando los peligros y estableciendo controles, que permitan disminuir o mitigar los efectos generados, así como determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del del sistema de gestión de la SST. | Implementar el Procedimiento de Gestión del Cambio en el 100% de cambios internos y externos que se presenten. | Procedimiento de Gestión del Cambio | Implementar el Procedimiento de Gestión del Cambio de los cambios internos y externos que se presenten. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Procedimiento de Gestión del Cambio diligenciado, con soportes de cada actividad y si no hay cambio, se debe documentar en el informe trimestral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ejecutar el plan institucional de capacitación PIC en las temáticas de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% de las capacitaciones realizadas y reportadas al Referente de Capacitación | Resolución de adopción del PIC | Realizar capacitación en espalda saludable en el trabajo, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formatos Plan Institucional de Capacitación | [8 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación sobre el plan de emergencias y simulacros, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [21 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación al COPASST: se relacionan los temas en que se podrá capacitar a los integrantes del Comité: • Normativa del SGSST - roles y responsabilidades, • Investigación de accidentes e incidentes • Investigación de enfermedades laborales • Identificación de peligros y valoración del riesgo • Programa de inspecciones (condiciones y actos inseguros) • Requerimientos de auditoria (norma ISO 45001:2018) • Enfoque diferencial y de género para las mujeres • Entre otros temas que se identifiquen conforme a las necesidades del COPASST, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Realizar capacitación en momento psícosaludable, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [9 empty] | 1
|  |  | Formación a brigadistas, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar capacitación en seguridad vial, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. | [15 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en prevención del acoso laboral, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [23 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en peligro mecánico y eléctrico, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [17 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en uso, manejo y cuidado de Elementos de Protección Personal, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en peligro locativo – reporte de condiciones inseguras, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [21 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en peligro de orden público, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [13 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en manejo de las hojas de seguridad, matriz compatibilidad de sustancias químicas, manejo adecuado y almacenamiento de sustancias y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. | [9 empty] | 1
REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Definir las actividades para realizar la revisión del Sistema Integrado de Gestión e implementar las acciones necesarias para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Instituto en concordancia con el Direccionamiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Revisión por la Dirección de manera semestral. | Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión | Documentar la revisión por dirección del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a cada una de las entradas. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato para el Registro de la Información de Revisión por la Dirección |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Seguimiento a Compromisos (Implementar las actividades de acuerdo a las decisiones de mejora acordadas y reportar el seguimiento de los compromisos). Verificar que se hayan realizado los ajustes y mejoras al SG-SST, producto de las decisiones de mejora implementadas. |  |  | Formato Seguimiento a Compromisos de Revisiones por la Dirección |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
ACCIONES CORRECTIVAS - OPORTUNIDADES DE MEJORA
*Identificar no conformidades, determinar e implementar acciones correctivas encaminadas a eliminar su causa raíz, previniendo que éstas vuelvan a ocurrir. *Establecer las actividades para determinar y gestionar las oportunidades que promuevan la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. | Cierre eficaz del 100% de las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo con las fechas establecidas en el plan de acción. | Procedimiento acciones correctivas - Procedimiento oportunidades de mejora | Realizar el análisis de causas y definir el plan de acción (Cargue en APLICATIVO) y Gestionar las acciones implementadas en el plan de acción y cierre eficaz | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Fuente: Informes de auditoria interna, Externa, investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, inspecciones de seguridad, cambios en el SIGE, incumplimiento de requisitos legales, diagnósticos de condiciones de salud, riesgos materializados, resultados de autoevaluación, revisión por la dirección, plan de respuesta a emergencias, visitas de acompañamiento o inspecciones SIGE, análisis del contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas. Evidencia: APLICATIVO |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Generación de acciones de mejora (en el caso de accidentalidad recurrente acciones correctivas de la causa de mayor accidentalidad-Semestral) | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Generar no conformidades en el aplicativo a partir de los resultados del indicador programa de seguridad industrial (semestre) y cumplimiento al programa de inspecciones de seguridad | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
RENDICIÓN DE CUENTAS
Comunicar el desempeño de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las ultimas vigencias a los colaboradores | Realizar de manera anual la rendición de cuentas a los colaboradores de la Regional. | Decreto 1072 de 2015 Ministerio de Trabajo | Realizar Jornada de Rendición de Cuentas regional para comunicar el desempeño de la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte, COPASST y Comité de Convivencia Laboral | Humanos, tecnológicos, físicos | Presentación y listados de asistencia | [22 empty] | 1
INFORMES DE GESTIÓN - SG-SST
Presentar la gestión y desempeño de la implementación y sostenibilidad del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Cuatro (4) informes presentados en la vigencia. | Informe de Gestión trimestral | Realizar informes trimestrales que evidencie la gestión y desempeño de las actividades que se implementen dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Informe Trimestral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
SUMATORIA DE ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS | [6 empty] | 21 | 0 | 50 | 0 | 54 | 0 | 36 | 0 | 40 | 0 | 44 | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 38 | 1 | 37 | 0 | 37 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.632% |  | 0% |  | 0%
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## PLAN DE TRABAJO SDG 2023
| PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [25 empty] | A1.PL30.GTH |  | 2023-01-31
[27 empty] | Versión 1 |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
NOTA: Favor marcar con 1 las actividades ejecutadas*
OBJETIVO | METAS | DOCUMENTACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | EVIDENCIA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
AFILIACIONES
Realizar afiliación de dependientes e independientes a riesgos laborales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | Afiliación a la ARL del 100% de los colaboradores y retiro del 100% de los servidores públicos y practicantes acorde con las solicitudes. | Certificado de afiliación que expide la ARL Positiva. Formato de afiliaciones | Afiliación de colaboradores y comunicación al área encargada; retiro de servidores públicos y practicantes. En el caso de independientes el retiro debe ser realizado directamente por la persona, conforme con las disposiciones normativas. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos. | Certificado de afiliación Formato de afiliaciones actualizado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar inducción a todos los colaboradores que ingresen por primera vez independiente de su forma de contratación y vinculación de manera previa al inicio de sus labores. Las temáticas deberán contemplar aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación, control de peligros y riesgos en su trabajo, prevención de accidentes y enfermedades laborales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo. | Garantizar la inducción y reinducción del SG-SST del 100% de los colaboradores nuevos de la Regional y Centros Zonales. | Plegable de Inducción y/o presentación en Power Point y/o video de inducción. Formulario Registro Asistencia y Evaluación Forms. | Realizar la inducción y reinducción del SG-SST a los colaboradores que ingresan a la Regional y Centros Zonales. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, financieros | Formulario Registro Asistencia y Evaluación Forms. Registro planilla asistencia firmada | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Socializar la política del SG-SST a los colaboradores y partes interesadas | Socialización (actividades dinámicas o lúdicas que permitan la apropiación de la política del SG-SST) al 80% de los colaboradores, 20% en cada trimestre | Política SST. | Socializar la política del SG-SST con los colaboradores. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, financieros | Registro de asistencia de la socialización de la política, material lúdico, informe de gestión trimestral. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Establecer las directrices para la evaluación de la implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para definir las acciones necesarias para su cumplimiento. | Realizar la autoevaluación teniendo en cuenta los criterios reglamentados en el Decreto 1072 de 2015 Ministerio de Trabajo y Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. | Procedimiento Evaluación de la Implementación SGSST. | Aplicar autoevaluación del SGSST | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Registro de autoevaluación, Listas de asistencia, Acta de reunión, Plan de Mejoramiento y soportes de implementación | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generar plan de mejoramiento y realizar seguimiento al cumplimiento | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
Garantizar la conformación y el funcionamiento de los COPASST con sus respectivos soportes de reunión y gestión significativa. | 100% de los COPASST conformados y en funcionamiento. | Actas de Reunión Resoluciones de Conformación Consolidado Gestión Significativa COPASST | Conformación de los Comités Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Resoluciones de conformación Plan de trabajo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar reuniones y elaboración del acta mensual. Las temáticas mínimas a tratar son: Reporte de casos de accidentalidad y ausentismo. (Mensual), Plan de Trabajo Anual SG-SST , Plan Institucional de Capacitación -PIC, resultados autoevaluación. (Primer trimestre de cada vigencia), Política y Objetivo SG-SST. (Primer trimestre de cada vigencia), Resultados de la revisión por la dirección. (Siguiente mes a la realización de esta), socializar informes y/o seguimiento de mediciones higiénicas. (Acorde con la ejecución), socializar informes de la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial, (los psicólogos SST socializarán resultados según la generación de informes). |  |  | Actas de reunión Correos electrónicos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidado de capacitaciones COPASST |  |  | Consolidado capacitación COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar y reportar gestiones significativa del COPASST en la red Yammer y en el consolidado de Gestión Significativa. |  |  | Consolidado Gestión significativa del COPASST, incluir participación en Red Yammer Soportes de las gestiones como: Encuentros, Campañas, Boletines,Capacitaciones realizadas, Jornadas de sensibilización (por correo y/o presenciales), Listas de Asistencia |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL
Establecer las acciones para la conformación y el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral del ICBF, los cuales actuarán de manera confidencial, conciliatoria y efectiva. | Realizar la conformación y seguimiento al funcionamiento del 100% de los Comités de Convivencia Laboral, según los requisitos de ley | Resoluciones de conformación de Comités de Convencía Laboral | Conformación del Comité de Convivencia Laboral de la Sede de la Dirección General | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Resolución de conformación Acta designación presidente y secretario | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Verificación y seguimiento de reuniones de Comité de Convivencia Laboral (Seguimiento de número de casos). |  |  | Correo electrónico Actas de reunión | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento al reporte de informes de gestión trimestral y anual con la gestión del comité de Convivencia Laboral. |  |  | Formato informe trimestral Formato Informe anual | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ANÁLISIS DE CONTEXTO-RIESGOS SG-SST Y PARTES INTERESADAS
Definir las actividades para la identificación y actualización de los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad, con el fin de contribuir a la Planeación Estratégica, la formulación de los planes institucionales y la definición de los riesgos para cada vigencia, de acuerdo con la metodología establecida. | Mantener actualizados los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad las necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento Identificación y Actualización del Contexto Interno y Externo ICBF | Aplicar la metodología definida para la identificación y actualización de los aspectos DOFA en los tres niveles de la Entidad. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Anexo Contexto Externo e Interno ICBF Formato Matriz DOFA Formato Matriz Consolidación Estrategias DOFA Correo electrónico | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Establecer directrices metodológicas para gestionar de manera integrada los riesgos significativos y peligros a los que se encuentran expuesto el ICBF, mitigando la probabilidad de materialización de estos y afectación de los objetivos institucionales. | Identificar, valorar y establecer planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Guía de Gestión de Riesgos y Peligros. Matriz de Riesgos, Calidad, Corrupción, Ambiental y SGSST. | Realizar la identificación, valoración, e implementación de los planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Matriz de Riesgos SGSST aprobada, con la implementación y seguimiento a los planes de tratamiento (informes de gestión) |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Establecer directrices metodológicas para gestionar de forma integral los riesgos significativos y peligros a los que se encuentra expuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mitigando la probabilidad de materialización de los mismos y afectación de los objetivos institucionales. | Elaborar y actualizar el 100% de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles. | Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles. | Elaboración, actualización y divulgación de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles en el suit visión por instalación con la participación de los representantes de los servidores públicos, y colaboradores. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles Actualizadas, aprobadas por el Director de Gestión Humana. |  |  |  |  | 1 |  | 1
| Seguimiento al 100% de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles. |  | Implementar las medidas de intervención de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles por Centro Zonal y Regional. |  |  | Informe de Gestión SS-SST |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS
Identificar, registrar, actualizar, evaluar y comunicar a los colaboradores y demás partes interesadas, los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Identificar y actualizar el 100% de Requisitos Legales en el aplicativo web. Realizar el 100% del cargue de evidencias de cumplimiento de los requisitos. identificados en el instrumento. | Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales. Instructivo matriz de verificación de requisitos legales y otros requisitos. Informe Instrumento Web. | Identificación, gestión, actualización, comunicación y seguimiento al cumplimiento de los Requisitos legales identificados en el suite visión, con la participación de los representantes de los servidores públicos, y colaboradores. (Actualizar y Aprobar Requisitos Legales en Suite Visión). | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Aplicativo suite visión para identificación y evaluación de requisitos legales actualizado y e PDF para publicación. Informe de Gestión SG-SST. Rendición de cuentas Acciones de mejora |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, identificando las causas, hechos y situaciones que los genera e implementar medidas preventivas y correctivas que permitan la eliminación o minimización de las condiciones de riesgo detectadas, evitando la repetición del mismo evento o hechos similares. | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran en la Sede de la Dirección General, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Procedimiento para el reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo | Reporte e investigación del incidente o accidente de trabajo de acuerdo con el procedimiento establecido de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | FURAT ARL Firmado Formato Investigación Accidente e Indicente firmado Formato para el Reporte de Condiciones Inseguras | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte del FURAT a la EPS del colaborador accidentado. |  |  | Oficio de comunicación a la EPS con evidencia de radicado. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Ejecutar medidas de intervención y realizar el seguimiento de las medidas establecidas frente al Incidente o Accidente de trabajo. |  |  | Soportes de la implementación de las medidas como: Inspecciones de Seguridad, Capacitaciones realizadas, Jornadas de sensibilización (por correo y/o presenciales), Listas de Asistencia, Divulgación de lecciones aprendidas en la red Yammer, adecuaciones locativas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Analizar la ocurrencia de accidentes de trabajo del mes y consolidar estadísticas de las causas de la ocurrencia. |  |  | Acción Preventiva y Correctiva en APLICATIVO |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Generar reportes para cumplimiento de los indicadores de accidentalidad: Índice de Frecuencia, Índice de Severidad, Índice de Lesiones Incapacitantes, Tasa de Accidentalidad |  |  | Calculo del indicador, Formato consolidado de accidentes o e incidentes de trabajo . Informes trimestral |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Prevenir accidentes e incidentes derivados de las actividades propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la identificación de los peligros, condiciones inseguras y la implementación de medidas de control que permitan al colaborador tener un entorno de trabajo agradable y seguro. | Entregar el 100% de los Elementos de Protección Personal a los servidores públicos que lo requieran. | Programa Seguridad Industrial. Matriz de Elementos Protección Personal. | Diagnóstico, identificación de servidores públicos que requieren Elementos de Protección personal. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de control y Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Programa Seguridad Industrial. Matriz de Elementos Protección Personal. | Control y entrega de Elementos de Protección Personal | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de control y Entrega y Reposición de Elementos de Protección Personal firmado por cada servidor |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Seguimiento y cierre al 100% de las recomendaciones descritas en los informes de mediciones higiénicas. | Programa Seguridad Industrial. Matriz de EPP. | Seguimiento a recomendaciones descritas en los informes de mediciones higiénicas | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Informes de Gestión del SG-SST donde se evidencie el análisis de las recomendaciones implementadas y cierre de las mismas. Formato Consolidado de Condiciones inseguras, Actas de Reunión, Listados de asistencia o correos electrónicos |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Realizar el seguimiento de los mantenimientos periódicos de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los manuales y/o fichas técnicas. | Ejecución del 100% de las actividades programadas en el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones. | Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones. | Seguimiento a la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, el cual deberá estar cargado en el repositorio. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, e informes de ejecución respectivos. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROGRAMA TRABAJO EN ALTURAS
Establecer la planeación, ejecución y evaluación de las actividades de trabajo en alturas llevadas a cabo por contratistas y subcontratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, para prevenir la ocurrencia de accidentes en la Entidad. | Revisión del 100% de los soportes conforme a la resolución 4272 de 2021 para la ejecución de actividades donde se ejecute trabajo en altura. | Programa de trabajo en alturas y prevención contra caídas Resolución 4272 de 2021 | Verificar el cumplimiento de los requisitos para el trabajo en alturas conforme a la Resolución 4272 de 2021 | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Soportes de la implementación de las medidas: curso de nivel coordinador de trabajo en alturas. Mínimo 80 horas, o actualización (mínimo 16 horas), Certificado de aptitud médica de acuerdo con la normatividad legal vigente que acredite condiciones de salud para desarrollar trabajo en alturas. (Vigencia 1 año), Certificado vigente de formación en nivel avanzado o trabajador autorizado para trabajo en alturas, curso de 50 horas en SST y/o 20 horas, Hojas de vida de los equipos de acceso para trabajo en alturas y las respectivas certificaciones, permiso de trabajo en altura, Procedimientos para la realización de cada actividad de trabajo en alturas, Procedimiento de cada uno de los equipos de acceso en trabajo en alturas, verificar todos aquellos documentos enmarcados en la Guía de adquisición de bienes y servicios, Seguridad social ,Pantallazos de la validación de los certificados en el Ministerio de trabajo los certificados. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
PROGRAMA INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Identificar, analizar y evaluarlas condiciones inseguras o subestándar que puedan generar accidentes, incidentes o enfermedades laborales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, así como los peligros asociados con las actividades realizadas por los colaboradores en las áreas de trabajo, con equipos y herramientas, con el fin de implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos teniendo en cuenta la jerarquía de controles. | 100% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa de Inspecciones. | Programa de Inspecciones de Seguridad | Realizar el diligenciamiento del formato del cronograma de inspecciones de seguridad. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Cronograma de inspección de seguridad | 1 |  | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma. (condiciones de seguridad, botiquines estaciones de emergencia, gabinetes, extintores,). |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Formato consolidado de condiciones inseguras, Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Listas de chequeo, Informes de inspección, correos o actas de direccionamiento |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma (vehículos) |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Formato consolidado de condiciones inseguras, Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Listas de chequeo, Informes de inspección, correos o actas de direccionamiento |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma (sustancias químicas) |  |  | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Formato consolidado de condiciones inseguras, Formato de cronograma de inspecciones de seguridad, Listas de chequeo, Informes de inspección, correos o actas de direccionamiento | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar consolidado de las condiciones identificadas de las inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa. |  |  | Formato consolidado de condiciones inseguras |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de la meta del indicador de condiciones inseguras (70% de las condiciones identificadas corregidas). |  |  | Informe de Gestión SS-SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
PROCEDIMIENTO SUSTANCIAS QUÍMICAS |  |  | PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Identificar las sustancias; con el fin de realizar seguimiento a su manipulación y almacenamiento e implementar acciones de prevención de accidentes por la exposición al peligro químico. | 100% actividades realizadas programadas en el procedimiento de Sustancias Químicas. | Procedimiento Manejo de Sustancias Químicas | Realizar y/o actualizar el inventario y consolidar la Matriz de Compatibilidad para el Almacenamiento de Sustancias Químicas. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Inventario, Hojas de seguridad con la clasificación del SGA y Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas |  |  |  |  | 1
|  |  | Realizar curso de manejo de sustancias químicas | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Certificado | [8 empty] | 1
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Contribuir a mejorar las condiciones de orden y aseo, mediante la divulgación, implementación y continuidad de la metodología de las 9´S, garantizando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el ICBF. | Ejecución del 100% de la actividades del programa de orden y aseo. | Programa de Orden y Aseo | Integración y formación del equipo de trabajo | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Conformación |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Sensibilización a los integrantes del equipo de trabajo. |  |  | Acta de reunión - Listados de Asistencia |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Jornadas de sensibilización a colaboradores Realización de jornadas de orden y aseo |  |  | Informe y evidencias |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Formular, socializar, implementar, hacer seguimiento y actualizar los Planes de Emergencias y Contingencia a través de la identificación valoración y priorización del riesgo y así establecer procedimientos y planes de acción que permitan dar respuesta ante las emergencias con el fin de mitigar los impactos a la salud e integridad de las personas, al medio ambiente, a la información y los bienes del Instituto. | Plan de Emergencias y Contingencias actualizado y publicado. | Procedimiento para la elaboración de Plan de Emergencias y Contingencias. Formato Planes de Emergencia y Contingencia. Formato Matriz Valoración de Riesgos de Emergencias. Guía para la Elaboración de Planes de Ayuda Mutua Formato Plan de Ayuda Mutua Actas de reunión Informes de Gestión | Revisar y actualizar la documentación con relación a la formulación de planes de emergencias y contingencias, de acuerdo a las necesidades identificadas como para la presente vigencia: Sede de la Dirección General con alcance a oficinas Metrópolis y archivo Funza un documento por instalación. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Informes de auditoria interna o externa, Actas de Reunión, Informes de Materialización de Emergencias, Informes de Gestión, Planes de Emergencias y Contingencias Publicados en la Intranet, Formato Planes de Emergencia y Contingencia Actualizados, Formato Matriz Valoración de Riesgos de Emergencias Actualizados Soporte de Socialización del plan de emergencia | 1 |  | 1
|  |  | Realizar planes de ayuda mutua conforme con la guía establecida. |  |  | Planes de ayuda mutua del ICBF con entidades externas Actas de reunión Correos electrónicos |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Simulacro de Emergencias: Realizar reunión para la planificación, ejecución y evaluación con los ejes del SIGE . Realizar el plan de trabajo del simulacro en coordinación con los ejes ambiental y de seguridad de la información. Realizar capacitación y sensibilización con brigadistas, COPASST, Empresa de Seguridad, Aseo y Cafetería, 472, Transporte y demás empresas que presten sus servicios en nuestras instalaciones sobre el desarrollo del simulacro. Realizar el simulacro de emergencias y evaluación del ejercicio. Realizar el informe de Simulacro. Socializar los resultados del simulacro. Socializar las piezas informativas. Socializar el informe del simulacro y las oportunidades de mejora derivadas del mismo. |  |  | Acta de reunión Formato plan de trabajo Formato informe simulacro Formato Evaluación del Ejercicio de Simulacro | [16 empty] | 1 |  | 1
BRIGADA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
Conformar , capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias. | Capacitar al 80% de Brigadistas inscritos en la Sede de la Dirección General. | Actas de Conformación de la Brigada de Emergencias. Base de Brigadistas. | Realizar Convocatoria de brigadistas. Establecer el cronograma de Capacitaciones de la Brigada de Emergencias y Contingencias | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Pieza de Convocatoria Base de Datos de Brigadistas(CC, Nombres y Apellidos, Área) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL- PESV
Establecer los lineamientos estratégicos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar implementará para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los incidentes y accidentes de tránsito, definiendo las áreas involucradas, responsables y mecanismos tanto de evaluación como de seguimiento para el cumplimiento de actuaciones de prevención, atención y tratamiento de accidentalidad dentro del Instituto, en procura de mejorar la seguridad vial en la Sede de La Dirección General, en las 33 regionales y centros zonales a nivel nacional, de igual forma a todo el personal del Instituto, colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes. | 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo del PESV (Componente SGSST). | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Divulgación de las políticas del PESV | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Listado de asistencia Correos Electrónicos Actas de reunión Informes |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Realizar implementación de las actividades establecidas en el plan de estratégico seguridad vial | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MEDICINA PREVENTIVA
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extra laboral de todos los servidores del ICBF. | Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental del 100% los servidores públicos (planta) del ICBF a nivel nacional. | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento a la contratación para exámenes ocupacionales ingreso, egreso, post-incapacidad, cambio de cargo y periódicos. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana (profesional en medicina) | Humanos, tecnológicos, físicos | Ficha técnica- Actas- Correo electrónico-Contrato proveedor |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar programación de exámenes médicos ocupacionales |  |  | Base de datos de colaboradores de planta para la programación de exámenes médicos ocupacionales | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los Exámenes Médicos Ocupacionales de la vigencia anterior, crear y ejecutar las recomendaciones laborales. |  |  | Informe de Diagnóstico de Salud que entrega el proveedor- Cronograma de actividades de P y P |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a las recomendaciones laborales inmersas dentro de los conceptos médicos ocupacionales en caso que sea necesario. Cargar los conceptos ocupacionales en la carpeta correspondiente del repositorio, aplicar encuesta de satisfacción de exámenes médicos ocupacionales |  |  | Conceptos Médicos de Aptitud Laboral-Correo de socialización. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Base de datos Excel con los resultados de las encuestas - Formulario | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento de los casos de colaboradores que ingresan a procesos de calificación. |  |  | Base de datos de siniestralidad que reporta ARL-Notificación de parte de las entidades externas (EPS-ARL y Juntas de calificación e invalidez) y/o correos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Remitir documentos a la entidad competente para los procesos de calificación por Enfermedad laboral y/o común y/o calificación de PCL. Así mismo, cargar dichos documentos y remitirlos al área encargada para su seguimiento. |  |  | Documentos de Notificación de parte de las entidades externas (EPS-ARL y Juntas de calificación de invalidez) y correos. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a casos de ausentismo, sobre todo por incapacidad médica prolongada mensualmente |  |  | Formato Base de datos Ausentismo-Informe suministrado por Nomina- Notificaciones por entidades externas (EPS- ARL)-Correos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar calculo y análisis del indicador de ausentismo de enfermedad laboral y común, incidencia y prevalencia de enfermedad laboral |  |  | Excel de indicadores- informes trimestral y Revisión por la Dirección | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROGRAMA ENTORNO LABORAL SALUDABLE
Promover un entorno laboral saludable que favorezca las condiciones de igualdad, la elección y toma de decisión responsable, frente a la salud de los colaboradores | Cumplir con el 100% de las actividades programadas en caminadas a la prevención y promoción de la salud. | Programada Entornos Laboral Saludable | Elaborar el cronograma de actividades de prevención y promoción de la salud de acuerdo con el formato establecido, y priorizando las estrategias de acuerdo con los resultados del informe de condiciones de salud y peligros significativos dentro del ICBF. (Gestionar con EPS: actividades de promoción y prevención) | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma de actividades de Promoción y prevención-Actas- Correos |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Ejecutar las actividades propuestas en el cronograma establecido del programa de entorno laboral saludable |  |  | Lista de asistencia por FORMS (link y/o QR) (mínimo 1 actividad por mes) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar la logística, preparación y ejecución de la semana de la Salud (ejecutar semana de la salud del 18 al 22 de septiembre 2023). |  |  | Correos electrónicos- actas y/o memorandos y/u oficios a las entidades correspondientes y Formato de consolidación de actividades P y P- Informe trimestral | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar el reporte de actividades ejecutadas cada trimestre en el formato de consolido de actividades de P y P. |  |  | Formato de consolidación de actividades de P y P |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS
Condiciones de Trabajo
Prevenir la aparición de desórdenes musculoesqueléticos a través de la identificación, evaluación e intervención de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo, con el fin de mejorar las condiciones de salud musculoesqueléticas de los colaboradores expuestos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | Desarrollar actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares al 75% de colaboradores a nivel Nacional de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia . | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Diseñar cronograma de actividades del PVE DME (IPT, Seguimientos, entregas de elementos de confort, capacitaciones etc.) | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Base del PVE DME (segunda pestaña del mismo Excel) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Definir y ejecutar las inspecciones de puestos de trabajo que requieren los colaboradores y realizar consolidado de recomendaciones o controles derivados de las evaluaciones de puestos de trabajo. |  |  | Base del PVE DME-Formato de IPT |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar entrega y seguimiento de elementos de confort según las recomendaciones derivadas de las inspecciones de puesto de trabajo mensualmente. |  |  | Base del PVE DME- Formato entrega del elemento de confort. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar pausas activas a todos los colaboradores del ICBF. |  |  | Listados de asistencia en forms (QR y/o link) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Condiciones de Salud Musculo Esquelético
Identificar efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Desarrollar el 100% de las actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares de colaboradores a nivel Nacional de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Seguimiento de los resultados de la encuesta de sintomatología, ejecución de actividades de intervención (escuelas terapéuticas, talleres, charlas) | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Listados de asistencia en forms (QR y/o link) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar consolidado de indicadores del PVE DME semestralmente |  |  | Base del PVE DME | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
PVE PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL
Psicosocial Intervenciones Grupales e Individuales
Establecer y desarrollar un programa de identificación, control e intervención de los factores de riesgo psicosocial, que se presentan durante la ejecución de las labores de la población trabajadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de establecer estrategias que permitan mitigar el impacto en el ambiente laboral, la salud mental y física de los colaboradores. | Aplicar el instrumento de medición de batería de riesgo psicosocial acorde con la normatividad legal vigente a nivel nacional con alcance al 100% de los colaboradores y una meta de cobertura en la participación del 80% de los colaboradores a nivel nacional. | Programa de vigilancia epidemiológica ocupacional de prevención del peligro psicosocial | Desarrollar la logística, planeación y ejecución de la aplicación instrumento de medición de batería de riesgo psicosocial acorde con la normatividad legal vigente a nivel nacional y tabulación de resultados. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana. | Humanos, tecnológicos, físicos | Formularios, informes, consentimientos informados, cronograma. | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Socializar los resultados de la aplicación de batería psícosocial en Regionales, Centros Zonales. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Sensibilizar al 40% de la población total y el 95% de los casos identificados en la Sede de la Dirección General. |  | Seguimiento a la ejecución de talleres de intervención grupal. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Registro de asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realización de asesorías psicosociales individuales a personas identificadas según lineamientos del PVE Psicosocial |  |  | Registro de asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realización de talleres grupales según lineamientos del PVE Psicosocial |  |  | Registro de asistencia |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Cálculo y reporte del indicador PVE Psicosocial |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y calculo de indicadores. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento a la ejecución de asesorías psicosociales individuales en regionales y centros zonales a personas identificadas según lineamientos del PVE Psicosocial. |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y calculo de indicadores. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte e informe de avance de intervención de actividades del PVE |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y calculo de indicadores. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Establecer lineamientos para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, con el fin de generar una cultura preventiva a través de actividades orientadas a la promoción de estilos de vida y trabajo saludable, evitando así los efectos negativos del consumo de estas sustancias sobre los colaboradores del ICBF. | Sensibilizar al 30% de la población total y el 90% de los casos identificados en la Sede de la Dirección General. | Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas | Identificar casos de consumo de alcohol, tabaco y otras SPA y realziar asesorías psicosociales individuales a personas identificadas por casos de consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana. | Humanos, tecnológicos, físicos | Diagnóstico de casos Listados de asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar actividades de sensibilización y talleres en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas |  |  | Registro fotográfico Registros de asistencia | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Seguimiento a la ejecución de asesorías psicosociales individuales a personas identificadas por casos de consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias, cálculo y reporte del indicador del programa |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y calculo de indicadores. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
GUÍA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD
Orientar la estructuración de los procesos de selección y contratación del ICBF (adquisición de bienes y servicios) en el marco de los ejes del Sistema Integrado de Gestión -SIGE. Brindando los lineamientos generales para que las dependencias que lideran técnicamente los procesos de selección y contratación en el ICBF, estructuren desde los estudios previos los requisitos a tener en cuenta en el proceso de selección y las condiciones propias de la ejecución de contratos misionales y de apoyo a la gestión, en virtud de los Ejes de Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental-SGA, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, los cuales conforman el Sistema Integrado de Gestión en el ICBF. | Realizar el seguimiento a la implementación de la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad en los contratos definidos. | Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad | Realizar revisión, validación y realimentación de los estudios previos de los contratos aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo y convenios de la Sede de la Dirección General | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Estudios Previos con inclusión de las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correos electrónicos. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a través del formato Seguimiento Proveedores y Empresas Contratistas del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos, Aseo y Cafetería, Mantenimiento de Aires Acondicionados, Vigilancia, Ascensores, Fumigación y Lavado de Tanques, Jardinería, Transporte y otros que suscriba la Sede de la Dirección General |  |  | Acta de seguimiento de Obligaciones Listas de chequeo Listados de Asistencia Formato Seguimiento Proveedores y Empresas Contratistas con soportes de cada obligación. Correos de solicitud de documentación | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO
Establecer las actividades necesarias para gestionar de manera planificada la implementación y control de los cambios operativos temporales y permanentes que generen un impacto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando los peligros y estableciendo controles, que permitan disminuir o mitigar los efectos generados, así como determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del del sistema de gestión de la SST. | Implementar el Procedimiento de Gestión del Cambio en el 100% de cambios internos y externos que se presenten. | Procedimiento de Gestión del Cambio | Implementar el Procedimiento de Gestión del Cambio de los cambios internos y externos que se presenten. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Procedimiento de Gestión del Cambio diligenciado, con soportes de cada actividad y si no hay cambio, se debe documentar en el informe trimestral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Ejecutar el plan institucional de capacitación PIC en las temáticas de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% de las capacitaciones realizadas y reportadas al Referente de Capacitación | Resolución de adopción del PIC | Realizar capacitación en espalda saludable en el trabajo, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formatos Plan Institucional de Capacitación | [8 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación sobre el plan de emergencias y simulacros, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [21 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación al COPASST: se relacionan los temas en que se podrá capacitar a los integrantes del Comité: • Normativa del SGSST - roles y responsabilidades, • Investigación de accidentes e incidentes • Investigación de enfermedades laborales • Identificación de peligros y valoración del riesgo • Programa de inspecciones (condiciones y actos inseguros) • Requerimientos de auditoria (norma ISO 45001:2018) • Enfoque diferencial y de género para las mujeres • Entre otros temas que se identifiquen conforme a las necesidades del COPASST, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | Realizar capacitación en momento psícosaludable, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [9 empty] | 1
|  |  | Formación a brigadistas, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar capacitación en seguridad vial, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. | [15 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en prevención del acoso laboral, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [23 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en peligro mecánico y eléctrico, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [17 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en uso, manejo y cuidado de Elementos de Protección Personal, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [5 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en peligro locativo – reporte de condiciones inseguras, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [21 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en peligro de orden público, y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC | [13 empty] | 1
|  |  | Realizar capacitación en manejo de las hojas de seguridad, matriz compatibilidad de sustancias químicas, manejo adecuado y almacenamiento de sustancias y reportar al referente de capacitación en los formatos del PIC. | [9 empty] | 1
REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Revisar Sistema Integrado de Gestión e implementar las acciones necesarias para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación a la estrategia de la entidad. | Revisión por la Dirección de manera semestral. | Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión | Documentar la revisión por dirección del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a cada una de las entradas. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato para el Registro de la Información de Revisión por la Dirección - Acta de la reunión - presentación PowerPoint. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento a Compromisos (Implementar las actividades de acuerdo a las decisiones de mejora acordadas y reportar el seguimiento de los compromisos). Verificar que se hayan realizado los ajustes y mejoras al SG-SST producto de las decisiones de mejora implementadas |  |  | Formato Seguimiento a Compromisos de Revisiones por la Dirección |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ACCIONES CORRECTIVAS - OPORTUNIDADES DE MEJORA
*Identificar no conformidades, determinar e implementar acciones correctivas encaminadas a eliminar su causa raíz, previniendo que éstas vuelvan a ocurrir. *Establecer las actividades para determinar y gestionar las oportunidades que promuevan la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. | Cierre eficaz del 100% de las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo con las fechas establecidas en el plan de acción. | Procedimiento acciones correctivas - Procedimiento oportunidades de mejora | Realizar el análisis de causas y definir el plan de acción (Cargue en APLICATIVO) y Gestionar las acciones implementadas en el plan de acción y cierre eficaz | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Fuente: Informes de auditoria interna, Externa, investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, inspecciones de seguridad, cambios en el SIGE, incumplimiento de requisitos legales, diagnósticos de condiciones de salud, riesgos materializados, resultados de autoevaluación, revisión por la dirección, plan de respuesta a emergencias, visitas de acompañamiento o inspecciones SIGE, análisis del contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas. Evidencia: Aplicativo Suite Visión |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Generación de acciones de mejora (en el caso de accidentalidad recurrente acciones correctivas de la causa de mayor accidentalidad-Semestral) | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Generar no conformidades en el aplicativo a partir de los resultados del indicador programa de seguridad industrial (semestre) y cumplimiento al programa de inspecciones de seguridad | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
RENDICIÓN DE CUENTAS
Comunicar el desempeño de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las ultimas vigencias a los colaboradores | Realizar de manera anual la rendición de cuentas a los colaboradores de la Sede de la Dirección General. | Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo | Realizar Jornada de Rendición de Cuentas Sede de la Dirección General para comunicar el desempeño de la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Convocatoria, Presentación y listados de asistencia | [22 empty] | 1
INFORMES DE GESTIÓN- SGSST
Presentar la gestión y desempeño de la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Cuatro (4) informes presentados, en la vigencia 2021 | Informe de Gestión Trimestral | Realizar informes trimestrales que evidencie la gestión y desempeño de las actividades que se implementen dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Informe Trimestral |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Establecer las actividades para Identificar y definir las principales necesidades y expectativas de cada una de las partes interesadas y grupos de valor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de contribuir a la mejora del Sistema Integrado de Gestión y la generación de valor público en los servicios del ICBF | Mantener actualizadas las necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento Identificación y Actualización de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas. Anexo Identificación y Actualización de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas. | Realizar validación o actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en los tres niveles de la entidad. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Anexo Identificación y Actualización de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas Correo electrónico |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Definir las actividades para la identificación y actualización de los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad, con el fin de contribuir a la Planeación Estratégica, la formulación de los planes institucionales y la definición de los riesgos para cada vigencia, de acuerdo con la metodología establecida. | Mantener actualizados los aspectos que componen el contexto interno y externo de la entidad las necesidades y expectativas en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento Identificación y Actualización del Contexto Interno y Externo ICBF | Aplicar la metodología definida para la identificación y actualización de los aspectos DOFA en los tres niveles de la Entidad | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Anexo Contexto Externo e Interno ICBF Formato Matriz DOFA Formato Matriz Consolidación Estrategias DOFA Correo electrónico |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Gestionar de forma integral los riesgos significativos y peligros a los que se encuentra expuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mitigando la probabilidad de materialización de los mismos, afectando así el logro de los objetivos institucionales | Identificar, valorar y establecer planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Guía de Gestión de Riesgos y Peligros. Matriz de Riesgos, Calidad, Corrupción, Ambiental y SGSST. | Realizar la identificación, valoración, e implementación de los planes de tratamiento para los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Matriz de Riesgos SGSST aprobada y con la implementación y seguimiento a los planes de tratamiento (informes de gestión) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
TRANSFERENCIA ARCHIVO CENTRAL
Realizar transferencias de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al archivo central. | Realizar el 100% de transferencias de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al archivo central, de las vigencias anteriores. | Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar el alistamiento y logística correspondiente según la tabla de retención documental y procedimientos de transferencias de documentación al archivo central. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Procedimiento Transferencias Documentales Primarias |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
SUMATORIA DE ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS | [6 empty] | 28 | 0 | 52 | 0 | 62 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 | 55 | 0 | 41 | 0 | 60 | 0 | 53 | 0 | 46 | 1 | 40 | 0 | 46 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.174% |  | 0% |  | 0%
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012