## Componente 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Matriz de Riesgos de Corrupción - 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2020 | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diiembre | Avance Meta (%)
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 2 socializaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales. Así como su divulgación a todos los colaboradores de la entidad | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Semestral | 30-06-2020 30-08-2020
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada. | Líderes de Procesos | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2020-01-31
| 2.2 | Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité | N/A | Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión | Unica | 2020-01-31
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos | Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2020. | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Unica | 2020-12-15
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2020-01-31
| 3.2 | Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada. | Política de Riesgos publicada y divulgada. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2020-02-28
| 3.3 | Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas | Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín | Oficina Asesora de Comunicaciones - Direccion de Informacion y Tecnologia | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Mensual | 2020-12-27
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción | Reporte del seguimiento realizado. | N/A | Lideres de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Mensual | 2020-12-27
| 4.2 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materializacion de riesgos de corrupcion. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020
| 4.3 | Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupcion. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020
| 4.4 | Consolidar el indicador de riesgos | Indicador de riesgos informado a los lideres de proceso |  | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2020 30-09-2020 27-12-2020
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción | 3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | N/A | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 16-01-2020 15-05-2020 13-09-2020
| 5.2 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción |  | N/A | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 16-01-2020 15-05-2020 13-09-2020