## PLAN DE TRABAJO REGIONALES 2019
| PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ANEXO 1 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CONSOLIDADO DE LA SEDE Y LAS DIRECCIONES REGIONALES) VIGENCIA 2019 | [25 empty] | A1.PL6.GTH |  | 2019-01-31
[27 empty] | Versión 1 |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
FAVOR MARCAR CON 1
OBJETIVO | METAS | DOCUMENTACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | EVIDENCIA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
AFILIACIONES
Garantizar la afiliación a la ARL de los colaboradores. | La afiliación a la ARL, de los colaboradores. | Certificado de afiliación que expide la ARL Positiva. | Elaboración y envío de afiliaciones a los colaboradores. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos. | Certificado de afiliación | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar indcucción de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo,que define que todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Garantizar la inducción y reinducción del SGSST del 100% de los colaboradores nuevos de la Regional y Centros Zonales. | Plegable de Inducción Presentación en Power Point | Realizar la inducción y reinducción del SGSST a los colaboradores que ingresan a la Regional y Centros Zonales | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, financieros | Registro de firmas en listado de asistencia | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Socializar la política del SGSST a los colaboradores y partes interesadas | Socialización de la política del SG-SST al 70% de los colaboradores , 35% en cada semestre | Política SST | Socializar la política del SGSST con los colaboradores | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, financieros | Registro de firmas de la socialización de la política, Listados de asistencia |  |  | 1 | [11 empty] | 1
AUTOEVALUACIÓN
Realizar la autoevaluación en el primer trimestre del 2019, conforme lo establece la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo | Realizar la autoevaluación teniendo en cuenta los criterios reglamentados en el Decreto 1072 de 2015 Ministerio de Trabajo y Resolución 1111 de 2017 del Minsiterio de Trabajo | Autoevaluación | Aplicar autoevaluación del sistema | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Listas de asistencia, informe de autoevaluación |  |  | 1
|  |  | Generar plan de acción y realizar seguimiento al cumplimiento | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
1. Actualizar como mínimo una vez al año la matriz de valoración de peligros o cuando ocurra un accidente grave y realizar seguimiento a los controles efectuados. 2. Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas, procesos y actividades del ICBF después de controles. 3. Analizar las consecuencias y probabilidad antes de que los peligros identificados se materialicen. 4. Priorizar los peligros para implementar sistemas de control encaminados a su mitigación y mejora continuase materialicen. | Elaborar y actualización de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles de los 16 procesos. | Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles | Elaborar y actualizar las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles Actualizadas | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento a las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles |  | Realizar seguimiento a Planes de Tratamiento de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles de los procesos . | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS
Identificar, registrar, actualizar, evaluar y comunicar a los colaboradores y demás partes interesadas, los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos identificados en el instrumento y cargue de evidencias. Validar y aprobar el Instrumento Web de Requisitos Legales | Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Informe Instrumento Web | Identificación, gestión y seguimiento al cumplimiento de los Requisitos legales identificados. (Actualizar instrumento web) | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales Actualizado |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Controlar los accidentes e incidentes derivados de las actividades propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, a través de la identificación de los factores y condiciones de riesgo y la formulación de medidas de control. | Entregar el 100% de los Elementos de Protección Personal a los servidores públicos que lo requieran. | Programa Seguridad Industrial Matriz de EPP | Control y entrega de Elementos de Protección Personal | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de entrega de Elementos de Protección Personal Base control de entrega de Elementos de Protección Personal |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar seguimiento al 100% de las recomendaciones descritas en los informes de mediciones higienicas. | Programa Seguridad Industrial Matriz de EPP | Seguimiento a recomadaciones descritas en los informes de mediciones higienicas | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Consolidado de Condiciones inseguras Actas de Reunion Listados de aistencia Informes de Gestion |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
PROGRAMA INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Establecer un programa de inspecciones al interior del ICBF, para que a través de la aplicación de formatos se identifiquen condiciones inseguras, que puedan generar pérdidas en los colaboradores y la infraestructura del Instituto | 100% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa de Inspecciones. | Programa de Inspecciones de Seguridad | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma. (condiciones de seguridad, botiquines estaciones de emergencia, gabinetes, extintores, vehículos y sustancias químicas) | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad Listas de chequeo Informes de inspección Correos o actas de direccionamiento |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar consolidado de las condiciones identificadas de las inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa. |  |  | Formato Consolidado de Condiciones inseguras |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generar no conformidades en el aplicativo a partir de los resultados del indicador (anual) |  |  | Evidencias en el aplicativos Solución, Informes, correos, Acta | [14 empty] | 1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
Garantizar la conformación y el funcionamiento de los COPASST con sus respectivos soportes de reunión y gestión significativa. | 100% de los COPASST conformados y en funcionamiento | Actas de Reunión Resoluciones de Conformación Consolidado Gestión Significativa COPASST | Realizar reuniones y reportar el acta mensual, Socializar el reporte de casos de accidentalidad y ausentismo ocurrida en el periodo. Socializar el reporte de casos de ausentismo Rendición de cuentas Gestionar la participación de los miembros del COPASST en las Investigaciones de AT, inspecciones de seguridad, jornadas de sensibilización, promoción y prevención, otros | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Reunión mensual firmada por los integrantes del COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidar la gestión significativa del COPASST |  |  | Informe de la Gestión significativa del COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Formular, socializar, implementar, hacer seguimiento y actualizar los Planes de Emergencias y Contingencia a través de la identificación valoración y priorización del riesgo y así establecer procedimientos y planes de acción que permitan dar respuesta ante las emergencias con el fin de mitigar los impactos a la salud e integridad de las personas, al medio ambiente, a la información y los bienes del Instituto. | Plan de Emergencias y Contingencias actualizados de la Regional y sus Centro Zonal | Procedimiento para la elaboración de Plan de Emergencias y Contingencias Formato Planes de Emergencia y Contingencia Formato Matriz Valoración de Riesgos de Emergencias Guía para la Elaboración de Planes de Ayuda Mutua Formato Plan de Ayuda Mutua Actas de reunión Informes de Gestión | Revisar y actualizar la documentación con relaciona la formulación de planes de emergencias y contingencias, de acuerdo a las necesidades identificadas. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Hallazgos de auditoria interna o externa Actas de reunión |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar planes de ayuda mutua conforme con la guía establecida. |  |  | Planes de ayuda mutua del ICBF con entidades externas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
|  | Procedimiento para el Desarrollo de Simulacros Guía para el Desarrollo de Simulacros Formato de Conteo de Colaboradores en Punto de Encuentro Formato Evaluación del Ejercicio de Simulacro Formato Informe de Simulacro Formato Plan de Trabajo Simulacro Actas de reunión Informes de Gestión | Simulacro de Emergencias: Realizar reunión de planificación con los ejes del SIGE Realizar el plan de trabajo de simulacro de en coordinación con los ejes ambiental y de seguridad de la información. Realizar capacitación y sensibilizaciones con brigadistas, COPASST, Empresa de Seguridad, Aseo y Cafetería, 472, de la para el desarrollo de simulacros. Realizar el simulacro de emergencias y evaluación del ejercicio , Realizar el informe de Simulacro, Socializar resultados de simulacro. Socialización de piezas informativas. |  |  | Acta de reunión Formato plan de trabajo Formato informe simulacro |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1
BRIGADA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
Capacitar a la Brigada de Emergencias y Contingencias | Capacitar al 70 % de Brigadistas inscritos en la Regional | Actas de Conformación de la Brigada de Emergencias y Certificaciones de Capacitación. | Realizar Convocatoria de brigadistas Establecer el cronograma de Capacitaciones de la Brigada de Emergencias y Contingencias | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Pieza de Convocatoria Base de Datos de Brigadistas(CC, Nombres y Apellidos, Área, Sede) |  |  | 1
|  |  | Gestionar y realizar capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencias |  |  | Listas de asistencia, evidencia fotográfica |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo y por medio de la implementación de medidas de intervención y actividades de promoción y prevención, lograr una reducción en la ocurrencia de eventos. | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran en la rRegional, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Procedimiento para el reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. | Reporte e investigación del incidente o accidente de trabajo de acuerdo con el procedimiento establecido de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | FURAT ARL Formato para el Reporte de Condiciones Inseguras, | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Ejecutar medidas de intervención y realizar el seguimiento Incidente o Accidente de trabajo. |  |  | Inspecciones de Seguridad. Capacitaciones realizadas Jornadas de sensibilización (por correo y/o presenciales) Listas de Asistencia, Divulgación de lecciones aprendidas, adecuaciones locativas. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte del FURAT a la EPS del colaborador accidente |  |  | Oficio de comunicación a la EPS con evidencia de radicado. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generación de Acciones preventivas y correctivas de la causa de mayor accidentalidad (Semestral) |  |  | Acción Preventiva y Correctiva en ISOLUCION | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extra laboral de todos los servidores del I.C.B.F. | Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental del 100% los servidores públicos del ICBF a nivel nacional. | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento a la contratación para exámenes ocupacionales ingreso, egreso y periódicos | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos, económicos | Contrato proveedor |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar programación de exámenes médicos ocupacionales |  |  | Base de datos de colaboradores de planta para la programación de exámenes periódicos, ingreso, retiros y brigadistas | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los EMOS, y, Ejecución de sus recomendaciones. |  |  | Informe de Diagnóstico de Salud que entrega el proveedor. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Revisar conceptos ocupacionales para aplicación de las recomendaciones en caso que sea necesario. |  |  | Conceptos Médicos de Aptitud Laboral. | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento de casos de colaboradores que ingresan a procesos de calificación. |  |  | Base de datos de siniestralidad que reporta ARL y base de datos de recomendaciones de cada regional |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica Prolongada. |  |  | Formato Base de datos Ausentismo / Informe | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reportar información para los indicadores de incidencia-prevalencia y ausentismo de enfermedad laboral y común |  |  | Formato Base de datos de ausentismo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Promover la salud y prevenir la enfermedad en los servidores del ICBF. | Cumplir al 100% con las actividades en caminadas a la prevención y promoción de acuerdo al cronograma establecido. | Programada Medicina Preventiva del Trabajo | Diseñar cronograma de actividades de Promoción y prevención (Ausentismo, Enfermedad común y laboral, Calendario SST) a nivel Regional. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma de actividades de Promoción y prevención, |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Gestionar y definir actividades con EPS según cronograma de P y P, así como ejecutar las actividades definidas en el cronograma de actividades de Promoción y prevención. |  |  | Correos electrónicos |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar la logística y preparación de la semana de la salud / Ejecución de la semana de la Salud, con su respectivo informe. |  |  | Piezas Informativas Registros fotográficos Listados de Asistencia | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS
Situaciones de Trabajo
Proporcionar elementos y herramientas que permitan definir e implementar estrategias orientadas a la prevención de los desórdenes musculo esqueléticos relacionados con el trabajo y su impacto sobre la calidad de vida de los colaboradores y la productividad del ICBF. | Desarrollar actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares al 100% de colaboradores a nivel Nacional de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia 2018. | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Definir las inspecciones de puestos de trabajo que requieren evaluación de prioritaria una vez se cuenten con los resultados de la aplicación de la encuesta musculo esquelética. O se evidencia a demanda la Inspección de estos. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Base de Evaluación de puestos de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar las inspecciones de puestos de trabajo a los colaboradores. |  |  | F1.PG6.GTH Formato Inspección de la Situación del Puesto con Video Terminales, Lista OSHA , Formato Estimación del Riesgo. Base Excel de Inspecciones de puestos de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar consolidado de recomendaciones o controles derivados de las evaluaciones de puestos de trabajo, semanalmente. |  |  | Base Excel de evaluación de puestos de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento y entrega de elementos de confort según las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de puestos de trabajo. |  |  | Formato de Seguimiento I.P.T, acta y Formato de entrega de accesorios ergonómicos, Informe de entrega de elementos ergonómicos, Base Excel actualizada con estado del control. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar apoyo en pausas activas a todos los servidores del ICBF. |  |  | Listados de asistencia, evidencia fotográfica |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Condiciones de Salud Musculo Esquelético
Identificar efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Desarrollar el 100% de las actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares de colaboradores a nivel Nacional de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia 2016. | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Identificar los Colaboradores sintomáticos en nivel alto y medio y notificar a los colaboradores sintomáticos sin diagnostico medico, para que consulten a su EPS por síntoma reportado. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Reunión con Profesional Soporte Sistemas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar registro de la actividades desarrolladas de manera mensual en la Base del PVE. |  |  | Base Excel del PVE DME |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PVE PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL
Psicosocial Intervenciones Grupales e Individuales
Establecer y desarrollar un programa de identificación, control e intervención de los factores de riesgo psicosocial, que se presentan durante la ejecución de las labores de la población trabajadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de establecer estrategias que permitan mitigar el impacto en el ambiente laboral, la salud mental y física de los colaboradores. | Sensibilizar al 30% de la poblacion total y el 90% de los casos identificados en la Regional y sus Centros Zonales | Programa de vigilancia epidemiológica ocupacional de prevención del peligro psicosocial | Seguimiento a la ejecución de talleres de intervención grupal. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Registro de asistencia |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Aplicación de Bateria Psicosocial |  |  | Registro de asistencia |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Seguimiento a la ejecución de asesorías psicosociales individuales a personas identificadas según lineamientos del PVE Psicosocial |  |  | Registro de asistencia |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Reporte e informe de avance de intervención de actividades del PVE |  |  | Informe de avance |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Establecer lineamientos para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, con el fin de generar una cultura preventiva a través de actividades orientadas a la promoción de estilos de vida y trabajo saludable, evitando así los efectos negativos del consumo de estas sustancias sobre los colaboradores del ICBF. | Sensibilizar al 30% de la poblacion total y el 90% de los casos identificados en la Regional y sus Centros Zonales | Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas | Identificar casos de consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Registros de asistencia | [12 empty] | 1
|  |  | Realizar sensibilizaciones o talleres en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. |  |  | Registro fotográfico Registros de asistencia | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Socializar programa y política de alcohol y drogas en las áreas identificadas. |  |  | Registros de asistencia | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
PROGRAMA DE ENTORNOS SALUDABLES
Promover un entorno laboral saludable que favorezca las condiciones de igualdad, la elección y toma de decisión responsable, frente a la salud de los colaboradores | Realizar el 100% de las actividades programadas. | Programa de Entornos Saludables | Implementación del programa | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Piezas Informativas |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS
Cumplir con los estándares de seguridad que ayuden a evitar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y así dar alcance a la legislación vigente que promueve el Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas, al mismo tiempo se contribuye al cumplimiento de la política de gestión en seguridad y salud en el trabajo. | Actividades del programa implementadas a los colaboradores que realizan trabajos en alturas | Programa de prevención y protección contra caídas de alturas. | Implementar el programa de Trabajo en alturas y prevención contra caídas | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Listados de Asistencia de Capacitación. Correos o actas de seguimiento de los requisitos de acuerdo a normatividad. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Contribuir a mejorar las condiciones de orden y aseo, mediante la divulgación, implementación y continuidad de la metodología de las 9´S, garantizando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el ICBF. | Ejecución del 60% de la actividades del programa de orden y aseo en Regionales. | Programa de Orden y Aseo | Integración y formación del equipo de trabajo | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Conformación |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Ejecución del 80% de la actividades del programa de orden y aseo en la Regional y sus Centros Zonales |  | Sensibilización a los integrantes del equipo de trabajo. |  |  | Correo de comunicación |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Jornadas de sensibilización a colaboradores |  |  | Acta de reunión - Listados de Asistencia |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Jornadas de orden y aseo |  |  | Informe y evidencias |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Revisar Sistema Integrado de Gestión e implementar las acciones necesarias para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación a la estrategia de la entidad. | Revisión por la Dirección de manera semestral. | Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión | Documentar la revisión por dirección del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a cada una de las entradas. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato para el Registro de la Información de Revisión por la Dirección |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Seguimiento a Compromisos (Implementar las actividades de acuerdo a las decisiones de mejora acordadas y reportar el seguimiento de los compromisos). Verificar que se hayan realizado los ajustes y mejoras al SGSST, producto de las decisiones de mejora implementadas |  |  | Formato Seguimiento a Compromisos de Revisiones por la Dirección |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% de las capacitaciones realizadas | PIC | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación establecido | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formatos PIC |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL- PESV
Actualizar e implementar el PESV | Implementar las actividades programadas para la vigencia en el PESV ICBF | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Divulgación política seguridad vial | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | PESV Formato planilla de asistencia Actas de reunión |  |  | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Aplicación encuesta seguridad vial | [5 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento control operacional de vehículos | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Implementación del plan de seguridad vial | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL
Fortalecer el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral | Mantener el 100% de los Comités de Convivencia Laboral conformados conforme a los requisitos de ley | Resoluciones de conformación de Comités de Convencía Laboral | Verificación y seguimiento de reuniones de Comité de Convivencia Laboral (Seguimiento de número de casos). | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Resoluciones de conformación Informes |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  | informes de gestión con gestión del comité de Convivencia Laboral | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ACCIONES CORRECTIVAS - ACCIONES PREVENTIVAS
Identificar no conformidades, determinar e implementar acciones correctivas encaminadas a eliminar su causa raíz, previniendo que éstas vuelvan a ocurrir. Establecer las actividades para la identificación de no conformidades potenciales, tratamiento, seguimiento, control y cierre eficaz de acciones preventivas de tal forma que se eliminen las causas y se promueva la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. | Cierre eficaz del 100% de las acciones correctivas y acciones preventivas con fecha de cierre 31 de Diciembre. | Procedimiento acciones correctivas-procedimiento acciones preventivas, guía de identificación de causas | Realizar el análisis de causas y definir el plan de acción | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Informes de auditoria interna, Externa, investigaciones de accidentes e incidentes d e trabajo e inspecciones de seguridad | [12 empty] | 1
|  |  | Gestionar las acciones implementadas en el plan de acción y cierre eficaz |  |  | Registro en Solución |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
RENDICION DE CUENTAS
Comunicar el desempeño de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las ultimas vigencias a los colaboradores | Realizar de manera anual la rendición de cuentas a los colaboradores de la Regional. | Decreto 1072 de 2015 Ministerio de Trabajo | Realizar Jornada de Rendición de Cuentas regional para comunicar el desempeño de la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia anterior. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Presentación y listados de asistencia | [16 empty] | 1
GUIA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD
Orientar la estructuración de los procesos de selección y contratación del ICBF (adquisición de bienes y servicios) en el marco de los ejes del Sistema Integrado de Gestión -SIGE. Brindando los lineamientos generales para que las dependencias que lideran técnicamente los procesos de selección y contratación en el ICBF, estructuren desde los estudios previos los requisitos a tener en cuenta en el proceso de selección y las condiciones propias de la ejecución de contratos misionales y de apoyo a la gestión, en virtud de los Ejes de Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental-SGA, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, los cuales conforman el Sistema Integrado de Gestión en el ICBF. | Realizar el seguimiento a la implementación de la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad en los contratos definidos | Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad | Realizar revisión, validación y realimentación de los estudios previos de los contratos y convenios de la Regional. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Estudios Previos con inclusión de las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correos electronicos. | [18 empty] | 1
|  |  | Realizar seguimiento a la supervisión del cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos. |  |  | Acta de seguimiento de Obligaciones Listas de chequeo Listados de Asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO
Identificar los peligros y establecer controles de seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o externos de una forma planificada con el fin de disminuir o mitigar los efectos generados | Implementar el Procedimiento de Gestión del Cambio en el 100% de cambios internos y externos que se presenten. | Procedimiento de Gestión del Cambio | Implementar el Procedimiento de Gestión del Cambio de los cambios internos y externos que se presenten. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Procedimiento de Gestión del Cambio diligenciado, con soportes de cada actividad. | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Identificar las sustancias Químicas a nivel de la Regionales y CZ; con el fin de realizar seguimiento a su manipulación y almacenamiento e implementar acciones de prevención de accidentes por la exposición al peligro químico. | 100% actividades realizadas programadas en el procedimiento de Sustancias Químicas | Procedimiento Manejo de Sustancias Químicas | Realizar el inventario y consolidar la Matriz de Compatibilidad para el Almacenamiento de Sustancias Químicas | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Inventario y Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas |  |  | 1 | [13 empty] | 1
|  |  | Realizar las capacitaciones en la prevención, manejo y almacenamiento de Sustancias Químicas a personal de mantenimiento y partes interesadas. |  |  | Listados de Asistencia |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
INFORMES DE GESTIÓN - SGSST
Presentar la gestión y desempeño de la implementación y sostenibilidad del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Cuatro (4) informes presentados, en la vigencia 2019. | Informe de Gestión trimestral | Realizar informes trimestrales que evidencie la gestión y desempeño de las actividades que se implementen dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional del grupo administrativo, gestión humana o gestión soporte | Humanos, tecnológicos, físicos | Informe Trimestral | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
SUMATORIA DE ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS | [6 empty] | 13 | 0 | 30 | 0 | 54 | 0 | 22 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 42 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 38 | 2 | 17 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.263% |  | 0%
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## PLAN DE TRABAJO SEDE 2019
| PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ANEXO 1 PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CONSOLIDADO DE LA SEDE Y LAS DIRECCIONES REGIONALES) VIGENCIA 2019 | [25 empty] | A1.PL6.GTH |  | 2019-01-31
[27 empty] | Versión 1 |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
FAVOR MARCAR CON 1
OBJETIVO | METAS | DOCUMENTACIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | EVIDENCIA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
AFILIACIONES
Garantizar la afiliación a la ARL de los colaboradores. | La afiliación a la ARL, de los colaboradores. | Certificado de afiliación que expide la ARL Positiva. | Elaboración y envío de afiliaciones a los colaboradores. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos. | Certificado de afiliación | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar indcucción de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo,que define que todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Garantizar la inducción y reinducción del SGSST del 100% de los colaboradores nuevos de la Regional y Centros Zonales. | Plegable de Inducción Presentación en Power Point | Realizar la inducción y reinducción del SGSST a los colaboradores que ingresan a la Regional y Centros Zonales | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, financieros | Registro de firmas en listado de asistencia | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Socializar la política del SGSST a los Colaboradores y partes interesadas | Socialización de la política del SG-SST al 70% de los colaboradores , 35% en cada semestre | Política SST | Socializar la política del SGSST con los colaboradores | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, financieros | Registro de firmas de la socialización de la política, Listados de asistencia |  |  | 1 | [11 empty] | 1
AUTOEVALUACIÓN
Realizar la autoevaluación en el primer trimestre del 2019, conforme lo establece la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo | Realizar la autoevaluación teniendo en cuenta los criterios reglamentados en el Decreto 1072 de 2015 Ministerio de Trabajo y Resolución 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo | Autoevaluación | Aplicar autoevaluación del sistema | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Listas de asistencia, informe de autoevaluación |  |  | 1
|  |  | Generar plan de acción y realizar seguimiento al cumplimiento | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
1. Actualizar como mínimo una vez al año la matriz de valoración de peligros o cuando ocurra un accidente grave y realizar seguimiento a los controles efectuados. 2. Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas, procesos y actividades del ICBF después de controles. 3. Analizar las consecuencias y probabilidad antes de que los peligros identificados se materialicen. 4. Priorizar los peligros para implementar sistemas de control encaminados a su mitigación y mejora continuase materialicen. | Elaborar y actualización de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles de los 16 procesos. | Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles | Elaborar y actualizar las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles Actualizadas | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento a las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles |  | Realizar seguimiento a Planes de Tratamiento de las Matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y determinación de controles de los procesos . | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS
Identificar, registrar, actualizar, evaluar y comunicar a los colaboradores y demás partes interesadas, los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos identificados en el instrumento y cargue de evidencias. Validar y aprobar el Instrumento Web de Requisitos Legales | Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Informe Instrumento Web | Identificación, gestión y seguimiento al cumplimiento de los Requisitos legales identificados. (Actualizar instrumento web) | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales Actualizado |  |  | 1 | [11 empty] | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Controlar los accidentes e incidentes derivados de las actividades propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, a través de la identificación de los factores y condiciones de riesgo y la formulación de medidas de control. | Entregar el 100% de los Elementos de Protección Personal a los servidores públicos que lo requieran. | Programa Seguridad Industrial Matriz de EPP | Control y entrega de Elementos de Protección Personal | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de entrega de Elementos de Protección Personal Base control de entrega de Elementos de Protección Personal |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
PROGRAMA INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Establecer un programa de inspecciones al interior del ICBF, para que a través de la aplicación de formatos se identifiquen condiciones inseguras, que puedan generar pérdidas en los colaboradores y la infraestructura del Instituto | 100% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa de Inspecciones. | Programa de Inspecciones de Seguridad | Realizar inspecciones de seguridad, informe y direccionamiento de acuerdo con el cronograma. (condiciones de seguridad, botiquines estaciones de emergencia, gabinetes, extintores, vehículos y sustancias químicas) | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato de cronograma de inspecciones de seguridad Listas de chequeo Informes de inspección Correos o actas de direccionamiento |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar consolidado de las condiciones identificadas de las inspecciones realizadas de acuerdo a la periodicidad del Programa. |  |  | Formato Consolidado de Condiciones inseguras |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Calcular indicador a nivel nacional del programa inspecciones de seguridad |  |  | Informe de reporte de hallazgos |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generar no conformidades en el aplicativo a partir de los resultados del indicador (anual) |  |  | Evidencias en el aplicativos Solución, Informes, correos, Acta. | [14 empty] | 1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
Garantizar la conformación y el funcionamiento de los COPASST con sus respectivos soportes de reunión y gestión significativa. | 100% de los COPASST conformados y en funcionamiento | Actas de Reunión Resoluciones de Conformación Consolidado Gestión Significativa COPASST | Realizar reuniones y reportar el acta mensual, Socializar el reporte de casos de accidentalidad y ausentismo ocurrida en el periodo. Socializar el reporte de casos de ausentismo Rendición de cuentas Gestionar la participación de los miembros del COPASST en las Investigaciones de AT, inspecciones de seguridad, jornadas de sensibilización, promoción y prevención, otros | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Reunión mensual firmada por los integrantes del COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Consolidar la gestión significativa del COPASST |  |  | Informe de la Gestión significativa del COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Formular, socializar, implementar, hacer seguimiento y actualizar los Planes de Emergencias y Contingencia a través de la identificación valoración y priorización del riesgo y así establecer procedimientos y planes de acción que permitan dar respuesta ante las emergencias con el fin de mitigar los impactos a la salud e integridad de las personas, al medio ambiente, a la información y los bienes del Instituto. | Plan de Emergencias y Contingencias actualizado y públicado | Procedimiento para la elaboración de Plan de Emergencias y Contingencias Formato Planes de Emergencia y Contingencia Formato Matriz Valoración de Riesgos de Emergencias Guía para la Elaboración de Planes de Ayuda Mutua Formato Plan de Ayuda Mutua Actas de reunión Informes de Gestión | Revisar y actualizar la documentación con relacion a la formulación de planes de emergencias y contingencias, de acuerdo a las necesidades identificadas. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Hallazgos de auditoria interna o externa Actas de reunión |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento a la actualizacion de los Planes de Emergencia y Contingencia de las Regionales |  |  | Correos de Seguimiento |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar planes de ayuda mutua conforme con la guía establecida. |  |  | Planes de ayuda mutua del ICBF con entidades externas |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
|  | Procedimiento para el Desarrollo de Simulacros Guía para el Desarrollo de Simulacros Formato de Conteo de Colaboradores en Punto de Encuentro Formato Evaluación del Ejercicio de Simulacro Formato Informe de Simulacro Formato Plan de Trabajo Simulacro Actas de reunión Informes de Gestión | Simulacro de Emergencias: Realizar reunión de planificación con los ejes del SIGE Realizar el plan de trabajo de simulacro de en coordinación con los ejes ambiental y de seguridad de la información. Realizar capacitación y sensibilizaciones con brigadistas, COPASST, Empresa de Seguridad, Aseo y Cafetería, 472, de la para el desarrollo de simulacros. Realizar el simulacro de emergencias y evaluación del ejercicio , Realizar el informe de Simulacro, Socializar resultados de simulacro. Socialización de piezas informativas. |  |  | Acta de reunión Formato plan de trabajo Formato informe simulacro |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1
BRIGADA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
Capacitar a la Brigada de Emergencias y Contingencias | Capacitar al 70 % de Brigadistas inscritos en la Sede de la Dirección General | Actas de Conformación de la Brigada de Emergencias y Certificaciones de Capacitación. | Realizar Convocatoria de brigadistas Establecer el cronograma de Capacitaciones de la Brigada de Emergencias y Contingencias | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Pieza de Convocatoria Base de Datos de Brigadistas(CC, Nombres y Apellidos, Área, Sede) |  |  | 1
|  |  | Gestionar y realizar capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencias |  |  | Acta de Reunión con el Proveedor Línea de Vida Listados de Asistencia a las capacitaciones, evidencia fotográfica. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo y por medio de la implementación de medidas de intervención y actividades de promoción y prevención, lograr una reducción en la ocurrencia de eventos. | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran en la Sede de la Dirección General, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Procedimiento para el reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. | Reporte e investigación del incidente o accidente de trabajo de acuerdo con el procedimiento establecido de reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | FURAT ARL Formato para el Reporte de Condiciones Inseguras, | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Ejecutar medidas de intervención y realizar el seguimiento Incidente o Accidente de trabajo. |  |  | Inspecciones de Seguridad. Capacitaciones realizadas Jornadas de sensibilización (por correo y/o presenciales) Listas de Asistencia, Divulgación de lecciones aprendidas, adecuaciones locativas. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte del FURAT a la EPS del colaborador accidente |  |  | Oficio de comunicación a la EPS con evidencia de radicado. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generación de Acciones preventivas y correctivas de la causa de mayor accidentalidad (SEMESTRAL) |  |  | Acción Preventiva y Correctiva en ISOLUCION | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Analizar la ocurrencia de accidentes de trabajo del mes y consolidar estadísticas de las causas de la ocurrencia. |  |  | Calculo del indicador, Formato consolidado de accidentes de trabajo |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Generar reportes para cumplimiento de los indicadores de accidentalidad: Índice de Frecuencia, Índice de Severidad, Índice de Lesiones Incapacitantes, Tasa de Accidentalidad |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y calculo de indicadores. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extra laboral de todos los servidores del I.C.B.F. | Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental del 100% los servidores públicos (planta) del ICBF a nivel Nacional. | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | Seguimiento a la contratación para exámenes ocupacionales ingreso, egreso y periódicos | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Contrato proveedor |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar programación de exámenes médicos ocupacionales |  |  | Base de datos de colaboradores de planta en dirección general para la programación de exámenes periódicos, ingreso, retiros y brigadistas | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los EMOS, y, Ejecución de sus recomendaciones. |  |  | Informe de Diagnóstico de Salud que entrega el proveedor. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Revisar Conceptos ocupacionales para aplicación de las recomendaciones en caso que sea necesario. |  |  | Conceptos Médicos de Aptitud Laboral. | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento de casos de colaboradores que ingresan a procesos de calificación. |  |  | Base de datos de siniestralidad que reporta ARL y base de datos de recomendaciones de cada regional | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica Prolongada. |  |  | Formato Base de datos Ausentismo / Informe | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar consolidación, seguimiento y ajuste de las recomendaciones médico laborales de los servidores. |  |  | Formato Base de datos de recomendaciones/Acta de aplicación de recomendaciones/ correo enviado según llamada telefónica | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Apoyar en la realización del profesiograma |  |  | Formato Excel profesiograma ICBF |  |  |  |  | 1
|  |  | Reportar información para los indicadores de incidencia-prevalencia y ausentismo de enfermedad laboral y común |  |  | Formato Base de datos de ausentismo | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Promover la salud y prevenir la enfermedad en los servidores del I.C.B.F | Cumplir al 100% con las actividades en caminadas a la prevención y Promoción de acuerdo al cronograma establecido. | Programada Medicina Preventiva del Trabajo | Diseñar cronograma de actividades de Promoción y prevención (Ausentismo, Enfermedad común y laboral, Calendario SST)a nivel nacional | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Cronograma de actividades de Promoción y prevención, |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Gestionar y definir actividades con EPS según cronograma de P y P, así como ejecutar las actividades definidas en el cronograma de actividades de Promoción y prevención. |  |  | Correos electrónicos |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar la logística y preparación de la semana de la salud-Ejecución de la semana de la Salud en la Sede de la Dirección General, con su respectivo informe. |  |  | Piezas Informativas Registros fotográficos Listados de Asistencia |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS
Situaciones de Trabajo
Proporcionar elementos y herramientas que permitan definir e implementar estrategias orientadas a la prevención de los desórdenes musculo esqueléticos relacionados con el trabajo y su impacto sobre la calidad de vida de los colaboradores y la productividad del ICBF. | Desarrollar actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares al 100% de colaboradores a nivel Nacional de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia 2018. | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Definir las inspecciones de puestos de trabajo que requieren evaluación de prioritaria una vez se cuenten con los resultados de la aplicación de la encuesta musculo esquelética. O se evidencia a demanda la Inspección de estos. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Base de Evaluación de puestos de trabajo. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar las evaluaciones de puestos de trabajo a los colaboradores. |  |  | F1.PG6.GTH Formato Inspección de la Situación del Puesto con Video Terminales, Lista OSHA , Formato Estimación del Riesgo. Base Excel de Inspecciones de puestos de trabajo. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar consolidado de recomendaciones o controles derivados de las evaluaciones de puestos de trabajo, semanalmente. |  |  | Base Excel de evaluación de puestos de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento y entrega de elementos de confort según las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de puestos de trabajo. |  |  | Formato de Seguimiento I.P.T, acta y Formato de entrega de accesorios ergonómicos, Informe de entrega de elementos ergonómicos, Base Excel actualizada con estado del control. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar apoyo en pausas activas a todos los servidores del ICBF. |  |  | Listados de asistencia, evidencia fotográfica |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Condiciones de Salud Musculo Esquelético
Identificar efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores. | Desarrollar el 100% de las actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares de colaboradores a nivel Nacional de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia 2016. | Programa Vigilancia Epidemiológico para la prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos. | Aplicar la encuesta musculo esquelética definida, a nivel Nacional. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Reunión con Profesional Soporte Sistemas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Identificar los Colaboradores sintomáticos musculo esqueléticos en nivel alto y medio, así mismo notificar a los colaboradores sintomáticos sin diagnostico medico musculo esquelético para que consulten a su EPS por síntoma reportado en la encuesta. |  |  | Programación e invitación por correo Base Excel de encuesta musculo esquelética Formato de notificación diligenciado por Colaborador Registros de asistencia |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar consolidado mensual de indicadores del PVE a nivel Nacional |  |  | Base en Excel de indicadores e informe del PVE DME |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar registro de la actividades desarrolladas de manera mensual en la Base del PVE. |  |  | Base Excel del PVE DME |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PVE PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL
Psicosocial Intervenciones Grupales e Individuales
Establecer y desarrollar un programa de identificación, control e intervención de los factores de riesgo psicosocial, que se presentan durante la ejecución de las labores de la población trabajadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de establecer estrategias que permitan mitigar el impacto en el ambiente laboral, la salud mental y física de los colaboradores. | Sensibilizar al 30% de la poblacion total y el 90% de los casos identificados en la Sede de la Direccion General. | Programa de vigilancia epidemiológica ocupacional de prevención del peligro psicosocial | Realización de talleres de intervención grupales | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Registro de asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realización de asesorías psicosociales individuales a personas identificadas según lineamientos del PVE Psicosocial |  |  | Registro de asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Cálculo y reporte del indicador PVE Psicosocial |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y calculo de indicadores. | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Aplicación Bateria de Riesgo Psicosocial |  |  | Registro de asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento a la ejecución de asesorías psicosociales individuales en regionales y centros zonales a personas identificadas según lineamientos del PVE Psicosocial. |  |  | Registro de asistencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Reporte e informe de avance de intervención de actividades del PVE |  |  | Informe de avance |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Establecer lineamientos para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, con el fin de generar una cultura preventiva a través de actividades orientadas a la promoción de estilos de vida y trabajo saludable, evitando así los efectos negativos del consumo de estas sustancias sobre los colaboradores del ICBF. | Sensibilizar al 30% de la poblacion total y el 90% de los casos identificados en la Sede de la Direccion General. | Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas | Identificar casos de consumo de alcohol, cigarrillo y otras sustancias | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Registros de asistencia | [12 empty] | 1
|  |  | Realizar sensibilizaciones o talleres en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas. |  |  | Registro fotográfico Registros de asistencia | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Socializar programa y política de alcohol y drogas en las áreas identificadas de la Sede de la Dirección General. |  |  | Registros de asistencia | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | Cálculo y reporte del indicador del programa |  |  | Correo Electrónico, Estadísticas y calculo de indicadores. | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
PROGRAMA DE ENTORNOS SALUDABLES
Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular en la población trabajadora de la entidad (los episodios coronarios y cerebrovasculares) reduciendo los factores de riesgo cardiovascular a través de la implementación de actividades de promoción y prevención. | Realizar el 100% de las actividades programadas. | Programa de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional del Riesgo Cardiovascular | Formular el programa de entornos de vida saludable | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Correo electrónico - Registro de asistencia | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Implementación del programa |  |  | Piezas Informativas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Ejecución del concurso uno para todos y todos para uno (Cardiovascular) |  |  | Piezas Informativas Registros fotográficos Listados de Asistencia | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Realizar medición del desempeño del Programa. |  |  | Informe - Indicadores del PVE | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS
Cumplir con los estándares de seguridad que ayuden a evitar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y así dar alcance a la legislación vigente que promueve el Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas, al mismo tiempo se contribuye al cumplimiento de la política de gestión en seguridad y salud en el trabajo. | Actividades del programa implementadas a los colaboradores que realizan trabajos en alturas | Programa de prevención y protección contra caídas de alturas. | Publicar e Implementar el programa de Trabajo en alturas y prevención contra caídas | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Programa de prevención y protección contra caídas de alturas. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
Contribuir a mejorar las condiciones de orden y aseo, mediante la divulgación, implementación y continuidad de la metodología de las 9´S, garantizando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el ICBF. | Ejecución del 80% de la actividades del programa de orden y aseo | Programa de Orden y Aseo | Integración y formación del equipo de trabajo | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Acta de Conformación |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Sensibilización a los integrantes del equipo de trabajo. |  |  | Correo de comunicación |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Jornadas de sensibilización a colaboradores |  |  | Acta de reunión - Listados de Asistencia |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Jornadas de orden y aseo |  |  | Informe y evidencias |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
REVISIÓN POR DIRECCIÓN
Revisar Sistema Integrado de Gestión e implementar las acciones necesarias para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación a la estrategia de la entidad. | Revisión por la Dirección de manera semestral. | Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión | Documentar la revisión por dirección del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a cada una de las entradas. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato para el Registro de la Información de Revisión por la Dirección |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
|  |  | Seguimiento a Compromisos (Implementar las actividades de acuerdo a las decisiones de mejora acordadas y reportar el seguimiento de los compromisos). Verificar que se hayan realizado los ajustes y mejoras al SGSST producto de las decisiones de mejora implementadas |  |  | Formato Seguimiento a Compromisos de Revisiones por la Dirección |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Realizar plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% de las capacitaciones realizadas | PIC | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación establecido | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formatos PIC |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL- PESV
Actualizar e implementar el PESV | Implementar las actividades programadas para la vigencia en el PESV ICBF | Plan Estratégico de Seguridad Vial | Divulgación política seguridad vial | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | PESV Formato planilla de asistencia Actas de reunión |  |  | 1
|  |  | Aplicación encuesta seguridad vial | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento control operacional de vehículos | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Determinación necesidades de señalización en materia de seguridad vial | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Implementación del plan de seguridad vial | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL
Fortalecer el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral | Mantener el 100% de los Comités de Convivencia Laboral conformados conforme a los requisitos de ley | Resoluciones de conformación de Comités de Convencía Laboral | Convocatoria Comité Convivencia Laboral y conformación. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Resoluciones de conformación Informes |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Verificación y seguimiento de reuniones de Comité de Convivencia Laboral | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Seguimiento de número de casos. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Implementación del procedimiento. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
ACCIONES CORRECTIVAS - ACCIONES PREVENTIVAS
Identificar no conformidades, determinar e implementar acciones correctivas encaminadas a eliminar su causa raíz, previniendo que éstas vuelvan a ocurrir. Establecer las actividades para la identificación de no conformidades potenciales, tratamiento, seguimiento, control y cierre eficaz de acciones preventivas de tal forma que se eliminen las causas y se promueva la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. | Cierre eficaz del 100% de las acciones correctivas y acciones preventivas con fecha de cierre 31 de Diciembre. | Procedimiento acciones correctivas-procedimiento acciones preventivas, guía de identificación de causas | Realizar el análisis de causas y definir el plan de acción | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Informes de auditoria interna, Externa, investigaciones de accidentes e incidentes d e trabajo e inspecciones de seguridad | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | Gestionar las acciones implementadas en el plan de acción y cierre eficaz |  |  | Registro en Solución | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
RENDICION DE CUENTAS
Comunicar el desempeño de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las ultimas vigencias a los colaboradores | Realizar de manera anual la rendición de cuentas a los colaboradores de la Sede de la Dirección General. | Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo | Realizar Jornada de Rendición de Cuentas Sede de la Dirección General para comunicar el desempeño de la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia anterior. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Presentación y listados de asistencia | [16 empty] | 1
GUIA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD
Orientar la estructuración de los procesos de selección y contratación del ICBF (adquisición de bienes y servicios) en el marco de los ejes del Sistema Integrado de Gestión -SIGE. Brindando los lineamientos generales para que las dependencias que lideran técnicamente los procesos de selección y contratación en el ICBF, estructuren desde los estudios previos los requisitos a tener en cuenta en el proceso de selección y las condiciones propias de la ejecución de contratos misionales y de apoyo a la gestión, en virtud de los Ejes de Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental-SGA, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, los cuales conforman el Sistema Integrado de Gestión en el ICBF. | Realizar el seguimiento a la implementación de la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad en los contratos definidos | Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad | Realizar revisión, validación y realimentación de los estudios previos de los contratos y convenios de la Sede de la Dirección General. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Estudios Previos con inclusión de las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correos electronicos. | [16 empty] | 1 |  | 1
|  |  | Realizar seguimiento a la supervisión del cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratos. |  |  | Acta de seguimiento de Obligaciones Listas de chequeo Listados de Asistencia | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO
Identificar los peligros y establecer controles de seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o externos de una forma planificada con el fin de disminuir o mitigar los efectos generados | Implementar el Procedimiento de Gestión del Cambio en el 100% de cambios internos y externos que se presenten. | Procedimiento de Gestión del Cambio | Implementar el Procedimiento de Gestión del Cambio de los cambios internos y externos que se presenten. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Formato Procedimiento de Gestión del Cambio diligenciado, con soportes de cada actividad. | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Identificar las sustancias Químicas a nivel de la Regionales y CZ; con el fin de realizar seguimiento a su manipulación y almacenamiento e implementar acciones de prevención de accidentes por la exposición al peligro químico. | 100% actividades realizadas programadas en el procedimiento de Sustancias Químicas | Procedimiento Manejo de Sustancias Químicas | Realizar el inventario y consolidar la Matriz de Compatibilidad para el Almacenamiento de Sustancias Químicas | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Humanos, tecnológicos, físicos | Inventario y Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas |  |  | 1 | [13 empty] | 1
|  |  | Realizar las capacitaciones en la prevención, manejo y almacenamiento de Sustancias Químicas con la gestión de capacitador por parte de la ARL . |  |  | Listados de Asistencia |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1
INFORMES DE GESTIÓN - SGSST
Presentar la gestión y desempeño de la implementación y sostenibilidad del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Cuatro (4) informes presentados, en la vigencia 2019. | Informe de Gestión trimestral | Realizar informes trimestrales que evidencie la gestión y desempeño de las actividades que se implementen dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional del grupo de desarrollo del talento humano de la Dirección de Gestión Humana | Informe Trimestral | Inventario y Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
SUMATORIA DE ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS | [6 empty] | 21 | 0 | 51 | 0 | 68 | 0 | 45 | 0 | 59 | 0 | 54 | 0 | 56 | 0 | 58 | 0 | 65 | 0 | 59 | 0 | 50 | 0 | 33 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012