## Comp 5. Transparencia e Info
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 3 . Legalidad e Integridad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diciembre | Avance Meta (%)
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF. | (1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información. | Todas las dependencias y regionales | Dirección de Información y Tecnología | Unico / Anual | 2022-12-20
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF. | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020 | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Unico | 2022-12-30 | No se requiere para este periodo |  | No se requiere para este periodo |  | No se requiere para este periodo |  | No se requiere para este periodo |  | No se requiere para este periodo
| 3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF. | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | N/A | Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica | Unico | 20/12/2022 /25/12/2022
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | (5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimestral | 3/02/2022 20/12/2022 |  |  | El 16 de febrero se publica en Facebook, post de lenguaje de señas sobre: #ICBFesTransparencia ¦ ¿Qué se debe tener en cuenta para la elaboración de los menús de alimentación? Para la elaboración de los menús en la población en condición de discapacidad se debe tener en cuenta: • La atención de las necesidades individuales existentes en cada institución. • Enfermedades, intolerancias y alergias alimentarias recurrentes. • Las indicaciones del médico que atiende al niño, niña, adolescente o adulto • La valoración de los especialistas (fonoaudiología, nutrición, terapia física, entre otros). #EsConHechos https://youtu.be/iAKzYPmawV4 | 16% | No aplica para este periodo |  | Se publica banner en la página web institucional en la sección del home principal el 26 de abril sobre Video en lenguaje de señas: https://www.icbf.gov.co/lenguaje-de-senas ¿Cuáles son los delitos que tienen relación con hechos de corrupción? A continuación, enunciaremos algunos de los delitos del Código Penal Colombiano que, con mayor frecuencia pueden suponer hechos de corrupción; no obstante, es posible que puedan existir actos de corrupción que no estén asociados a delitos. A. Peculado en cualquiera de sus variantes. https://www.youtube.com/watch?v=x63lY537pcE&list=PL95L1GDSvl589CWkLsvf-pWfcGTOwQDAq&index=1 | 32% | El 13 de mayo se publica en redes sociales post de lenguaje de señas sobre: Te contamos algunos de los delitos del Código Penal Colombiano que más frecuentemente pueden suponer hechos de corrupción. Es posible que puedan existir actos de corrupción que no estén asociados a delitos. Conoce más https://youtube.com/watch?v=x63lY537pcE&list=PL95L1GDSvl589CWkLsvf-pWfcGTOwQDAq&index=1 #ICBFesTransparencia #LenguajeDeSeñas https://twitter.com/ICBFColombia/status/1525117615110340608?cxt=HHwWgIC-lf-Yp6oqAAAA | 48% | Se publica el 30 de junio, post de lenguaje de señas en Facebook institucional del ICBF sobre: #BienestarParaTodos ¦ El ICBF tiene a disposición de la comunidad sorda, atención especializada con un intérprete en lengua de señas, para que esta población pueda reportar una emergencia, denunciar o pedir orientación sobre casos relacionados con la niñez. Los interesados deben hacer una videollamada, ingresando a la página web del ICBF en el enlace 👉🏽 https://webrtc.inconcertcc.com/videocall/ | 60% |  |  | Se publica en Facebook post de lenguaje de señas el 31 de agosto sobre: ¿Qué acciones toma el ICBF en contra de los Contratistas involucrados en un acto de corrupción? Cuando se conoce, por parte del ICBF, un presunto acto de corrupción en cabeza de un contratista de la entidad, la primera acción es notificar al supervisor del contrato, quien evaluará las acciones a seguir que podrán ir desde el requerimiento por incumplimiento contractual hasta el traslado de la denuncia a las Entidades competentes. #BienestarParaTodos Conoce más 👇🏽 https://youtu.be/ykBqA5ZGC3E | 80% |  |  |  |  | El 10 de Noviembre de 2022, se publica en facebook post de lengua de señas sobre: ¿El ICBF cuenta con un Plan Anticorrupción? Sí, el ICBF cuanta con el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en el cual se plantan acciones para mitigar riesgos de corrupción y se promueva transparencia y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.icbf.gov.co/.../plan-anticorrupcion-y... Mira este video: https://youtu.be/BW46dj1DOSg https://twitter.com/ICBFColombia/status/1590802106923249664 | 100%
Subcomponente 1. Código de Integridad | 1.1 | Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regionales y de la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el ICBF. | Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar. | 33 Regionales Coordinadores Administrativos / Gestión Humana y Referentes de Bienestar Social y SST | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 30/06/2023-22/12/2023 | [11 empty] | 50%
| 1.2 | Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores. | Actividades de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF. | Oficina de Comunicaciones | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 30/06/2023-22/12/2023 | [11 empty] | 50%