## PAAC 2019 RPC
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | A3.PL1.DE | 2019-01-31
[6 empty] | VERSIÓN 1 | Pag 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
Componente 3 - Rendición de Cuentas 2019
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2019
I. Fase de alistamiento | 1 | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas en 2018, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Análisis de respuestas obtenidas en las preguntas # 2 y 8 de las encuestas de evaluación de las MP "2. la difusión de la Mesa publica fue:" y "8. Considera que en el desarrollo de la Mesa Publica se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?" | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-01-31
| 2 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas. (FURAG_INT_EDI) | Análisis requerido, basados en el FURAG, EDI e INT. | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-01-31
| 3 | Definir directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2019. | Directrices 2019 para Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-03-31
| 4 | Definir roles a nivel nacional, regional y zonal en el procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas | Procedimiento Rendición de Cuentas y Mesas Públicas con roles definidos a nivel nacional, regional y zonal. | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-03-31
| 5 | Ajustar los instrumentos de acuerdo a las directrices definidas | Formatos relacionados con el Procedimiento Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas ajustados | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-03-31
| 6 | Socializar directrices de Mesas Publicas y Rendición Publica de Cuentas 2019. | Directrices e instrumentos socializados | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-04-30
| 7 | Disponer los recursos para la logística de realización o divulgación de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas. | Recursos para logística garantizados | N/A | Dirección de Abastecimiento | Trimestral (a partir del corte junio) | 2019-12-15
| 8 | Generar boletín de análisis de PQRS | Publicar boletín con análisis de PQRS | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Mensual | 2019-12-15
| 9 | Definir temática de la Mesa Publica | Temas definidos para dialogar con la comunidad en Mesas Públicas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-06-30
| 10 | Actualizar y publicar el time line de mesas públicas y rendición pública de cuentas de la entidad en la pagina WEB de la entidad. | Calendario de eventos de mesas públicas y rendición pública de cuentas publicado en la pagina WEB de la entidad. | Dirección de Información y Tecnología | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-10-31
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Producir la información que se utilizara en Rendición Pública de Cuentas y Mesas Publicas de cada Regional / CZ | Información en su medio de soporte construida para la Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas en cada Regional / CZ | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2019-12-15
| 1.2 | Publicar en la pagina WEB la información correspondiente a cada Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas. | Documentos en pagina WEB institucional | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2019-12-15
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a las partes interesadas | Actores involucrados convocados e invitados a participar en las Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas verificable a partir de oficios, correos electrónicos e imágenes de invitaciones dispuestas en carteleras físicas. | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2019-12-15
| 2.2 | Realizar audiencias publicas participativas | Mesas Públicas y Rendición Pública de Cuentas realizadas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2019-12-15
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Fortalecer la temática Rendición de Cuentas en el Aula Virtual Estrategia de Transparencia, Participación y Buen Gobierno | Aula virtual con información actualizada | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-04-30
| 3.2 | Socializar y visibilizar la información | Estrategia de Comunicación: de transparencia verificable a partir de boletines ICBF, correos electrónicos o mensajes en redes sociales. | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | 2019-12-15
| 3.3 | Emitir directrices para uso de la información generada en las Mesas Públicas (compromisos adquiridos en el nivel zonal) para uso en la Rendición Pública de Cuentas (Nivel Regional). | Directrices emitidas | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2019-03-31
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a la gestión de los eventos de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | (4) Informe trimestral de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas realizadas | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | 2019-12-30
| 4.2 | Realizar encuestas de evaluación del evento en cada una de las actividades de Rendición Pública de Cuentas y Mesas Públicas | Encuestas de evaluación del evento | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral (a partir del corte junio) | 2019-12-15
| 4.3 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades en el desarrollo de las mesas públicas. | Reporte indicador PA 98 | Directores Regionales / Coordinadores CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Bimestral (a partir del corte Agosto) | 2020-01-20
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.