## ETAPAS PROYECTO
República de Colombia Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Información y Tecnologïa
Anexo 003 - ETAPAS DEL PROYECTO
ETAPA | FASES | OBJETIVO | CONDICION INICIAR ETAPA | INSUMOS DE LA ETAPA | TIEMPO TRANSICIÓN | ENTREGABLES | DURACIÓN MÁXIMA
TRANSICION ENTRADA: entrega de los servicios del Proveedor Actual a EL CONTRATISTA. La Responsabilidad de toda la operación de los servicios será del CONTRATISTA una vez finalice el CONTRATO con el Proveedor Actual, la entrega de los servicios se deben hacer en la etapa de transición por medio de la gestión de cambios que el Proveedor Actual haga para la entrega de la Administración de la Infraestructura al CONTRATISTA y dicho cambio sea exitoso. | a. Planeación b. Diseño de la Solución c. Ejecución del Plan de Transición d. Configuración ANS y Herramientas de Monitoreo, ajustes, afinamiento | Diseño e instalación de la solución a partir de la línea base. ICBF solicitará el plan que permita corroborar la línea base. Se debe garantizar la continuidad del servicio y tiempos de respuesta. Configurar e instalar las herramientas que permitan la medición y monitoreo de los ANS. EL CONTRATISTA presta el servicio y configura ANS No se penalizan ANS Se miden y se ajustan ANS Se realizan ajustes sobre la Infraestructura Se realiza seguimiento a la Línea Base. Acople a los procedimientos que ya se encuentren aplicados | Acta de inicio del contrato | Acta de inicio del contrato. Documentación, reuniones, entrevistas, visitas. Conocer las instalaciones, Infraestructura, parametrzación de ANS Aprobación de la línea base y de los ANS y su medición de común acuerdo entre las partes de tal forma que se garanticen los adecuados tiempos de respuesta para la operación del ICBF. | 7 DÍAS | * Plan de trabajo aprobado por la gerencia del proyecto y la Supervisión * Informe donde detalle la solución de seguridad, diagrama de Red con dispositivos de seguridad incluidos (Equipos de serguridad, Centro de Cómputo en Operación, Servidores), mostrando su integración con los demás componentes de la red. * Plan de trabajo para la implementación de las Gestiones a nivel de proceso de las Solicitudes de Usuarios, Incidentes, Gestión de Cambios y Problemas. (Nota: La implementacion de Incidentes y cambios debe finalizarse antes del inicio de la etapa de Operacion) | Esta fase tendra una duracion maxima de 15 dias calendario
[5 empty] | 8 DIAS | * Herramientas de Gestión y monitoreo implementadas (instaladas,configuradas, parametrizadas). * Implementacion Servicio de Seguridad perimetral (instaladas,configuradas, parametrizadas). * Implementacion Servicio de Backup (instalado,configurado, parametrizado). * Suministro de Modems Internet Movil. *Pruebas de aceptación del esquema de soporte y administración de cada servicio. *Apoyar activamente la implementacion y configuacion de los ANS en la herramienta de gestión de Mesa de Servicios *Entregar el plan de gestión de calidad del servicio. *verificar la línea base de software y la respectiva documentación técnica. *Acta de inicio de la administración de cada aplicacion del ICBF que estaran a cargo del contratista, incluyendo la documentación respectiva. *Actas de aceptación de entrada en producción de cada servicio debidamente firmadas por las partes (Incluyendo el Operador, la Interventoría y o/ Supervisión y las áreas involucradas), con sus correspondientes manuales de instalación. *Otros informes solicitados por la supervisión. Acta de aprobacion de la etapa de tranasicion, inicio de la etapa de Operacion y estrategia de entrada a operacion de cada servicio
OPERACIÓN: Operación de los servicios, monitoreo, medición de los ANS. Responsabilidad sobre la continuidad del servicio será de EL CONTRATISTA. | a. Operación de los servicios, medición de ANS, seguimiento línea base | Es la etapa donde EL CONTRATISTA empieza a prestar el servicio. En los dos primeros meses de operación, se miden ANS mas no se penalizan En los meses siguientes, se miden y penalizan los ANS El Seguimiento de la Línea Base se realizará cada tres (3) meses. | Aprobación etapa anterior . | Estrategia de entrega de todos los servicios. ANS de los servicios. Acta de inicio de operación | 31,5 MESES | Plan trabajo para la implementación y sensibilización de: * Gestión de Niveles de Servicios. * Gestión de Control de Cambios. * Gestión de Capacidad. (Que debe incluir plan de capacidad transversal para todos los servicios para ejecutar durante la duración del contrato) * Gestion de Continuidad * Gestion de Disponibilidad * Gestion de Riesgos * Gestion de Incidentes Ajustes a los procesos y procedimientos del modelo de gestión. | 2 mes calendario
[6 empty] | * Ejecución Plan de Trabajo Implementación y Sensibilización de Procesos. * Acta Comité Operativo –Mensual. * Informe general del estado de cada uno de los servicios y ANS. Detallado en el Anexo *Informativo - Reportes Operación. * Informe financiero mensual * Otros Informes por demanda de Operación Operación, administracion y monitoreo de los servicioscon su iinfraestructura y medicion de ANS. | 29,5 meses Entrega del informe Mensual de gestion, los cinco primeros días hábiles del siguiente mes.
[6 empty] | * Comité de control de cambios se realiza de acuerdo a lo establecido por el ICBF | Calendario Semanal de cambios, Informe mensual de control de cambios.
[6 empty] | Monitoreo y revisión de ANS y línea Base. | Cada 3 meses.
[6 empty] | Planes de Contingencia. | 1 semestral durante la ejecución del contrato
[6 empty] | Ejecución plan de capacidad | 1 semestral durante la ejecución del contrato
[6 empty] | Plan de entrega de los Servicios, validado y aprobado por el ICBF en el comité realizadopara tal fin. | Durante los dos últimos meses de operación, simultaneamente con la operación.
TRANSICIÓN SALIDA: Entrega de los servicios al nuevo operador de Infraestructura Duración Máxima total de 2 meses calendario. La Responsabilidad sobre la continuidad del servicio será de EL CONTRATISTA, hasta que a traves de la gestión de cambios se haga entrega de la administración de la Infraestructura a el nuevo operador de infraestructura y dicho cambio sea exitoso. | b. Devolucion y Entrega de los Servicios (los dos ultimos meses de operación) | DEVOLUCION: Transición con el nuevo operador los dos últimos meses del contrato. Entrega Servicios. Entrega de equipos, información, procedimientos, instalaciones, mejoras y demás elementos a los cuales se encuentra obligado EL CONTRATISTA. | Paralelo etapa operación | Entrega de información de los servicios administrados Acta de entrega y finalización del proyecto |  | Ejecucion del Plan de entrega de lso servicios. Acta fnalización del plan de entrega de los Servicios, aprobado por el ICBF. Acta de terminación de cada uno de los servicios aprobado por el ICBF. Entrega de la documentación de proyecto.
Nota: Los criterios de aceptación de los entregables requeridos para cada etapa, serán definidos al inicio de las misma y serán concertados de mutuo acuerdo.