## Componente 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Matriz de Riesgos de Corrupción - 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2021 | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diiembre | Avance Meta (%)
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Divulgar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 2 divulgaciones de la política de riesgos de corrupción en la sede de la dirección general y regionales. | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Semestral | 30-06-2021 15-12-2021 |  |  | Se realizó divulgación masiva de la politica de riesgos a traves del boletin de la entidad.
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021. | Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada. | Líderes de Procesos | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2021-01-31 | Se realizó la consolidación de los riesgos de corrupción en una sola matriz para luego ser presentando en el comite de gestión y desempeño del mes de enero para su aprobación como anexo 1.1 del PAAC.
| 2.2 | Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021. | Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité | N/A | Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Dirección de Planeación y Control de Gestión | Unica | 2021-01-31 | En el mes de enero se realizó la sesión del comite de gestión institucional y desempeño en el cual se aprobaron de manera colectiva todos los planes institucionales de la entidad entre ellos el PAAC.
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos | Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la sede de la Dirección General para la vigencia 2022. | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Unica | 2021-12-15
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1. | Publicar y divulgar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Matriz de Riesgos de Corrupción divulgada y publicada | N/A | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Unica | 2021-01-31 | La matriz de riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2021 luego de ser aprobada en el mes de enero se realizo la publicación en el sitio de transparencia de la entidad.
| 3.2 | Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas | Piezas de Divulgación de información en la WEB y en el Boletín | Oficina Asesora de Comunicaciones - Direccion de Informacion y Tecnologia | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Mensual | 2021-12-27 |  |  | Se divulgo información relacionada con los riesgos de corrupción para el mes en mención a traves del boletin de la entidad. |  | Se divulgo información relacionada con los riesgos de corrupción para el mes en mención a traves del boletin de la entidad. |  | Se divulgo información relacionada con los riesgos de corrupción para el mes en mención a traves del boletin de la entidad.
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción | Reporte del seguimiento realizado. | N/A | Lideres de Proceso Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Mensual | 2021-12-27 |  |  | Se realizó el monitoreo de la ejecucción de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción teniendo en cuenta las periodicidades de las actividades y las fechas de inicio de las mismas. |  | Se realizó el monitoreo de la ejecucción de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción teniendo en cuenta las periodicidades de las actividades y las fechas de inicio de las mismas. |  | Se realizó el monitoreo de la ejecucción de los planes de tratamiento de los riesgos de corrupción teniendo en cuenta las periodicidades de las actividades y las fechas de inicio de las mismas.
| 4.2 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a la materializacion de riesgos de corrupcion. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2021 30-09-2021 27-12-2021
| 4.3 | Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción | Correos electronicos, archivo de excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupcion. | Lideres de Proceso | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2021 30-09-2021 27-12-2021
| 4.4 | Consolidar el indicador de riesgos | Indicador de riesgos informado a los lideres de proceso |  | Subdirección de Mejoramiento Organizacional. | Cuatrimestral | 30-05-2021 30-09-2021 27-12-2021
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción | 3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | N/A | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 16-01-2021 15-05-2021 13-09-2021 | El jueves 17 de diciembre se envía la comunicación para notificar el seguimiento al PAAC por parte de la OCI. La revisión de evidencias se efectúa del 17 al 31 de diciembre y el 18 de enero se publica la versión final del informe. | 33%
| 5.2 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción |  | N/A | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 16-01-2021 15-05-2021 13-09-2021 | El 18 de enero se publica en la página web de la entidad el seguimiento del Tercer Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano | 33%