## REGIONAL CAUCA-CZ POPAYAN
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de infraestructura Inmobiliaria
Obra CZ Popayán Departamento del Cauca
REMODELACION ZONA VIRTUAL
ITEM | DESCRIPICION | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
EJECUTADO A LA FECHA: 12 DE MARZO DE 2011
1.0 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA TIZON E=0,25 | m2 | 13.05
1.2 | Demolición meson en cocreto | ml | 38.89
1.3 | DEMOLICION DE ENCHAPES | m2 | 82.32
1.4 | DEMOLICION DE LAVATRAPERO | und | 1
1.5 | DEMOLICION DE VIGAS 0,12X0,25 | ml | 26.01
1.6 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | un | 1
1.7 | Desmonte de puerta incluido marco | m2 | 13.2
1.8 | Suministro e instalacion de teleras cubierta | ml | 22.8
1.9 | Retiro escombros manual-volqueta = 15 km | m3 | 14
2 | Subtotal Capitulo
2.1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICION DE PISO EN BALDOSIN | m2 | 286
1.11 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA SOGA E=0,15 | m2 | 10
1.12 | DEMOLICION DE ENCHAPES | m2 | 10
1.13 | Localizacion y replanteo | m2 | 35.4
1.14 | Retiro escombros manual-volqueta = 15 km | m3 | 14
1.15 | Excavacion manual material heteregoneo 0 - 4m(inc. Retiro de escombros) hasta 2 Km. | m3 | 12
1.16 | Rellenos | un | 7
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
2.0 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
2.1 | SOLADOS | m2 | 10.2
2.2 | AFINADO DE PISOS e=0.05 m | m2 | 286
2.3 | VIGA T INVERTIDA | m3 | 1.2
2.4 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 0.81
2.5 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 1.25
2.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e .10m | m2 | 35
2.7 | ACERO DE REFUERZO | kg | 485.1
2.8 | ZAPATAS | m3 | 1
2.9 | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | Kg | 63.8
2.10 | ALFAGIA EN CONCRETO DE 0,05 x 20 | ml | 12.6
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
3.0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
3.1 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2 PVC RDE 21 | un | 8
3.2 | PUNTO SANITARIO 4" PVC | un | 4
3.3 | PUNTO SANITARIO 2" PVC | un | 9
3.4 | REGISTRO RED WHITE DE 1/2" | un | 4
3.5 | TUBERIA SANITARIA DE 4" | ml | 12
3.6 | TUBERIA SANITARIA DE 2" | ml | 6
3.7 | TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2 PVC | ml | 12
3.8 | Caja de Inspección de .60*.60 | un | 2
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
4.0 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES |  |  |  | 0
4.1 | Filo o dilatacion sobre muro | ml | 85
4.2 | Pañete liso muros 1:3 | m2 | 241.43
4.3 | Muro ladrillo soga sucio | m2 | 108.75
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
5.0 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0
5.1 | Piso en porcelato Tipo 1 Trafico 5 | m2 | 286
5.2 | Cañuelas en concreto | ml | 50
5.3 | GUARDAESCOBA PLASTICO | ml | 95.75
5.4 | ENCHAPE DE BAÑOS | m2 | 64.43
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
6.0 | CIELO RASO |  |  |  | 0
6.1 | Cielo raso en Dry Wall (perfileria en aluminio calibre 26, inc. Una mano de pintura en vinilo) | m2 | 95
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
7.0 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
7.1 | Griferia antivandalica lavamanos Docol 4AA 17015107 | un | 3
7.2 | GRIFERIA ANTIVANDALICA SANITARIO DOCOL 4-AA-00142006 | un | 3
7.3 | Lavamanos de sobreponer Corona Marsella ( Incluye accesorios de instalacion cobnre o galvanizado ) | un | 3
7.4 | SANITARIO INST ALONGADO MANCESA REF 21-AA-2250 ( INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION ) | un | 3
7.5 | Orinal. | un | 1
7.6 | Meson acabado en marmol negro absoluto con estructura metálica incluye salpicadero y faldon | ml | 3
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
8.0 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO |  |  |  | 0
8.1 | Suministro e instalacion de puertas metalicas marco cal.18 y nave cal 20 de 1,00 x 2.5 mt Incluye pintura | m2 | 21.56
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE SEGURIDAD YALE | un | 9
8.3 | Mantenimiento carpinteria metalica y de Madera | m2 | 64.55
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
9.0 | CUBIERTA |  |  |  | 0
9.1 | Flanche en lámina galvanizada cal 18/1,00 | ml | 37
9.2 | Cubierta en teja de asbesto cemento. | m2 | 45.6
9.3 | Estructura metalica en perfileria acesco, incluye vigas, cerchas, correas, tirantillos, anticorrosivo y esmalte.) | kg | 145
9.4 | Marquesina patio central, mantenimiento estructura metalica, cambio teja transparente. | m2 | 12.88
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
10.0 | PINTURA |  |  |  | 0
10.1 | Estuco (inc. Filos y dilataciones) | ml | 85
10.2 | Estuco | m2 | 375.27
10.3 | Esmalte rejas y ventanas | m2 | 58.88
10.4 | Esmalte puertas | m2 | 11.34
10.5 | Vinilo 3 manos(inc. Filos y dilataciones) | ml | 85
10.6 | Vinilo 3 manos | m2 | 375.27
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
12.0 | OTRAS ACTIVIDADES |  |  |  | 0
12.1 | MUEBLE DE COCINA | m2 | 6
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
13.0 | SUB SISTEMA HORIZONTAL |  |  |  | 0
13.1 | CANALETA METALICA CON DIVISION 10 X 5 CM | ml | 16.7
13.2 | Suministro e Instalacion Tubería EMT de 1", incluye curvas, terminales y uniones mas elementos defijacion. | ml | 6
13.3 | TUBERIA, CURVAS Y ACCESORIOS PARA PASES 1 1/2" | un | 2
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
14.0 | CABLE UTP |  |  |  | 0
14.1 | CABLE CAT 6A | ml | 356
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
15.0 | SUB SISTEMA DE ESTACION DE TRABAJO |  |  |  | 0
15.1 | Suministro e Instalacion Jack categoria 6A para voz y datos | un | 12
15.2 | Suministro e Instalacion Face Plate (placa de Plástico) para 2 puertos | un | 3
15.3 | Suministro e Instalacion Troquel lógico para canaleta metálica de 12 cms. | un | 9
15.4 | Suministro e Instalacion Patch cord flexible UTP 3 mt. RJ45/RJ45 Cat. 6A | un | 3
15.5 | Identificación de salidas lógicas, paneles y cables lógicos. | gl | 12
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
16.0 | PRINCIPAL
Subtotal Capitulo
17.0 | SUB SISTEMA ACTIVO DE VOZ IP
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
18.0 | SUB SISTEMA ACTIVO DE RED ADMISIBLE
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
19.0 | CABLEADO ELECTRICO |  |  |  | 0
19.1 | Suministro e Instalacion Toma eléctrica regulada del tipo leviton con polo a tierra aislado color naranja |  | 3
19.2 | Suministro e Instalacion Toma eléctrica normal del tipo leviton con polo a tierra color beige |  | 20
19.3 | Identificación salida eléctrica en puesto de trabajo. |  | 12
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
20.0 | ILUMINACION |  |  |  | 0
20.1 | Lamparas de sobreponer de 4X32, tubos de T18 wtts de, rejilla especular de 2.2 mt de largo, suministro de ducteria y alambre. | un | 15
20.2 | SALIDA SUICHE SENCILLO | un | 15
20.3 | SALIDA ILUMINACION INCANDESCENTE/AHORRADORA | un | 15
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
21.0 | SUB SISTEMA HORIZONTAL PARA CORRIENTE NORMAL Y DE UPS |  |  |  | 0
21.1 | Suministro e Instalacion Cable eléctrico 3x12 THNN para CIRCUITO DE TOMAS normal y regulada |  | 256
21.2 | CONDUCTOR DE COBRE Nº 12 AWG X 3 HILOS | ml | 256
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
22.0 | ACOMETIDA ELECTRICA PARA TABLERO |  |  |  | 0
22.1 | TOMACORRIENTE TIPO LEVITON CON POLO A TIERRA 15 A | un | 15
22.2 | Cable AWG n° 12 | ml | 294
22.3 | BREAKER 20 AMP | un | 4
22.4 | TABLERO ELECTRICO BIFASICO DE 4 CIRCUITOS RED NORMAL | un | 1
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
23.0 | UPS
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
24.0 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Subtotal Capitulo
23.0 | CERTIFICACION |  |  |  | 0
23.1 | Certificación cableado Categoría 6. | un | 3
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
| Subtotal Capitulo |  |  |  | #REF!
| ADMINISTRACIÓN ICBF 11% |  |  |  | #REF!
| SUBTOTAL OBRA |  |  |  | #REF!
24 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
24.1 | Señal en acrilico cristal de 4 mm con logo y texto en screen espaldar en acero satinado calibre 20 y dilatadores en aluminio. | un | 9
24.2 | Señales para ruta de evacuación y salidas de emergencia con vinilo adhesivo reflectivo (6 - 10 hrs). Tamaño 30x15 cm | un | 3
24.3 | Señal para extintor. Tamaño 30x15 cm | un | 5
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
PRESUPUESTO ZONA VIRTUAL |  |  |  |  | 0
REMODELACION Y ENLUCIMIENTO CASAS EXISTENTES = ADECUACION NUEVA OFICINA DIRECCION, NUEVA DEFENSORIA (DONDE ES LA COORDINACION ACTUALMENTE), CUARTO DE RACKS (VOZ Y DATOS), UPS Y TABLEROS ELECTRICOS + MANEJO AGUAS LLUVIAS CASAS EXISTENTES.
ITEM | DESCRIPICION | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
PROYECTADO POR EJECUTAR PRESUPUESTADO INICIALMENTE (SUCEPTIBLES DE CAMBIOS)
25 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
25.1 | DEMOLICION DE PISO EN BALDOSIN | m2 | 653
25.2 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA E=0,15 | m2 | 27
25.3 | Demolición meson en cocreto | ml | 23.73
25.4 | DEMOLICION DE ENCHAPES | m2 | 280.45
25.5 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | un | 24
25.6 | Retiro escombros manual-volqueta = 15 km | m3 | 65.2
25.7 | Excavacion manual material heteregoneo 0 - 4m(inc. Retiro de escombros) hasta 2 Km. | m3 | 53
25.8 | Rellenos | un | 50
25.9 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
26 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
26.1 | AFINADO DE PISOS e=0.05 m | m2 | 653
26.2 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e .10m | m2 | 50.32
26.3 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
27 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
27.1 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2 PVC RDE 21 | un | 41
27.2 | PUNTO SANITARIO 4" PVC | un | 22
27.3 | PUNTO SANITARIO 2" PVC | un | 42
27.4 | REGISTRO RED WHITE DE 1/2" | un | 16
27.5 | TUBERIA SANITARIA DE 6" | ml | 25
27.6 | TUBERIA SANITARIA DE 4" | ml | 61
27.7 | Caja de Inspección de .60*.60 | un | 5
27.8 | Caja de Inspección de .80*.80 | un | 1
27.9 | Caja de Inspección de 1.20*1.20 | un | 1
27.4 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
28 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES |  |  |  | 0
28.1 | Filo o dilatacion sobre muro | ml | 450
28.2 | Pañete liso muros 1:3 | m2 | 297.19
28.3 | Muro en Dry Wall lamina e= 10 MM pared doble perfileria cada 40 cms Incluye dos manos de pintura | m2 | 198
28.4 | Muro ladrillo soga sucio | m2 | 236.04
28 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
29 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0
29.1 | Piso en porcelato Tipo 1 Trafico 5 | m2 | 653
29.2 | Cañuelas en concreto | ml | 223
29.3 | GUARDAESCOBA PLASTICO | ml | 576.59
29.4 | ENCHAPE DE BAÑOS | m2 | 105.89
29.5 | Piso en ceramica Tipo 1 Trafico 5 baños | m2 | 32.49
29.6 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
29.7 | CIELO RASO
29.8 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
30 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
30.1 | Griferia antivandalica lavamanos Docol 4AA 17015107 | un | 13
30.2 | GRIFERIA ANTIVANDALICA SANITARIO DOCOL 4-AA-00142006 | un | 13
30.3 | Lavamanos de sobreponer Corona Marsella ( Incluye accesorios de instalacion cobnre o galvanizado ) | un | 13
30.4 | SANITARIO INST ALONGADO MANCESA REF 21-AA-2250 ( INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION ) | un | 13
29.5 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
31 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO |  |  |  | 0
31.1 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio incluye vidrio samblastiado | m2 | 24.23
31.2 | Suministro e instalación de ventaneria en aluminio corrediza sin alfajia | m2 | 27.68
31.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE SEGURIDAD YALE | un | 10
31.4 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | m2 | 42
31.5 | Mantenimiento carpinteria metalica y de Madera | m2 | 115.45
31.6 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
32 | CUBIERTA |  |  |  | 0
32.1 | Canales en lamina galvanizada. | ml | 46.95
31.9 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
33 | PINTURA |  |  |  | 0
33.1 | Estuco (inc. Filos y dilataciones) | ml | 450
33.2 | Estuco | m2 | 397.19
33.3 | Esmalte rejas y ventanas | m2 | 121.12
33.4 | Esmalte puertas | m2 | 76.56
33.5 | Vinilo 3 manos(inc. Filos y dilataciones) | ml | 450
33.6 | Vinilo 3 manos | m2 | 397.19
31.3 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
31.4 | OTRAS ACTIVIDADES
31.5 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
31.6 | Subtotal Capitulo |  |  |  | #REF!
31.7 | ADMINISTRACIÓN ICBF 11% |  |  |  | #REF!
31.8 | SUBTOTAL OBRA |  |  |  | #REF!
31.9
34 | SEÑALIZACION |  |  |  | 0
34.1 | Señal en acrilico cristal de 4 mm con logo y texto en screen espaldar en acero satinado calibre 20 y dilatadores en aluminio. | un | 51
34.2 | Señales para ruta de evacuación y salidas de emergencia con vinilo adhesivo reflectivo (6 - 10 hrs). Tamaño 30x15 cm | un | 13
34.3 | Señal para extintor. Tamaño 30x15 cm | un | 4
PRESUPUESTO CASA EXISTENTES |  |  |  |  | 0
UNIDAD TÉCNICA DE BASURAS
ITEM | DESCRIPICION | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
35 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
35.1 | Localizacion y replanteo | m2 | 9
35.2 | Retiro escombros manual-volqueta = 15 km | m3 | 7
35.3 | Excavacion manual material heteregoneo 0 - 4m(inc. Retiro de escombros) hasta 2 Km. | m3 | 3.47
35.4 | Rellenos | un | 1
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
36 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
36.1 | SOLADOS | m2 | 4.81
36.2 | AFINADO DE PISOS e=0.05 m | m2 | 9
36.3 | VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI | m3 | 0.62
36.4 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 0.17
36.5 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e .10m | m2 | 9
36.6 | ACERO DE REFUERZO | kg | 113
36.7 | ZAPATAS | m3 | 0.64
36.8 | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | Kg | 53
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
3.0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
4.0 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
5.0 | PISOS Y ENCHAPES
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
6.0 | CIELO RASO
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
7.0 | APARATOS SANITARIOS
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
37 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO |  |  |  | 0
37.1 | CERRAMIENTO E MALLA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULOS | M2 | 10.8
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
38 | CUBIERTA |  |  |  | 0
38.1 | Cubierta en teja de asbesto cemento. | m2 | 10.68
38.2 | Estructura metalica en perfileria acesco, incluye vigas, cerchas, correas, tirantillos, anticorrosivo y esmalte.) | kg | 278
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
10.0 | PINTURA
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
12.0 | OTRAS ACTIVIDADES
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
PRESUPUESTO UTB |  |  |  |  | 0
PARQUEADERO
ITEM | DESCRIPICION | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
39 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
39.1 | Demolición piso en cemento (inc. Cargue y retiro de material excavado) | m2 | 260
39.2 | Localizacion y replanteo | m2 | 388
39.3 | Retiro escombros manual-volqueta = 15 km | m3 | 120
39.4 | Excavacion manual material heteregoneo 0 - 4m(inc. Retiro de escombros) hasta 2 Km. | m3 | 120
39.5 | SUBBASE e. 15 cm | M3 | 78
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
40 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
40.1 | PLACA DE PARQUEADERO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI e. 15 cm | m2 | 388
40.2 | SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI | ML | 103
40.3 | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI | M2 | 40
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
41.1 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
41.2 | TUBERIA SANITARIA DE 4" | ml | 36
41.3 | Caja de Inspección de .60*.60 | un | 5
PRESUPUESTO PARQUEADERO |  |  |  |  | 0
AUDITORIO TIPO KIOSCO
ITEM | DESCRIPICION | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
42 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
42.1 | Localizacion y replanteo | m2 | 212
42.2 | Retiro escombros manual-volqueta = 15 km | m3 | 250
42.3 | Excavacion manual material heteregoneo 0 - 4m(inc. Retiro de escombros) hasta 2 Km. | m3 | 250
42.4 | Rellenos | un | 30
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
45 | CONCRETOS Y MORTEROS |  |  |  | 0
45.1 | SOLADOS | m2 | 28
45.2 | AFINADO DE PISOS e=0.05 m | m2 | 162.31
45.3 | VIGA T INVERTIDA | m3 | 3.34
45.4 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 2.53
45.5 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 3.99
45.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e .10m | m2 | 162.31
45.7 | ACERO DE REFUERZO | kg | 1404
45.8 | ZAPATAS | m3 | 2
45.9 | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | Kg | 169.4
45.1 | ALFAGIA EN CONCRETO DE 0,05 x 20 | ml | 58
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
46 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
46.1 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2 PVC RDE 21 | un | 4
46.2 | PUNTO SANITARIO 6" PVC | un | 2
46.3 | PUNTO SANITARIO 2" PVC | un | 4
46.4 | REGISTRO RED WHITE DE 1/2" | un | 2
46.5 | TUBERIA SANITARIA DE 6" | ml | 50
46.6 | TUBERIA SANITARIA DE 2" | ml | 25
46.7 | TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2 PVC | ml | 25
46.8 | Caja de Inspección de .60*.60 | un | 4
46.9 | Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
47 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES |  |  |  | 0
47.1 | Pañete liso muros 1:3 | m2 | 84
47.2 | Muro ladrillo soga sucio | m2 | 84
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
48 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0
48.1 | Piso en porcelato Tipo 1 Trafico 5 | m2 | 162.31
48.2 | GUARDAESCOBA PLASTICO | ml | 58
48.3 | ENCHAPE DE BAÑOS | m2 | 29.5
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
6.0 | CIELO RASO
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
49 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
49.1 | Meson acabado en marmol negro absoluto con estructura metálica incluye salpicadero y faldon | ml | 11.8
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
50 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO |  |  |  | 0
50.1 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio incluye vidrio samblastiado | m2 | 18.56
50.2 | Suministro e instalación de ventaneria en aluminio corrediza sin alfajia | m2 | 88
50.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE SEGURIDAD YALE | un | 1
50.4 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | m2 | 80
50.5 | MUEBLE DE COCINA | m2 | 5.8
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
51 | CUBIERTA |  |  |  | 0
51.1 | Cubierta en teja de asbesto cemento. | m2 | 162.31
51.2 | Estructura metalica en perfileria acesco, incluye vigas, cerchas, correas, tirantillos, anticorrosivo y esmalte.) | kg | 1947
51.3 | Canales en lamina galvanizada. | ml | 58
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
52 | PINTURA |  |  |  | 0
52.1 | Estuco | m2 | 84
52.2 | Vinilo 3 manos | m2 | 84
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
12.0 | OTRAS ACTIVIDADES
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
SISTEMA DE VOZ Y DATOS
13.0 | SUB SISTEMA HORIZONTAL
Subtotal Capitulo
14.0 | CABLE UTP
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
15.0 | SUB SISTEMA DE ESTACION DE TRABAJO
Subtotal Capitulo
16.0 | PRINCIPAL
Subtotal Capitulo
17.0 | SUB SISTEMA ACTIVO DE VOZ IP
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
18.0 | SUB SISTEMA ACTIVO DE RED ADMISIBLE
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
53 | CABLEADO ELECTRICO |  |  |  | 0
53.1 | Suministro e Instalacion Toma eléctrica normal del tipo leviton con polo a tierra color beige | un | 8
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
54 | ILUMINACION |  |  |  | 0
54.1 | Lamparas de sobreponer de 4X32, tubos de T18 wtts de, rejilla especular de 2.2 mt de largo, suministro de ducteria y alambre. | un | 14
54.2 | SALIDA SUICHE SENCILLO | un | 3
54.3 | SALIDA ILUMINACION INCANDESCENTE/AHORRADORA | un | 14
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
55 | SUB SISTEMA HORIZONTAL PARA CORRIENTE NORMAL Y DE UPS |  |  |  | 0
55.1 | Suministro e Instalacion Cable eléctrico 3x12 THNN para CIRCUITO DE TOMAS normal y regulada | un | 250
55.2 | BREAKER 20 AMP | un | 2
55.3 | TABLERO ELECTRICO BIFASICO DE 4 CIRCUITOS RED NORMAL | un | 1
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
23.0 | UPS
| Subtotal Capitulo |  |  |  | 0
24.0 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Subtotal Capitulo
25.0 | CERTIFICACION
Subtotal Capitulo
| Subtotal Capitulo |  |  |  | #REF!
PRESUPUESTO AUDITORIO |  |  |  |  | 0
UNIFICACIÓN DEL TRASFORMADOR Y MEDIDOR DEL CENTRO ZONAL Y LA REGIONAL
56 | Suministro e instalacion de camara de paso en concreto ciclopeo de 1m x 0.6mx0.6m | Unidad | 9
56.1 | Suministro e instalacion de Malla de tierra | Unidad | 2
56.2 | Suministro e instalacion de acometida general en BT, de transformador hasta transferencia electronica en calibre 2x4/0 para fases + 2x4/0 para neutros | ML | 15
56.3 | Camara en concreto ciclopeo de 1mx0.8x0.6 | Unidad | 2
56.4 | Transferencia automatica para 112.5 kVA | Unidad | 1
56.5 | Suministro e instalacion de grupo electrogeno de 112.5 kW | Unidad | 1
56.6 | Suministro de acometida de grupo electrogeno a transferencia electronica | ML | 5
56.7 | Suministro e instalacion de cuarto para grupo electrogeno según diseño entregado | GL | 1
56.8 | Suministro instalacion de alimentador a Centro Zonal popayan en calibre 2x4/0 para fases + 2x4/0 para neutros | ML | 105
56.9 | Suministro e instalacion de alimentador a direccion regional en calibre 2x4/0 para fases + 2x4/0 para neutros | ML | 60
56.1 | Suministro e instalacion de gabinete tipo pesado para seis circuitos | Unidad | 1
56.11 | Suministro e instalacion de modulo subestacion para BT 50 kVA para 16 alimentadores. Incluye totalizadores requeridos | Unidad | 1
56.12 | Suministro e nstalacion de poste de concreto de 12m x 750 kg, incluye elementos de instalacion de subestacion en aceite de 112.5 kVA (como cortacircuitos, pararrayos, crucetas, sistema de tierra, requeridos para montaje de transformador trifasico) | GL | 1
56.13 | Reubicacion de suestacion en aceite existente del Centro zonal popayan a nueva posicion en direccio regional aproximadamente 80 metros, este movimiento se debe realizar por la cuadrilla de linea viva | Unidad | 1
56.14 | Retiro de subestacion existente de 45 kVA con sus accesorios respectivos y suspensión definitava de las cuentas existentes en la Compañía Energetica de Occidente correspondientes al CZ Papayan y a Direccion Regional y Generacion de una unica cuenta en nivel II para las dos edificaciones, debe incluir sistema de medida en media tension con sus respectivos elementos (tres elementos) | GL | 1
56.15 | Suministro e instalacion de totalizador insdustrial graduable hasta 250A para direccion general | Unidad | 2
56.16 | Suministro e instalacion de totalizador insdustrial graduable hasta 150A para CZ popayan | Unidad | 2
56.17 | Suministro e instalacion de tablero bifasico tipo TQ-SP sin puerta de 6 circuitos para tablero TGE | Unidad | 1
56.18 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero TGE en conductores calibre 4x8 THHN AWG con tuberia EMT aproxmadamente 2 metros de TG | Unidad | 2
56.19 | Suministro e instalacion de tablero trifasico de 12 circuitos con puerta y espacio para totalizador, incluye el totalizador y los cortacircuitos | Unidad | 3
56.2 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero TA1 en conductores calibre 4x8 THHN AWG con tuberia EMT aproxmadamente 15 metros de | ML | 15
56.21 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero AA en conductores calibre 4x8 THHN AWG con tuberia EMT aproxmadamente 10 metros de | ML | 10
56.22 | Suministro e instalacion de alimentador para tablero TC3 en conductores calibre 4x8 THHN AWG con tuberia EMT aproxmadamente 35 metros de | ML | 35
56.23 | Suministro e instaacion de tablero trifasico con espacio para totalizador y puerta de 18 circuitos 5 hilos | Unidad | 2
56.24 | Suministro e instalacon de alimentador a tablero TCZC en ducto portacables y calibre 4x4 THHN AWG y 1x6 THHN AWG aproximadamente 50 metros | ML | 50
56.25 | Suministro e instalacion de tablero tipo pesado TDAG con barrage trifasicode 500A, con espacio para proteccion general y derivaciones requeridas según plano, incluye totalizadores | Unidad | 1
56.26 | suministro e instalacion de alimentador a tablero tipo pesado TDGA en zona de juridica en calibre 3x4/0 THW AWG y 1x3/0 en tuberia de PVC aproximadamente 115 metros | ML | 115
56.27 | Suministro e instalacion de alimentador a tablero tablero FA05 en calibre 8 THW AWG aproximadamente 15 mts | ML | 15
56.28 | Repotenciacion de tomas del sistema normal existente | Unidad | 150
56.29 | Repotenciacion del sistema de iluminacion existente consistente en luminaras de 2 x 32" con tubos T8 y balasta electronica para homogenizar a un solo tipo de luminarias | Unidad | 200
56.3 | Apantallamiento( incluye diseño) elvalor es aproximado | GL | 1
56.31 | suministro e instalacion de salida de emergncia incluye luminaria y letrero de salida | Unidad | 15
56.32 | Repotenciacion de la iluminacion de las canchas existentes | Unidad | 24
56.33 | suministro e instalacion de potes de concreto de 12m x 510 kg | Unidad | 6
56.34 | Desmonte de instalacion existente | GL | 1
56.35 | Reparacion de salida de timbre | Unidad | 1
PRESUPUESTO AUDITORIO UNIFICACIÓN DEL TRASFORMADOR Y MEDIDOR |  |  |  |  | 0
| VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION | % |  |  | 0
| IMPREVISTOS | % |  |  | 0
| UTILIDAD | % |  |  | 0
| VALOR IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  | 0