## Anexo 2.fases de ejecución
ANEXO N°2. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
|  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12
Actividad | Dias | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Diagnóstico de Seguridad | Dias: 10
Análisis de Riesgos. | Dias: 28
BCP – BIA – DRP | Dias: 28
Normograma en Seguridad para la Entidad | Dias: 10
Plan Estratégico Seguridad De La Información | Dias: 20
Sensibilización Colaboradores del ICBF | Dias: 25
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Información y Tecnología

## Entregables
ENTREGABLES
LEVANTAMENTO DE INFORMACION Y ANALISIS DE BRECHA | Plan de aprobación del ICBF el plan del levantamiento de información
Informe del estado actual de la seguridad de la información
Docuemento de evidencias, hallazgos, conclusiones, observaciones y recomendaciones como resultado del análisis de brecha
INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION | Informe de resultados del levantamiento de información
Inventario y la clasificación de los activos de información
Procedimiento para la administración del inventario de los activos de información.
Instructivo de la clasificación de activos de información del ICBF, incluyendo recomendaciones en cuanto a disponibilidad, confidencialidad e integridad de los mismos.
Docuemento de los propietarios y/o responsables de los activos de información en el ICBF
Documentacion sobre las reglas sobre el buen uso de la información y de los activos del ICBF.
Consideraciones para el manejo, restricciones, distribución, almacenamiento y destrucción de la información
GESTION DE RIESGOS | Metodología para la gestión de riesgos basada en estándares reconocidos que cumpla con los requerimientos de la norma ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 27005:2008, en concordancia con el Plan de Calidad del Instituto
Documebtación de la dentificación de activos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos, tratamiento, revisión, monitoreo y comunicación.
Informe detallado de las pruebas de intrusión (hacking ético) elaboradas a los elementos activos de red, servidores, bases de datos, aplicaciones y servicios a 50 direcciones IP.
Informe detalaldo de las pruebas de vulnerabilidad realizadas, el informe debe identificar problemas potenciales que ataquen elementos activos de red, servidores, clientes, sistemas operativos, servidores web, bases de datos, aplicaciones y servicios.
Docuemento en el cual se Identifican las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con los activos de información.
Docuemento en el cual se evidencien los riesgos a que se exponen los activos del ICBF.
Docuemento en el cual se defina las escala, criterios para la clasificación de la probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo .
Documentación de los controles necesarios para tomar una acción sobre el riesgo entre las que se encuentran evitar, mitigar o transferir los riesgos identificados.
Consolidar las vulnerabilidades para cada activo de información.
Identificar las amenazas que puedan explotar las vulnerabilidades identificadas.
Informe sobre el impacto cuantitativo y/o cualitativo según sea posible con respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Documebtación sobre el impacto general de materialización del riesgo y el riesgo residual si se implementa el tratamiento propuesto.
Elaborar y presentar el informe completo del análisis de amenazas.
Elaborar y presentar el Informe completo del análisis de vulnerabilidades.
Elaborar y presentar la matriz de valoración riesgos de seguridad de la información priorizada, identificando los activos, las amenazas, las vulnerabilidades, impactos, los riesgos y las acciones a realizar.
Elaborar y presentar Informe de identificación de procedimientos y controles necesarios para tratar el riesgo.
Elaborar y presentar el plan de tratamiento de riesgos y cronograma propuesto para que el ICBF realice el proceso de implementación de recomendaciones, los controles y medidas.
Elaborar la declaración de aplicabilidad
DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO | Determinar los niveles de documentación mínimos necesarios en los cuales se incluye: * La política de seguridad corporativa del ICBF * Procedimientos y Normas de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la norma ISO 27001.
Elaborar recomendaciones referentes a la seguridad de los activos de información.
Definir las políticas, objetivos, normas, procesos, procedimientos, lineamiento e instructivos de seguridad del ICBF.
Documentación y formatos necesarios para llevar los registros del SGSI.
Proceso de control de documentos en cuanto
Indicadores de gestión para el SGSI.
Manual de Seguridad
Estructura organizacional de seguridad, definiendo los roles y las responsabilidades directas e indirectas de los empleados en seguridad de la información, definiendo cantidad de personal, perfil, rol, cargos, productos y responsabilidades.
DEFINICION DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD
Recomendaciones de la arquitectura de seguridad informática que más se ajuste al ICBF.
Definición de la seguridad perimetral
Definición de conectividad segura con otras redes y accesos remotos.
Definición de esquema de monitoreo.
Definición del esquema de administración de la plataforma.
El contratista debe entregar al ICBF como mínimo diez (10) guías de aseguramiento de servidores y/o activos de información de por lo menos cinco (5) plataformas, entendiéndose como plataformas (Sistemas Operativos, Motores de Base de Datos, y/o Aplicaciones) las cuales deben ser aprobadas previamente por el ICBF. En la elaboración de las guías se debe orientar, instruir, aclarar dudas y hacer acompañamiento al grupo de trabajo del ICBF
SENSIBILIZACION, CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL | Programa de sensibilización y cultura organizacional enfocándose en toda la compañía
Entregar Cinco (5) plantillas de correo que inviten a tomas conciencia.
Entregar Cien (100) afiches tamaño 50X120 cms. El arte debe ser mínimo uno, deben ser entregados impresos en papel propalcote de 180 gramos, calidad de impresión 4x0. Los diseños deben tener aprobación previa de la Oficina de Comunicaciones de ICBF.
Entrega de videos de mínimo dos (2) conferencias cada una para un auditorio de veinte (20) personas, acerca de temas de sensibilización.
Presentación en Powerpoint, referente al modelo de seguridad del ICBF
MANEJO DE INCIDENTES | Documebtación sobre la detección y análisis de incidentes.
Contención, erradicación, recuperación, contención, erradicación y recuperación del manejo de incidentes
Documentacion sobre los mecanismos que permitan cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes de seguridad de la información, a través de una base de conocimiento y registro de incidentes y a través de los indicadores del sistema.
Definir los procedimientos formales de reporte y escalamiento de los incidentes de seguridad.
CAPACITACION | Proveer tres (3) cursos con voucher para presentación de examen para certificación como Auditor Lider en una Entidad Educativa avalada por la ISO.a tres (3) funcionarios designados por el ICBF
Evidencias de la capacitacion de los grupos de cinco (5) usuarios con una intensidad de veinte (20) horas que el ICBF determine.