## Hoja1
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento
1 | General | Externo | Planeación | Riesgos Operacionales | Que no se presenten proponentes a la licitación | Declara como desierta la contratación | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Área de contratación del ICBF | Aceptar el Riesgo | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Área de contratación del ICBF | 1 | 3 | 1 | 1
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Volatilidad de las tasas de cambio | Aumento en los precios de los equipos adquiridos | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Proveedor | Reducir la probabilidad | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Proveedor | 4 | 3 | 1 | 2
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Perdida de equipos, repuestos y/o partes a suministrar por el contratista | Retrazos en la ejecución del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Proveedor | Transferir el Riesgo | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Proveedor | 1 | 2 | 1 | 2
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera de control de las partes | Impidimento de continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Transferir el Riesgo | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | SRT | 1 | 4 | 1 | 2
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrazo en la importación de los equipos, partes y/o repuestos requeridos por el ICBF. | Sanción economica al proveedor de acuerdo a lo pactado en los ANS | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Proveedor | Reducir la probabilidad | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo |  | Proveedor | 1 | 2 | 1 | 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18