## Comp 3. Rendición de cuentas
Componente 3 - Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Programación 2018
I. Fase de alistamiento | 1 | Rediseñar la estrategia de Rendición de cuentas y Mesas Públicas 2018 | (1) Estrategia de RPC y MP rediseñada | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2018-06-30
| 2 | Ajustar líneas de acción 2018 de rendición pública de cuentas y mesas públicas del ICBF 2018 | (1) Líneas de acción 2018 de rendición de cuentas socializado | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2018-06-30
| 3 | Ajuste de instrumentos: Guía y Procedimiento | Instrumentos de RPC y MP ajustados | N/A | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2018-06-30
| 4 | Socializar plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia con Sede y Directores | Plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia socializado | Oficina de gestión Regional | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Único | 2018-06-30
| 5 | Definición de equipos regionales que apoyen proceso de rendición de cuentas | Equipo inter-áreas conformado. Informe de actividades por regional de la rendicion de cuentas apoyadas de acuerdo al calendario establecido | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Sistema Nacional Bienestar Familiar | Trimestral | 2018-12-30
| 6 | Disponer los recursos para la logística de realizacion o divulgacion de RPC y MP | Recursos para logística garantizados | N/A | Subdireccion de Abastecimiento | Trimestral | 2018-12-30
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Generar boletin de análisis de PQRS | Publicar boletin con analisis de PQRS | N/A | Direccion de Servicios y Atención | mensual | 2018-11-30
| 1.2 | Encuesta para identificar tematica | (209) encuestas y/o consultas | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2018-06-30
| 1.3 | Definir Contenidos mínimos de información para la Rendicion Publica de Cuentas y Mesas Publicas en cada Regional / CZ | Contenidos mínimos de información para la RPC y MP en cada Regional / CZ definidos | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | 2017-07-30
| 1.4 | Publicar la información con antelación de por lo menos 10 dias a la fecha prevista para la realizacion de las Rendicion Publica de Cuentas y Mesas Publicas en Carteleras dispuestas por cada regional y/o zonal | confirmacion de la publicacion de las fechas de RPC y MP por parte de las Direcciones Regionales | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Direccion de Servicios y Atención | Trimestral | 2017-09-30
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Definir metodología participativa para cada una las audiencias públicas de Rendicion Publica de Cuentas y Mesas Publicas | Metodología participativa definida para las audiencias de RPC y MP | N/A | Subdireccion de Monitoreo y Evaluacion | Trimestral | 2017-07-30
| 2.2 | Realizar audiencias publicas, (209) MP y (33) RPC | mesas y rendicion de cuentas programadas realizadas | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | 2018-12-30
| 2.3 | Promover la conformación y gestión de grupos de control social a las modalidades de atención en primera infancia | un total de 1000 Jornadas de Socialización por parte de las EAS que prestan servicio de atención a la Primera Infancia. | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Dirección de Primera Infancia/ EAS | Trimestral | 2018-12-30
| 2.4 | Utilizar los canales electrónicos de comunicación, durante todo el proceso de rendición de cuentas | Canales de comunicación: Carteleras virtuales y redes sociales utilizadas desde la convocatoria, publicación de la rendición de cuentas | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Enlace Servicios y Atención, Enlace comunicaciones | Trimestral | 2018-12-30
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualizar y desarrollar en el curso virtual de trasparencia el modulo de rendición de cuentas, con los servidores públicos mediante el acompañamiento y socialización del mismo, con el fin de interiorizar la cultura de rendicion de cuentas | Promoción de la cultura de Rendición de Cuentas pormocionada a través del curso (25% de los inscritos en el aula virtual de transparencia logren la certificacion) | Subdirección de Monitoreo y Evaluación, Gestión Humana, Dirección de Servicios y Atención | Dirección de Planeación y Control de Gestión | semestral | 2018-12-30
| 3.2 | Socializar y visibilizar la información | Estrategia de Comunicación: de transparencia | Subdireccion de Monitoreo y Evaluacion | Oficina Asesora de Comunicaciones | mensual | 2018-12-30
| 3.3 | Diseñar estrategia que permita articular la información de las MP para retroalimentar en las RPC | Estrategia de Información de RPC y MP en doble vía implementada | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Subdireccion de Monitoreo y Evaluacion | Trimestral | 2018-09-30
| 3.4 | Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas | estrategia de movilización de rendición de cuentas durante el proceso de Rendicion de Cuentas en redes | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral | 2018-12-30
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a la realizacion de la Rendición de Cuentas programadas | Informe de Rendición de Cuentas realizadas | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Único | 2018-12-30
| 4.2 | Realizar encuestas de evaluación a la ciudadanía en cada una de las actividades de rendición de cuentas | Informe de encuestas realizadas. | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | 2018-12-30
| 4.3 | Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo | (4) Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo realizada | Directores Regionales Coordinadores de CZ | Subdireccion de Monitoreo y Evaluación | Trimestral | 2018-12-30