## Tablas Valoración y Categoría
Tabla 3 - Probabilidad
Categoría |  | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5
Tabla 4 - Valoración del Riesgo
Impacto
Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tabla 5 - Categoria del Riesgo
Categoria del Riesgo
8,9,10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Matriz de Riesgos (Final)
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1 | 2 | 3 | Menor | ICBF- Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Social | Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato | Incumplimiento o retraso en la ejecución | 3 | 4 | 7 | Mayor | ICBF-Contratista | Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas como la refocalizacion de los municipios que se pretenden atender o la ampliacion de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden publico, entre otras. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Si, genera retrasos o posibles incumplimientos | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico. | Mensual
3 | General | Interno | selección | Operacional | La entidad sin animo de lucro no firma el Contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de las garantías. | Incumplimiento o retraso en la ejecución | 1 | 2 | 3 | Menor | Contratista | Reducir las consecuencias, realizando seguimeinto a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del contrato y con allegar las garantias. | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | Contratista | Desde la suscripcion del contrato | hasta el inicio de la ejecucion del contrato | realizar seguimeinto a la entidad sin animo de lucro | semanal
4 | General | Externo | Ejecución | Social | La entidad sin animo de lucro encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, debido a las difíciles condiciones climaticas de dichos territorios. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y puede causar la suspensión del Contrato. | 3 | 4 | 7 | Mayor | ICBF-Contratista | Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas como la refocalizacion de los municipios que se pretenden atender o la ampliacion de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden publico, entre otras. | 2 | 3 | 5 | Moderado | Si, genera retrasos o posibles incumplimientos | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico. | Mensual
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La cantidad de asistentes supera el 30% del estimado en el presente contrato. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1 | 2 | 3 | Menor | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento | Mensual
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La cantidad de asistentes inferior al 30% del estimado en el presente contrato. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1 | 2 | 3 | Menor | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Insignificante | Si, genera retrasos o posibles incumplimientos | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento | Mensual
7 | General | Interno | selección | Operacional | La organización no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del Contrato, en los casos que sean necesarios. | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que la organización suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del Contrato. | 1 | 2 | 3 | Menor | Contratista | Realizar el seguimeinto a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del acta de liquidacion | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | Contratista | Desde la terminacion del contrato | hasta la suscripcion de la firma del acta de liquidacion | Realizar seguimiento a la entidad sin animo de lucro | Mensual
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el Contrato. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del ICBF a cargo del Supervisor del Contrato y puede causar retraso en los pagos a favor de la organización. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | ICBF | Construcción de un cronograma de pagos | 1 | 1 | 2 | Insignificante | Si, podría suspender la realización de actividades | ICBF | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento al cronograma de pagos | Mensual
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El no desembolso oportuno por parte del ICBF, según condiciones del contrato | Retraso de la operación | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | ICBF | Construcción de un cronograma de pagos | 1 | 1 | 2 | Insignificante | Si, podría suspender la realización de actividades | ICBF | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento al cronograma de pagos | Mensual