## Hoja1
TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | consecuencias de la ocurrencia del evento | probabilidad | impacto | valoracion del riesgo | categoria | ¿a quien se le asignan? | tratamiento/controles a ser implementados
1 | General | externa | ejecución | Riesgo regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
2 | General | externa | ejecución | Riesgo Operacional | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad | acciones judiciales | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reduccion de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitucion de la garantia contractual
3 | General | externa | ejecución | Riesgo regulatorio | Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio | desequilibrio de la ecuaion contractual | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
4 | General | externa | ejecución | Riesgo Operacional | Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
5 | General | externa | ejecución | Riesgo Social y político | Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas. | suspension de la ejecucion del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | La entidad estatal | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
6 | General | externa | ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | suspension de la ejecucion del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Lla entidad estatal y el contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
7 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No disposicion oportuna de la materia prima para fabricar algún o algunos productos del Kit | suspension de la ejecucion del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
8 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimiento de la calidad de los productos enviados luego de la verificación | suspension de la ejecucion del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
9 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Hurto o daño de los productos que conforman el kit durante el desarrollo de la producción. | Retrazo de la operación | 3 | 2 | 5 | riesgo medio | Contratista | Reposicion inmediata del producto
10 | Expecifica | Externo | ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Incendio y/o inundación de bodega | Retrazo de la operación | 1 | 4 | 5 | riesgo medio | Contratista | Reposicion inmediata del producto
11 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No entrega oportuna de los kits a las unidades de servicio (HCB) | Retrazo de la operación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
12 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Entrega de los kits a personas no autorizadas por el ICBF. | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
13 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Transporte de los kits en vehículos que no tengan la documentación legal al día. | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
14 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Hurto o daño del producto en el Transporte terrestre. | Retrazo de la operación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
15 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Hurto o daño del producto en el Transporte fluvial | Retrazo de la operación | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
16 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No entregar oportunamente los documnetos exigidos para el respectivo desembolso | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
Columna1
17 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No informar al ICBF sobre cambios realizados a los productos que conforman el kit | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
18 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No diligenciar las actas de entrega en cada una de las unidades | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
19 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Social y político | Uso de los kits de material didáctico para proselitismo político | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Acciones judiciales
20 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No contratar la interventoria oportunamente | Retrazo de la operación | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Entidad estatal | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
21 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Inoportunidad en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
22 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | El no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores por parte del contratista. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
23 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del contratos, por actos u omisiones del contratista. | Daño a terceros | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
24 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | El no pago oportuno por parte del ICBF, según las condiciones del contrato | Retrazo de la operación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad estatal | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia
25 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | El no cumplimiento con los permisos y certificados de calidad exigidos por la normatividad vigente frente al uso y obtención del material con el que serán elaborados los productos que conforman el kit de dotación. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
26 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | Iniciar el proceso de producción sin previa aprobación del supervisor. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
27 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No suministrar información sobre todas las fábricas de producción de kit de dotación. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
28 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No entregar al supervisor del contrato información para verificación y seguimiento del cumplimiento del cronograma para la ejecución del contrato. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
29 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No marcar los productos como se describe en la ficha técnica. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
30 | Expecifica | Interno | ejecución | Riesgo Operacional | No empacar y embalar los productos como se muestra en las fichas de especificaciones técnicas. | Incumplimiento en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento

## Hoja3
TABLA 2 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  | CATEGORIA | VALORACION
| probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Hoja4
TABLA 3 - IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
CLASIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
CLASIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contreto en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA | VALORACION | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Hoja5
TABLA 3 - IMPACTO DE RIESGO
IMPACTO
| CLASIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecucion del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecucion del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecucion del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecucion del objeto contractual | Perturba la ejecucion del contrato de manera grave imposibilitando la consecucion del objeto contractual
| CLASIFICACION MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contreto en mas del treinta por ciento (30%).
| CATEGORIA | VALORACION | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Hoja6
TABLA 5- CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
8,9,10 | Riesgo Extremo
6 Y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2.3 Y4 | Riesgo Bajo