## Comp 5. Transparencia e Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diciembre | Avance Meta (%)
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Promover mensajes de informacion institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Publicacion o divulgacion de mensajes en el boletín interno de informacion institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad | Direccion de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | 3/02/2020 20/12/2020 |  |  | Se publica el 26 de marzo de 2020, en el Boletín Vive ICBF No. 98, pieza Anticorrupción en la entidad sobre: ¿Sabías que el 28 de enero de 2020 fue aprobado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, por parte del Comité Institucional de Gestión y ¿Desempeño? Podrás encontrarlo en la página web de la entidad en la sección Gestión y Transparencia - Planeación. Allí podrás descargar el documento y sus anexos. https://intranet.icbf.gov.co/vive-icbf-no-98 | 9%
| 1.2 | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad. | Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad. | N/A | Oficina de Control Interno | Trimestral | 2020-12-31 | Para el mes de enero no se recibieron informes de auditoría (Financiera, Cumplimiento o Desempeño) por lo cual no se ve la necesidad de actualizar los planes de mejoramiento publicados en la página web de la entidad. El jueves 30 de enero se transmite el informe semestral de avance de los planes de mejoramiento a corte 30 de diciembre a la CGR actualizando el certificado de transmisión en la pagina web | 8.333% | Para el mes de febrero no se recibieron informes de auditoría (Financiera, Cumplimiento o Desempeño) por lo cual no se ve la necesidad de actualizar los planes de mejoramiento publicados en la página web de la entidad. | 16.67%
| 1.3 | Publicación de la ejecución de los contratos | Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad | Oficina de Comunicaciones | Dirección de Contratación | Trimestral | 01/01/2020 -31/12/2020 | publicado en la página web del ICBF en el botón de transparencia y acceso a la información Se solicitó a la Oficina de Comunicaciones la publicación en el numeral 8.2 Publicación de la ejecución de los contratos Procesos en curso (https://www.icbf.gov.co/contratacion/avisos-convocatoria) Directorio de contratistas (https://www.icbf.gov.co/contratacion/directorio-contratistas) En el directorio de contratistas aparece el número de contrato para el ciudadano pueda realizar la búsqueda en el SECOP II. Así mismo, se va a emitir un memorando a los supervisores de los contratos y/o convenios, definiendo el lineamiento para que carguen la ejecución de los contratos en el SECOP II, esta tarea la puede realizar el supervisor y puede ser apoyado por el contratista, quien tiene los permisos como proveedor en SECOP II para el cargue de dicho documento mensualmente. | 8.3%
| 1.4 | Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF. | Publicacion o divulgacion de mensajes en redes sociales y/o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad | Direccion de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | 3/02/2020/20/12/2020 |  |  | Se publica en Redes Sociales Pieza Anticorrupción el 6, 15 y 22 de febrero sobre: #ICBFesTransparencia ¦ Los recursos destinados a primera infancia son la mejor inversión que podemos dejar a los niños y niñas del país. Juntos podemos luchar contra la corrupción, denuncie en la línea 018000918080 opción 4. https://twitter.com/ICBFColombia/status/122542465724911 | 9%
| 1.5 | Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF. | Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF. | Dirección de Servicios y Atención. | Oficina Asesora Jurídica | Cuatrimestral | 2020-12-15 | \\icbf.gov.co\FS_DPC\DPC\Monitoreo Plan Anticorrupción\2020\COMP.5 Mecanismos para la Transparencia\Subcomponente 1. Transparencia Activa\1.5\1.Enero | 25%
| 1.6 | Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros. | Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad. | N/A | Dirección Financiera | Cuatrimestral | 2020-12-31
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Mejorar la experiencia del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas respondables de la información por cada item de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente | Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por item del micrositio de transparencia. | Dirección de Información y Tecnología | Subdirección de mejoramiento organizacional. | Cuatrimestral | 2020-12-20 | [8 empty] | Actividad finalizada exitosamente. |  | Actividad finalizada exitosamente. |  | Actividad finalizada exitosamente. |  | Actividad finalizada exitosamente. |  | Actividad finalizada exitosamente. |  | Actividad finalizada exitosamente. |  |  |  | Actividad finalizada exitosamente.
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF. | (1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información. | Todas las dependencias y regionales | Dirección de Información y Tecnología | Unico / Anual | 2020-12-20
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF. | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020 | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Unico | 2020-12-20 |  |  | No aplica para este periodo
| 3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF. | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | N/A | Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica | Unico | 20/12/2020 /25/12/2020
| 3.4 | Realizar seguimiento a la convalidación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación. | Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas | N/A | Dirección Administrativa- Gestión Documental | Mensual | 2020-12-20 | Mediante radicado ICBF no. 202012220000004552 el AGN comunica que (…)"Las Tablas de Retención Documental - TRD del ICBF reunían la mayoría de los requisitos técnicos para continuar a la etapa de sustentación ante el Comité Evaluador de Documentos. Sin embargo la entidad debe realizar los ajustes soicitados durante la sustentación y presentarlos en máximo 3 mesas de trabajo al evaluador, para constatar que se realizaron satisfactoriamente y así proceder a citar a la entidad para su instrumento archivístico ante la última instancia" (...) | 10% | Atendiendo a observaciones del AGN, se asiste a mesa técnica el 21 de febrero de 2020, donde se recibe visto bueno de las Tablas de Retención Documental, para continuar el proceso de sustención ante el Comité Evaluador de Documentos. | 10% | Se está a la espera de citación por parte del Archivo General de la Nación para realizar la sustentación ante el Comité Evaluador de Archivos
| 3.5 | Realizar seguimiento a la convalidación de las tablas de valoración documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior aplicación. | Tablas de Valoración Documental - TVD | N/A | Dirección Administrativa- Gestión Documental | Mensual | 2020-12-20 | Se está a la espera de respuesta por parte del AGN sobre el radicado 201912220000185961, donde se remitieron las TVD para su aprobación, el pasado mes de noviembre 2019. |  | Se está a la espera de respuesta por parte del AGN sobre el radicado 201912220000185961, donde se remitieron las TVD para su aprobación, el pasado mes de noviembre 2019. |  | Se está a la espera de respuesta por parte del AGN sobre el radicado 201912220000185961, donde se remitieron las TVD para su aprobación, el pasado mes de noviembre 2019.
| 3.6 | Dar continuidad al plan de capacitación archivística | Plan de capacitación archivística desarrollado | N/A | Dirección Administrativa- Gestión Documental | Trimestral | 2020-12-20 | 1. Envío memorando con radicado No. 202012220000010643 de fecha 27 de enero de 2020 , en el cual se solicitó a los Directores Regionales y Coordinadores Administrativos de las Sedes Regionales, destinar recursos económicos necesarios para la comisión de las personas que viajarían al IV Encuentro de Refetentes Documentales. 2. Elaboración del Plan de Capacitación, el cual fue aprobado por el Director Administrativo, que incluía agenda y temas a tratar en el IV Encuentro de Referentes Documentales, en relación con la implementación del Sistema Integrado de Conservación SIC. | 10% | 1. Recopilación información referentes documentales a nivel nacional, que asistirían al evento. 2. Elaboración de los slides a ser presentados en el IV Encuentro de Referentes Documentales, los cuales contienen la temática a abordar en este evento, relacionadas con la implementación del Sistema Integrado de Conservación a nivel nacional. 3. Se gestionó con el Grupo de Planeación Administrativa, presupuesto para la realización del IV Encuentro de Referentes Documentales. 4. Se gestionó con el Grupo de Abastecimiento, a través de correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2020, la realización del evento, con el fin de contar con la logística necesaria para tal fin . | 10% | Debido a la calimidad sanitaria presentada a nivel nacional, el IV Encuentro de Referentes Documentales tuvo que ser aplazado hasta nueva orden, lo cual fue informado a través de correo electrónico el 13 de marzo de 2020.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | (5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimensual | 3/02/2020/20/12/2020 |  |  | Se publica en Redes sociales, el 2 y 8 de febrero de 2020, pieza de video en lenguaje de señas sobre: #ICBFesTransparencia ¦ Conoce nuestras preguntas frecuentes en Lengua de Señas Colombiana: https://youtube.com/playlist?list=PL95L1GDSvl5_bTdGPM69nZY_lZzMDDvDl https://twitter.com/ICBFColombia/status/1226241036566978560 | 9%
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones | Correos electrónicos de seguimiento a los indicadores del proceso Relación con el Ciudadano, y reporte del resultado de indicadores final. | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Mensual | 2020-12-20 | En el mes de enero de 2020, se enviaron a los profesionales de servicios y atención a nivel nacional, los reportes del resultado de los indicadores de gestión del proceso "Relación con el Ciudadano" del mes de diciembre a través de correo electrónico. Estos reportes incluyen el resultado preliminar y el final. | 8.333% | En el mes de febrero de 2020, se enviaron a los profesionales de servicios y atención a nivel nacional, los reportes del resultado de los indicadores de gestión del proceso "Relación con el Ciudadano" del mes de enero a través de correo electrónico. Estos reportes incluyen el resultado preliminar y el final. | 16% | En el mes de marzo de 2020, se enviaron a los profesionales de servicios y atención a nivel nacional, los reportes del resultado de los indicadores de gestión del proceso "Relación con el Ciudadano" a través de correo electrónico. Estos reportes incluyen el resultado preliminar y el final.
Subcomponente 6. Código de Integridad | 6.1 | Aplicar test de percepción de los valores del Código de Integridad del ICBF, a las 21 regionales que fueron medidas en el 2018 con el fin de evaluar las conductas asociadas o valores y principios del servicio público contempladas en el Código de Integridad del ICBF y tener una línea base de diagnóstico de percepción de los valores al interior del ICBF. | Visualización gráfica que identifique la percepción por valor de los colaboradores de las 21 regionales medidas en el 2018. | 21 Regionales Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la regional / Coordinadores Administrativos / Gestión Humana y Referentes de Bienestar Social y SST | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 2020-06-30
| 6.2 | Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regionales y de la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el ICBF. | Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar. | 33 Regionales Coordinadores Administrativos / Gestión Humana y Referentes de Bienestar Social y SST | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 2020-12-31
| 6.3 | Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores. | Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF. | Oficina de Comunicaciones | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 2020-12-31