## Comp 5. Transparencia e Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diciembre | Avance Meta (%)
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Promover mensajes de informacion institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Publicacion o divulgacion de mensajes en el boletín interno de informacion institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad | Direccion de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | 3/02/2022 20/12/2022
| 1.2 | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad. | Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad. | N/A | Oficina de Control Interno | Trimestral | 2022-12-31
| 1.3 | Publicación de la ejecución de los contratos | Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad | Oficina de Comunicaciones | Dirección de Contratación | Mensual | 01/01/2022 -31/12/2022
| 1.4 | Publicar o divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ICBF. | Publicacion o divulgacion de mensajes en redes sociales y/o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad | Direccion de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | 3/02/2022 20/12/2022
| 1.5 | Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF. | Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF. | Dirección de Servicios y Atención. | Oficina Asesora Jurídica | Cuatrimestral | 2022-12-15
| 1.6 | Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros. | Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad. | N/A | Dirección Financiera | Cuatrimestral | 2022-12-31
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Mejorar la experiencia del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas respondables de la información por cada item de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente | Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por item del micrositio de transparencia. | Dirección de Información y Tecnología | Subdirección de mejoramiento organizacional. | Semestral | 2022-12-20
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF. | (1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información. | Todas las dependencias y regionales | Dirección de Información y Tecnología | Unico / Anual | 2022-12-20
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF. | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020 | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Unico | 2022-12-30
| 3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF. | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | N/A | Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica | Unico | 20/12/2022 /25/12/2022
| 3.4 | Dar continuidad al plan de capacitación archivística | Plan de capacitación archivística desarrollado | N/A | Dirección Administrativa- Gestión Documental | Trimestral | 2022-12-20
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | (5)Videos institucionales en lenguaje de señas promovido | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimensual | 3/02/2022 20/12/2022
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Seguimiento al indicador de oportunidad en la gestión de peticiones | Correos electrónicos de seguimiento a los indicadores del proceso Relación con el Ciudadano, y reporte del resultado de indicadores final. | N/A | Dirección de Servicios y Atención | Mensual | 2022-12-20
Subcomponente 6. Código de Integridad | 6.1 | Incluir en el Plan de Bienestar de las 33 regionales y de la Sede de la Dirección general, mínimo 4 actividades a desarrollar (2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre) cuyo objetivo sea fortalecer la interiorización y apropiación de los valores en el ICBF. | Planes anuales de Bienestar Social con las actividades de Código de Integridad incluidas. Seguimientos semestrales de ejecución de actividades de implementación Código de Integridad del ICBF incluidas en el Plan de Bienestar. | 33 Regionales Coordinadores Administrativos / Gestión Humana y Referentes de Bienestar Social y SST | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 2022-12-31
| 6.2 | Sensibilización y divulgación del Código de Integridad del ICBF a nivel nacional con el fin de guiar el actuar de los colaboradores. | Campaña de sensibilización y divulgación nacional del Código de Integridad ICBF. | Oficina de Comunicaciones | Dirección de Gestión Humana | Semestral | 2022-12-31
| 6.3 | Capacitación en Conflicto de intereses, con énfasis en los siguientes temas: Tipificación del conflicto de intereses según la normativa colombiana. -Forma de presentar la Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. -Consecuencias derivadas de estas conductas. -Diferencias entre Conflicto Real, Potencial o Aparente. | Capacitación en Conflicto de intereses |  | Dirección de Gestión Humana | Única | 2022-12-31