## PPC 2021
MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2021
No. | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO | NIVEL DE INCIDENCIA | MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN | GRUPO DE VALOR OBJETIVO | ALCANCE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ESPACIO
1 | Capacitar acerca de la Estrategia de Participación ciudadana y el Control Social | Capacitar acerca de la estrategia de Participación ciudadana y Control Social a la ciudadaníam, con especial atención en beneficiarios y enlaces de control social en las regiones. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Control, evalución y ejecución participativa | Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano | Enlaces de Control social, beneficiarios y grupos de control social | Nacional | Dirección Primera Infancia | Dirección Primera Infancia | 33 | Regionales con información técnica sobre promoción de la participación ciudadana en los servicios de primera infancia del ICBF | Febrero | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
2 | Uso y apropiación de herramientas tecnológicas que coadyuden a la participación ciudadana. | Realizar transferencias de conocimiento en herramientas tecnológicas que promuevan las actividades para la participación ciudadana. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Consulta (capacitación para) | Identificación de necesidades ó diagnóstico | Colaboradores ICBF | Nacional | Direccción de Información y Tecnología | N/A | 2 | Transferencias de conocimiento realizadas | Abril de 2021 | 21 de noviembre | Presencial y/o virtual
3 | Publicación de acciones de Participación Ciudadana en la gestión institucional. | Contribuír con el posicionamiento de la Cultura de la Participación Ciudadana, publicando acciones de Participación del ICBF, en la divulgación de la información de interés para la ciudadania, como piezas graficas, transmisiones en vivo, etc | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Participación en la información | Evaluación y control ciudadano | Ciudadanía en general | Nacional | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | 4 | Publicaciones realizadas en Redes sociales o Página Web o Boletin interno o correo masivo | Febrero | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
4 | Estrategia de Compras Locales | La Estrategia de Compras Locales busca apoyar el desarrollo y emprendimiento productivo de las familias y de las comunidades locales, propiciando espacios de encuentro entre los operadores ICBF y los productores locales, estableciendo relaciones comerciales voluntarias de mutuo beneficio. La estrategia está dirigida principalmente a los pequeños productores agropecuarios y a las industrias que procesan materias primas de origen agropecuario, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, así como al fortalecimiento de las economías locales de Colombia. Las relaciones con los productores locales se establecen por parte de los operadores de los diferentes programas del ICBF, gracias a la identificación y convocatoria que realizan los Entes Territoriales, agremiaciones y otras entidades de carácter nacional, para realizar ruedas de negocios en los diferentes departamentos del país. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución o Implementación Participativa | Organizaciones y Asociaciones Productoras Operadores de Programas Institucionales Entidades Gubernamentales del nivel Nacional Entidades Gubernamentales del nivel Territorial | Nacional | Dirección de Abastecimiento | Estrategia de Compras Locales | 10 | Número de encuentros de compras locales realizados | Según el cronograma de trabajo de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, definido en el mes de enero de 2021 | Según el cronograma de trabajo de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, definido en el mes de enero de 2021 | Presencial y/o virtual
5 | Profundizar en el Nivel Regional la Estrategia de Participación Ciudadana del ICBF | Brindar acompañamiento permanente a cada Regional, con en fin de promover la implementación de la Política de Participación Ciudadana en la gestión Institucional | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Formulación participativa | Ejecución o implementación participativa | Directores Regionales | Nacional | Oficina Gestión Regional | N/A | 33 | Regionales con un plan de acción para la implementación de la Politica de Participación Ciudadana | Febrero | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
6 | Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la Ciudadanía, sobre la gestión de la Entidad. | Garantizar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Control y evaluación | Evaluación y control ciudadano | Ciudadanía (Peticionarios) usuaria de los canales de atención del ICBF | Nacional (Todos los procesos de la entidad) | Dirección de Servicios y Atención | N/A | 11 | Reportes de Gestión de PQRS realizados | Febrero | Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia) | Presencial, virtual, telefónico y escrito
7 | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios (peticionarios) de los canales de atención del ICBF | Formular y aplicar acciones de mejora fruto de las mediciones de satisfacción realizadas, con el fin de mejorar continuamente los programas y servicios del ICBF. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Control y evaluación | Evaluación y control ciudadano | Ciudadanía (Peticionarios) usuaria de los canales de atención del ICBF | Nacional | Dirección de Servicios y Atención | N/A | 3 | Reportes de medición de la satisfacción realizadas | Febrero | Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia) | Presencial, virtual, telefónico y escrito
8 | Reuniones del Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF | Realizar reuniones del Consejo Asesor y Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF CACNNA para promover la participación y el control social. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Formulación participativa | Formulación Participativa | Consejo Asesor y Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF CACNNA | Nacional | Dirección de Infancia | N/A | 3 | reuniones | marzo de 2021 | 30 de noviembre | presencia y/o virtual
9 | Ejercicios de promoción de la participación y el control social "Explorando mi ciudadanía, conociendo mi territorio" | Ejercicios de promoción de la participación “Explorando mi ciudadanía conociendo mi territorio” a las actividades realizadas por los aliados estratégicos de la Dirección de Infancia en el marco de su oferta programática. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Control y evaluación | Evaluación y control ciudadano | Grupos de control social | regional; zonal | Dirección de Infancia | Oferta programática de la dirección de infancia. | 2000 | reuniones de comités | marzo de 2021 | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
10 | Mesas nacionales de diálogo técnico con Madres Sustitutas | Espacio de diálogo entre la Dirección General del ICBF y las Madres Sustitutas. La metodología usada es el diálogo abierto, fortalecimiento técnico y retroalimentación de compromisos de manera periódica. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | Madres sustitutas | Nacional | Dirección de protección | Protección | 2 | Mesas de diálogo realizada. | 2021-02-01 | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
11 | Mesas de participación de adolescentes y jóvenes en Hogares Sustitutos. | Realizar espacios de encuentro y control social sobre los servicios y atención de adolescentes y jóvenes en hogares sustitutos. Socializar los siguientes temas: * Lineamiento técnico de modalidades * PARD * Fortalecimiento del proceso de atención en hogares sustitutos * Liderazgo | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | Beneficiarios | Nacional | Dirección de protección | Protección | 1 | Mesa de participación realizada. | 2021-02-01 | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
12 | Estrategia de referentes afectivos | Estrategia que tiene como objetivo vincular a personas naturales o familias sin ningún tipo de distinción para crear vínculos de acompañamiento, escucha y apoyo a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del ICBF. Incluye sensibilización a niños, niñas y familia, Formación y evaluación de personas y familias, Seguimiento y acompañamiento a las relaciones constituidas entre niños y familias. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución o implementación participativa | Beneficiarios Público general | Nacional | Dirección de protección | Protección | Relaciones para fortalecimento de vinculos - 500 | Número de referentes afectivos fortalecidos | 2021-03-01 | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
13 | Consulta a la comunidad para la elaboración y actualización de los lineamientos técnicos de atención del Icbf | Publicación previa a la aprobación de los lineamientos y consulta ciudadana a través de la página web y grupos focales, con el fin de conocer y valorar los aportes de la ciudadanía frente la atención de este tipo de casos. • Lineamiento del Modelo de Atención de Restablecimiento de Derechos. * Lineamiento de acciones especializadas para el restablecimiento de derechos. * Lineamiento para la atención a victimas del conflicto armado. • Lineamiento del Modelo de Atención de SRPA. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Formulación participativa | Formulación participativa | Todos los grupos de valor que quieran participar | Nacional | Dirección de Protección | Protección | 4 | Lineamientos construidos participativamente. | Febrero | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
14 | Control social y/o veeduría ciudadana respecto de la oferta de servicios de la Dirección de Familias y Comunidades. | Identificar y documentar experiencias de promoción de control social y/o veeduría ciudadana respecto de la oferta de servicios de la Dirección de Familias y Comunidades. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Control y Evaluación | Evaluación y Control Ciudadano | Beneficiarios / Público en General / Organizaciones sociales /Veedurías /Grupos de Control Social / Colaboradores ICBF / Personal operador de SPBF. | Nacional | Dirección de Familias y Comunidades | Proyecto de Inversión - Dirección de Familias y Comunidades: Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional. | 4 | Experiencias de promoción de control social y/o veeduría ciudadana identiifcadas y documentadas. | Marzo | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
15 | Encuentros Ciudadanos de Alimentos de Alto Valor Nutricional. | La Direccion de Nutricion a través del equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional busca propiciar espacios de encuentros ciudadanos, mediante los cuales se incentive la creación de grupos de control social frente a la producción, distribución y uso de los alimentos de alto valor nutricional en el país. En este sentido, estos espacios contarán con la representación de la comunidad, beneficiarios y operadores de los diferentes programas del ICBF, con el fin de que comunidades conozcan y se empoderen frente a sus derechos y responsabilidades contando con elementos para contribuir a mejorar la eficacia y transparencia de la gestión, así como obtener retroalimentación sobre el funcionamiento del proceso e identificar oportunidades de mejora. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Participación en la información | Evaluación y control ciudadano | Beneficiarios de las modalidades del ICBF Público en general Entidades territoriales y Secretarías municipales (de salud, planeación, social) Operadores de la modalidad | Regional | Dirección de Nutrición (Alimentos de Alto Valor Nutricional) | Modalidad preventiva de nutrición | 3 | Encuentros ciudadanos realizados | Julio | 30 de noviembre | Presencial y/o virtual
16 | Consulta Ciudadana para conocer la percepción frente a la prestación los servicios de la Dirección de Nutrición que responda a las necesidades de la población y oportunidades de mejora. | Jornadas (grupo focales) a través de los cuales, desde los usuarios líderes de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, se invita a los usuarios a aportar sus ideas y opiniones sobre la percepción frente a la prestación del servicio, así como la realización de propuestas para su mejora. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | Beneficiarios | Regional | Dirección de Nutrición | 1.000 días para cambiar el mundo - Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición | 5 | Consultas realizadas por los líderes de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo | julio | 30 de noviembre | Presencial o virtual
17 | Realizar una mesa con las Niñas, Niños y Adolescentes de al menos una entidad territorial por Departamento, con el fin de socializar apartes estratégicos del plan anticorrupción y los mecanismos de participación del ICBF | Socializar con los Niñas, Niños y Adolescentes el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC del ICBF para la vigencia 2021. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Participación en la información | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | Niños, niñas y adolescentes de las mesas de participación seleccionadas | 33 enitdades territoriales seleccionados | Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familliar- Subdirección de Articulación Territorial | N/A | 33 | Mesas de Participación con socialización | abril | noviembre | Presencial o virtual
18 | Monitoreo de las Mesas de Participación territoriales de niñas, niños y adolescentes | Implementar en 10 departamentos focalizados por el Modelo de Gestión Territorial la Herramienta de Seguimiento y Monitoreo de las Mesas de Participación de niñas, niños y adolescentes. Se busca, por medio de la Herramienta, identificar el grado de avance de las fases de alistamiento, conformación y fortalecimiento de las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, y orientar acciones de promoción o asistencia técnica a Entidades Territoriales según sea el caso. El reporte de la herramienta se solicitará semestral teniendo en cuenta la cantidad de items a resolver y el volumen de información solicitada. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Participación en la información: | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | Agentes territoriales del SNBF Referentes regionales del SNBF | 40 enitdades territoriales seleccionados focalizadas por el Modelo de Gestión Territorial | Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familliar- Subdirección de Articulación Territorial | N/A | 40 | Mesas de Participación monitoreadas | Junio | Noviembre 30. | Virtual
19 | Formación a plataformas juveniles en promoción y prevencIón | "Párchate con Bienestar" Estrategia de relacionamiento, a través del Modelo de Acompañamiento MAT, con las 10 plataformas departamentales de juventud para socializar la oferta de la Dirección de Adolescencia y Juventud y para acompañarlos y formación en promoción de derechos, prevención de riesgos, habilidades del Siglo XX, tendencias juveniles, entre otros. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Formulación participativa | Formulación Participativa | Plataformas de juventudes departamentales | Regional | Dirección de Adolescencia y Juventud | N/A | 10 | Plataformas de juventudes departamentales acompañadas | Marzo | Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia) | presencial y/o virtual
20 | Creación del Consejo Asesor de Juvnetud del ICBF | Elegir y posesionar un Consejo Asesor de Juventud para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Control, evaluación y ejecución participativa | Evaluación y control ciudadano | Adolescentes y jóvenes | Nacional | Dirección de Adolescencia y Juventud | N/A | 1 | Consejo asesor elegido y posesionado | Abril | Agosto | presencial y/o virtual
21 | Diálogos Sacúdete | Estrategia que tiene como objetivo posicionar la Dirección de Adolesencia y Juventud en el territorio y acercar a la Direccón General a los jóvenes para generar diálogos bidireccionales sobre el presente y futuro, las oportunidades y el desarrollo social y económico del país. | Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. | Formulación participativa | Formulación Participativa | Adolescentes y jóvenes | Regional | Dirección de Adolescencia y Juventud | N/A | 5 | 5 conversaciones macroregionales | Abril | Diciembre 31 (control permanente durante toda la vigencia) | Presencial y/o virtual
Note on E2: Kelly Johanna Gomez Zapata: 1. Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. 2. 2. Potenciar las capacidades de los grupos de valor, para el ejercicio incidente del derecho a la participación ciudadana, involucrándolos de manera real en los momentos del ciclo la gestión institucional. 3. Contribuir con la transformación de realidades negativas que afectan el desarrollo integral y el bienestar de los NNA y las familias.
Note on F2: Kelly Johanna Gomez Zapata: • La consulta: instrumento que sirve para conocer las opiniones ciudadanas con el fin de priorizar problemas o temas para la rendición de cuentas, mejorar trámites y disposiciones legales, seleccionar o evaluar programas, obras, proyectos de inversión, en cualquier momento del ciclo de la gestión pública. • Control y evaluación: Derecho de los ciudadanos a participar en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Es una obligación de las entidades y organismos públicos de responder, rindiendo cuentas ante los ciudadanos sobre las responsabilidades encomendadas, el avance y el resultado de la gestión, así como sobre la garantía de derechos. El control puede ser realizado por iniciativa ciudadana con el fin de vigilar u evaluar o por entidades en el marco de rendición de cuentas. • Formulación participativa: es la incidencia de los ciudadanos en la formulación de la política pública, programas, proyectos, servicios, y trámites. En este nivel los ciudadanos tienen la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas con sus opiniones, argumentos y propuestas. Se pueden implementar mecanismo como el diagnostico participativo, la planeación y el presupuesto participativos. • Ejecución o implementación participativa: Es el trabajo conjunto entre las entidades del estado y los actores de la sociedad para que estos últimos puedan ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto gubernamental, aportando para su efectividad con su conocimiento, experiencia y habilidades. • Participación en la información: Consiste en el suministro de información pública de forma proactiva, focalizada en los intereses de los ciudadanos y en la atención efectiva de sus peticiones, con la intención de facilitar y promover la participación ciudadana en la gestión pública.
Note on G2: Kelly Johanna Gomez Zapata: Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico: la ciudadanía participa en la construcción, la formulación o la expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite; para ello, aportan ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada y la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las problemáticas que se van a resolver. Formulación participativa: Es la incidencia de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas, normas, planes, programas, proyectos, servicios y trámites, desde la la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas con sus opiniones, argumentos y propuestas. Ejecución o implementación participativa: Es el trabajo conjunto entre las entidades del Estado y actores de la sociedad para que éstos últimos puedan ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y los servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto gubernamental, aportando conocimiento, experiencia y habilidades que contribuyen a la efectividad de esas iniciativas. Los actores de la sociedad corresponden a toda persona, grupo u organización que no pertenezca o sea remunerada por las instituciones públicas. En esta fase se involucra a la ciudadanía para que se convierta en protagonista o productora de sus propias soluciones. Evaluación y control ciudadano: la ciudadanía participa en la evaluación y la vigilancia de los avances y los resultados de la gestión pública y de las políticas, planes, programas, proyectos, servicios o trámites. Aquí se desarrollan igualmente, los procesos de rendición de cuentas para cumplir con el deber que tienen las entidades y los organismos públicos de responder ante los ciudadanos sobre las responsabilidades.
Note on H2: Kelly Johanna Gomez Zapata: Beneficiarios; Público general; Organizaciones sociales; Veedurias; Grupos de control social; Academia; Entidades Publicas; Gobiernos Locales; Gremios; Organizaciones Internacionales; Gobiernos de otros Estados; Centros educativos; Juntas de Acción Comunal; Juntas de Acció Local; Madres Comunitarias; Resguardos Indígenas; Cabildos Indígenas; Comunidades Indígenas; Mesa Permanente de Concertación Indígena. Consejos comunitarios afrodescendientes y negros; Comuniades Raizales y Palenqueras; Cumpanis del Pueblo Rrom; Organizaciones étnicas.
Note on I2: Kelly Johanna Gomez Zapata: Nacional Regional Zonal
Note on L2: Kelly Johanna Gomez Zapata: Valor numérico
Note on P2: Kelly Johanna Gomez Zapata: Presencial Virtual