## ANEXO RIESGOS
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Niñez y Adolescencia Dirección de Familias y Comunidades
Anexo No 5 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Las organizaciones no firman el contrato en el plazo previsto. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra, lo cual es responsabilidad del contratista. | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Ajustar el cronograma de implementación de la Estrategia. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SÍ | Contratista | Un mes antes de que se firme el contrato | Semana anterior a la firma del contrato | Revisando el cronograma propuesto por la organización (en la Propuesta realizada) | Semanal
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte de la organización, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad de la organización, quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reuniones de articulación con la organización con el fin de establecer cuáles son las fechas de entrega y los posibles errores que presentan los entregables. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SÍ | ICBF | Inicio del contrato | Final del contrato | A través de la supervisión de los equipos de la DFC y la DNA a cada informe y producto. | Mensual
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte la organización. | Se afecta la calidad de la implementación de la Estrategia y no se pueden aprobar los productos entregados por parte de la organización. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Al detectar deficiencia de calidad del servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio so pena de no aprobar el informe respectivo ni realizar el aporte a cargo del ICBF. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SÍ | ICBF | Inicio del contrato | Final del contrato | A través de la supervisión de los equipos de la DFC y la DNA a la calidad del servicio prestado. | Mensual
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contrato. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del ICBF a cargo de los supervisores del contrato y puede causar retraso en los desembolsos a favor de la organización. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Ajustar el cronograma de desembolsos. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SÍ | ICBF | Inicio del contrato | Final del contrato | Revisión del cronograma de desembolsos. | Mensual
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | La organización no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios. | No se puede liquidar el contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que la organización suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | ICBF | Un mes antes de que finalice el contrato | Hasta realizada la liquidación. | Comunicación directa con la organización. | Semanal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La organización no realiza las sesiones de formación, por causas relacionadas con los recursos físicos, logísticos, de personal, traslado y demás relacionados con la operatividad de la organización que afecten la realización de las actividades establecidos en el contrato. | Retraso en el cronograma de entrega lo cual puede ocasionar incumplimiento por parte de la organización en el plazo de ejecución del contrato. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Ajustar el cronograma de implementación de la Estrategia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | A través de la supervisión de los equipos de la DFC y la DNA a la implementación de la Estrategia. | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La organización no logra encontrar la cantidad de padres, madres, cuidadores, docentes, agentes educativos, niños, niñas y adolescentes focalizados. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La organización debe refocalizar la población, previa aprobación de los supervisores del contrato. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | ICBF | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos Comités Técnicos. | Comités Técnicos
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La organización encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, por presencia de grupos armados. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La organización debe refocalizar la población, previa aprobación de los supervisores del contrato | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | ICBF | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos Comités Técnicos. | Comités Técnicos
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La organización encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, debido a las difíciles condiciones geográficas de dichos territorios. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La organización debe refocalizar la población, previa aprobación de los supervisores del contrato | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | ICBF | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos Comités Técnicos. | Comités Técnicos
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las instituciones educativas no permiten el acceso para la realización de las sesiones de formación. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La organización debe refocalizar la población, previa aprobación de los supervisores del contrato | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | ICBF | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos Comités Técnicos. | Comités Técnicos
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deserción de los padres, madres, cuidadores, docentes, agentes educativos, niños, niñas y adolescentes participantes. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades. Las personas no terminan su proceso de formación. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La organización debe tener una estrategia para nivelar a los desertores. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | A través de la supervisión de los equipos de la DFC y la DNA a la implementación de la Estrategia. | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El operador no encuentra los espacios adecuados para desarrollar las sesiones de formación. | No se puedan realizar las sesiones de formación. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Gestionar espacios que, a pesar de no cumplir con los requsiitos básicos exigidos,se pueda en ellos realizar la implementación de la Estrategia. Lo anterior, previa aprobación de los supervisores del contrato. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de la implementación de la Estrategia. | Final de la implementación de la Estrategia. | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos Comités Técnicos. | Comités Técnicos
Note on U6: dd/mmm/yy
Note on V6: dd/mmm/yy
Note on T8: Diego A. Quintanilla: El Encargado es el contratista?
Note on T14: Andrea Luna Ruiz: No estoy segura qué decidamos.

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Valoración del riesgo
|  | Probabilidad del Riesgo |  |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración |  | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[13 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [11 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4=Probable | 4= Mayor
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos