## PLAN CALIDAD
República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Oficina de Aseguramiento a la Calidad a Terceros
PLAN DE CALIDAD
PRODUCTO / SERVICIO: |  | OPERADORES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN AL ADULTO MAYOR (PNAAM) | [6 empty] | CÓDIGO:
[9 empty] | VERSIÓN No. | 1
PROCESO: |  | GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO - ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD DE TERCEROS | [6 empty] | FECHA: | Enero de 2011
No. | ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD | [6 empty] | REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
| ACTIVIDAD |  | PROCEDIMIENTO A APLICAR | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE O PERIODICIDAD | REGISTROS | RECURSOS | ¿SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN EL TIEMPO ESTABLECIDO? | OPORTUNIDADES DE MEJORA
1 | Garantizar el stock de los alimentos requeridos para el suministro diario de acuerdo al ciclo de menús aprobado por el ICBF en la unidad de servicio. Nota 1. Productos que suministra el Operador a las Unidades Aplicativas. |  | No aplica | Operador | Permanente | Formatos de registro de número de alimentos. | Pliegos de condiciones. Procedimientos internos del proveedor. Ficha ténica.
2 | Adquirir y mantener la dotacion exigida en el manual operativo para cada Unidad Aplicativa cumpliendo con las caracteristicas técnicas definidas en el manual operativo. asi como garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Nota 1. Esto incluye el suministro de elementos de aseo y sustancias requeridas para la aplicación del plan de saneamiento . Nota: Aplica para modalidad de Racion Preparada |  | No aplica | Operador | Permanente | Procedimientos internos del proveeedor. Formatos de control de procesos. | Pliegos de condiciones. Procedimientos internos del proveedor. Ficha ténica.
3 | Desarrollar planes de capacitación continuo a manipuladores de alimentos, relacionados con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el plan de saneamiento. |  | No aplica | Operador | Permanente | Actas de capacitación y asistencia a los manipuladores de alimentos. Formatos diligenciados de los programas que hacen parte del plan de saneamiento. | Plan de Capacitación continuo a manipuladores de aliementos. Plan de saneamiento
4 | Contar con plan de saneamiento por escrito adaptado a cada punto de atenciòn y bodegas de almacenamiento, de acuerdo con lo señalado en el manual operativo y contrato, asi como realizar seguimiento a la implementacion del mismo por parte de los manipaldores de alimentos. Nota 1. Se debe contar con los elementos necesarios para el desarrollo del plan de saneamiento, de acuerdo con los volumenes de producción, y espacio requerido en las áreas de recibo, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos. |  | No aplica | Operador | Permanente | Actas de capacitación y asistencia a los manipuladores de alimentos. Formatos diligenciados de los programas que hacen parte del plan de saneamiento. | Plan de sanemaiento adapatado a cada uno de los puntos de atenciòn y bodegas de almacenamiento
5 | Garantizar la logística permanente en cuanto a transporte, (esto incluye que el vehículo cumpla con las condiciones sanitarias de acuerdo con el decreto 3075 del 2007, así como planes de contigencia para posibles fallas de operación de los vehículos), infraestructura, planes de contigencia por problemas de orden público o desastres naturales que se puedan presentar. Nota 1. Garantizar que el transporte de los alimentos se haga en condiciones adecuadas cumpliendo las normas de saneamiento, principalmente en las zonas del pais donde se tenga mayor dificultad para este. Nota 2. Los Operadores son responsables de la integridad de los alimentos hasta el momento de entrega a los beneficiarios inscritos,sin tener encuenta el medio en el cual se transporte. Nota 3. Los transportadore y coteros deben estar capacitados en aspectos de manejo y almacenamiento óptimo de los alimentos, para garantizar la adecuada manipulación de los productos hasta los destinos finales. |  | No aplica | Operador | Permanente. | Procedimientos internos del proveedor. | Pliegos de condiciones. Manual Operativo Contratos Procedimientos internos del proveedor. Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud y en la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y demás normatividad sanitaria vigente.
6 | Garantizar la capacitaciòn y seguimiento permanente al personal manipulador de alimentos, auxiliar de registro y supervisores, frente al correcto diligenciamiento de las planillas de registro de entrega de la raciones a los beneficiarios. |  | No aplica | Operador | Permanente. | Planillas de registro de entrega a beneficiarios del Programa | Pliego de condiciones operadores Contrato operadores Manual Operativo Base de datos de potenciales beneficiarios
7 | Tener una adecuada programación de cantidades (mensual), teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los productos, la minuta patrón establecida ( solo modalida Racion Para Preparar) y ciclos de menú aprobado (solo modalidad Racion Preparada), cantidades señaldas en el manual operativo (solo Modalidad Raciòn Para Preparar y marcas aprobadas ( solo modalidad Racion Para Preparar) |  | No aplica | Operador | Mensual. | Formato de programación mensual de compras. | Minuta patrón. Ciclo de menús aprobado. Marcas aprobadas RPP Manual Operativo
8 | Garantizar la calidad y cantidad de los alimentos entregados a los beneficiarios: el operador debe tener amplio conocimento respecto al decreto 3075 del 2007 y normatividad sanitaria vigente, para cumplir condiciones sanitarias de los alimentos ofrecidos a los beneficiarios del programa. |  | No aplica | Operador | Permanente | Formatos de entrega de alimentos presentados. | Pliegos de condiciones. Procedimientos internos del proveedor. Decreto 33075 de 1997. sanenamiento Manual Operativo Contrato
9 | Cumplir con los pagos de seguridad social, riesgos y pensión de las manipuladoras de alimentos. |  | No aplica | Operador | Permanente | Certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales de todas las personas vinculadas para la ejecución del contrato cualquiera fuese el tipo de vinculación. | Pliegos de condiciones. Procedimientos internos del proveedor. Contrato.
10 | Garantizar que los productos cumplan con las especificaciones nutricionales descritas en la minuta patrón y ciclos de menús aprobados por ICBF, por lo que se debe contar con suficiente producto para cubrir las averías o producto no conforme reportado por el manipulador de alimentos o supervisor de zona para la realizar la respectiva reposición. |  | No aplica | Operador | Permanente | Procedimientos internos del proveedor. | Minuta Patron Ciclos de menus aprobados. Manual operativo Marcas RPP aporbadas
11 | Cumplir a cabalidad el cronograma de entregas autorizado por ICBF a punto de atenci÷on y beneficiarios : Modalida Racion Para Preparar |  | No aplica | Operador | Permanente | Formato de cronograma | Cronograma de entregas a Punto de atenci÷on Cronograma de entregas a Pa beneficiarios
12 | El operador no debe entregar alimentos contaminados ni adulterados que componen las raciones entregadas en la Unidad de Servicio Nota 1. La manipuladora deberá recibir capacitación en el adecuado manejo y conservación de alimentos. Nota 2. Se debe tener presente las Buenas Prácticas de Manufactura (higiene, dotación, recepción de alimentos, almacenamiento) en la Unidad, de acuerdo con lo establecido en el decreto 3075. |  | No aplica | Operador | Permanente | Formato de implementación de plan de saneamiento. Formato de capacitación a personla manipulador de alimentos. | Planes de Saneamiento (Programas de limpieza y desinfección, control de plagas y manejo de basuras y capacitación) Programa de control de proveedores
13 | Garantizar la calidad de los alimentos perecederos, así como contar con los equipos mínimos definidos en los lineamientos del programa para almacenamiento en refrigeración y/o congelación de acuerdo al número de benediciarios atendidos. Nota 1. El operador debe realizar el respectivo control del proveedor. |  | No aplica | Operador | Permanente | Procedimientos internos del proveedor. | Decreto 3075 de 1997 Manual Operativo Contrato de operaci÷on
14 | Garantizar que los alimentos ofrecidos cumplan con las especificaciones definidas en Resolución 288 de 2008 mediante la cual se establece el Reglamento Técnico que deben cumplir los alimentos envasados sobre requisitos de Rotulado y Etiquetado de Alimentos. Decreto 3075 de 1997, Ministerio de Salud. Ley 09/79, Decretos reglamentarios 2437 de 1983, 2473 de 1987. |  | No aplica | Operador | Permanente | Procedimientos internos del proveedor. Visitas de supervisión técnica a proveedores y operadores. | Resolución 288 de 2008 mediante la cual se establece el Reglamento Técnico que deben cumplir los alimentos envasados sobre requisitos de Rotulado y Etiquetado de Alimentos. Decreto 3075 de 1997, Ministerio de Salud. Ley 09/79, Decretos reglamentarios 2437 de 1983, 2473 de 1987 y los demás que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y los Lineamientos del Programa.
15 | Entregar las raciones servidas a los beneficiarios de acuerdo con lo horarios establecidos en el manual operativo y contrato |  | No aplica | Operador | Permanente | Procedimientos internos del proveedor. | Pliegos de condiciones. Ficha técnica. Minutas de contrato. Lineamientos del programa.
ELABORADO POR (RESPONSABLE DEL DISEÑO Y CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD):
NOMBRE(S) Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | ÁREA |  | FIRMA
Germán Ignacio Ahumada Valbuena |  |  | Profesional Oficina de Aseguramiento a la Calidad |  |  | Oficina de Aseguramiento a la Calidad
REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRE(S) Y APELLIDOS |  |  | CARGO |  |  | ÁREA |  | FIRMA
Bertha Ines Forero Rodriguez |  |  | Gerente Programa Adulto Mayor |  |  | Subdireccion de Familia
Lida Rodriguez Guiza |  |  | Profesional Oficina de Aseguramiento a la Calidad |  |  | Oficina de Aseguramiento a la Calidad
Omar Douglas Regueros Mora |  |  | Subdirector de Abastecimiento |  |  | Subdirección de Abastecimiento
Mónica Castaño Uribe |  |  | Coordinadora de Supervisión |  |  | Oficina de Aseguramiento a la Calidad
Dr. Roberto Conde Romero |  |  | Jefe Oficina de Aseguramiento a la Calidad |  |  | Oficina de Aseguramiento a la Calidad