## CAQUETASEGUIMIENTOMPYRPC2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: Caquetá Formato completo con las MP y la RPC : FECHA DE ENTREGA: 30 DE DICIMEBRE DE 2015
MUNICIPIO__TODOS COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Una de los asistentes refiere que en si es posible invitar a los usuarios de los programas a estos eventos ya que para ellos es importante participar de estos. | Ana Delia Vallejo Soto | 2015-04-22 | La coordinadora del Centro Zonal la Dra. Ana Delia Vallejo Soto, refiere que en las invitaciones que se le hace a las Entidades Administradoras del Servicio se realiza la invitación extensiva a los usuarios de las modalidades y programa que los manejan por lo cual en la mesa pública se encuentran varios usuarios de las diferentes modalidades de atención del municipio. | X |  | 2015-04-22 | Acta mesa publica | Ninguna
2 | Se deja la claridad a todos los agentes educativos de las modalidades del ICBF y demás asistentes frente a la importancia de tener una adecuada atención con los beneficiarios que son niños, niñas y adolescentes en pro de su protección integral; de igual manera se hace la claridad a la comunidad frente a la importancia de estos espacios para dar a conocer los programas que se están ejecutando por parte del Centro Zonal Belén de los Andaquies por ende la importancia de que se encuentren presentes, la administración municipal, Entidades Administradoras del Servicio, la comunidad beneficiaria, los padres usuarios y agentes educativos de las modalidades. | Ana Delia Vallejo Soto | 2015-04-22 | Decisiones | x |  | 2015-04-23 | Acta mesa publica | Ninguna
3 | Remitir oficio a la ESE Sor Teresa Adele con copia al Ente Territorial para que se adecue un espacio con condiciones optimas para el almacenamiento de Bienestarina | Edison Laureano Castellanos Martinez | 2015-07-30 | Se remitió oficio con radicado 299034 del 04/08/2015 dirigido al coordinador de la ESE Sor Teresa Adele Sede Cartagena del Chaira con copia al Alcalde recordando el cumplimiento de la obligación tercera establecida en contrato Interadministrativo de la modalidad Materno Infantil, relacionado con recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de Bienestarina. | x |  | 2015-08-04 | Oficio de remisión | Ninguna
4 | Solicitar en Comité de GCB a la EAS la posibilidad de vincular otros materiales fungibles en las actividades de tipo manual.. | Fanny Vallejo Capera | 28/0/9/2015 | Solicitud ante comité | x |  | 2015-09-29 | Acta de comité | Ninguna
5 | Solicitar en Comité de GCB a la EAS la posibilidad de revisar el cambio de fechas en los encuentros vivenciales en la época de exámenes escolares. | Fanny Vallejo Capera | 28/0/9/2015 | Solicitud ante comité | x |  | 2015-09-29 | Acta de comité | Ninguna
6 | Solicitar en el comité a la EAS revisar la posibilidad de incluir actividades que comprometan el área lúdica, recreativa y deportiva. | Fanny Vallejo Capera | 2015-09-14 | Solicitud ante comité | x |  | 2015-09-29 | Acta de comité | Ninguna
7 | Realizar seguimiento a la Entidad Administradora del Servicio, para verificar la entrega oportuna y con calidad de los alimentos a los usuarios del CDI medio familiar. | Mercedes Penagos Escobar | 2015-09-03 | Se generó petición en el aplicativo SIM: 18024315 |  | X | 10/09/2015 05/10/2015 | *Se solicitó mediante correo electrónico el 10/09/2015 a la EAS establecer medidas de control de calidad a las respectivas entregas y reportar de forma inmediata al CZ Florencia 2para de la misma manera respuesta a los quejosos. Es pertinente aclarar que no hubo respuesta inmediata a la ciudadanía porque a pesar de que hubo representación por parte del equipo interdisciplinario ellos no contaban con la solución a esta situación, máxime cuando son quienes reciben estos alimentos y los distribuyen a las diferentes unidades. *El 05/10/2015 nuevamente mediante correo electrónico se requiere a la EAS de la siguiente manera: En forma comedida solicitamos enviar las evidencias que dan cuenta de las acciones desarrolladas con el fin de subsanar la situación que originó la queja sobre la mala calidad de los alimentos entregados a usuarios de la Modalidad Familiar en la mesa pública del municipio de Solano. | Ninguna
| Continuar con las distintas capacitaciones en temas como Nutricion, salud . | Wilfred Triana Hurtatis | 2015-09-24 | Respuesta inmediata por parte del equipo del centro zonal Florencia 1 y 2 | x
| Generar estrategias para ampliar el programa generaciones con bienestar y prevenir problemas con los niños, niñas y adolescentes. | Wilfred Triana Hurtatis | 2015-09-24 | Respuesta inmediata por parte del equipo del centro zonal Florencia 1 y 2 | x
| Ampliar cupos y cobertura a niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia y ampliar cobertura a promotores. | Wilfred Triana Hurtatis | 2015-09-24 | Respuesta inmediata por parte del equipo del centro zonal Florencia 1 y 2 | x
| Generar acciones para que el programa generaciones con bienestar inicie desde febrero y atienda a toda la población de niños, niñas y adolescentes más allá qué sean víctimas o desplazados. | Wilfred Triana Hurtatis | 2015-09-24 | Respuesta inmediata por parte del equipo del centro zonal Florencia 1 y 2 | x
| Realizar campañas educativas, formativas y preventivas con niños, niñas y adolescentes frente al tema de drogas y consumo. | Wilfred Triana Hurtatis | 2015-09-24 | Respuesta inmediata por parte del equipo del centro zonal Florencia 1 y 2 | x
| Brindar mayores claridades sobre el uso y consumo de la bienestarina como un complemento nutricional. | Wilfred Triana Hurtatis | 2015-09-24 | Respuesta inmediata por parte del equipo del centro zonal Florencia 1 y 2 | x
| Adelantar los diagnósticos sociales situacionales para garantizar responder los requerimientos y necesidades de la comunidad. | Wilfred Triana Hurtatis | 2015-09-24 | Respuesta inmediata por parte del equipo del centro zonal Florencia 1 y 2 | x
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.