## Seguimiento RPC Regional
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO : CESAR Regional ICBF CESAR
MUNICIPIO_ Aguachica COMUNA________________ BARRIO______________________________Fecha RPC: 25 de Noviembre de 2015
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Verificar permanencia del programa Generaciones con Bienestar en municipios del sur del departamento. | Dirección regional | inicio año 2016
2 | Verificar que en los programas FAMI y Modalidad familiar se brinde igual tratamiento con la entrega de paquetes alimentarios. | Dirección regional | Primer trimestre 2016 | Esta petición ya ha sido elevada a la dirección de primera infancia | [5 empty] | realizarle seguimiento para responder a los interesados
3 | Verificar que el ICBF continúe apoyando a las comunidades del Sur del Dpto. | Dirección regional | Permanente
FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF Dr. MARCO MORENO RAUDALES Director Regional
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerte entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## SEGUIMIENTOMP Valledupar
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO__CESAR CENTRO ZONAL VALLEDUPAR 1
MUNICIPIO: VALLEDUPAR COMUNA__________ BARRIO______________________________________________Fecha de MP: 20 de agosto de 2015.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Dar a conocer a operadores de CDI sobre inversión a primera infancia en el municipio. | Alcalde Municipal | 2015-09-15 |  | x |  | Sept 07 /2015 | Oficio remisorio No. CZP201000 de fecha 04/09/2015, dirigido al Alcalde de Valledupar | El Alcalde Municipal de Valledupar, no aportó la información solicitada por el CZ. | Reiterar la solicitud de la información a la Alcaldía de Valledupar | Coordinadora CZ Valledupar 1
2 | Presentar solicitud de aumento de cobertura ante CZ, con los requisitos necesarios. | Representante Legal de los CDI Las Margaritas y El Rosal | 2015-09-30 |  |  | x | 2015-09-15 | A partir del 16/10/2015, se autorizó el incremento de 100 cupos para la atención de niñ@s del CDI Las Margaritas del municipio de Valledupar (SIM módulo metas físicas) |  |  | Supervisoras de apoyo de las unidades de servicio
3 | Proyectar oficio dirigido a la policía nacional, para solicitud de apoyo y vigilancia a CDI ubicados en sectores de inseguridad | Director ICBF Regional Cesar | Inmediato |  | X |  | 2015-11-11 | El Director Regional proyectó oficio No. 201000-0720, dirigido a la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio, con la relación de unidades de CDI que se encuentran en zonas de inseguridad social. |  |  | Coordinadora CZ Valledupar 1
4 | Brindar mayor apoyo y acompañamiento a usuarios y empleados de CDI cuando estos lo soliciten | Policía Nacional | Inmediato |  | X | [5 empty] | Coordinadora y supervisores de apoyo del CZ Valledupar 1
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF DIANA MAESTRE ARCHILA
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerte entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A12: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## Seguimiento MP San Alberto
DEPARTAMENTO: CESAR CENTRO ZONAL : AGUACHICA FECHA DE LA MESA PUBLICA: 28/09/15
MUNICIPIO: SAN ALBERTO _COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Articular acciones con entidades del SNBF para cualificar los procesos de atención y la corresponsabilidad con los padres de familia, Administración Municipal y otras entidades oficiales y privadas | Operadores de los programas | 2015-10-30 | Oficio dirigido a la Entidad Territorial con el objeto de promover la garantía de los derechos, prevenir su vulneración y gestionar la activación de las rutas de restablecimiento. En Hogares de Bienestar y Modalidad Familiar, la Psicóloga de la comisaría de familia de San Alberto realizó charlas de inclusión en el ámbito educativo y estimulación psicomotor en el mes de octubre | X |  | Octubre y 30/11/2015 | Oficio y evidencias fotográficas | ninguna
2 | Conformar el comité de control y vigilancia del municipio, con el apoyo de los niños, niñas y adolescentes para contribuir al mejoramiento de la capacidad para interesarse en asuntos públicos | Coordinadora Generaciones con Bienestar | 2015-11-30 | Conformación del comité de control y vigilancia del municipio de san Alberto, el 30 de Octubre del 2015, del cual hacen parte 6 niños, niñas y adolescentes del programa generaciones con bienestar y sus dos promotores de derecho. | X |  | 2015-10-30 | Acta de conformación comité | ninguna
3 | Diligenciar correctamente los formatos de entrega de Bienestarina | Responsables de puntos | Inmediato | Nutricionista del Centro Zonal, manifiesta que recibe formatos correctamente diligenciados de los puntos HI Tulipán y Asoc FAMI Mixta de San Alberto | X |  | 2015-11-28 | Testimonio de Nutricionista
4 | Gestionar con Administración Municipal y Hospital Local el apoyo para el control de plagas donde se almacena la Bienestarina | Responsables de puntos | 2015-11-30 |  |  |  |  | Se remite la certificación de la Fundación Manos Unidas que atendió en su tiempo | No se recibe soporte de los operadores que faltaban
5 | Revisar frecuentemente la fecha de la Bienestarina, a fin de evitar su vencimiento y aprovechamiento del complemento | Responsables de puntos | Frecuente | Nutricionista del Centro Zonal, expresa que no se hizo reporte de vencimiento de la Bienestarina, razón por la que se deduce que se ha cumplido con el compromiso adquirido | X |  | 2015-11-28 | Testimonio de Nutricionista
6 | Gestionar ante la Administración Municipal y el ICBF el apoyo para la inversión de recursos para infraestructura o mantenimiento en el CDI Tulipán, enviando copia a la Regional para articular acciones | Representante Legal | 2015-10-30 | [5 empty] | No se recibió evidencia
7 | Articular acciones con la Administración Municipal, para activar la corresponsabilidad con el programa de GCB | Coordinadora Generaciones con Bienestar y del ICBF CZ Aguachica | 2015-10-30 | Oficio al ente municipal del municipio de san Alberto, para promover la garantía de los derechos, prevenir su vulneración y gestionar la activación de las rutas de restablecimiento. | X |  | 2015-11-30 | Oficio dirigido a Alcaldesa Municipal de San Alberto. | ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ARIADNA CAICEDO VALVERDE ______________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C4: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D4: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E3: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E5: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F6: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G6: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H5: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I5: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J4: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## Seguimiento MP Codazzi
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO__CESAR CENTRO ZONAL ____AGUACHICA_____________
MUNICIPIO_CODAZZI COMUNA________________ BARRIO_______________________Fecha de la MP: 14 de Julio 2015
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Implementar la estrategia de Fiesta la Lectura en las actividades con niños y niñas. | Coordinadoras CDI, y CDI modalidad familiar, madres comunitarias | Segundo semestre 2015 | Se realizaron actividades en el marco de la fiesta a la lectura de manera permanente y continuada. | x |  | Segundo semestre 2015 | Evidencia fotográfica |  | Ninguna | Ninguna
2 | Realizar actividades para la inclusión de los padres de familia en las actividades con los niños y las niñas dentro de la Estrategia | Coordinadoras CDI, y CDI modalidad familiar, madres comunitarias | Segundo semestre 2015 | Hubo participación por parte de los padres de familia en las actividades de la fiesta a la lectura de manera permanente y continuada. | x |  | Segundo semestre 2015 | Evidencia fotográfica | La renuencia de algunos padres para participar de dichas actividades | Ninguna | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF MARTHA ZAPATA NUÑEZ
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerte entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A10: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## Seguimiento MP El Paso
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO__CESAR CENTRO ZONAL ____CHIRIGUANA_____________
MUNICIPIO_ EL PASO COMUNA________________ BARRIO________________Fecha de MP: 16/06/2015 .
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Capacitar a manipuladoras de CDI y padres de familia de CDI, HCB y Modalidad familiar sobre los diferentes usos de la Bienestarina | Nutricionista CZ Chiriguaná | 2015-09-17 | Se brindo la capacitación respectiva.
2 | Realizar reunión con operadores de las diferentes modalidades, enlace primera infancia CZ Chiriguaná, supervisora de apoyo y responsable CUENTAME de la regional Cesar, a fin de analizar concurrencia | Coordinadora Zonal | 2015-06-18 | Se realizo revisión del aplicativo cuéntame para revisar concurrencia.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ELVIRA LUCIA OYAGA
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerte entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A10: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.