## RPC REGIONALCHOCO2015
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: CHOCO REGIONAL : ICBF CHOCO FECHA DE LA RPC: 24 NOVIEMBRE 2015
MUNICIPIO: QUIBDO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1. | Enviar respuesta escrita a los Veedores Ciudadanos, en relación a la pregunta: ¿Por qué el ICBF, no utiliza estrategias de capacitación y actualización para las madres comunitarias, utilizando las nuevas tecnologías como el internet y además disponer de alguna forma de atención que disminuya el tiempo de trabajo que estas tienen dentro del HCB? | Dirla Felinda Leudo: Referente Regional Primera Infancia – Equipo Interdisciplinario Regional Primera Infancia | 2015-12-04 | En el Evento de la RPC, se les informó a los veedores ciudadanos, que para cualificar las acciones de las madres comunitarias se pueden implementar para el año 2016, el tránsito a las modalidades de HCB Integrales con unos equipos interdisciplinarios que apoyen las labores de las mismas dentro del hogar, de igual forma la posibilidad de incluir la madre comunitaria de apoyo, todo lo anterior se puede realizar previo un análisis técnico entre el operador y el ICBF. | X |  | 2015-11-24 | Acta evento RPC |  | En forma escrita se debe responder a los veedores ciudadanos sobre el proceso de cualificación dentro de los HBC que se tiene previsto para el año 2016, explicándoles el Manual Operativo para el tránsito a los HCB integrales. | Dirla Felinda Leudo: Referente Regional Primera Infancia – Equipo Interdisciplinario Regional Primera Infancia
2. | Enviar respuesta escrita a los Veedores Ciudadanos, a la solicitud de informar sobre todas las acciones adelantadas frente a cada uno de los compromisos adquiridos en la pasada Mesa Pública del Centro Zonal Quibdó. | Vilma Trujillo Valencia: Coordinadora del Centro Zonal Quibdó y su equipo de colaboradores, | 2015-12-07 | Se informó que en la fecha del 06 de octubre del presente año, se enviaron comunicados a los Hogares Infantiles: Las Margaritas, Alameda Reyes, Niño Jesús, Santa Ana, Nicolás Medrano, La Esmeralda y a la Sra. Siris Leonor Cuesta Rentería, Presidenta del Sindicato de las Madres Comunitarias, solicitándoles el inicio de acciones para conformar el Comité de Veedurías Ciudadanas de las unidades de servicios del ICBF; de igual forma se estableció que de forma escrita se enviarán a los veedores un informe pormenorizado de las acciones realizadas frente a los otros compromisos en temas como el PAE, el acompañamiento psicológico a los niños y niñas etc. adquiridos en la citada Mesa Pública del Centro Zonal Quibdó. | X |  | 2015-11-24 | Acta evento RPC |  | En forma escrita se debe enviar la respuesta a los Veedores Ciudadanos, sobre todas las acciones adelantadas frente a cada uno de los compromisos adquiridos en la pasada Mesa Pública del Centro Zonal Quibdó, realizada en la fecha del 15 de septiembre 2015. | Vilma Trujillo Valencia: Coordinadora del Centro Zonal Quibdó y su equipo de colaboradores,
3. | Enviar a los Veedores Ciudadanos la programación y ejecución de metas sociales y financieras del ICBF vigencia 2015, desagregada por municipios y modalidades de atención. | Erika Mena G. Grupo Planeación y Sistemas. Julio César Luna Campo: Referente Regional SNBF | 2015-12-03 | Se les explicó a los veedores que el ICBF dispone en forma desglosada el presupuesto del ICBF 2015, por municipios y modalidades de atención, frente a lo anterior se adquirió el compromiso de enviárselos y de prestar las explicaciones y aclaraciones que se requieran frente al mismo. En correo de fecha 02 de diciembre 2015, se les envió a los Veedores Ciudadanos, la información de la Programación de Metas Sociales y Financieras del ICBF 2015, desglosada por municipios y por modalidades de atención; en el mismo correo se dieron las instrucciones para contactarnos como servidores públicos ICBF, para dar las respuestas a los interrogantes e inquietudes presentadas en relación a la información enviada. | X |  | 2015-11-24 | Acta evento RPC |  | Enviar a los veedores ciudadanos la programación y ejecución de metas sociales y financieras ICBF 2015, desagregadada por municipios y modalidades de atención. | Erika Mena G. Grupo Planeación y Sistemas. Julio César Luna Campo: Referente Regional SNBF
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MP CZ B.SOLANO
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__________CHOCO_______CENTRO ZONAL __________BAHIA SOLANO__________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA______18 SEP 2015_______________________
MUNICIPIO_NUQUI_COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Entregar al centro zonal, censo actualizado y registro civil de los NNA en las diferentes comunidades indígenas con edades de 6 meses a 4 años y 11 meses | Leiner Murillo Mosquera. Alcalde encargado. | Martes 22 de septiembre 2015 | el día lunes 21 de septiembre se le dio cumplimiento a esta acción por parte del doctor Leiner Murillo Mosquera | x |  |  | Censo de Niños con edades entre los 6 meses y 4 años y 11 meses del municipio de Nuqui específicamente en las comunidades indígenas
2 | Enviar censo de los aspirantes al programa Hogar Gestor, al centro zonal | Carlos Cabrera Sausa Enlace indígena del Municipio. | 23/SEP/2015. |  | X |  |  |  |  | oficiar al en lace indígena Municipal en aras de recordar el compromiso adquirido en el desarrollo de la Mesa Publica | Tomasa Bejarano. Enlace Zonal SNBF
| Oficiar al ente territorial y a la comisaria de familia sobre los casos de desnutrición denunciados en aras que se inicie un proceso de restablecimiento de derecho a favor de dichos menores. | Daniel Sanchez Lozano, Coordinador Centro Zonal Bahía solano | 30/sep,2015 | Proyección y remisión de oficio mediante Correo Electrónico en donde se coloca en conocimiento al alcalde municipal y comisaria de familia en aras de iniciar un proceso de restablecimiento de derecho. | x |  |  | Oficio Remitido y recibido del mismo.
| Colocar en conocimiento Subintendente de Policía del Municipio de Nuqui, sobre la situación de los Niños, Niñas y Adolescente de dicho municipio en aras que se inicien acciones de Garantía de derecho a favor de los mismo | Daniel Sanchez Lozano, Coordinador Centro Zonal Bahía solano. Julio Luna Campo/ Enlace Regional SNBF | 30/sep,2015 | Se envió por parte del Doctor Julio Luna mediante correo electrónico copia del acta en aras que se articule con otras instituciones para la realización de acciones preventivas en dicho municipio | x |  |  | copia del correo remitido al subintendente de municipio de Nuqui.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MP CZ QUIBDO
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
CHOCO
MUNICIPIO : QUIBDO COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Registrar Peticiones en el Aplicativo SIM del ICBF para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en el evento de MP; El registro en el SIM se hace con el objetivo de dejar las evidencias en el aplicativo y captar los usuarios que demandan atención y orientación del ICBF. | Yaly Zapata - Atención al Ciudadano. | 2015-09-15 | Ingreso de Peticiones en el Aplicativo SIM | X |  | 2015-10-05 | Números de Peticiones en el Aplicativo SIM : 19817402,03,05,06,07
2 | Realizar capacitación para conformar comités de veedurías para las modalidades de primera infancia. | Josefina Blandón: Contraloría / Vilma María Trujillo: ICBF - Equipo Zonal Primera Infancia. | 2015-09-15 | Envió de oficios a Directoras H.I. para conformación de comité de veedurías. | X |  | 2015-10-05 | Oficios |  | Convocatoria al taller de capacitación | Josefina Blandón: Contraloría / Vilma María Trujillo: ICBF
3
3 | Realizar la gestión y justificación técnica desde el Nivel Zonal y Regional ante el Nivel Nacional, para la apertura y ampliación de cupos para hogares Sustitutos. | Vilma Maria Trujillo V./ Defensorías de Familia | 2015-09-15
4 | Buscar mecanismos de coordinación para que no se asignen NNA reinsertados a los hogares sustitutos, dado a que toda la familia sustituta se expone a riesgos en su seguridad e integridad personal y familiar. | Vilma Maria Trujillo V./ Defensorías de Familia | 2015-09-15
5 | Realizar la gestión interinstitucional y con entes territoriales, para la creación de los hogares de paso para niños y niñas en situación de calle. | Vilma Maria Trujillo V./ Defensorías de Familia | 2015-09-15
6 | Realizar la gestión para que los niños y adolescentes discapacitados, sean atendidos en instituciones especializadas. | Vilma Maria Trujillo V./ Defensorías de Familia | 2015-09-15
7 | Hacer la gestión y elevar la consulta ante el Nivel Nacional ICBF, para que se les reconozcan a las madres sustitutas, el salario mínimo como lo hacen en los hogares comunitarios tengan o no cobertura completa, ya que los NNA permanecen las veinticuatro horas con ellos y los enseres que estos dañan no son reconocidos por el Instituto. | Vilma Maria Trujillo V./ Defensorías de Familia | 2015-09-15
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MP CZ ISTMINA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO : CHOCO CENTRO ZONAL : ISTMINA_FECHA DE LA MESA PUBLICA: 13/082015
MUNICIPIO: ISTMINA COMUNA __________________ BARRIO: el comercio
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar visita a la alcaldía especialmente a la responsable al secretario de desarrollo municipal a fin de revisar como se hizo la entrega de la leche para la paz a los beneficiarios | Yenny yulisa potes y airley pino | 2015-08-14 | Se realizo visita a la alcaldía a fin de tener entrevista con el secretario y no se encontró por estar incapacitado, se le dejo la razón de la visita y al día siguiente se presento a l centro zonal, en donde se realizo reunión con el y se reviso la entrega de la leche para la paz de la cual fue cuestionada en el desarrollo de la mesa publica. |  | x | 14/08/2015 - 15/08/2015 | acta de reunión. |  | Revisar la documentación solicitada de la caracterización de las familias | Yenny yulisa nutricionista
2 | Hacer revisión por parte de la nutricionista de la entrega de la bienestarina a las madres Fami ya que ella manifiesta que se esta entregando menos de la cantidad que les corresponde | Yenny yulisa potes | 2015-08-14 | Se cito al responsable del punto con la finalidad de hacer revisión a la entrega de este alimento y se pudo comprobar que si se esta entregando menos de lo que corresponde |  | x | 2015-08-14 | revisión de documentos de entrega |  | hacer seguimiento a las posteriores entrega | Yenny yulisa nutricionista, operador
3 | Hacer revisión a las dos entrega que se hizo de bienestarina al CDI san José por la misma cantidad afin de determinar que hacen ellos con ella | Yenny yulisa potes | 2015-08-14 | Se solicito al nivel regional revisar la doble entrega de bienestarina al CDI san José |  | x | 2015-08-24 | correo | No se ha dadado respuesta |  | Yenny yulisa potes
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A12: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on E8: Airley del Carmen Pino Mosquera:
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on L9: Airley del Carmen Pino Mosquera:

## MP CZ RIOSUCIO
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO:CHOCO ------------ CENTRO ZONAL: RIOSUCIO
MUNICIPIO: ACANDI --------------COMUNA: ________________ BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar censo para la ampliación de cobertura del C.D.I de Acandi. | OPERADOR FUNJOTRABIUN | 2015-08-30 | El Centro Zonal Riosucio, envío correo solicitando el envío del Censo. |  | X | 2015-09-01 | Correo enviado al operador FUNJOTRABIUN | Aún no han enviado esta información AL CZR | Presentación del censo | OPERADOR FUNJOTRABIUN
2 | Reportar al ICBF la información de los adolescentes para ampliación de cupos de Generaciones con Bienestar. | OPERADOR FUNJOTRABIUN | 2015-08-30 | El Centro Zonal Riosucio, envío correo solicitando el envío del Censo. |  | X | 2015-09-01 | Correo enviado al operador FUNJOTRABIUN | Aún no han enviado esta información AL CZR | Presentación de la información requerida. | OPERADOR FUNJOTRABIUN
3 | Realizar los CMPS y reportar oportunamente las actas al CZR | ALCALDIA MUNICIPAL ACANDI | 2015-08-30 | El Centro Zonal Riosucio, envío correo solicitando el envío del Censo. | X |  | 2015-08-30 | Acta y Registro de Asistencia
4 | Conformar y activar la Mesa de Participación. | ALCALDE Y SECRETARIA TECNICA CMPS | 2015-09-04 | Se dejó modelo de creación de la Mesa al Alcalde y Secretaria Técnica. | X |  | 2015-09-04 | Decreto firmado por el Alcalde Municipal
5 | Revisar Las solicitudes municipales de ampliación de cobertura y reportar al Nivel Regional ICBF. | SERVICIO Y ATENCION CZR | 2015-08-30 | El Centro Zonal Riosucio, envió correo requiriendo al municipio el envío de las solicitudes de aumento de coberturas. | X |  | 2015-08-30 | Correo enviado al operador FUNJOTRABIUN | A la fecha el CZR no ha recibido información alguna para su revisión.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerte entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MP CZ TADO
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_______CHOCÓ__________CENTRO ZONAL ________________TADÓ____________________FECHA DE LA MESA PUBLICA___________08/04/2015__________________
MUNICIPIO_______SAN JOSÉ DEL PALMAR_________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Tramitar el documento correspondiente al tema de PAE ante la Gobernación Departamental para que se tomen las acciones correctivas y se pueda brindar una atención integral a los NNA del municipio en el programa PAE. | Secretaria General y de Gobierno | Agosto 04 de 2015 | Durante el evento de Mesa Publica la Secretaria de Gobierno asumió el compromiso de realizar el tramite. |  | X | Agosto 11 de 2015 | Acta de la Mesa Publica |  | Enviar el oficio a la Gobernación Departamental | Secretaria General y de Gobierno
| El ente territorial deberá mantener caracterización actualizada de la población por ciclo de vida. Para efectos de tener las bases de datos para la inclusión de los NNA en los programas del ICBF y evitar baja cobertura o cierre de los Programas. | Secretaria General y de Gobierno | Agosto 04 de 2015 | Durante el evento de Mesa Publica la Secretaria de Gobierno asumió el compromiso de iniciar a planear la actividad. |  | X |  | Acta de la Mesa Publica |  | Realizar censo | Secretaria General y de Gobierno
| Reforzar los temas de prevención de la Drogadicción e inclusión en las filas al margen de la Ley, en el Programa Generaciones Étnicas con Bienestar y Familias con Bienestar | Promotores de Derecho de la Modalidad | Agosto 04 de 2015 | Durante el evento de Mesa Publica la Referente Zonal de supervisar la modalidad asumió el compromiso de oficiar a los coordinadores de la modalidad y solicitar el cumplimiento del acuerdo |  | X |  | Acta de la Mesa Publica |  | Incluir en la programación de la modalidad el refuerzo de los temas de prevención de las problemáticas | Coordinadora de la Modalidad
| Realizar seguimiento y veeduría a la entrega del programa Leche para la Paz | Veeduría ciudadana e integrantes del SNBF | Agosto 04 de 2015 | Durante el evento de Mesa Publica se asumió el compromiso de realizarla veeduría. |  | X | Del 15 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015 | Acta de la Mesa Publica |  | Esperar la segunda entrega para llevar a cabo el compromiso | Veeduría ciudadana e integrantes del SNBF
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF __BELLY JOHARY PARRA QUIÑONES __________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.