## Comp 3. Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 3. Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Responsable de Reporte | Corte Enero | Corte Febrero | Corte Marzo | Corte Abril | Corte Mayo | Corte Junio | Corte Julio | Corte Agosto | Corte Septiembre | Corte Octubre | Corte Noviembre | Corte Diciembre
I. Fase de alistamiento | 1 | Rediseñar la estrategia de Rendición de cuentas y Mesas Públicas 2017 | (1) Estrategia de RPC y MP rediseñada | Mesa de Participación, transparencia y buen gobierno | 2017-03-15 | Mesa de transparencia | Preparación de la estrategia | Entrega de insumos y productos de la estrategia de RPC, Presentación en PPT, Caja de Herramientas | Se entrego la nueva estrategia de RPC se socializó a los Directores Regionales Y los Coordinadores de Planeación Regional | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
| 2 | Ajustar líneas de acción 2017 de rendición pública de cuentas y mesas públicas del ICBF 2017 | (1) Líneas de acción 2017 de rendición de cuentas socializado | Dirección de Planeación | 2017-03-15 | Luis Angel Mora | Revisión de líneas de acción con base en la nueva estrategia | Definición de las nuevas directrices del proceso de RPC 2017 y entrega oficial a las Regionales y CZ de las directrices 2017 junto con el nuevo formato de cronograma de RPC | Socialización de las líneas de acción y directrices 2017 en reunión con directores y coordinadores de planeación | Puesta en marcha del proceso el cual inicia con la entrega de cronogramas y orientaciones frente a la consulta publica | Sistematización de los cronogramas virtual y físico | Recepción de 78 informes de MP con sus respectivas evidencias incluyendo consultas | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
| 3 | Ajuste de instrumentos: Guía, Procedimiento, Cartilla | (3) Instrumentos de RPC y MP ajustados | Dirección de Planeación | 2017-06-30 | Luis Angel Mora | Revisión de instrumentos, Guía de RPC en revisión por el SNBF y Planeación , Formato de consulta, formato de cronograma, formatos de encuestas, guía de presentación de informes de gestión, formato de listado de asistentes, formato de cronograma | Diseño en la Web proceso de RPC la carpeta de herramientas del proceso de RPC | Entrega a los directores Regionales del Link de la caja de Herramientas | Asistencia Técnica a las regionales Sobre el proceso de RPC 2017 y orientaciones sobre la caja de Herramientas | Realización de Video conferencias reforzando el nuevo proseo de rendición de cuentas | Se revisó y ajusto el procedimiento de Rendición de cuentas 2017 se revisó y ajusto la guía de rendición de cuentas con base en la nueva estrategia. | Se entregó al enlace de Monitoreo, la guía de rendición de cuentas y el procedimiento revisado y ajustado a julio de 2017 para aprobación de la subdirección de Mejoramiento Organizacional y luego ser actualiza en la Web | La subdirección de mejoramiennto esta revisando los ajustes realizados a la guia y a los procedimientos | La subdirección de mejoramiento esta revisando los ajustes realizados a la guía y a los procedimientos
| 4 | Socializar plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia con Sede y Directores | (1) Plan de RPC y MP en marco de la nueva estrategia socializado | Oficina de gestión Regional y Dirección de Planeación | 2017-03-13 | Mesa de transparencia Director de Planeación | Preparación de la agenda con el tema de RPC | Preparación de la nueva estrategia en una presentación de PPT | Presentación a los Directores Regionales de la estrategia de RPC | Asistencia Técnica a los Equipos Regionales y Zonales sobre la nueva estrategia, sobre el tema de las consultas y las evidencias para colgar en la Web invitaciones, informes de gestión previos | Se ha socializado en la pagina Web todo el proceso de rendición de cuentas y se actualizo la Web con el banner de rendición de cuentas mas amigable | Se brindaron nuevas directrices a las regionales sobre el proceso de rendición de cuentas y mesas publicas con base en la ley de garantías de tal manera que las MP van hasta 31 de agosto y la rendición de cuentas de las regionales se harán a través de pregrabados | Se coordino con Comunicaciones la nueva estrategia de rendición de cuentas de las Regionales para el 2017 y se están preparando los textos para los pregrabados. Se realizó video conferencia de orientación para la presentación de los pregrabados y se entrego el cronograma de pregrabados. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
| 5 | Definición de equipos regionales que lideren proceso de rendición de cuentas | (33 regionales 209 Zonales) Equipo inter-áreas conformado | Directores Regionales Coordinadores de CZ | 2017-03-30 | Director de Planeación |  |  | En Marzo en la Reunión de Directores se les hizo énfasis sobre la importancia de conformar equipos de trabajo Regional y zonal para asumir la nueva estrategia, los lideres del proceso serán los directores Regionales, los coordinadores de planeación y asistencia técnica y los Coordinadores Zonales | Se enfatizo en la importancia sobre la conformación de las Mesas de trasparencia | Se ha hecho claridades en la asistencia técnica que se brinda a las regionales, sobre la conformación de las mesas de transparencia para avanzar en el proceso de rendición de cuentas como una responsabilidad de equipo y no de personas | Los Lideres del proceso de rendición de cuentas han entregado informes y evidencias de las MP de una manera rigurosa, se les ha brindado orientación al respecto para que hagan correctivos cuando se requiera a través de correos y Link | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
| 6 | Construcción de caja de herramientas para RPC y MP, con enfoque diferencial | (1) Caja de herramientas consolidada | Mesa de Participación, transparencia y buen gobierno | 2017-06-30 | Mesa de transparencia Director de Planeación | Identificación de herramientas y actualización de las mismas | definición de los formatos y documentos que deberán quedar en la caja de herramientas, dentro de los cuales se destacan: Guía de RPC del ICBF, Cronograma de RPC 2017, Formato de compromisos, formatos de encuestas de evaluación de las MP y la RPC, Formato de encuesta para la consulta Ciudadana, formato para las PQRS, Carpeta con fichas mitológicas para fomentar el dialogo y la participación social. | Creación del Link de la caja de herramientas con todos los formatos e instrumentos que para este proceso se requieren, el siguiente es el Link:\\172.16.9.31\ArchivosICBF\Dirección de Planeación\Caja de Herramientas 2017\ | Socialización caja de herramientas a los directores Regionales y demás equipos Regionales y Zonales | Actualización en la caja de herramientas de instrumentos como; la encuesta de consulta en físico y las maquetas de familia y nutrición | Actualización en la caja de herramientas de instrumentos como; las maquetas protección, Niñez y adolescencia, primera infancia, Se ha brindado asistencia técnica a la regionales sobre el uso de las metodologías de participación que están en la caja de herramientas. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
| 7 | Asignar los recursos para la logística | Recursos para logística, asignados | Abastecimiento | 2017-12-31 | Dirección de abastecimiento |  | Socialización de los enlaces de Abastecimiento a la Dirección de planeación | Reunión con el equipo de Abastecimiento y Planeación para socializar el cronograma 2017 de las MP y RPC de las 33 Regionales, compartir los aspectos centrales de la nueva estrategia y definir reglas de juego mínimas para coordinar acciones orientadas a apoyar el desarrollo de las MP y la RPC | El 20 de abril se realizó reunión con el equipo de Eventos de la Dirección de Abastecimiento, en donde se socializaron los nuevos lineamientos para el manejo de Mesas Públicas y Rendición de Cuentas, por parte de la Dirección de Planeación. Durante este periodo se atendieron 3 Mesas Públicas en las cuidados de Bogotá, Tolima y Casanare. | Se continuo apoyando a nivel de logística las MP de Mayo y junio con base en el cronograma y el plan de eventos. | Teniendo en cuenta la ley de garantías y por temas de transparencia, la Dirección General y la Dirección de Planeación y Control de Gestión emitieron nuevas directrices para la realización de Rendición de Cuentas, por lo que a partir del segundo semestre del 2017, no se realizarán estos eventos a través del contrato del Operador Logístico de Eventos de la Dirección de Abastecimiento. | Durante el mes de Julio, se realizaron 40 Mesas Públicas, ejecutadas a través del contrato del Operador Logístico de Eventos de la Dirección de Abastecimiento. | Durante el mes de Agosto, se realizaron 81 Mesas Públicas, ejecutadas a través del contrato del Operador Logístico de Eventos de la Dirección de Abastecimiento. Mediante memorando dirigido a Directores Regionales, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y enlaces del SNBF, la Dirección de Planeación y Control de Gestión infoma que solamente hasta el mes de Agosto, las Regionales tenían plazo para programar Mesas Públicas. | Para el mes de septiembre no se programaron Mesas Públicas, teniendo en cuenta la directriz dada en el mes de agosto por la Dirección de Planeación y Control de Gestión, en la cual el plazo máximo para realizarlas, fue hasta el 31 de agosto de 2017. Actividad cumplida.
| 8 | Convocar a la Ciudadanía para participar en consultas, diálogos y evaluación | Ciudadanía convocada | Enlace comunicaciones regionales, SNBF | 2017-12-31 | Mesa de transparencia Director de Planeación | Diseño de la encuesta para apoyar el tema de la consulta ciudadana | Orientaciones técnicas para la aplicación de las encuestas virtuales y físicas tanto a las Regionales y los equipos Zonales | Socialización de la encuesta física a los equipos Regionales y Zonales para apoyar el tema de las consultas ciudadanas presenciales orientadas a definir los temas de las Mesas Publicas y la RPC | Entrega de evidencias que dan cuenta de las consultas ciudadanas realizadas en abril | Entrega de evidencias que dan cuenta de las consultas realizadas en mayo | A junio 31 de 2017 78 Centros zonales reportaron la aplicación de consultas ciudadanas de tal manera que el 100% de las consultas reportadas fueron en físico y el total de encuestas aplicadas fueron 4295 correspondiente a 22 regionales es decir el 67 % de las regionales han hechos consultas. | EN el mes de Julio y Agosto 52 CZ presentaron evidencias de aplicación de encuestas de consultas ciuadadanas y en total participaron 3817 personas. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1 | Identificar necesidades de información mediante análisis de PQRS | (1) Boletín de PQRS mensual | Enlace Servicios y Atención | 2017-12-31 | Dirección de Servicios y Atención | DSYA: Planeación de actividad. | DSYA: Publicación de boletín PQRSD II semestre 2016 marzo 1 de 2017 en la ruta: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA | DSYA: Publicación de Boletín de PQRSD del mes de enero y febrero en nueva versión y plantilla diseñada por la oficina Asesora de Comunicaciones en la ruta: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA | DSyA: Publicación del Boletín de PQRSD y solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de Marzo de 2017, publicado en la Intranet y en la página Web del ICBF , puede ser consultado a través de los siguientes enlaces: WEB ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA INTRANET ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/SecretariaGeneral/ServiciosyAtencion/ProcesosYEventos/Boletines%20DSyA | DSyA: Publicación del Boletín de PQRSD y solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de Abril de 2017, publicado en la Intranet y en la página Web del ICBF , puede ser consultado a través de los siguientes enlaces: WEB ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA INTRANET ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/SecretariaGeneral/ServiciosyAtencion/ProcesosYEventos/Boletines%20DSyA | DSyA: Publicación de boletín PQRSD y solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de mayo de 2017 en la ruta: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA WEB ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA INTRANET ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/SecretariaGeneral/ServiciosyAtencion/ProcesosYEventos/Boletines%20DSyA | DSyA: Publicación de boletín PQRSD y solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de junio de 2017 en la ruta: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA WEB ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA INTRANET ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/SecretariaGeneral/ServiciosyAtencion/ProcesosYEventos/Boletines%20DSyA | DSYA: Publicación de boletín PQRSD y solicitudes de acceso a la información corespondiente al mes de julio de 2017 en la ruta: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA WEB ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/DSyA INTRANET ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/SecretariaGeneral/ServiciosyAtencion/ProcesosYEventos/Boletines%20DSyA PLANEACIÓN: Mediante memorando dirigido a Directores Regionales, Coordinadores de Planeación, Coordinadores de Asistencia Técnica y enlaces del SNBF, la Dirección de Planeación y Control de Gestión infoma que solamente hasta el mes de Agosto, las Regionales tenían plazo para programar Mesas Públicas.
| 2 | Definir Contenidos mínimos de información para la RPC y MP en cada Regional / CZ | (100%) Contenidos mínimos de información para la RPC y MP en cada Regional / CZ definidos | Planeación y Ser y Atención | 2017-03-15 | Mesa de transparencia Director de Planeación | Diseño de una maqueta de presentación con los contenidos mínimos que se brindaran por cada tema en la RPC y las MP | Diseño de una maqueta de presentación con los contenidos mínimos que se brindaran por cada tema en la RPC y las MP | Entregar a las áreas misionales la maqueta con los contenidos mínimos para recibir los aportes y complementar la información | Aprobar una maqueta oficial con los contenidos mínimos de información para entregar a los equipos Regionales y Zonales, pendiente de aprobación | DSyA: Dirección de Planeación a cargo de la información. Las ares misionales revisaron las plantillas | DSyA: Dirección de Planeación a cargo de la información. En la caja de herramientas se colgó la información de las plantillas de información aprobadas por las áreas misionales | Se hizo entrega de un guion con los contenidos mínimos que cada Regional debe preparar para la rendición de cuentas 2017 y se resolvieron las dudas en el marco de la video conferencia y respuestas por escrito a las regionales que solicitaron-. | Desde agosto se han venido entregando orientaciones frente a los contenidos de la RPC ver evidencias en la nas | Con corte 30 de septiembre las 33 regionales entregaron sus informes acordes a las orientaciones brindadas, se hizo revisión uno a uno de los informes y se verificaron metas sociales y financieras, estos informes se entregaron oficialmente a comunicaciones, quienes realizaron los respectivos guiones de cada evento de RPC, los pregrabados empezaran a partir del 24 de octubre con 3 grupos de 7 regionales y dos grupos de 6 regionales
| 3 | Definir la estrategia para garantizar el lenguaje para el publico objetivo (operadores, padres y madres de familia, NNA, comunidad en general) | (1) Estrategia que garantiza el Lenguaje para el publico objetivo (operadores, padres y madres de familia, NNA, comunidad en general) definida | Enlace de comunicaciones de la regional y Coord. GAT | 2017-12-31 | Of. Comunicaciones |  | La Dirección de Planeación se encuentra en proceso de identificación | La Oficina Asesora de Comunicación junto con sus comunicadores regionales se encuentran a la espera de la solicitud por parte de la Dirección de Planeación para apoyo en la estrategia. | La Oficina Asesora de Comunicación junto con sus comunicadores regionales se encuentran a la espera de la solicitud por parte de la Dirección de Planeación para apoyo en la estrategia. | Se colgaron en la pagina Web las evidencias previas de las MP realizadas en el primer semestre, Invitaciones e informes previos de las MP | Se cuenta en la pagina Web las evidencias previas de las MP en un lenguaje claro y unas metodologías participativas, se tuvo en cuenta el tema de las consultas | En el marco de las presentaciones de julio y agosto se destaca cada vez mas la aplicación de metodologías participativas y presentaciones mas completas y sencillas de interpretar, | En el marco de las presentaciones de julio y agosto se destaca cada vez mas la aplicación de metodologías participativas y presentaciones mas completas y sencillas de interpretar, | Actividad Cumplida
| 4 | Elaborar informe de Rendición de cuentas en lenguaje ciudadano, para publicar | (33 regionales 209 Zonales) Informe de Rendición de cuentas en lenguaje claro publicado | Comunicaciones, Enlace de Misionales- GAT, Planeación | 2017-12-31 | Mesa de transparencia Director de Planeación | Se esta avanzando en esquemas de apoyo, videos y una maqueta de presentación para garantizar que las Regionales y CZ los utilicen como apoyo en la presentación de la gestión de los respectivos temas en las MP y la RPC | Se esta avanzando en esquemas de apoyo, videos y una maqueta de presentación para garantizar que las Regionales y CZ los utilicen como apoyo en la presentación de la gestión de los respectivos temas en las MP y la RPC | Se entrego a las áreas misionales las maquetas para revisión y aprobación | Se entrego a las áreas misionales las maquetas para revisión y aprobación, se hicieron ajustes | Se entrego a las áreas misionales las maquetas para revisión y aprobación, se hicieron ajustes | Se colgaron en la caja de herramientas las maquetas de información de las áreas misionales para que sean utilizadas en las MP | Las presentaciones de Julio y agosto se colgaron en la Web para la consulta Ciudadana, ver Link de RPC por cada Regional: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/RendicionCuentasICBF, consultar por regional 2017 | Las presentaciones de Julio y agosto se colgaron en la Web para la consulta Ciudadana, ver Link de RPC por cada Regional: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/RendicionCuentasICBF, consultar por regional 2018 | Actividad Cumplida
| 5 | Publicar la información con antelación en Carteleras virtuales, y física | (33 regionales 209 Zonales) Informe de rendición de cuentas publicado con antelación en Carteleras virtuales, y física | Comunicaciones, Servicios y Atención | 2017-12-31 | Servicios y Atención | se identifico la información que se debe colgar en la Web y que tiene que ver con los informes de gestión, las convocatorias e invitaciones | Se brindo asistencia técnica a Regionales y CZ sobre la información que se debe colgar en la Web y que tiene que ver con los informes de gestión, las convocatorias e invitaciones | Se brindo asistencia técnica a los CZ sobre la información que se debe colgar en la Web y que tiene que ver con los informes de gestión, las convocatorias e invitaciones | Recepción de los informes y convocatorias de abril Regionales Tolima, Bogotá y Casanare | Recepción de informes de las Regionales Antioquia Arauca, Atlantico,Bogotá,Bolivar, Boyacá, Casanare, Cauca Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila | Recepción de informes de las Regionales Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima Valle, Vichada | Recepción de informes de las Regionales Antioquia, Arauca,Atlantico,Boyacá,Caldas,Cauca,Chocó, Cordoba,Cundinamarca,Huoial Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Tolima Vaupés Putumayo | EN la Web se colgaron las invitaciones y presentaciones de las MP ver http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/LeyTransparencia/RendicionCuentasICBF | Actividad Cumplida
| 6 | Cambiando el mundo, como estrategia permanente de rendición de cuentas con historia de vida y con avances semanales de la gestión institucional | (1) Un programa semanal | Comunicaciones | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Se trasmiten 4 programas de la temporada 2 del programa cambiando el mundo por canal institucional | Se trasmiten 4 programas de la temporada 2 del programa cambiando el mundo por canal institucional | Se transmiten 4 programas de los cuales 3 son de la temporada 3 y se sube al canal de YouTube. Links de referencia: • https://www.youtube.com/watch?v=yrSS4Ic3Ha0 • https://www.youtube.com/watch?v=Wp0mnUnE3fI • https://www.youtube.com/watch?v=lrtXeb3b8OQ • https://www.youtube.com/watch?v=FnB5TTc9840 | Se transmiten 5 programas de la temporada 3 °https://www.youtube.com/watch?v=FnB5TTc9840 °https://www.youtube.com/watch?v=FnB5TTc9840&t=1s °https://www.youtube.com/watch?v=VZqRuKZm5Rk °https://www.youtube.com/watch?v=NN8CzvINXj4 °https://www.youtube.com/watch?v=ZdyL5AlJ7cM | Se transmiten 4 programas de la temporada 3 • https://www.youtube.com/watch?v=XSjSAs03hiM • https://www.youtube.com/watch?v=VIq_29ioiDM • https://www.youtube.com/watch?v=gPkWF5fyNrM • https://www.youtube.com/watch?v=ejOo2IGo2I4 | Se transmiten 4 programas de la temporada 3 *https://www.youtube.com/watch?v=t8fNDI9yFZo&index=13&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4 *https://www.youtube.com/watch?v=DNKXTIbJhK0&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=14 *https://www.youtube.com/watch?v=bannHa8Jm64&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=15 https://www.youtube.com/watch?v=yfYXDx5aZUY&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=16 | Se transmiten 4 programas de la temporada 3 *https://www.youtube.com/watch?v=JpqlWoTZch4&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=17 *https://www.youtube.com/watch?v=UIKLPDWs4kM&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=18 *https://www.youtube.com/watch?v=cv2QvTBQBCI&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=19 *https://www.youtube.com/watch?v=m8bt-uuOH2M&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=20 | Se transmiten 4 programas de la temporada 3 *https://www.youtube.com/watch?v=lOgQD58ceNw&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=21 *https://www.youtube.com/watch?v=lWIVvtBcmuc&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=22 *https://www.youtube.com/watch?v=doWyWpqHwVA&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=23 *https://www.youtube.com/watch?v=3wjnBcntmOc&list=PLZKnxzcXlk7B93RApvbMl07As84hUFdA4&index=24 | Se transmiten 3 programas de la temporada 3 *Capítulo 28. Generaciones con Bienestar promueve derechos de niños y adolescentes a través del baile - Programa 24 de sept https://www.youtube.com/watch?v=e-gzqKrSUGE Capítulo 27. Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal, campeones de Hapkido en México Programa 17 de sept https://www.youtube.com/watch?v=5X7x9ICo-jk Capítulo 26. Victoria ha demostrado que con base en la constancia y el amor todo se puede lograr Programa 3 de sept https://www.youtube.com/watch?v=oufohzgBDAQ
| 7 | Fortalecer Canales virtuales que facilitan la información y comunicación con ciudadanía | (100) Comunicados con temáticas para rendir cuentas | Comunicaciones | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Se elaboran y publican tres comunicados: política Pública de Primera Infancia en Cartagena recibe reconocimiento de APC- Colombia °ICBF y Gobernación de Bolívar pactan compromisos a favor de la primera infancia, infancia y adolescencia °ICBF invertirá más de 200 mil millones de pesos en la niñez del Cauca | Se elaboran y publican seis comunicados: °ICBF acompaña gestión de operadores de primera infancia en Córdoba °Más de 4.500 cupos para beneficiar a la Primera Infancia del Amazonas acciones de autoridades en Sucre deben girar en torno a la garantía de derechos de niños °ICBF participa en Primer Comité Sectorial Entidades de la Inclusión Social en Amazonas °ICBF logra en 2016 la mejor ejecución presupuestal de su historia °ICBF realizó mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar en La Guajira | Se elaboran y publican siete comunicados: °SNBF de Amazonas se articula en Comité de Justicia Transicional ° SNBF realizó primer encuentro de referentes regionales °ICBF promueve la participación ciudadana de los niños y adolescentes del país °ICBF y gobernador del Atlántico conciertan acciones en favor de los niños, niñas y adolescentes del departamento °A consulta ciudadana el lineamiento de servicios de protección para niños y niñas vinculados al Proyecto Sueños °Más de 200 personas atendidas por ICBF en Feria Nacional del Servicio al Ciudadano entidades de Amazonas comprometidas en el comité de SRPA | Se elaboran quince comunicados: • Más de 2.600 agentes educativos del ICBF se han formado con la estrategia Pisotón http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37010#.WTmyk-s1-70 • Atención con enfoque diferencial a comunidad Emberá Chami de Chigorodó http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37009#.WTmzKus1-70 • ICBF entrega alimentación diaria a niños, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia en albergues de Mocoa http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37015#.WTmzd-s1-70 • ICBF fortalece más de dos mil familias en el Atlántico http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37016#.WTmztOs1-70 • ICBF certifica a agentes educativos en derechos sexuales y reproductivos http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37028#.WTm0uOs1-70 • ICBF llega a zonas rurales del Pacífico vallecaucano para verificar derechos de la niñez http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37035#.WTm03us1-70 • Articulan acciones para construir centro de atención para menores infractores en Sucre http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37037#.WTm1Uus1-70 • ICBF insiste en activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en Consejos de Política Social de Bolívar http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37073#.WTm1les1-70 • ICBF y autoridades indígenas trabajan en la protección de los derechos de la niñez en Amazonas http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37072#.WTm2Uus1-70 • ICBF presente en Feria Nacional de Servicio Ciudadano en Nariño http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37074#.WTm2p-s1-70 • ICBF sensibiliza al sector turístico sobre la explotación sexual infantil http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37085#.WTm3Ius1-70 • Transparencia por Colombia reporta histórico avance del ICBF contra la corrupción http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37093#.WTm3-es1-70 • ICBF participó en la Cumbre Departamental por la Primera Infancia e Infancia de Nariño http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37101#.WTm4Ses1-70 • ICBF presenta sus programas a población de Ipiales, en Feria Nacional de Servicio Ciudadano http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37102#.WTm4j-s1-70 • ICBF realiza encuentros regionales para fortalecer competencias en Primera Infancia http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37365#.WTm4sus1-70 | Se elaboran y publican catorce comunicados: • ICBF brinda orientación a niños y padres de familia en la Feria del Libro http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37166#.WTm5w-s1-70 • ICBF presenta balance de prevención durante el primer trimestre de 2017 http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37177#.WTm57Os1-70 • Vacunación contra el maltrato infantil en Cereté http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37185#.WTm6Uus1-70 • ICBF y Registraduría realizan seminario sobre Registro Civil en Atlántico http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37205#.WTm68-s1-70 • Jornada de atención psicosocial en Boca Cerrada San Onofre http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37266#.WTm7Mus1-70 • Nariño desarrolló el primer Comité Técnico del Sistema Departamental de Responsabilidad Penal para Adolescentes http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37325#.WTm7YOs1-70 • ICBF articula esfuerzos para fortalecer Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Cesar http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37409#.WTm7pus1-70 • Autoridades en Santander ratifican su compromiso con la niñez http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37485#.WTm75-s1-70 • ICBF y Alcaldía de Quibdó firman convenio para atención de primera infancia http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37505#.WTm8hes1-70 • Segundo Comité del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en La Guajira http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37665#.WTm9WOs1-70 • Jornadas de acercamiento para un servicio con calidad en Córdoba http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37765#.WTm9_Os1-70 • ICBF participó en consejo de política social en Boyacá http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38105#.WTm-wus1-70 • Se fortalecen Mesas de participación en Córdoba http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38065#.WTm_Ius1-70 • Control Social a los programas del ICBF en Córdoba http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38245#.WTm_U-s1-70 | Se elaboran y publican 4 comunicados: ICBF trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. Bogotá D.C., 2017-04-22. http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=37077#.WSbwL-vhDcc ICBF invertirá más de dos mil millones de pesos para niñez con discapacidad en Sucre Sincelejo, 2017-06-08 http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38546#.WZy5gD7yjcc Plan Súper Amigos, una oportunidad para cambiar vidas Bogotá D.C., 2017-06-06 http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38489#.WZy5Vj7yjcc  Plan Súper Amigos llega por primera vez a Sucre Sincelejo, 2017-06-30 http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39227#.WZy6FT7yjcc | Se elaboran y publican 9 comunicados: ICBF Promueve el control social a programas e primera infancia ICBF trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39125#.WZ8j_D7yiUk http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39086#.WZ8kND7yiUk Consulta ciudadana el nuevo lineamiento para la atención a la violencia http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39029#.WZ8kWz7yiUk http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38965#.WZ8khD7yiUk http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38967#.WZ8kuD7yiUk http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38966#.WZ8k2D7yiUk sede nacional fortalece esquema de supervisión en programas de primera infancia http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38885#.WZ8lPj7yiUkICBF participa en primer encuentro internacional de presupuesto participativo infantil. http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38809#.WZ8lZj7yiUk ICBF promueve la voz de la niñez en la definición de políticas publicas a su favor - ICBF participa en feria nacional de servicio al ciudadano en Santa Rosa de Cabal http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=38825#.WZ8ljj7yiUk | Se elaboran y publican 7 comunicados: http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39465#.Wa7xNbLyjcc http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39360#.Wa7xmbLyjcc http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39406#.Wa70l7Lyjcc http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39425#.Wa709rLyjcc http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39353#.Wa71JrLyjcc http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39355#.Wa71cbLyjcc http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39247#.Wa719LLyjcc | Se elaboran y publican 10 comunicados: ICBF trabaja por el fortalecimiento de la supervisión en servicios de primera infancia http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39695#.WdOaJFvWzcc ICBF fortalece instancias de participación para niños y niñas http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39710#.WdOaoVvWzcc En Sucre se promueve la correcta inversión de recursos para la primera infancia http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39687#.WdOblFvWzcc ICBF realiza Mesa Pública de Primera Infancia en el Valle http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39690#.WdOcLVvWzcc ICBF convoca encuentros nacionales de jóvenes líderes http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39645#.WdOc1VvWzcc ICBF capacita en prevención del trabajo infantil a líderes comunitarios en Leticia http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39599#.WdOdMlvWzcc ICBF avanza con éxito en la formación cultural de familias campesinas y étnicas http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39590#.WdOdfFvWzcc ICBF ha realizado más de dos mil jornadas de socialización de servicios de primera infancia http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39545#.WdOd0FvWzcc Mujeres líderes intercambian experiencias sobre organizaciones sociales http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39688#.WdOeHFvWzcc ICBF fortalece modelo de atención para jóvenes infractores de la ley en Caldas http://www.icbf.gov.co/UltimasNoticias/faces/detalleNoticia.xhtml?noti=39685#.WdOe-VvWzcc
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1 | Definir metodología participativa en el marco de las audiencias públicas de RPC y MP | (1) Metodología participativa definida para las audiencias de RPC y MP | Mesa de Participación, transparencia y buen gobierno- GAT, Coord. Planeación | 2017-03-15 | Mesa de transparencia y director de planeación | Revisión de metodologías participativas, Guía de dialogo del ICBF | Revisión y actualización de metodologías participativas, de las áreas misionales | Identificación de metodologías participativas claves para fomentar el dialogo y la participación de la comunidad y demás actores sociales | Se colgó en la caja de herramientas, dos carpetas con fichas técnicas para fomentar el dialogo social y promover la participación de la niñez y la adolescencia en este proceso de RPC | Las regionales han reportado en los informes previos de las MP las metodologías que se van a realizar en cada una de las MP (ver pagina Web proceso de RPC ) | Actividad Cumplida | Las Regionales y CZ han destacado en las presentaciones y desarrollo de las MP metodologías participativas utilizando como referencia, las guías de dialogo y las nuevas metodologías que se encuentran en la caja de herramientas. | Actividad Cumplida | EN el mes de septiembre se depuro el instructivo entregando orientaciones frente a los contenidos y se ajusto el cronograma de RPC para pregrabados de la RPC ver evidencias en la nas.
| 2 | Realizar audiencias publicas de RPC y MP | (209) MP y (33) RPC realizadas | Equipo de Regional y CZ | 2017-12-31 | Dirección de Planeación - Luis Mora | Rediseño del cronograma de RPC 2017 | Entrega de directrices para el diligenciamiento de los cronogramas y la entrega de los reportes consolidados tanto de las MP como de la RPC | Entrega y consolidación de cronogramas de RPC y MP a la fecha entregaron 31 Regionales un total de 198 MP y 32 eventos de RPC, hicieron falta los reportes de la Regional Guajira y la Regional Bolivar. | Asistencia técnica a las Regionales Bogotá, Casanare y Tolima sobre la gestión de las MP de abril Con corte a abril se realizaron 3 MP ver cronograma | Asistencia técnica a las regionales para el reporte de gestión de las MP y las respectivas evidencias, se socializo lista de chequeo en Excel, con corte a mayo se realizaron 35 mesas publicas y se cuentan con todas las evidencias | Asistencia técnica a las regionales para el reporte de gestión de las MP y las respectivas evidencias, se socializo lista de chequeo en Excel, con corte a junio se realizaron 40 mesas publicas y se cuentan con todas las evidencias | Asistencia técnica a las regionales para el reporte de gestión de las MP y las respectivas evidencias, Se hizo entrega de una lista de chequeo y con base en esta las Regionales han reportado gestión y evidencias en un 100% se socializo lista de chequeo en Excel, con corte a Julio se realizaron 45 mesas publicas y se cuentan con evidencias de 27 MP faltan las evidencias de Valle, Bogotá, Casanare, Cesar, Córdoba, Magdalena, meta , San Andrés, Santander y Sucre. | Para el mes de agosto las Regionales han realizado 86 MP y reportado la gestion de 60 MP con sus respectivas evidencias se espera que antes de finalr agosto reporten las evidencias pendientes. | Asistencia técnica a las regionales para el reporte de gestión de las MP y las respectivas evidencias, Se continuo revisando la lista de chequeo y con base en esta las Regionales han reportado gestión y evidencias en un 100% se socializo lista de chequeo en Excel, con corte a septiembre se realizaron 75 mesas publicas de 85 programadas y se cuentan con evidencias de 75 MP faltan las evidencias de 15 MP der las regionales Valle 9 MP, Bolivar 2 MP, Nariño 1 MP, Guajira 1 MP Boyacá 1 MP San Andrés 1 MP
| 3 | Promover la conformación y gestión de grupos de control social a las modalidades de atención en primera infancia | 1000 Jornadas de Socialización por parte de las EAS que prestan servicio de atención a la Primera Infancia. | Dirección de Primera Infancia/ EAS | 2017-12-31 | Dirección Primera Infancia |  |  | Avances: Desarrollo metodológico del proceso de control social, que incluye construcción de guía, formatos y procedimiento. A partir de la construcción y desarrollo del mismo, se generó una validación y ajuste interno con los diferentes equipos de trabajo de la Dirección de Primera Infancia. Posterior a lo anterior, una vez consolidada y validada la información, se realizarán jornadas de socialización sobre el tema de control social en los encuentros de las macro regiones que se llevaran acabo durante el mes de mayo, en el que participaran los equipos de asistencia técnica de las 33 regionales del país. Complementando la actividad anteriormente mencionada sobre la socialización a las regionales, se enviara en la primera semana de mayo un memorando con las instrucciones del proceso, la guía y los formatos a los directores regionales y coordinadores de centros zonales, y serán utilizadas las redes sociales instituciones para hacer pedagogía del proceso. Dificultad: Mecanismos de seguimiento del proceso debido al volumen de EAS que deben realizar la socialización de los servicios contemplado en los contratos de aportes firmados en la vigencia 2016. | Avances: Al ser enviado el memorando informando a los Directores Regionales y Coordinadores de Centros Zonales sobre las instrucciones del proceso, la guía y los formatos realizados por la Dirección de Primera Infancia sobre la realización de las jornadas de control social, se espera que cada una de las regionales difunda la información a las EAS para recolectar la información de las entidades que ya realizaron las jornadas de socialización y verificar cuales no lo han realizado. Dificultad: Mecanismos de seguimiento del proceso debido al volumen de EAS que deben realizar la socialización de los servicios contemplado en los contratos de aportes firmados en la vigencia 2016. | Avances: Luego del envío del memorando a los Directores Regionales y Coordinadores de Centros Zonales, se han realizado llamadas telefónicas a las direcciones regionales con el fin de verificar el avance del proceso de control social e identificar los enlaces que llevan a cargo este proceso en el territorio. Adicionalmente, se ha creado estrategias de difusión de la información vía Twitter y por correo electrónico a los funcionarios públicos del ICBF del país. Dificultad: Se ha evidenciado que aunque se encuentra contractualmente la actividad de control social, hasta el momento las regionales de San Andrés, Huila, Nariño, Magdalena y Atlántico, han informaron que las EAS no han reportado el cumplimiento de la actividad. | Avance: Actualmente la Dirección de Primera Infancia se encuentra en la consolidación de la información de las primeras jornadas de socialización de servicio de las EAS reportada por las regionales y centros zonales con sus respectivos soportes y evidencias. Esto permitirá establecer las alertas relacionadas con el cumplimiento de esta actividad. Dificultad: De 2.721 EAS reportadas en cuéntame con corte de 27 de junio de 2017, se han identificado 587 EAS que han realizado las jornadas de socialización en todo el país. | Avance: Según la información reportada en la NAS por las Regionales sobre las jornadas de socialización de servicio de las EAS se está haciendo seguimiento a la información, se elabora semanalmente un Ranking, el cual permite medir los avances de esta actividad en cada uno de los territorios. Dificultades: Las Regionales de Bogotá, La Guajira, Nariño y San Andrés no han realizado reporte en la NAS de esta actividad. No se ha logrado establecer comunicación con los enlaces y ya se envió comunicación escrita desde el correo del Director de Primera Infancia solicitando dicho reporte. | Avance: Elaboración de ranking de socializaciones de las EAS con corte de 31 de agosto, se han realizado 2.033 eventos de socialización en todo el país. Dificultadas: Aún presentamos dificultades con las Regionales Bogotá, La Guajira y Nariño, respecto al reporte de la información de las primeras jornadas de socialización. Se solicitó mediante correo el apoyo a la Oficina de Gestión de Regionales ICBF para que las mismas empiecen a reportar dicha información.
| 4 | Utilizar los canales electrónicos de comunicación, durante todo el proceso de rendición de cuentas | Canales de comunicación: Carteleras virtuales y redes sociales utilizadas desde la convocatoria, publicación y evaluación de la rendición de cuentas | Enlace Servicios y Atención, Enlace comunicaciones | 2017-12-31 | Dirección Servicios y Atención | DSYA: Planeación de actividad. | DSYA: La Dirección de Planeación y la Mesa de Transparencia se encuentran estableciendo la metodología y el cronograma de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo en 2017 | DSYA: Se esta a la espera de la publicación del cronograma definitivo de los procesos de rendición de cuentas a nivel nacional, con dicho cronograma y en conjunto con la OAC se establecerá la manera en la que se determinarán los procesos de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas. | OAC: Para el mes de mayo se crearan piezas para redes sociales con sus trinos, invitando a que la ciudadanía conozca que mesas publicas o rendición de cuentas se realizaran en cada mes. DSyA: El 3 de abril de 2017 la Dirección de Planeación y Control de gestión remitió el cronograma de la Rendición Pública de Cuentas y Mesas de Participación Ciudadana, dicha información se incluyó en el diseño de la Cartelera Virtual que actualmente se está construyendo en conjunto con la OAC. | DSyA: Desde el 28 de abril y luego de reunión con la OAC se remitieron las solicitudes de ajustes para la Cartelera Virtual. El 10 de mayo de 2017 se solicitó a la OAC mediante correo electrónico tener en cuenta los ajustes determinados en reunión conjunta y se requirió que la misma sea entregada el día 24 de mayo de 2017 para poder tener un diseño terminado para aprobación. OAC: Se difunde encuesta para definición de temas para las mesas públicas y rendición de cuentas de ICBF en cada Centro Zonal del país a través de redes sociales (Facebook y twitter) | DSyA: El 22 de junio de 2016 la OAC remite un nuevo diseño de la Cartelera Virtual con los ajustes requeridos por la DSyA, una vez verificado se determinó que el slide correspondiente a las invitaciones para el proceso de Rendición de Cuentas debe modificarse, ello toda vez que desde la alta Dirección de ICBF dicho proceso se llevará a cabo de manera televisada, por ello es necesario modificar el lugar de la misma para informar al ciudadano a través de qué canal será transmitido el proceso en la Región programada. | DSyA: Por parte de la OAC se remitieron a la DSyA los videos que harán parte de la Cartelera Virtual, los mismos fueron verificados y aprobados en conjunto con la Coordinadora del Grupo de Calidad para el Servicio y la Atención. El 6 de julio de 2017 se llevó a cabo reunión con la OAC para determinar algunos ajustes que se requerían respecto al video de charla de espera, luego de ello se requirieron ajustes adicionales los cuales fueron acogidos por la OAC. El 19 de julio la OAC remitió nuevo diseño (de acuerdo con los ajustes requeridos por la DSyA) para su verificación, adicionalmente está pendiente de informar por parte de la DSyA la aprobación del mismo y la ubicación tanto de la charla en sala de espera como de los videos subtitulados. | DSYA: Con ocasión de la decisión de la Dirección General de no realizar audiencias de rendición de cuentas presenciales en el nivel regional pues las misas se realizaran por medio televisivo el 11 de agosto se solicitó modificación a la OAC de la pieza con la que se promueve la audiencia en programas televisivos, que seran trasmitidos en canales regionales entre los meses de noviembre y diciembre. En cumplimiento a la citada actividad adicionalmente rn forma periodica se realiza la actualización de la programacion de rendicion de cuentas del nivel zonal a traves de la pagina WEB, tal como puede soportarse en la carpeta de evidencias. | DSYA: Con ocasión de la decisión de la Dirección General de no realizar audiencias de rendición de cuentas presenciales en el nivel regional pues las misas se realizaran por medio televisivo el 11 de agosto se solicitó modificación a la OAC de la pieza con la que se promueve la audiencia en programas televisivos, que serán trasmitidos en canales regionales entre los meses de noviembre y diciembre. En cumplimiento a la citada actividad adicionalmente rn forma periódica se realiza la actualización de la programación de rendición de cuentas del nivel zonal a través de la pagina WEB, tal como puede soportarse en la carpeta de evidencias.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1 | Realizar estrategia para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias | Estrategia de promoción de la cultura de rendición de cuentas fortalecida a través de la capacitación (1000 inscritos en Aula Virtual de transparencia) | Mesa de Transparencia, participación y buen gobierno | 2017-12-31 | Dirección de Planeación | Se revisaron contenidos de Aula Virtual | Se actualizaron contenidos de Aula Virtual Se fortalece estrategia de martes de transparencia | Se revisaron incentivos con DGH para mejores experiencias. | Ser realizo video conferencias a las regionales con participación de áreas misionales para fortalecer la nueva estrategia de rendición de cuentas | Ser realizo video conferencias a las regionales con participación de áreas misionales para fortalecer la nueva estrategia de rendición de cuentas | Se brindo asistencia técnica a las regionales y CZ sobre el proceso de rendición de cuentas y las nuevas estrategias, esto se puede evidenciar en las presentaciones de informes y contenidos de las MP | Se continuo brindando asistencia técnica a las regionales y CZ sobre el proceso de rendición de cuentas , se ha generado una cultura de reporte de las evidencias incluyendo las consultas, los compromisos, las actas, los listados y el seguimiento al cumplimiento de compromisos. | Se continuo brindando asistencia técnica a las regionales y CZ sobre el proceso de rendición de cuentas , se ha generado una cultura de reporte de las evidencias incluyendo las consultas, los compromisos, las actas, los listados y el seguimiento al cumplimiento de compromisos.
| 2 | Diseñar estrategia para el reconocimiento de prácticas innovadoras de participación ciudadana- RPC y MP | (1) Estrategia para el reconocimiento a prácticas innovadoras de participación ciudadana- RPC y MP, diseñado e implementada | Oficina de Gestión Regional Mesa de Transparencia, participación y buen gobierno | 2017-12-31 | Oficina de Gestión Regional | [5 empty] | Conjuntamente entre la OGR y la Dirección de Planeación se definió el formato para la recopilación de las buenas prácticas de participación ciudadana aplicadas en las regionales; de igual forma desde la OGR se hizo la solicitud a las 33 regionales del reporte de las mismas dando como plazo para ello el 30 de junio de 2017. | Se consolidaron las 65 prácticas de participación ciudadana correspondientes a 18 regionales, las 15 regionales restantes no reportaron la realización de buenas prácticas; de igual forma se remitió a la Dirección de Planeación la información consolidada a través de correo electrónico.
| 3 | Socializar y visibilizar la información | Estrategia de Comunicación: (3) Martes de transparencia | Oficina de Comunicaciones | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | En el mes de Enero se realizaron 5 envíos de correos masivos, temática martes de transparencia. Cada uno de los mensajes enviados contiene información relevante sobre denuncias y la participación en la creación del plan anticorrupción. | En el mes de Febrero se realizaron 4 envíos de correos masivos, temática martes de transparencia. Cada uno de los mensajes enviados contiene información relevante sobre denuncias y la participación en la creación del plan anticorrupción. | En el mes de Marzo se realizaron 4 envíos de correos masivos, temática martes de transparencia. Cada uno de los mensajes enviados contiene información relevante sobre denuncias y la participación en la creación del plan anticorrupción. | En el mes de abril se realiza el envío de 4 correos masivos, los cuales contienen información sobre como denunciar, descripción del ultimo punto del plan anticorrupción nuevo modelo de rendición de cuentas. | En el mes de mayo se realizo el envío de 5 correos masivos, los cuales contenían información sobre: tu conocimiento inspira, servicios más solicitados de la ciudadanía, puesto entre las entidades más transparentes | Se encuentran colgados los informes previos de las MP con base en las orientaciones y las maquetas diseñadas para este proceso | Se continuo colgando en la Web los informes previos de las MP con base en las orientaciones y las maquetas diseñadas para este proceso, incluyó las invitaciones a estos eventos, para ser consultadas por la comunidad.- En el mes de Julio se realizaron 5 envíos de correos masivos, temática martes de transparencia. Cada uno de los mensajes enviados contiene información relevante sobre riesgos de corrupción y transparencia | En el mes de Agosto se realizaron 5 envíos de correos masivos, temática martes de transparencia. Cada uno de los mensajes enviados contiene información relevante sobre Consejo internacional de participación y la participación en la creación del plan anticorrupción. | EN el mes de septiembre se depuro el instructivo entregando orientaciones frente a los contenidos y se ajusto el cronograma de RPC para pregrabados de la RPC ver evidencias en la nas.
| 4 | Diseñar estrategia que permita articular la información de las MP para retroalimentar en las RPC | Estrategia de Información de RPC y MP en doble vía implementada | Mesa de Transparencia, participación y buen gobierno | 2017-12-31 | Dirección de Planeación | Diseño de metodología de articulación | Diseño de metodología de articulación | Diseño de metodología de articulación |  |  | Se diseño la nueva estrategia con base en la ley de garantías para que en los informes de rendición de cuentas se contemple los avances de las MP, en cuanto logros, compromisos y numero de eventos realizados. | Para la Rendición de cuentas de las Regionales, se asigno como obligatorio un segmento de información en los cuales las Regionales deberán informar No de MP, Logros, Compromisos adquiridos y retos. | Se diseñaron lineas de accion a los directores Regionales para que en el proceso de RPC tuvieran en cuenta los resultados de las MP Ver en la Nas correso e instructivos. | Actividad Cumplida
| 5 | Disponer un buzón en MP y RPC para la recepción de PQRS | (1) Informe de peticiones recibidas en el marco de las mesas y audiencias públicas de rendición de cuentas | Dirección de Servicios y Atención/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-12-31 | Dirección de Servicios y Atención | DSYA: Planeación de actividad. | DSYA: Se está verificando con almacén la existencia de buzones que no se encuentren en uso dentro de sus inventarios para poder asignarlos a las regionales con el fin de atender el requerimiento de Disponer un buzón en MP y RPC para la recepción de PQRS. | DSYA: Se realizó cotización del costo de elaboración de los 33 buzones en diferentes materiales para pedir el recurso y poderlos comprar ya que se identificó que no se tiene existencia en el almacén. | OAC: Aún no hemos recibido ninguna solicitud para brindar apoyo por parte de la Dirección de Servicios y Atención dado que la dirección se encuentra en proceso de pedir recurso, para la compra de los buzones. DSyA: Se obtuvieron cotizaciones para la adquisición de buzones y se solicitó a la Dirección de Abastecimiento orientaciones generales para continuar con la gestión que permita contar en las 33 regionales con los buzones. | DSyA: Se solicitaron nuevas cotizaciones de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas para ser adjuntarlas en el proceso de compra. Por otra parte, el día 19 de mayo se enviaron 10 buzones para las regionales que tienen más centros zonales. | DSyA: Actualmente con los insumos obtenidos (cotizaciones), se encuentra en proyección del estudio de mercado, ficha de condiciones técnicas y archivo de cotizaciones, de acuerdo con los parámetros exigidos al interior del ICBF para tramitar Procesos de Mínima Cuantía. Finalizado el mismo, será radicado ante la Dirección de Abastecimiento, para continuar con el respectivo trámite de contratación. | DSyA: La proyección del documento continua en la Dirección de Servicios y Atención. Se debe validar, las cotizaciones, condiciones técnicas, ficha técnica con el estudio de mercado realizado, para su posterior remisión a la dirección de Abastecimiento. | DSYA: Se adelanto y ajusto la ficha de condiciones técnicas, como el estudio de mercado desarrollado, para seguir con el proceos de Minima cuantia, asi las cosas, esta listo para su remisión a la Dirección de Abastecimiento, para que se continue con el trámite contractual.
| 6 | Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas | (1) estrategia de movilización de rendición de cuentas permanente en redes | Oficina de Comunicaciones | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Se mantendrá el hashtag #ICBFCumple, en el mes de abril se difundirá el plan anticorrupción en redes sociales y se utilizará el hashtag | N/A | N/A | Se realiza reunión con Planeación y Servicios y Atención para la creación de un HT. Este estará dentro de la marca que se generara para identificar la estrategia de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno. | Se proyecta entrega de propuesta gráfica y manual de uso de logo y hashtag en el mes de junio |  | En la RPC de las Regionales la oficina de comunicaciones esta haciendo los tramites para el uso de las Redes sociales, para movilizar a la comunidad e torno a estos eventos pregrabados | Se realiza mensaje en Twitter sobre campaña de transparencia de plan aticorrupción - En ICBF trabajamos para que los recursos de los niños y adolescentes se inviertan de forma adecuada #ICBFporLaTransparencia. Se registra evidencia. | Se realiza publicación en Twitter sobre Datos abiertos en transparencia de gobierno en linea con una periodicidad propuesta por redes semanal
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Realizar seguimiento a metas de Rendición de Cuentas mediante informes semestrales | (2) seguimiento a metas de Rendición de Cuentas mediante informes semestrales realizado | Dirección de Planeación | 2017-12-31 | Dirección de Planeación | Se revisa avance mensual en tablero de control | Se revisa avance mensual en tablero de control | Se revisa avance mensual en tablero de control | Se entrega un primer informe trimestral de avances | Se hace seguimiento y realimentación a las Regionales y CZ sobre las evidencias previas y la lista de chequeo de evidencias previas | Se reporto en el tablero de control la gestión de 78 mesas publicas para una gestión del 97% y se reporto en el tablero de control el cumplimiento del indicador p.a. 98 en el cual se consigna el cumplimiento de 148 compromisos de 152 surgidos para un 97% de gestión. | Se continuo haciendo seguimiento a la gestión de las MP a la fecha con corte a julio se han reportado 27 MP con evidencias completas y se cuenta con 67 compromisos de los cuales se han cumplido 22 compromisos, el reporte en el tablero es trimestral(Julio, agosto y septiembre) | Se continuo haciendo seguimiento a la gestión de las MP a la fecha con corte a agosto se han reportado 60 MP con evidencias completas y se cuenta con 296 compromisos de los cuales se han cumplido 193 compromisos, el reporte en el tablero es trimestral(Julio, agosto y septiembre) | Para el mes de Septiembre las Regionales han realizado 86 MP y reportado la gestión de 75 MP con sus respectivas evidencias se espera que las regionales pendientes, Valle, Bolivar, Nariño, San Andrés y Boyacá terminen de reportes pendientes.
| 2 | Realizar encuesta de evaluación a la ciudadanía en el marco de cada una de las actividades de rendición de cuentas | (1) Informe de resultados de encuesta de evaluación a la ciudadanía en el marco de cada una de las actividades de rendición de cuentas realizada (33 Regionales y 209 CZ) | Dirección de Planeación | 2017-12-31 | Dirección de Planeación | Se realiza en cada MP y RPC que se realiza. A este corte no han iniciado las audiencias | Se realiza en cada MP y RPC que se realiza. A este corte no han iniciado las audiencias | Se realiza en cada MP y RPC que se realiza. A este corte no han iniciado las audiencias | Se realizaron primeras MP y se espera evaluaciones | Con corte a mayo se aplicaron de 35 MP un promedio de 500 encuestas de evaluación de la MP | Con corte a junio se aplicaron de 40 MP un promedio 600 encuestas de evaluación y se sugirió de la pregunta 11 de la encuesta retomar las inquietudes de la comunidad para cualificar este proceso. | Con corte a Julio se aplicaron de 27 MP un promedio 250 encuestas de evaluación y se continua sugiriendo que de la pregunta 11 de la encuesta retomar las inquietudes de la comunidad para cualificar este proceso. | Con corte a agosto se han realizado de 60 MP un promedio de 1200 encuestas y de la pregunta 11 de la encuesta se retoman las inquietudes de la comunidad para cualificar este proceso. | Actividad Cumplida
| 3 | Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo | (4) Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo realizada | Dirección de Planeación | 2017-12-31 | Dirección de Planeación |  |  | Se hizo entrega el 2 de mayo del primer informe trimestral de avances de la meta de MP y RPC como proceso. | Se hizo entrega el 2 de mayo del primer informe trimestral de avances de la meta de MP y RPC como proceso. |  | Se preparar el informe del segundo trimestre de este proceso con base en las recomendaciones sugeridas | Con corte a julio se compartió el informe del segundo trimestre para dar respuesta ala gestión institucional en el marco del comité de desarrollo administrativo | Se han brindado reportes de avances de esta meta a la dirección de planeación | Se esta preparando el tercer informe trimestral de RPC y MP , corte 30 de septiembre para entregar los 10 primeros días de octubre
| 4 | Identificar las tendencias de las solicitudes ciudadanas en los espacios de participación- Articulación de PQRS- SIM | (1) Documento con solicitudes más recurrentes en MP y RPC identificadas | Dirección de Servicios y Atención | 2017-12-31 | Dirección de Servicios y Atención | DSYA: Planeación de actividad. | DSYA: Esta en proceso la definición de los campos que contendrá el informe peticiones recibidas en el marco de las mesas y audiencias públicas de rendición de cuentas. | DSYA: Se definió el formato que se utilizara para recolectar la información en las mesas públicas y rendición de cuentas. | DSyA: Actividad cumplida: Formato | DSyA: Actividad cumplida: Formato | DSyA: Se solicitó el estado actual de las mesas públicas para saber cuáles ya se realizaron y en ese orden pedir el reporte del aplicativo SIM. Por otra parte, se solicitó el reporte de las peticiones recibidas producto de mesas públicas y el ajuste de un botón en el aplicativo SIM con el fin de que sea más fácil poder identificar las peticiones que se ingresan producto de mesas públicas o rendición de cuentas. | DSyA: se pidió el reporte emitido por el aplicativo SIM de las solicitudes marcadas como mesas publicas logrando identificar que se realizaron 26 distribuidas de la siguiente manera 1 de Antioquia 2 de atlántico 2 de Bogotá 3 de Boyacá 3 de Cundinamarca 13 de norte de Santander siendo la consulta más frecuente la entrega de la Bienestarina para adultos mayores y en los UDS. | DSYA: Se solicitó el reporte emitido por el aplicativo SIM de las solicitudes marcadas como mesas publicas logrando identificar que se realizaron 39 distribuidas de la siguiente manera 1 de Atlántico 1 de Bogotá 6 de Boyacá 2 de Cundinamarca 16 de Huila 1 de Magdalena 7 de Meta 1 de norte de Santander 1 de Tolima siendo la consulta más frecuente la mala infraestructura de los CDI Y Hogares Infantiles.