## Hoja2
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023
Componente 2. Redes Institucionales y Canales de Denuncias
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Periodicidad del Reporte
Redes Institucionales | 1 | Actualizar la caracterización de peticionarios ICBF | Documento de Caracterización | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | único
| 2 | Actividades de valoración de conocimientos al proceso de relación con el ciudadano dirigidos a profesionales de las regionales y centros zonales que ejerzan funciones del servicio al ciudadano. | Seis (6) actividades de valoración del conocimiento | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | semestral
| 3 | Conmemorar el día del servicio en el ICBF | Evento de conmemoración del día del servicio. | Dirección de Servicios y Atención | 2023-10-08 | único
| 4 | Participar en las jornadas de inducción y reinducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana | Participar en mínimo dos (2) jornadas de inducción y/o reinducción convocadas por la Dirección de Gestión Humana | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | semestral
| 5 | Participación de la Entidad en dos (2) ferias ACÉRCATE, organizadas por el DAFP | Dos (2) informes de participación de la Entidad en las Ferias ACÉRCATE. | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | semestral
| 6 | Actualizar la Guía de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias. | Actualizar la Guía de Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias G1.RC, de conformidad con la normatividad. | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | único
| 7 | Fortalecer el conocimiento de la Guía de Gestión de PQRS y demás procesos y procedimientos del ICBF mediante la socialización de material bajo la estrategia “Boletín Notigestora” | Realización de diez (10) divulgaciones a través de correo electrónico del Boletín "Noti Gestora" | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | semestral
| 8 | Promover el acceso a la información de personas con discapacidad enviando las comunicaciones o respuestas de peticionarios, en un formato que garantice su preservación digital a largo plazo y que a su vez sea accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a). | • Realizar una (1) socialización a los responsables de SYA y centro de contacto (profesionales encargados de brindar respuesta escrita) en la utilización del PDF/A-1b o PDF/A1a al momento de brindar respuesta digital a los peticionarios. • Divulgación de dos (2) piezas relacionadas con la utilización de PDF/A-1b o PDF/A1a, al momento de brindar respuesta digital a los peticionarios. | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | semestral
canales de denuncia | 9 | Divulgar piezas informativas sobre las líneas de atención del ICBF, para la denuncia de presuntos actos de corrupción a nivel de la Dirección General, regionales y centros zonales. | Divulgación de tres piezas comunicativas, en las que informe los canales de atención para la denuncia de presuntos actos de corrupción. | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | semestral
| 10 | Fortalecer el conocimiento y la apropiación para la aplicación de los siguientes documentos: Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción en el Nivel Regional y Zonal y el Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción | Realización de una socialización de los dos documentos: Guía para el Trámite de Denuncias de la Línea Anticorrupción en el Nivel Regional y Zonal, y el Procedimiento para la Atención de Presuntos Actos de Corrupción. | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | semestral
| 11 | Divulgar piezas informativas sobre el lineamiento de protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales. | Divulgación de dos piezas informativas, sobre protección al denunciante y de custodia de las bases de datos personales | Dirección de Servicios y Atención | 2023-12-20 | semestral
| 12 | Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por el ICBF. | Informe trimestral publicado en el Boletín de PQRS del ICBF. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-12-20 | Cuatrimestral