## Comp 5. Transparencia e Info
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023
Componente 6. Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | Corte enero | Avance Meta (%) | Corte febrero | Avance Meta (%) | Corte marzo | Avance Meta (%) | Corte abril | Avance Meta (%) | Corte mayo | Avance Meta (%) | Corte junio | Avance Meta (%) | Corte julio | Avance Meta (%) | Corte agosto | Avance Meta (%) | Corte septiembre | Avance Meta (%) | Corte octubre | Avance Meta (%) | Corte noviembre | Avance Meta (%) | Corte diciembre | Avance Meta (%)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Apoyo | Responsable | Periodicidad del Reporte | Fecha Programada
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Promover mensajes de informacion institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. | Publicacion o divulgacion de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e intranet sobre informacion institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Se realiza de forma mensual , su reporte es trimestral (Marzo, junio,septiembre,diciembre). | Direccion de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral | 2023-12-31
| 1.2 | Actualizar los Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control en Portal Web de la Entidad. | Planes de Mejoramiento de auditorias de los Órganos de control actualizados en el Portal Web de la Entidad. | N/A | Oficina de Control Interno | Trimestral | 2023-12-31
| 1.3 | Publicación de la ejecución de los contratos | Publicar mensualmente la ejecución de la contratación en la página web de la Entidad | Oficina de Comunicaciones | Dirección de Contratación | Mensual | 01/01/2023 - 31/12/2023
| 1.4 | Publicar o divulgar de forma externa el Programa de Transparencia y Ética Pública del ICBF. | Publicacion o divulgacion de mensajes en página web ,redes sociales o correo masivo externo para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad. Se realiza de forma mensual , su reporte es trimestral ( Marzo, junio,septiembre,diciembre). | Direccion de Planeación y Control de Gestión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral | 2023-12-31
| 1.5 | Mantener actualizada la información en el proceso presupuestal de la entidad, en lo concerniente al presupuesto general asignado, ejecución presupuestal y estados financieros. | Información institucional actualizada en el Portal Web de la Entidad. | N/A | Dirección Financiera | Cuatrimestral | 2023-12-31
| 1.6 | Proceso ejecutivo de alimentos a través de Defensor de Familia | Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su tramite en línea | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección | Mensual | 2023-12-31
| 1.7 | Garantía del derecho de alimentos, visitas y custodia | Automatización parcial del trámite con el fin de que el ciudadano pueda solicitar su tramite en línea | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección | Mensual | 2023-12-31
| 1.8 | OPA - Familia biológica busca a familiar que fue adoptado | Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Protección | Mensual | 2023-12-31
| 1.9 | OPA - Acceso a servicios de atención a la Primera Infancia | Automatización parcial del Otro Proceso Administrativo - OPA, con el fin de que el ciudadano pueda realizar su solicitud en línea | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | Dirección de Información y Tecnología - Dirección de Primera Infancia | Mensual | 2023-12-31
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | Monitoreo del micrositio de Transparencia en el portal web, con el fin de garantizar la gestión de contenidos con las áreas respondables de la información por cada item de la ley 1712 de 2014 y normativa vigente | Matriz de verificación y seguimiento de contenidos actualizada por item del micrositio de transparencia. | Dirección de Información y Tecnología | Subdirección de mejoramiento organizacional. | Semestral | 2023-12-20
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Reporte de actualización de tabla de retención documental | Informe semestral del estado de avance del proceso de actualización TRD | N/A | Dirección Administrativa- Gestión Documental | Semestral | 2023-12-20
| 3.2 | Dar continuidad al plan de capacitación archivística | Plan de capacitación archivística desarrollado | N/A | Dirección Administrativa- Gestión Documental | Única | 2023-12-20
| 3.3 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información del ICBF. | (1) Matriz consolidada del Inventario de activos de información. | Todas las dependencias y regionales | Dirección de Información y Tecnología | Unico / Anual | 2023-12-20
| 3.4 | Actualizar el Esquema de publicación de información del ICBF. | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2020 | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Unico | 2023-12-30
| 3.5 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del ICBF. | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | N/A | Dirección Servicios y atención y Oficina Asesora Jurídica | Unico | 20/12/2023-25/12/2023
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Se realizan (5)Videos institucionales en lenguaje de señas. Los reportes se entregarán en abril, agosto y diciembre. | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2023-12-20