## SAN LUIS DE PQUE MESA PÚBLICA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_____CASANARE_________CENTRO ZONAL ____________YOPAL______________FECHA DE LA MESA PÚBLICA_______6 DE JULIO DE 2017__________
MUNICIPIO____SAN LUIS DE PALENQUE_____COMUNA________________ BARRIO_______CENTRO________
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar escuela de padres con tema: Preparación de alimentos con Bienestarina, la idea es realizar mayor difusión de recetas con Bienestarina, para que sea mejor aprovechada en las casas. | ALCALDÍA SAN LUIS DE PALENQUE - FUNDACIÓN MUJERES PROCASANARE. | 2017-07-06 | Para el dia veinte (20) de octubre se tiene contemplado realizar Escuela de Padres, actividad que se desarrollará conjuntamente entre la Coordinadora de CDI "Gavancitos" y la nutricionista de la Administración Municipal, previo a la realización de la Semana Cultural, con el fin de enseñar a los padres de familia beneficiarios de las Modalidades Institucional y Familiar, las distintas recetas para la elaboración de productos que contienen Bienestarina. | X |  | 24 de octubre | Cronograma de Escuela de Padres | Se dio la reprogramación de la actividad, que en principio, había sido planteada para llevarse a cabo en el mes de septiembre. | Compromiso Cumplido. Se llevó a cabo la intervención del uso de Bienestarina y sus productos en el marco de la Semana Cultural del CDI "Gavancitos" del municipio de San Luis de Palenque. | Coordinadora CDI "Gavancitos", Nutricionista Administración Municipal.
2 | Programar en la semana cultural de septiembre una actividad de feria de alimentos de alto valor nutricional, en la que los mismos padres participen mostrando sus mejores recetas. | ALCALDÍA SAN LUIS DE PALENQUE - FUNDACIÓN MUJERES PROCASANARE. | 2017-07-06 | El día treinta (30) de octubre se realizará, en torno a la Semana Cultural que llevará a cabo el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Gavancitos", la difusión de recetas y de productos que contienen Bienestarina dentro de sus ingredientes. La puesta en marcha de dicha actividad fue informada al Centro Zonal Yopal a través de la Coordinadora de esta EAS. La actividad en mención involucrará a agentes educativos y a padres de familia beneficiarios de las modalidades institucional y familiar que actualmente se implementan en el Municipio de San Luis de Palenque. Este compromiso ya fue concertado y movilizado y se está en espera de su realización en la fecha pactada. | X |  | 24 de octubre | Cronograma de actividades de evento de Semana Cultural. Registro fotográfico, informe de actividades Semana Cultural CDI Gavancitos. | Se dio la reprogramación de la actividad, que en principio, había sido planteada para llevarse a cabo en el mes de septiembre. | Compromiso Cumplido. En el marco de la Semana Cultural realizada en el Centro Zonal "Gavancitos" del municipio de San Luis de Palenque, el día veinticuatro (24) de octubre se llevó a cabo muestra gastronómica de las diferentes recetas y productos que se pueden realizar con Bienestarina, dicha actividad fue dirigida a padres de familia y cuidadores. | Coordinadora CDI "Gavancitos".
3 | Invitar a la Alcaldía para que apoye este evento vinculándose con algo de premiación y actividades culturales o logísticas para fortalecer la semana cultural. | FUNDACIÓN MUJERES PROCASANARE. | 2017-07-06 | Se proyectó oficio por parte de la Coordinadora del CDI "Gavancitos", a la Alcaldía Municipal con el fin de solicitar apoyo en premiación y actividades culturales o logísticas que fortalezcan la Semana Cultural. | x |  | 05 de Octubre | Oficio enviado y radicado en la Administración Municipal. |  | Compromiso Cumplido. Oficiar a la Administración Municipal solicitando la articulación y apoyo en la semana cultural. | Coordinadora CDI "Gavancitos"
4 | Articulación de los componentes a tratar del programa Generaciones con Bienestar con los referentes de los Programas de Acción Social y Salud de la Alcaldía. | FUNDEPRO – FAMILIAS EN ACCIÓN. | 2017-07-06 | Se realizó reunión entre la referente de infancia y adolescencia (en representación de la Alcaldía Municipal) y la Promotora de Derechos asignada para el Municipio, donde se acordaron apoyos interdisciplinarios (fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, trabajo social) para algunos encuentros dependiendo del tema a tratar, de este ejercicio ya se realizó el primer encuentro en compañía de la psicóloga y la trabajadora social de la Comisaría de Familia, donde se abordó el tema de las emociones. Para el día jueves treinta y uno de agosto (31) se realizaron actividades con el equipo interdisciplinario de la Alcaldía Municipal dirigidos a higiene postural, actividad que estuvo a cargo de la fisioterapeuta del Municipio, igualmente se desarrolló actividad asociada a higiene auditiva, la cual tuvo como responsable a profesional en fonoaudiología. Junto con ello, se ha trabajado con el grupo de “Generaciones con Bienestar” temas como hábitos de alimentación saludable, a cargo de la nutricionista municipal y autoestima, tema que ha sido desarrollado por parte de la psicóloga con la cual cuenta el Municipio. Además de ello, cabe también mencionar que fuera de los compromisos de apoyo con los profesionales, la Alcaldía Municipal está brindando el espacio para la realización de los encuentros con niños y adolescentes del Programa “Generaciones con Bienestar” en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Municipio. Este compromiso se encuentra ya cumplido. | x |  | AGOSTO DE 2017. | Acta, Registro Fotográfico y Listado de Asistencia. |  | Compromiso Cumplido. | Alcaldía Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Promotora de Derechos Programa Generaciones con Bienestar
5 | Seguimiento al posible Convenio de Bienestarina para Adulto Mayor. | ICBF Centro Yopal. | 2017-07-06 | En relación al cumplimiento de este compromiso cabe mencionar que el municipio de San Luis de Palenque realizó la solicitud formal del Convenio de Bienestarina para 140 adultos mayores del Ente Territorial; a lo cual el ICBF brindó las indicaciones frente a los requisitos necesarios para adelantar dicho Convenio. Posteriormente, por parte del ICBF Centro Zonal Yopal se realizó visita al Municipio y a la posible bodega con el objetivo de verificar condiciones de almacenamiento. En dicho sentido, está programada visita al municipio de San Luis de Palenque para el día 6 de octubre de 2017, por parte de la Nutricionista del Centro Zonal Yopal para dar viabilidad a las condicones de almacenamiento que permitirán la adecuada custodia y suministro de Bienestarina. Posteriormente, con la documentación completa se remitirá solicitud formal a la Dirección de Nutrición para su revisión y aprobación. | x |  | AGOSTO DE2017. | Copia de inspección preliminar de bodegas de almacenamiento de alimentos de alto valor nutricional. |  | Compromiso Cumplido. | ICBF y Administración Municipal San Luis de Palenque
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## TAURAMENA MESA PÚBLICA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de Seguimiento a Cumplimiento de Compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_____CASANARE_________CENTRO ZONAL ____________VILLANUEVA______________FECHA DE LA MESA PÚBLICA_______5 DE ABRIL DE 2017__________
MUNICIPIO____TAURAMENA_____COMUNA________________ BARRIO_______CENTRO________
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Ampliación de cobertura en Modalidad Familiar, identificando y realizando ejercicio de focalización en el área rural con los operadores que desarrollan la modalidad. | ITEDRIS – ICBF Regional y Centro Zonal Villanueva. | 2017-04-05 | Se amplían los cupos en modalidad familiar aperturando dos unidades en el área rural Paso Cusiana en el Venado con un total de 100 cupos 50 en el área rural - urbana en Tauramena y 50 en Paso Cusiana el Venado. Igualmente frente a la modalidad institucional se dio una ampliación de cobertura de veintidós (22) cupos. |  | X | Junio de 2017 | Adiciones a Contrato. | Compromiso Cumplido. | NA | ITEDRIS – Asopadres Tauramena ICBF Regional y Centro Zonal Villanueva.
2 | Enviar carta a Dirección del ICBF para emisión de concepto de focalización para que el ICBF aporte a 220 cupos para la nueva infraestructura de CDI modalidad institucional. | Administración Municipal – Secretaría de Desarrollo Social – Referente Primera Infancia, Infancia, Infancia y Adolescencia Municipal. | 2017-04-05 | Por parte del ICBF Centro Zonal Villanueva, se indagó y solicitó a la Administración Municipal, nivel de avance en torno a la ampliación de nuevos cupos, ello se dio en el marco de la Mesa Municipal de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia al igual que a través de comunicación telefónica con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Tauramena. |  | X | Septiembre de 2017 | Actas de Reunión Mesa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y Consejo de Política Social. | Compromiso Cumplido. Desde la Coordinación del ICBF Centro Zonal Villanueva se movilizó este asunto, para lo cual se realizó intervención en Mesa local de Infancia y Adolescencia y se estableció compromiso por parte del Ente Territorial de agenciar gestión frente al tema en particular. Se definió que tal actividad será una de las labores a priorizar en el Plan de Acción de la Mesa de Infancia y Adolescencia para la vigencia 2018. | Se enviará comunicación oficial escrita a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio con copia al enlace de Primera Infancia, recordando el compromiso y la responsabilidad del Ente Territorial en torno a este trámite. | Coordinadora ICBF Centro Zonal Villanueva.
3 | Realización de tres (3) eventos de formación para hablar de temáticas como consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, violencia sexual y violencia escolar. | Secretaría de Educación Departamental – Secretaría de Educación Municipal de Yopal - ICBF Regional Casanare. | 2017-04-05 | Se realizaron dos (2) eventos de formación relacionados con temáticas tales como: consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, violencia sexual y violencia escolar, eventos desarrollados en la Ciudad de Yopal y en el municipio de Trinidad, el primer encuentro contó con la participación de los asesores de la Dirección de Niñez y Adolescencia como expositores, mientras que el segundo se realizó de manera articulada con la Secretaría de Salud Departamental. Así mismo, se desarrolló un espacio de diálogo y formación con adolescentes del municipio de Aguazul, en el cual se promovieron los derechos sexuales y reproductivos, se socializaron rutas de atención a vulneración de derechos, se identificaron posibles casos de violencia sexual y escolar y se identificaron lugares y factores de riesgo en el Municipio; cabe anotar que fue un escenario de articulación con instituciones tales como: Secretaría de Salud Departamental, Defensoría Regional del Pueblo, Policía de Infancia y Adolescencia, Oficina de Acción Social Departamental, Secretaría de Educación, Procuraduría de Familia. | X |  | 25 de Mayo – 28 de Julio -10 de Agosto. | Listados de Asistencia y Registros Fotográficos de Actividades. | Compromiso Cumplido. | NA | NA
4 | Convocar a sesión de Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia para socializar a los miembros permanente de esta instancia de operación del SNBF la oferta completa de programas y servicios del ICBF para la vigencia 2017 en el Municipio de Tauramena. | Administración Municipal - Operadores ICBF - Referente Regional SNBF. | 2017-04-05 | Esta actividad fue desarrollada en el marco de la Mesa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia que se llevó a cabo en el Municipio de Tauramena el día veinticuatro (24) de mayo del presente añ. Igualmente, a través de correo electrónico y medios virtuales se entregó información al Ente Territorial de la oferta de programas y de servicios que el ICBF adelanta en el territorio para la vigencia 2017. | X |  | 23 y 24 de Mayo de 2017. | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Correo Electrónico, Oficios Remisorios, Copia Fichas Oferta Programática ICBF Municipalizada. | Compromiso Cumplido. | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A12: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## SÁCAMA MESA PÚBLICA
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_____CASANARE_________CENTRO ZONAL ____________PAZ DE ARIPORO______________FECHA DE LA MESA PUBLICA________31 DE MARZO DE 2017__________
MUNICIPIO____SÁCAMA_____COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Promover brigadas de atención para los niños en el sector rural a través del Programa de Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). | Operador PIC/ Secretaría de Gobierno/Salud/ Comisaría de Familia. | 2017-03-31 | Se envio comunicación oficial por parte de la Coordinadora del Centro Zonal Paz de Ariporo dirigida al señor Alcalde del municipio, con el fin de requerir el cumplimiento del compromiso adquirido en la Mesa Pública del 2 de junio, de igual forma, se requirió por correo electrónico a la Entidad Territorial. | X |  | Septiembre de 2017. | Comunicación oficial/ correo electrónico. | Compromiso Cumplido. | NA | NA
2 | Acompañamiento a Escuelas de Padres y fortalecimiento de procesos de prevención. | Operador ICBF /Fundepro | 2017-03-31 | Implementación del Programa "Construyendo Juntos Entornos Protectores" en la Institución Educativa para tratar temáticas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazos en adolescentes, vínculos de cuidado, participación, entre otros. | X |  | Julio de 2017 | Convenio firmado / Planillas de Asistencia, registros fotográficos. | Compromiso Cumplido. | NA | NA
3 | Implementación de programas de Atención Integral para la población de Primera Infancia en el área rural. | ICBF Regional , Directora, Operador Modalidad Propia Resguardo Indígena "Chaparral Barro Negro". | 2017-03-31 | Se focalizó población por parte del Gobernador del Resguardo Indígena "Chaparrral Barro Negro", para atención de niños menores de cinco (5) años, madres gestantes y lactantes de la zona rural de este Resguardo. Se firmó convenio Nro. 138 de fecha 21 de septiembre de 2017 con el operador Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro. | X |  | Septiembre de 2017. | Convenio firmado | Compromiso Cumplido. | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.