## MPCZCODAZZI2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___________CESAR______CENTRO ZONAL __CODAZZI__________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA___26/07/2017__________________________
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Convocar a mesa de trabajo para trazar plan de acción emergente para este segundo semestre 2017. | ICBF, Centro Zonal Codazzi | 2017-07-26 |  | x |  | OCTUBRE | Se hizo convocatoria pero no se cumplió compromiso. | Informan LO sigueinte:. Luis le envío en correo seguido lo expuesto por nuestra compañera coordinadora zonal Codazzi en donde explica las razones de la no ejecución del plan emergente: “La reunión para la mesa, fue convocada y llevada a cabo, pero infortunadamente, no pudo darse cumplimiento al plan trazado, en razón a que las psicólogas Ivama Ocampo Lacouture y Liany Oliveros, quienes estaban como contratistas en este Centro zonal, y eran quienes lideraban la campaña, Junto con las Trabajadoras Sociales Sandra Guacaneme y Nubis Mendoza, se les terminó el contrato el día 30 de septiembre de 2017”. | Convocar a los Entes Territoriales del Municipio Agustin Codazzi | ICBF, Centro Zonal Codazzi
2 | Empoderar a los jóvenes para que estos conozcan de ruta de actuación de violencia sexual y sean multiplicadores en temas relacionados con abuso sexual y embarazo en adolescente. | Entes Territoriales | 2017-07-26 | Se realizo capacitacion a los adolestentes de la fundacion CIPRO sobre la Ruta de Violencia Sexual | x |  | 2017-08-05 | lista de asistencia y evidencias fotograficas |  |  | ICBF, Centro Zonal Codazzi, secretaria de educacion municipal
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZVALLEDUPAR1 Y2 I2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_CESAR_CENTRO ZONAL _VALLEDUPAR 1 y 2___FECHA DE LA MESA PUBLICA__23 DE AGOSTO 2017__
MUNICIPIO__BOSCONIA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | • El Operador del Programa Generaciones con bienestar, es el responsable de la ejecución de la estrategia piloto prevención del embarazo en adolescentes, el cual debe enviar informe al CZ de todas las actividades realizadas con los beneficiarios focalizados | Operador U. Magdalena. | 2017-08-23 | 1, Invitación por parte del operador a las Actividades y encuentros vivenciales realizadas en el Piloto- PEA. 2, Gestión para sociabilización de la oferta institucional que la oficina de Gestion social tiene para los adolescentes del programa. 3, Mediante solicitud escrita y verbal se le solicitó a la entidad en cuestión acompañamiento a lugar de realización de los encuentros y a diferentes actividades consernientes al Piloto- PEA. 4, Se procedió a invitar a Instituciones Educativas a participar en los mega encuentros del Piloto, así como, se les permitió participar en los mismos con muestras culturales. M8-Los adolescentes del Piloto actuaron como multiplicadores de la información sobre salud sexual y reproductiva con los jovenes de estas instituciones invitadas. | X |  | Meses de Septiembre Octubre y Noviembre del año 2017, | Informe de convocatoria y fotos | NINGUNA | NINGUNA | Operador U. Magdalena.
2 | • Desarrollar más Escuelas para padres en otros colegios del municipio | Secretaria Social- Alacladia municipal y Comisaria de famiñlia. | 2017-08-23 | Según cierre del 4to CPS se evidencio la activacion de las escuelas de padres en el municipio de bosconia liderada por la Comisaria de familia con la articulacion de la oficina de gestion social. | x |  | Meses de Septiembre Octubre y Noviembre del año 2017, | Informe de convocatoria y fotos | NINGUNA | NINGUNA | ENTE TERRITORIAL - SECRETARIA SOCIAL- Y COMISARIA DE FAMILIA.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MP CZ CHIRIGUANA2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_________________CENTRO ZONAL ______CHIRIGUANA______________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA______16/08/2017_______________________
MUNICIPIO_________CURUMANI_______COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Presentar caracterización de las familias atendidas a través de los programas del ICBF al Alcalde Municipal para visibilizar sus necesidades e integrar a sus programas sociales que tiene planteado en su plan de desarrollo | Centro Zonal Chiriguaná | 2017-08-16 | Enviado mediante oficio de fecha Octubre 2 de 2017 | x |  | 2017-10-02 | Oficio remisorio | ninguna | En la vigencia 2018 hacerle seguimiento a lo planeado con base en esta articulacion con la adminstracion municipal. | CZ-SNBF
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZAGUACHICA2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___CESAR_______CENTRO ZONAL _____AGUACHICA_______________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA____26 DE JULIO DE 2017_________________________
MUNICIPIO_____LA GLORIA___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestiones para construcción de CDI con ubicación barrio la Esmeralda en la Gloria Cesar | Alcalde municipal | 26 de julio de 2017 | Asignación de predio ubicado en el barrio la esmeralda |  |  | S/D | radicados en la alcaldía municipal | NA | Medición de lote | Dependencia de Planeación
[9 empty] | NA | Concertación con la comunidad la esmeralda | Secretaría de desarrollo social.
[9 empty] | NA | Gestión de recursos con la gobernación del Cesar | Alcalde municipal
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______JONNY DAVID LÓPEZ_______________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF _______ARIADNA CAICEDO VALVERDE__________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.