## C.Z CÁQUEZA
DEPARTAMENTO_______CUNDINAMARCA__________CENTRO ZONAL _______CAQUEZA__________________________________________________________FECHA DE LA MP ____12/05/2017___________
MUNICIPIO______CHOACHI__________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Remitir respuestas de consultas emitidas en el formato de consulta o petición | Equipo primera Infancia ICBF Caqueza |  | Se remitio por correo electronico a las EAS las respuesta correspondiente socializando Acta con Talento Humano, se remitio oficio a las Alcaldias participes en la mesa pública | x |  | 2017-05-31 | Copia correo Electronico remision EAS, Radicado Oficios Alcaldias | Ninguna | Dar respuesta a Inquietudes emitidas por la EAS Escuela Galan, se dara respuesta el día 16 de Junio en capacitación Resolución 2465 y resolución 5406 con la Gobernación de Cundinamarca. | Equipo Primera Infancia CZ Caqueza
2 | Realizar consulta a la regional cundinamarca para psible apertura de modalidad familiar en el municipio de ubaque | Equipo de Pimera Infancia ICBF Caqueza. |  | Se realizo consulta al grupo de Asistencia Técnica de la Regional Cundinamarca. | x |  | 2017-05-31 | Copia correo Electronico remitido a grupo de asistencia tecnica, respuesta remitida por el equipo de asistencia tecnica | Ninguna | NA | NA

## C.Z FUSAGASUGA
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | 18/05/2017Arbelaez
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO___Cundinamarca______________CENTRO ZONAL __Fusagasuga______________________________FECHA DE LA MP ___18/05/2017______________________________
MUNICIPIO__________Arbelaez______COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Pintura del Hogar Comunitario futuro del niño Arbelaence | Solicitar apoyo de la alcaldia Municipal | 18 de Junio | solicitud verbal a la Secretaria de Desarrollo Municipal |  | x | 2017-05-18 | acta de la mesa Publica | Falta de presupuesto | Solicitud escrita al señor Alcalde Municipal | Coordinadora centro Zonal
2 | Envio del informe de la MP al personero Municipal | Referente SNBF | 2017-05-18 | Elaboracion de informe |  | x | 2017-06-08 | Copia del informe |  | enviar el informe escrito | Referente SNBF
3 | Informe de actividad interna de hogares comunitarios | Junta central de Hogares | 2017-05-18 | solicitud verbal a la Secretaria de Desarrollo Municipal | x |  | 2017-06-22 | compromisos de acta de la PM |  | Solicitud escrita al señor Alcalde Municipal | Coordinadora centro Zonal
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable

## C.Z FACATATIVÁ
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CENTRO ZONAL: FACTATIVÁ FECHA: JUNIO 5 DE 2017
MUNICIPIO: BOJACÁ SALÓN CULTURAL BARRIO: CENTRO.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Solicitar apoyo de la administración municipal para ubicar predio en arriendo que posibilite el traslado el CDI El Taller de los Artistas | Coodinador ICBF Centro Zonal Facatativá | 2017-06-05 | Se socilaizó el tema por parte del Coordinador del Centro Zonal en sesión de Consejo de Politica Social del 30 de junio de 2017. A la espera de acta de sesión para reporte de evidencias a este compomiso | X |  | 2017-06-30 | Pendiente remisión por parte del municipio de Bojacá de acta de sesion CMPS | Pese a la gestión adelantada no ha sido posible ubicar en el municipio un predio en arriendo que cumpla con las características necerarias para la operación de la modalidad. Se realizó nuevamente solicitud el 14 de agosto por parte de la Coordinación del Centro Zonal al municipio para compartir la citada acta de CMPS, a la fecha no se ha obtenido respuesta. | NA | NA
2 | Sugerir en Consejo de Política Social mayor continuidad en el apoyo brindado por el Centro de Vida Sensorial a los niños y niñas en condición de discapacidad de los hogares infantiles | Coodinador ICBF Centro Zonal Facatativá | 2017-06-05 | Se socilaizó el tema por parte del Coordinador del Centro Zonal en sesión de Consejo de Politica Social del 30 de junio de 2017. A la espera de acta de sesión para reporte de evidencias a este compomiso. Adicionalmente se oficio al municipio solicitando apoyo frente al tema. (julio 7) | X |  | 2017-06-30 | OFICIO SOLICITUD APOYO ADMINISTRACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE BOJACÁ Pendiente acta de sesion CMPS | Ninguna. AL momento la administración municipal esta prestando a través del Centro de Vida Sensorial el apoyo con fonoaudiologia los dias viernes y con fisioterapia los dias martes directamente en las instalaciones de la modalidad. Adicionalmente se atienden a los padres de familia los dias jueves en las instalaciones del Centro de Vida Sensorial | NA | NA
3 | Escalar solicitud a la Regional Cundinamarca ICBF para gestionar capacitación a los agentes educativos en abordaje a la población en condición de discapacidad | Coodinador ICBF Centro Zonal Facatativá | 2017-06-05 | Se remitio oficio a la Regional Cundinamarca solicitando apoyo sobre capacitación en abodaje de discapacidad en procesos pedagógicos en la primera infancia | X |  | 2017-07-01 | OFICIO SOLICITUD CAPACITACIÓN | NA | A la espera de respuesta y directriz por parte de la Regional Cundinamarca | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z GACHETA
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO____CUNDINAMARCA _____________CENTRO ZONAL ____GACHETA ______________________________FECHA DE LA MP _13/07/2017______________________________
MUNICIPIO_____GACHALA ___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1. | Capacitación a responsables, suplentes de los puntos de entrega de Bienestarina y apoyos de Salud y Nutrición de los Operadores de Atención Integral a la Primera Infancia | Nutricionista CZ Gachetá | 2017-07-13 | Capacitación a responsables, suplentes de los puntos de entrega de Bienestarina y apoyos de Salud y Nutrición de los Operadores de Atención Integral a la Primera Infancia |  |  | agosto 04 de 2017 | Acta | Ninguna | Ninguna | Miryan Nelcy Garavito - Nutricionista CZ Gacheta
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z GIRARDOT
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CENTRO ZONAL GIRARDOT FECHA Mayo 24 de 2017
MUNICIPIO: GIRARDOT COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar una reunión con las entidades que hacen parte del SRPA en el momento que el centro de atención Especializada inicie su operación en el municipio de Girardot. | Coordinadora CZ Girardot | 2017-05-24 |  | X |  | Cuando inicie operación del CAE |  | NA | La reunion con las entidades no se ha realizado porque, al momento no ha sido entregado el inmueble en donde va a operar el CAE. | Coordinadora del Centro Zonal.
2 | Enviar a la Secretaría de Gobierno un modelo de convenio del SRPA, con el fin de que se pueda dar trámite a este. | Coordinadora CZ Girardot | 2017-05-24 | El día 6 de junio de 2017 se envio por correo electronico al Secretario de Gobierno de Girardot tres modelos de convenio. |  |  | 16 de junio de 2016 | Correo Electronico | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z SOACHA
DEPARTAMENTO_________________CENTRO ZONAL ______SOAHACHA___________________________________________________________FECHA____09/05/2017___________
MUNICIPIO_______SOHACHA_________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El ICBF asista a la inauguración de la casa de la mujer en el Muniicpio de Soacha. | Secretaria de Desarrollo Social / Sistema Nacional de Bienestar Familiar. | 9 de Mayo de 2017 | No fue posible la asistencia, el mismo dia se recibe convocatoria por parte de la Secretaria de Salud del municipio de Soacha, al Subomité de atención a victimas, por instrucción del Dr Hipolito Guzman (Coordinador del Centro Zonal) no se asiste a la inauguración. |  |  | 18 de Mayo de 2017 | Acta de la reunión y lista de asistencia | Se dificulta la asistencia a la inauguración de la casa de la Mujer, por la asistencia al Subcomité de Víctimas | En espera del envio del acta y lista de asistencia de la reunión. | Secretaaria de Salud
2 | ICBF asista a la Red de Buen Trato con el fin de sociailzar la ruta de violencia sexual en menores de 15 años | Secretaria de Salud / Sistema Nacional de Bienestar Familiar | 9 de Mayo de 2017 | se asiste puntualmente a la red y se sociailza la ruta de atención por parte del ICBF. | x |  | 12 de Mayo de 2017 | Acta de la reunión y lista de asistencia | Ninguna | Ninguna | Ninguno
3 | Se enviara las fechas especificas en las cuales se realizará la capacitación en Derechos Sexuales y Reproductivos. | Dra Angelica Olmos (Enlace de Niñez y Adolesencia, Regional cundinamarca) | 9 de Mayo de 2017 | la Dra Angélica envia un correo electrónico con las fechas establecidas y la base de datos para la inscripcion de los participantes | x |  | 30 de Mayo de 2017 | Correo electronico y base de datos diligenciada | Ninguna | convocatoria y diligenciamiento de la base de datos | Dra Angelica Olmos (Enlace de Niñez y Adolescencia) Referente SNBF Lorena Arias

## C.Z VILLETA
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO Cundinamarca CENTRO ZONAL Villeta FECHA DE LA MP : 08/06/2017
MUNICIPIO Villeta COMUNA________________ BARRIO Club Social Villeta .
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Enviar Minuta e instructivo para convenios de Bienestarina® a los entes territoriales. | Andrea Patricia Martínez Rincón Coordinadora centro Zonal Villeta Herminia Walteros Fernández Nutricionista Carlos Andrés Vega Caicedo Referente SNBF | 2017-06-08 | La Doctora Herminia Walteros Fernández Nutricionista del Centro Zonal Villeta, realizó el envío de documentos donde se describen los requisitos con el fin de solicitud de convenios y la minuta para hacer efectiva la suscripcion delos mismos. | X |  | 2017-06-29 | Correo electronico | NA | NA | NA
2 | Solicitar de manera formal a los entes territoriales la inclusión, en condición de invitados, de los operadores en las Mesas de Infancia, adolescencia y familia. | Andrea Patricia Martínez Rincón Coordinadora centro Zonal Villeta. Carlos Andrés Vega Caicedo –Referente SNBF | 2017-06-08 | Se llevó a cabo envió a todos los entes territoriales, de oficio físico y vía correo electrónico, con la solicitud referida en el compromiso | X |  | 2017-07-04 | Oficios radicados y correo electronico | NA | NA | NA
3 | Acompañamiento técnico a operadores del servicio y agentes del SNBF en las instancias de operación del SNBF y comités técnicos operativos. | Andrea Patricia Martínez Rincón Coordinadora centro Zonal Villeta. | 2017-06-08 |  | X |  | 2017-12-31 |  | NA | Continuar con el acompañamiento técnico a operadores del servicio y agentes del SNBF en las instancias de operación del SNBF y comités técnicos operativos durante toda la vigencia actual. | Coordinación Centro Zonal
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z ZIPAQUIRA
DEPARTAMENTO: Cundinamarca CENTRO ZONAL: Zipaquirá FECHA: 22/08/2017
MUNICIPIO: Zipaquirá BARRIO: La Concepción
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Encuentro estratégico con representantes de las 13 administraciones municipales adscritas al centro zonal y la Coordinadora de la Asociación Creemos en Ti para activación y socialización de las rutas de atención frente a casos de abuso sexual. | ICBF CZ Zipaquirá – Creemos en TI – Administraciones Municipales | 2017-08-22 |  |  |  | 2017-08-28 |  | El encuentro estaba previsto para el mes de julio; sin embargo fue reprogramado para el mes de agosto | El día 28 de agosto de 2017 se adelantará encuentro estratégico de rutas de atención y promoción de medidas preventivas para el Abuso Sexual con las 13 adminsitraciones adscritas al centro zonal | Jairo Melo, Referente SNBF y Marcela Vejarano, Coordinadora Fundación Creemos en Ti
2 | Activación y socialización de las rutas de atención frente a casos de abuso sexual. | ICBF CZ Zipaquirá – Creemos en TI – Administraciones Municipales | 2017-08-22 |  |  |  | 2017-08-28 |  | El encuentro estaba previsto para el mes de julio; sin embargo fue reprogramado para el mes de agosto | El día 28 de agosto de 2017 se adelantará encuentro estratégico de rutas de atención y promoción de medidas preventivas para el Abuso Sexual con las 13 adminsitraciones adscritas al centro zonal | Jairo Melo, Referente SNBF y Marcela Vejarano, Coordinadora Fundación Creemos en Ti
3 | Convocar y garantizar la participación de los operadores de programas en mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y consejos de política social. | Administraciones municipales | 2017-08-22 | En los procesos de revisión y ajuste de los actos administrativos de conformación y funcionamiento de los Consejos de Política Social se ha incidido para que los Operadores de programas de primera infancia sea incluidos como miembros pemannetes al interior de las mesas técnicaas y operativoas de primera infancia, infancia y adolescencia. |  | X | Permanente | Actos adminsitrativos de conformación y funcionamiento CPS y actas comites técnicos y operativos |  | Fortalecer la inclusión y proposición de tematicas al interior del comité por parte de los operadores. | Mesas de primera infancia, infancia y adolescencia

## C.Z LA MESA
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CENTRO ZONAL : LA MESA FECHA DE LA MP : 14/07/2017
MUNICIPIO: SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA _COMUNA________________ BARRIO: INSPECCIÓN DE SANTANDERCITO .
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | OFICIAR A LA ALCALDIA REITERANDO LA INCLUSION DE SALA CUNAEN LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI DEL MUNICIPIO | CENTRO ZONAL LA MESA | 2017-07-14 | SE REMITE OFICIO A LA ALCALDIA MEDIANTE RADICADO S-2017-412935-2511 |  | X | 4 DE AGOSTO DE 2017 | OFICIO | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z CHOCONTÁ
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CENTRO ZONAL : CHOCONTA FECHA DE LA MP : 13/07/2017
MUNICIPIO: CHOCONTA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Visita con señor Alcalde, coordinadora Primera Infancia, Coordinadora CDI, Dra. Nancy Torres Coordinadora ICBF a la infraestructura del CDI q para ICBF es sin arriendo y el Señor Alcalde cofinancia el valor del arriendo. Dentro de la visita revisar los espacios y asignar un espacio ya que es u segundo piso y realmente se encuentran reducidos, por la nueva dotación. | Doctor Jorge Pinzón-Alcalde Municipal - ICBF Centro zonal Chocontá. | 2017-07-13 | Se realiza la visita el día 17 de Julio de 2017, con los representantes de los diferentes entes que se fijo el compromiso, se observa en la infraestructura la necesidad de organizar algunos espacios, reunibicar una aula a un salón más amplio. Se realiza la viista a coldeportes donde se asigna un salón amplio, con seguridad, la disponibilidad de una unidad sanitaria, entrehga de llaves con el fin de organizar una ludoteca y aporvechar el espacio para actividades de los niñ@s. Coordinación con el operador FUNSOCREER contrato No. 25182016-1128 para la adecuación de este espacio de acuerdo a la funcionalidad, cronograma,activación de protocolos de salidad pedagogicas y demás actividades que ofrezcan la seguridad y mitigación de los riesgos a los niñ@s beneficiarias. | X |  | 30 de Julio de 2017 | Acta de la visita a la unidad de los acuerdos establecidos según las necesidades y adecuaciones. Informe presentado por la Coordinadora del CDI. Con evidencia fotografrica . | NA | NA | NA
2 | Visita con señor Alcalde, coordinadora Primera Infancia, Coordinadora CDI, Dra. Nancy Torres Coordinadora ICBF a la infraestructura del CDI con el fin de analizar la derivación de un mal olor que existe a la subida de la escalera en el CDI. | Doctor Jorge Pinzón-Alcalde Municipal - ICBF Centro zonal Chocontá. | 2017-07-13 | En la viista realizada se detecta que posiblemente se deriva de una madera que portege la escalera, el señor Alcalde organiza el trabajo con obras para que selle y se laque. | X |  | 2017-07-17 | Acta de Julio 17 2017. | NA | NA | NA
3 | Reubicar la modalidad Familiar a la la vereda Saucio donde existen los beneficiarios y liberar los cupos para el hogar de bienestar modalidad comunitaria donde actualmente se presenta baja cobertuda de los 28 programados18 inscritos. | Coordinadora Leidy Yuliana Aza A.operador Asocrevivir contrato No. 225182016-1103 | 2017-07-13 | Se tomara la desición aprobada en comité tecnico en vista a la necesidad y previa concertación con los padres de familia para la respectiva desvinvculación de los beneficiarios y la vimnculación al contrato No. 25182016-1000 | X |  | 2017-07-31 | Acta comité Técnico 21 de Julio de 2017. | NA | NA | NA
4 | Mejora en los pisos del salón asignado para la unidad de Desarrollo Infantil medio familiar ubicada en la escuela de Guanguita Alta. El señor Alcalde entregara los materiales (Tableta para el piso) y los padres de familia se organcen para la mano de obra. | Señora Alcalde municipal, docente de la unidad Guanguita Alta y Coordinadora | 2017-07-13 |  | X |  | 15de Agosto de 2017 |  |  | Se radica oficio en la Alcaldia para continuar con la gestión de este compromiso | Operador, Alcalde y padres de familia.
5 | Presentar informe al señor Alcalde Municipal, donde se evidencie la dificultad del prestamo de la llave del salón comunal con oprtunidad los días miercorles en las horas de la tarde | Señor Alcalde Municipal, y docente de la unidad aplicativa | 2017-07-13 |  | X |  | 2017-07-31 | No se dejo evidencia escrita pero se cumplio porque el señor de la Junta de Acción comunal hizo entrega de la llave a la docente de la unidad. | NA | NA | NA
6 | Gestión con otras entidades por parte del señor alcalde municipal para la adquisición de un parque y gestión con rector de la institución Rufino Cuervo para ubicación de unidad en la escuela chingacio bajo. | Señor Alcalde Municipal | 2017-07-13 |  | X |  | 2017-08-15 | evidencia en el acta de fecha Julio 17 de 2017 | NA | NA | NA
7 | Visita a Instituciones educativas para revisar los estados de las infraestructuras y posterior reunion con rectores de las instituciones para mejoras por parte de educación y municipios | Señor Alcalde municipal, ICBF primera infanciacentro zonal y rectores institución | 2017-07-13 |  | X |  | 2017-08-15 |  |  | Se radica oficio en la Alcaldia para continuar con la gestión de este compromiso | Alcalde, rectores Instituciones y Centro zonal
8 | reunión con secretario de Gobierno, Comisaria de familia, señor Alaclde Municipal y Dra. Nancy concretar calendario viistas domiciliarias para legalizar los cupos en HCBF modalidad agrupados | Señor Alcalde municipal, ICBF primera infanciacentro zonal y rectores institución | 2017-07-13 | Se realiza la reunión el día 17 de Julios y se desigana a Sandra Torres enlace primera infancia emitir nuevamente el listado y las direcciones para programar las visitas. |  |  | 2017-08-15 | Acta de concertación y delegación de la responsabilidad. Visitas realizadas por parte de comisaria de familia para la legalización de los cupos. | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z PACHO
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO___________CUNDINAMARCA______CENTRO ZONAL _________________PACHO ________________FECHA DE LA MP _14/07/2017_______________________________
MUNICIPIO_______PACHO _________COMUNA________________ BARRIO_______CENTRO ________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | registrar en SIM formato de consultas o peticiones presentadas en la mesa publica | centro zonal | 2017-07-14 | Se registraron las siguientes peticiones 21605690/91/92/93/94 | x |  | 31 de julio | Peticiones en SIM y formatos | ninguna | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z SAN JUAN
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_______Cundinamarca__________CENTRO ZONAL ______San Juan de Rioseco___________FECHA DE LA MP ________09/08/2017________________________________________
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar el 100% de los CMPS para la jurisdicción en la vigencia 2017 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Municipios de la jurisdicción | 2017-08-09 | Se brinda orientación a los asistentes a la RPC y MPC (alcaldes, comisarios, de los municipios de la jurisdicción, sensibilizándolos frente a la importancia de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley frente al desarrollo de los CMPS reglamentarios en la anualidad |  |  | 2017-12-01 | Acta de RPC y MPC del 9 de agosto a las 9:00 a.m |  | Dar cumplimiento al desarrollo de la totalidad de sesiones de CMPS de los municipios de la jurisdicción del CZ, establecidos para la vigencia 2017 | Alcaldes Municipales de las entidades territoriales, de la jurisdicción del ICBF Centro Zonal San Juan de Rioseco (Beltrán, Bituima, Chaguani, Puli, Viani y San Juan de Rioseco)
2 | Aprobar el 17% faltante de los planes de acción ante el CMPS | Bienestar Familiar-Municipio de la jurisdicción | 2017-08-09 | Se socializó por parte del Coordinador del Centro Zonal, la importancia de aprobar en sesión de Consejo de Politica Social el Plan de acción de la vigencia 2017. |  |  | 2017-12-01 | Acta de RPC y MPC del 9 de agosto a las 9:00 a.m | A la fecha no se ha convocado a sesión del CMPS, municipio de Chaguani | En el momento se encuentra a la espera del desarrollo de sesión oridinaria de CMPS para el cumplimiento de dicho compromiso | Alcalde municipal de Chaguani
3 | Apoyo en las escuelas de padres | Bienestar Familiar-Rectores de Colegios de la jurisdicción | 2017-08-09 | El coordinador del ICBF Centro Zonal San Juan de Rioseco, brinda orientaciones sobre la disposición de continuar brindando apoyo a las Instituciones educativas de los municipios de la jurisdicción |  |  | 2017-12-01 | Acta de RPC y MPC del 9 de agosto a las 9:00 a.m | No ha habido solicitud expresa por ningún canal de comunicación, por parte de alguna IED referente al apoyo en las escuelas de padres | A la fecha no se ha hecho solicitud por parte de ninguna Institución educativa | Jefe de núcleo de la jurisdicción del Magdalena Centro y Rectores de las Instituciones Educativas, incluyendo sector rural y urbano
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.

## C.Z UBATÉ
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_________Cundinamarca________CENTRO ZONAL ___________Ubaté______________________FECHA DE LA MP _____25/08/2017___________________________
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Dar respuesta mediante trámite SIM a las 2 consultas realizadas por la comunidad | Enlace SNBF, Relación con el Ciudadano y Enlace de Primera Infancia | 2017-08-25 | Se brindo respuesta mediante oficio a los peticionarios. |  | X | 2017-09-06 | Oficio Remisorio | solicitan economa para la Modalidad Comunitaria, sin embargo dicho perfil no esta contemplado, dentro de la canasta, ni dentro del Manual Operativo, a menos que sea cofinanciado por el ente territorial o una ONG. | No hay acciones pendientes | Elsy Alejandrina Quenza Corsi
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.