## MPCZSANTA MARTHA SUR 2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_________Magdalena ________CENTRO ZONAL ___Santa Marta Sur ___________________________FECHA DE LA MP ___22/06/2017________________________________
MUNICIPIO_______Santa Marta _______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Enviar a todas las EAS el comunicado sobre la ruta para tramitar el registro civil de la población venezolana menor de 7 años que requieren de los servicios del ICBF | Equipo de Primera Infancia Zonal | 2017-06-22 | Se envio por correo electronico a todas las EAS las Disposiciones de la Rehgistraduria en el tema | x |  | 2017-06-22 | Correo Electronico | cumplido | NA | OK
2 | Coordinar con la Registraduria una mesa o reunión de concertación con los Defensores de Familia del Centro Zonal Santa Marta Sur para acordar todo lo relacionado en la ruta establecida para la consecución de los registros civiles de los niños venezolanos | Coordinador Zonal-Referente del SNBF | 2017-06-22 | contactos Iniciales con Regstradores Delegados | x |  | 23-Juno/2017 19/07/2017 | Correos y actas |  | Concertacion de Fecha para Reunion-Sitio | Referente del SNBF Zonal
3 | Solicitar ampliación de cobertura, en la programación de metas de la próxima anualidad, para los servicios de primera infancia, teniendo en cuenta el incremento de la población infantil proveniente de Venezuela. | Coordinador Zonal CZ Santa Marta Sur | 2017-06-22 | Informacion a la Regional Primera Instancia: se convocó a todas las Entidades Administradoras de los servicios de primera infancia, se les solicito el listado de la población infantil venezolana con necesidad de cupos recepcionadas en cada UDS y se impartió la directriz que de los cupos que dejan libre los niños y niñas que transitan al sistema escolar, darle prioridad a los NN Venezolanos y de esta manera cumplir con el compromiso de la solicitud de la mesa publica y de esta población que tanto la necesita por el estado de vulnerabilidad en que se encuentran | x |  | 2017-11-15 | Acta | Cumplido | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A23: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ EL BANCO2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO: MAGDALENA CENTRO ZONAL: EL FECHA DE LA MP : 17/08/2017
MUNICIPIO: EL BANCO COMUNA: BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar Taller Pedagógicos con los estudiantes y con los Docentes para brindarle las herramientas conceptuales y metodológicas que contribuyan a la prevención de la Violencia Sexual. | Melissa J. Arraut Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco y Equipos de Defensorias | 2017-08-17 | Se realizo campaña interisntitucional con los agentes del SNBF en el corregimiento de Tamalamequito, Institucion Educativa Silvia Cotes Biswell, donde se dieron a conocer los protocolos y rutas de atencion a la Violencia Sexual. | X |  | 20 de Septiembre | Acta 187 del 20 de Septiembre | Ninguna | Implementacion Campaña interinstitucional liderada por el Ente Territorial y Agentes del SNBF para la prevencion de la Violencia Sexual. | Melissa J. Arrau Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco y Equipo de Defensorias.
2 | Fortalecer el Comité de Violencia Sexual a nivel municipal para promover actividades formativas que propendan por conformar una Red Institucional para la prevención de la Violencia Sexual | Melissa J. Arraut Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco y Equipos de Defensorias | 2017-08-17 | Reunión con a alcaldia | X |  | 30 de octubre | Acta de la Alcaldia Municipal de El Banco Magdalena | Ninguna | Reactivacion Comité de Violencia Sexual y de Genero y elaboracion del Plan de Accion | Melissa J. Arrau Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco y Equipo de Defensorias.
3 | Organizar eventos comunitarios donde a los padres de familias, los niños, niñas y adolescentes se les brinde una orientación sobre los protocolos de atención de la violencia sexual. | Melissa J. Arraut Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco y Equipos de Defensorias | 2017-08-17 | Taller de Violencia Sexual a los padres de familia y comunidad en general del Corregimienot de Cerrito | X |  | 20 de Octubre de 2017 | Evidencias Fotograficas - Cartelera Institucional | Ninguna | Taller Formativo liderado por el ICBF y el Ente Territoral a travez de salud publica promueve de igual forma estas acciones de atencion y prevencion. | Melissa J. Arrau Arevalo - Coordinadora Centro Zonal El Banco y Equipo de Defensorias.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD: FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF:
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ FUNDACION2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_ Magdalena________CENTRO ZONAL ______Fundación __________________________________________________________FECHA_24/08/2017______________
MUNICIPIO__Algarrobo______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | No se generaron compromisos | CZ | 2017-08-24 | NA |  |  |  | Acta MP | NA | NA | NA
2
3
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZEL PLATO2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_ Magdalena________CENTRO ZONAL _______Plato__________________________________________________________FECHA_13 Julio de 2017______________
MUNICIPIO__Nueva Granada______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar seguimiento al programa Camino Verde para tomar los correctivos pertinentes, partiendo de las peticiones recibidas por parte de madres usuarias de la modalidad | Centro Zonal Plato, Claudia Marcela Paez, Profesional en Nutricionista. | 13 de Julio de 2017 | Ingreso aplicativo SIM las peticiones y direccionamiento de las mismas al funcionario competente para darle continuidad al proceso. Gestion de la peticion: solicitud de comision para verificar las peticiones |  | X | 17 de Julio de 2017 | Numero de Radicado Aplicativo SIM: 24905702-24905703 | N/A | N/A | N/A
2 | Gestión de cupo para madre en etapa de Gestación. | Centro Zonal Plato | 13 de Julio de 2017 | Se gestiona el cupo para la madre solicitante, a la señora Emilse de Angel, madre comunitaria de la modalidad Fami en el municipio de Nueva Granada |  | X | Julio 18 de 2017 |  | N/A | N/A | N/A
3 | Reubicacion de madres usuarias | Operador Camino Verde | 13 de Julio de 2017 | Seguimiento a la gestion adelantada por el operador | X |  | 13 de Julio de 2017 |  | N/A | Seguimiento a la gestion desarrollada por el operador | Centro Zonal Plato
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZCIENAGA2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO__MAGDALENA__CENTRO ZONAL ______CIENAGA___________________________________FECHA DE LA MP : 25/08/2017________________________
MUNICIPIO____ZONA BANANERA __COMUNA________________ BARRIO: VEREDA LOS COCOS___________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| NO SE ESTABLECIERON COMPROMISOS |  | 2017-08-25 | N/A |  |  | N/A | Acta MP | N/A | N/A | N/A
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF MAGALIS BEATRIZ CANDELARIO MARTINEZ___________________ - MARIA CRISTINA PALACIO OSPINO_____________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A20: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZDELRIO2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO Magdalena CENTRO ZONAL : del Rio_________________________________________________________________FECHA__24/05/2017_____________
MUNICIPIO_____Zapayan___________COMUNA________________ BARRIO____Casa de la Cultura___________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Cuantos gramos de arroz diarios para los 12 niños | Enlace de primera infancia | 2017-05-24 | Lo establecido bajo ración son 12 gramos de arroz por cada niño, Se disminuyó los gramos de arroz, para suministrar el cereal en las dos meriendas y en el desayuno y de esta manera cumplir con el 70% de las recomendaciones del ICBF en la minuta establecida. | X |  | 2017-05-24 | Acta de la Mesa Publica | La Mesa Publica, se realizo sin ninguna dificultad en la fecha reprogramada, las consultas o peticiones presentadas por los asistentes, padres usuarios y comunidad en general. se respondieron de forma inmediata, en la sesion de preguntas y respuestas, en el espacio de la plenaria. | se dio respuesta inmediata en el evento de la mesa publica. | enlace de primera infancia
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ___________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZSANTAANA2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO__________Magdalena_______CENTRO ZONAL __Santa Ana_________________________________________FECHA DE LA MP _: 22/08/2017_____________________
MUNICIPIO_San Zenón _____________COMUNA________________ BARRIO_______Centro ________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | La Peticionaria señora IRIS MARIA MENDOZA HURTADO, usuaria del Programa CDI Modalidad Institucional, sugirió que a pesar de que el CDI Infancia Feliz Cabecera sede 1 de San Zenón, Magdalena, están utilizando el buzón y le gustaría que el uso fuera más práctico, para que los usuarios pueden expresar lo que piensa. | Reina Avila Nuñez | 2017-08-22 | La Coordinadora del ICBF Centro Zonal Santa Ana, le solicito a la Entidad Administradora, revisar el procedimiento de este proceso PQRS y realizar ajuste necesario, para lo cual se requiere pronto cumplimiento. |  | X | 08/29/2017 | Ante la solicitud por parte de la Coordinadora del ICBF Centro Zonal Santa Ana, en la realización de la Mesa Publica de Primera Infancia y Bienestarina en el Municipio de San Zenón, la Representante legal de la entidad administradora tomo la siguiente decisión que de acuerdo al protocolo, el Buzón de sugerencia se realiza la apertura cada 8 días y esto se hace en los espacios libres donde se reúnen a la comunidad y padres de familia, dándole respuesta inmediata teniendo en cuenta la queja, sugerencia o reclamo por parte del usuario además de encontrarse visible en las entrada de las 2 sedes del CDI Infancia Feliz (San Zenón- Peñoncito). | Ninguna | Realizar seguimiento a la utilización del buzón | Equipo Psicosocial
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________

## MPCZSANTA MARTHA NORTE2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO__MAGDALENA__CENTRO ZONAL ______SANTA MARTA NORTE_______________________________FECHA DE LA MP : 27/07/2017____________________________
MUNICIPIO______________SANTA MARTA __COMUNA________________ BARRIO___CUNDI____________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Enviar oficio a la Regional solicitando información sobre el material duradero de los HCB que pertenecen al CZ Santa Marta Norte | Coordinadora Cz Santa Marta Norte, Maria del Socorro Pabon | 2017-07-27 | Mediante oficio N° S-2017-441338-4702 del 18/08/2017 se remittio oficio de Gestión ante el Director Regional solicitando informacion sobre el material Didactico Duradero Modalidad HCB. El nivel Nacional asigno recursos a las EAS para compra de dotacion y Material Didactico, cuyas adiciones a los contratos se realizaron a finales de agosto y septiembre. Tienen plazo para presentacion de requisitos ante el Comité operativo hasta el 30/09/2017 a fin de aprobarlas y posteriormente la EAS comprar y entregar antes del 20/10/2017 | X |  | 2017-08-18 | Oficios de Gestion, soportes de adición de recursos a los contratos para compra de dotacion. | NA | NA | NA
2 | Enviar Carta de gestión a la Regional solicitando apoyo en la financiación de equipos interdisciplinarios para la Modalidad Tradicional HCB | Coordinadora Cz Santa Marta Norte, Maria del Socorro Pabon | 2017-07-27 | Mediante oficio N° S-2017-441313-4702 del 18/08/2017 se remittio oficio de Gestión ante el Director Regional solicitando la posibilidad de inclusion de equipo interdisciplinario e la Modalidad HCB. Se recibe rrespuesta del Nivel Regional oficio N° S-2017-447-660 DEL 06/09/2017, el cual a su vez se socializa con las veedurias y operadores de HCB presentes en la Mesa Pública. | x |  | 2017-08-22 | Oficios de Gestion | NA | NA | NA
3 | Revisar La aplicación del decreto de los servicios públicos en la Comunidad San Jorge. | Coordinadora y Referente de primera Infancia Cz Santa Marta Norte | 2017-07-27 | Se solicitó a la EAS CUPEDIC quien administra los HCB del sector de San Jorge, quien remitió la base de datos del sector con la documentación solicitada. Con los soportes se estableció el estado de cada Agente educativo para la gestión respectiva. | X |  | 2017-08-27 | Correo de gestión, oficio electricarbe | NA | NA | NA
4 | Elaborar y remitir a las EAS el Cronograma de Asistencia Técnica a los Agentes Educativos sobre el diario de Campo y fortalecimiento sobre sobre las nuevas herramientas digitales y Componente pedagógico. | Referente de Primera Infancia del Centro Zonal y de la Regional Magdalena | 2017-07-27 | Se remitió a las EAS de HCB el Cronograma de asistencia Técnica sobre el Diario de Campo, nuevas Herramientas digitales y componente pedagógico por parte del refrente de Primera Infancia Zonal. De igual forma el Referente de Primera Infancia Regional, quien asistió a la Mesapública apoyo en la Asistencia Técnica a los Agentes educativos. | X |  | 11/08/2017, 14/08/2017, 31/08/2017 | Correos de Invitacion, Asitencia EAS. | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ________MARIA DEL SOCORRO PABON____________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A23: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.