## MPCZ PASTO 1 2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO NARIÑO CENTRO ZONAL PASTO UNO FECHA 18 DE MAYO 2017
MUNICIPIO FUNES COMUNA________________ BARRIO CENTRO .
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO BASE DE DATOS DE LISTA DE ESPERA AL INGENIERO FREDY DIAZ PROFESIONAL CUENTAME DE LA REGIONAL NARIÑO | ESTEBAN LOPEZ | 18 de Mayo 2017 | SE ENVIO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO BASE DE DATOS AL INGENIERO FREDY ARCOS | X |  | 23 de Mayo 2017 | Correo electrónico del 23 de Mayo 2017 | Ninguna | NA | NA
|  |  | 18 de Mayo 2017 | EL ING FREDY ARCOS DEVUELVE BASE DE DATOS FILTRADOS LOS POSIBLES BENEFICIARIOS | X |  | 25 de Mayo | Correo electrónico del 25 de Mayo 2017 | Ninguna | NA | NA
|  | ESTEBAN LOPEZ | 18 de Mayo 2017 | REMITO ADJUNTO BASE DE DATOS DE POTENCIALES USUARIOS QUE PUEDEN SER BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA QUE USTEDES OPERAN EN DICHO MUNICIPIO | X |  | 25 de Mayo | Correo electrónico enviado a las Entidades Prestadoras de Servicios el 25 de Mayo 2017 | Ninguna | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD ANDREA BASTIDAS GALVIS FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF MYRIAM CONSUELO TOBAR PEÑA
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZPASTO2 2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO:NARIÑO CENTRO ZONAL: Pasto Dos Mesa Publica: FECHA DE LA MP 09/06/2017
MUNICIPIO: Nariño______________COMUNA________________ BARRIO: EL CENTRO_______________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar Comité operativo con la EAS para abordar las siguientes inquitudes presentadas en la mesa publica: 1. La responsabilidad del transporte de alimentos de las EAS hasta las unidades de servicio. 2- Mediante IVC se verifico frutas no aptas para el consumo humano. 3. No cuentan con capacitacion de buenas practicas de manofacturas las auxialires. | Janeth Rodriguez | 2017-06-09 | Realizacion del comité tecnico operativo con la peticionaria. | x |  | Oficio radicado S 323250 del 20 de Junio de 2017. | Oficio de Respuesta a la peticionaria | NA | NA | NA
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZTUQUERRES - 1 2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO:NARIÑO CENTRO ZONAL: TÚQUERRES___FECHA DE LA MESA PUBLICA: 10 DE MAYO DE 2017__________________________
MUNICIPIO: RICAURTE________________COMUNA________________ BARRIO: _______________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Realizar reunión con el Operador Camawari, en la que esten presentes Gobernadores Indigenas, madres Comunitarias y el ICBF. | EAS e ICBF | 2017-05-10 | SE ADELANTÓ MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON MADRES COMUNITARIAS Y AUTORIDADES INDÍGENAS | X |  | EL 4 DE JULIO DE 2017 | ACTA | NA | NA | NA
| Entregar copia de nómina de pago a Madres Comunitarias | EAS COASOANDES | 2017-05-10 | ENTREGA DE NOMINA DE PAGO |  | X | CADA MES | FORMATO DE NOMINA | NA | NA | NA
| Gestionar para la ubicación de la unidad FAMI del barrio Villa Nueva en Ricaurte. | Secretaria de gobierno municipal | 2017-05-10 | CORRESPONDE A LA MADRE COMUNITARIA LA REUBICACIÓN EN EL CASO DE QUERER CONTINUAR CON LA MODALIDAD, DE LO CONTRARIO SE TOMARÁN MEDIDAS DE CIERRE DE LA UNIDAD |  | X | MES DE JUNIO | SUPERVISION A LA UDS | NA | NA | NA
| Culminar las obras de adecuacion del CDI Semillitas de Amor | Secretaria de gobierno municipal | 2017-05-10 | EL CDI SEMILLAS DE AMOR, YA FUE ENTREGADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RICAURTE | X |  | EN EL MES DE JULIO DEL 2017 | ACTA DE COMITÉ TECNICO | NA | NA | NA
| Entrega oportuna de alimentos | EAS | 2017-05-10 | LOS OPERADORRES COASOANDES Y CAMAWARI ESTÁ ENTREGANDO LOS ALIMENTOS DE MANERA OPORTUNA |  | X | CADA MES | ACTAS DE COMITÉ TECNICO OPERATIVO | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ LA UNION 2017
GUIA 3: SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SURGIDOS EN MESAS PUBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE EL ICBF Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE CONTROL
DEPARTAMENTO NARIÑO CENTRO ZONAL LA UNION FECHA DE LA MP: 12/05/2017
MUNICIPIO LA UNION COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Dar respuesta formal y oportuna a los peticionarios quienes hicieron intervención en la mesa publica | Servidores Públicos CZ La Unión. | 2017-05-12 | Las peticiones fueron recepcionadas en Servicio y Atencion del CZ, cargadas al SIM y direccionadas a supervisores contractuales y se dio dio respuesta en terminos de ley. | x |  | 30 de mayo | Registros SIM, oficios de gestion y respuesta a los peticionarios. | Ninguna | Se dio respuesta mediante oficio a los peticionarios.
2 | Reunión intersectorial con Alcaldía y Agentes del SNBF para determinar acciones que potencien el mejoramiento del servicio de CDI Rayitos de Sol de San Pablo | ICBF, FUNAPROM Alcaldía Municipal | 2017-05-12 | Se realizo reunion inicial con la administracion municipal EAS, e ICBF, estableciendose compromisos de promocion del servicio y seguimiento a niños que presentan ausencias en el CDI | x |  | Junio 2 de 2017 | Acta de reunion. | Ninguna | Seguimiento y Evaluacion a cumplimiento de comprosos | EAS FUNAPROM y supervisor contractual
3 | Fortalecer y formalizar los comités de veedurías en las UDS para promover la detección oportuna de amenazas en la prestación del servicio | FUNAPROM Personería Municipal | Permanente | De acuerdo a reporte de la EAS FUNAPROM y FUNDAESCAMER, se cuenta con avances significativos en el proceso en los municipios, pero existe mayor dificultad en el municipio de La Union. | x |  | Junio 2 de 2017 |  | Mayor dificultad en el municipio de La Union, al no obtener apoyo efectivo por parte de la personeria municpal | Oficiar a personeria de La Union, solicitando concertar avance en el proceso de formalizacion de comites de veedurias en UDS | Coordinadora Centro Zonal
4 | Requerir a la EAS FUNDAESCAMER la entrega inmediata de material didáctico y calidad en la entrega de alimentos en HCBF Tradicional y FAMI | Supervisora de Contrato | 2017-05-12 | Mediante oficio se requirio entrega inmediata de material didactico y calidad en suministro de alimentos para HCB y en Mesa de trabajo con Madres Comunitarias realizada el 31 de mayo se reforzo dicha peticion y se concerto cualificacion en entrega de material didactico ante hallazgo de mala calidad reportada por MC | X |  | Junio 2 de 2017 |  |  | Seguimiento a cumplimiento en calidad de entrega de material didactico y alimentos a UDS. | Supervisora de contrato
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A1: Luis Angel Mora Fuentes: Este formato esta diseñado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos, inquietudes y alternativas de solución que se concerten entre la comunidad y el ICBF, surgidos de las mesas publicas o los eventos de rendición de cuentas.
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A17: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ REMOLINO 2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_______NARIÑO__________CENTRO ZONAL ________REMOLINO_________________________________________________________FECHA______17-05-2017_
MUNICIPIO_______LEIVA_________COMUNA________________ BARRIO_____________CALLE PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPAL__________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Elevar consulta al referente de Bienestarina de la sede regional Inge. Jaime Ricardo Martinez sobre la posibilidad de entregar Nutrigest a las madres lactantes de la modalidad DIMF. | Ana Milena Jojoa | 2017-05-17 | Se envia correo electronico al Ingeniero Jaime Ricardo Martinez con la consulta. | X |  | 2017-05-23 | Correo electronico con solicitud a sede regional | Demora en la respuesta. | Dar respuesta a quien realizo la pregunta y socializar respuesta con los usuarios de la modalidad DIMF de Leiva a traves de publicación. | Coordinadora del Cz Remolino
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ TUMACO 2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO NARIÑO CENTRO ZONAL TUMACO FECHA DE LA MESA PUBLICA 23 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: TUMACO LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Elevar la inquietud de la distribucion de la Binestarina liquida a los beneficiarios de la modalidad FAMI | Coordinacion centro zonal | 2017-06-23 | Oficio remisorio al Grupo de Asistencia tecnica Regional | X |  | 2017-06-27 | Oficio | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ TUQUERRES 2 - 2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO:NARIÑO CENTRO ZONAL: TÚQUERRES___FECHA DE LA MESA PUBLICA DE BINESTARINA: 21 DE JULIO DE 2017__________________________
MUNICIPIO: RICAURTE________________COMUNA________________ BARRIO: _______________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Que se entregue de manera oportuna la Bienstarina,que no se la lleven a Túquerres para luego devolverla hasta Samaniego. | Cooperativa Coasoandes | 2017-07-21 | REQUERIMIENTO A COASOANDES |  | X | MES DE AGOSTO 2017 | NA | NA | NA | NA
| Gestionar para que la Biensstarina llegue al Operador Coasoandes y no a la bodega de la alcaldia de Samaniego | ICBF Centro Zonal | 2017-07-21 | GESTION CON ENLACE DE BIENESTARIAN | X |  | MES DE AGOSTO 2018 | NA | NA | NA | NA
| Adelantar gestión con el alcalde de Samaniego, Nixon Efrén Andrade Ibarra, evitar el cambio frecuente del Enlace de la Bienestarina. | ICBF Centro Zonal | 2017-07-21 | GESTION CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL | X |  | MES DE AGOSTO 2019 | NA | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZIPIALES 2107 (2)
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO_NARIÑO _CENTRO ZONAL IPIALES: FECHA DE LA MP: 29/08/2017
MUNICIPIO: CORDOBA COMUNA: NO APLICA BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestión para que se concluyan las adecuaciones pendientes en el CDI Pequeñines y mejorar la prestación del Servicio a los niños y niñas atendidos. | ASOPASTOS – ALCALDIA MUNICIPAL | 2017-08-29 | Se remitió oficio de gestión a la Alcaldía Municipal por parte de la EAS ASOPASTOS, en donde se especificó la novedad de adecuaciones que se requieren realizar en la infraestructura del CDI PEQUEÑINES recientemente construida. | X |  | INMEDIATO | Oficios Radicados. Respuesta del Ente Territorial |  | Visita de Seguimiento para verificación de cumplimiento de las acciones propuestas por el Ente Territorial (ALCALDIA MUNICIPAL DE CORDOBA). | ICBF - EAS ASOPASTOS
2 | Seguimiento de la situación descrita por los agentes educativos comunitarios de la Modalidad HCB FAMI, relacionada con el sitio de suministro del paquete alimentario, en tanto se presume incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de la EAS referente al componente de alimentación y nutrición. | ICBF CENTRO ZONAL - COASOANDES | 2017-08-29 | Reunión con la EAS COASOANDES, a fin de verificar la situación encontrada en torno a la entrega de las raciones alimentarias.Visitas de Campo de las UDS para verificar condiciones en el suministro de alimentos y ejecución del servicio. |  | X | 2017-09-15 | Acta de Reunión. Actas de Visitas de Supervisión. |  | Proyección de requerimiento a la EAS COASOANDES y establecer Plan de Acción con compromisos. | Supervisor Contractual
3 | Ampliar conocimientos al Enlace Municipal de los servicios que se prestan a la población de 6 a 17 años de edad y sus familias, en el municipio de Córdoba. Remitir Informe detallado de que entidades operan dichos servicios. | ICBF | 2017-08-29 | Remisión de Correro electronico al Enlace Municipal, con la información de los sercivios ofertados en el Municipio de Cordoba por parte del ICBF Centro Zonal Ipiales, y las Entidades que a la fecha estan ejecutando dichos servicios, mediante contratos de aportes suscritos y el periodo de vigencia de los mismos. | X |  | 2017-08-29 | Correo Electroico. Informe de Gestión. |  | Visita de Seguimiento y Monitoreo a las actividades adelantadas por el Ente Territorial, en el marco de la articulación de acciones referentes a la ejecución de los servicios institucionales. | ICBF
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A23: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ BARBACOAS 2017
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO____Nariño______CENTRO ZONAL _____Barbacoas_______ FECHA DE LA MP ___________25/08/2017__________________________________________
MUNICIPIO__Barbacoas__________COMUNA________________ BARRIO___Calle el Guabo Frente al Banco Agrario ________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | No se generaron compromisos | JUANA ANGULO REINA | 2017-08-25 | NA | NA |  |  | Acta MP | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.