## SEGUIMIENTOMPYRPC
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO CALDAS CENTRO ZONAL ____________________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA 24 DE NOVIEMBRE
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Hacen un acompañamiento posterior a los jóvenes que fueron intervenidos en los programas de atención (CESPA) y cuentan con el apoyo familiar? Existe un monitoreo, un seguimiento o control al salir del programa. | Luz Adriana Guerrero | 2016-11-24 | Durante la misma rendicion publica de cuentas se realizo tramite a cada una de las preguntas Si. Se cuenta con la modalidad pos institucional tanto en SRPA como en Restablecimiento. |  |  |  | Video Con Cada uno de las Respuestas Acta de Rendicion Publica de Cuentas.
2 | Cuantos cupos se asignan cada municipio por SRPA y Protección? Esta pregunta surge de la preocupación cuando se hace una solicitud de cupo y hasta un año se demora. Ante estas demoras se puede solicitar cupo de emergencia? En caso de ser positiva la anterior pregunta, ante quien se requiere este cupo? ¿Ante la demora de asignación de cupo se puede solicitar un cupo de emergencia? En este punto entraría a intervenir la alcaldía municipal. 4. ¿Si se pudiera ante quién se solicitaría? | Luz Adriana Guerrero | 2016-11-24 | Las modalidades Institucionales solo es posible su manejo en el municipio de Manizales teniendo en cuenta que los operadores están ubicados en Manizales. Sin embargo en las cabeceras municipales de los centros zonales se cuenta con programas de intervención de apoyo y libertad asistida, pero estas remisiones dependen exclusivamente de la rama judicial. En este punto entraría a intervenir la alcaldía municipal. Ante la secretaria de gobierno |  |  |  | Video Con Cada uno de las Respuestas Acta de Rendicion Publica de Cuentas.
3 | ¿Qué porcentaje de la población objetivo se está atendiendo? | Luis Fernando Motato Rojas | 2016-11-24 | Se podría hacer un redondeo en general y decir que estamos atendiendo un 90% de la población focalizada. |  |  |  | Video Con Cada uno de las Respuestas Acta de Rendicion Publica de Cuentas.
4 | ¿Cuáles son los planes para aumentar cobertura? | Luis Fernando Motato Rojas | 2016-11-24 | Se está realizando con Red unidos listas de focalización para ser enviadas a la sede Naciona |  |  |  | Video Con Cada uno de las Respuestas Acta de Rendicion Publica de Cuentas.
5 | ¿Cuál es la relación entre cupos y usuarios, ya que los cupos se visualizan menores. | Luis Fernando Motato Rojas | 2016-11-24 | En los programas de protección se tiene rotación porque por un cupo pueden pasar varios usuarios al año. Pero en Primera Infancia los cupos son los mismos usuarios. |  |  |  | Video Con Cada uno de las Respuestas Acta de Rendicion Publica de Cuentas.
6 | ¿Para el 2017 se prevé aumento de cobertura en los programas de Familias con Bienestar y Generaciones? | Gloria Ines Calvo | 2016-11-24 | Si, en generaciones se aumentó la cobertura, en familias no se aumentó pero se cualificará. |  |  |  | Video Con Cada uno de las Respuestas Acta de Rendicion Publica de Cuentas.
7 | ¿Es posible el acompañamiento en transición escolar en los municipios fuera de Manizales? | Gloria Ines Calvo | 2016-11-24 | Por parte del ICBF es difícil por los recursos limitados pero a través de los operadores se prevé el apoyo. |  |  |  | Video Con Cada uno de las Respuestas Acta de Rendicion Publica de Cuentas.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## Manizales Dos Prot
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO____CALDAS _____________CENTRO ZONAL __MANIZALES DOS _______________________________________________________________
MUNICIPIO__MANIZALES______________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Orientacion adecuada por parte de la secretaria de salud a los usuarios por medio de la ventanilla unica de atencion al usuario en los casos de NNA que requieran citas con especialistas a traves de las EPS, y estas presenten demoras. | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE MANIZALES | Desde marzo 15. | Orientacion y gestion para la atencion . | x |  | Abril 15-2016 | Informes de los operadores y madres sustitutas en donde informen de este tema.
2 | Enviar correo electronico a los operadores para que se gestione la autorizacion a tiempo de citas con especialistas para los NNA, ante la oficina de atencion al usuario de la secretaria de salud, cuando estas presenten demoras. | Coordinadora Centro Zonal Manizales Dos. | 2029-03-01 | La coordinadora del Centro Zonal Manizales Dos, envia correo electronico, de fecha 29/03/2016, a todos los operadores para soliciten apoyo en la Oficina de Atencion al Usuario de la Secretaria de Salud del Municipio de Manizales, en la consecucion de las citas con especialistas. | x |  | 2029-03-01 | imagen del correo enviado. | Ninguna | Ninguna
3 | Enviar oficio a la secretaria de educacion del Municipio, recordando el derecho a la educacion y no discriminacion en los centros educativos de la ciudad, especialmente en el caso del Colegio de Cristo, para los NNA que se encuentran en programas con medidas de Restablecimiento de derechos. | Coordinadora Centro Zonal Manizales Dos. | 1931-03-01 | La coordinadora del Centro Zonal Manizales Dos, envió oficio fechado el dia 31/03/2016 y con radicado S-04353, dirigido al señor Secretario de Educación del Municipio de Manizales en el cual, da a concer esta situación para que se intervenga y evitar se siga presentando. | x |  | 1931-03-01 | copia en medio magnetico del oficio. | Ninguna | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## Manizales Uno Prev
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_CALDAS__CENTRO ZONAL MANIZALES UNO FECHA DE LA MESA PUBLICA: Abril 14 de 2.016
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Sugieren que se haga entrega de Refrigerios no sólo a las Madres usuarias sino a las Docentes | ICBF - EAS COOASOBIEN | 2014-04-01 | Se da Respuesta inmediata a la Beneficiaria: Los lienamientos del ICBF contemplan la entrega de Refrigerios sólo para las Mujeres Gestantes, Madres Lactantes y niños y niñas de la Modalidad de acuerdo a los requerimentos nutricionales de cada Grupo etáreo |  |  |  | No requiere | Ninguna | Esta inquietud fue resuelta de manera inmediata por el ICBF. No quedan acciones por cuanto se dio respuesta inmediata a la inquietud
2 | Contar con Botiquín de primeros auxilios en el punto de atención para el desarrollo de los Encuentros Educativos. | UDS Comuna BOSQUES DEL NORTE B EAS COOASOBIEN | 2014-04-01 | Se da respuesta inmediata: Las Docentes llevan el Botiquín de Primeros Auxilios a los distintos Grupos de Atención en cumplimiento de los Estándares de calidad de la Modalidad. |  |  |  | No requiere | Ninguna | Ninguna por cuanto se dio respuesta inmediata a la solicitud
3 | Inquietud por dificultades en el espacio donde se desarrollan los Encuentros Educativos en el Grupo de Atención La Linda. | UDS Comuna ATARDECERES EAS COOASOBIEN | 2014-04-01 | La Coordinadora de la UDS Atardeceres, hizo gestión para el préstamo de un salón en el seminario de la Linda, como la respuesta fue desfavorable, la EAS Cooasobien progamó adecuaciones, con aportes para pintura de las paredes e instalación de puerta. Se mejorará la sede de la Junta de Acción Comunal la Linda en donde actualmente realizan los Encuentros Educativos. | X |  |  | Acta de Reunión de Mayo 5 /2016 | Ninguna | Realizaron mesa comunal con representantes de la policia, del puesto de salud y de cultura, Presidente de la Junta de Acción Comunal la Linda y veedoras del programa. Reportan las gestiones que están adelantando para la consecución de recursos por parte del Presidente de la JAL y Cooasobien. Remitir al ICBF Evidencias de las mejoras una vez sean realizadas en La sede de la Junta de Acción Comunal. | Coordinadora Pedagógica UDS Atardeceres - Ana Elvia Posada
4 | Solucionar problemas con los espacios donde realizan los Encuentros Educativos porque los sacan de muchos de éstos sitios - Grupo de Atención la Enea. | UDS Comuna TESORITO EAS COOASOBIEN | 2014-04-01 | El atlento Humano de la UDS realiza gestiones de préstamo de espacios. Para esta vigencia llegó un rubro nuevo para cupos con arriendo, y en la Enea se cuenta con sede arrendada. La atención se brinda en la Institución Educativa Rosario Jurado. |  | X |  | Correos electrónicos de Mayo 10 y 11 /2016 | Ninguna | Las dificultades en el préstamo del salón parroquial y el Cisco de la Enea se presentaron en el mes de Marzo/16. 1° Reporte: la Coordinadora de la UDS refiere la gestion en el salon Parroquial para la atencion de los usuarios el dia Miercoles. Los usuarios de la UA tesorito 3, son atendidos en el CISCO Enea los lunes y Martes y los dias Miercoles en el salon Parroquial (Barrio la Enea). 2° Reporte: respuesta del Rector positiva, frente al préstamo dle salón; ya no estarán en el Salon del Cisco Enea los lunes y Martes, ni en el salon parroquial los dias Miercoles. Atenderán en la Escuela Rosario Jurado a los usuarios los dias lunes, martes y miercoles en las horas de la tarde. | Coordinadora Pedagógica UDS Tesorito - Natalia Calderón
5 | Usuaria del Grupo de Atención Ciudadela del Norte solicitan Realizar los Encuentros Educativos en las horas de la tarde porque son mamás que tienen múltiples ocupaciones. | UDS Comuna Ciudadela BOSQUES DEL NORTE B EAS COOASOBIEN | 2014-04-01 | Concertación con Madres Usuarias para ajustar los horarios de los Encuentros según necesidades. |  | X |  | Correo electrónico de Mayo 26 /2016 | Ninguna | Abordaje del tema con la Docente y Auxiliar Pedagógica del GA Ciudadela Bosques del Norte B 3 Alba Lucía López y Luz Deybis Diosa, encontrando que el grupo está contento asistiendo en la horas de la mañana, se concluye que la necesidad solo se dió en ésta usuaria. La Coordinadora de la UDS reporta que a la usuaria Nelsy Murillo, se le realizo consecusiòn del cupo para horas de la tarde en el Grupo de Atención San Cayetano que maneja la docente Milena Osorio, en la uds ciudadela del Norte A, esto debido a que las usuarias del grupo de atención donde se encontraba la niña usuaria de la sra. Neisy refieren que el cambio para por la tarde no les favorece y desean continuar en la mañana. | Coordinadora Pedagógica UDS Ciudadela Bosques del Norte - Mónica Salazar
6 | Grupo de Atención el Bosque: en el lugar donde se desarrollan los Encuentros Educativos faltan sillas, hay humedades, el patio de la Casa de la Cultura se inunda. | UDS COMUNA LA MACARENA EAS COOASOBIEN | 2014-04-01 | Entrega de dotación contemplando necesidades en silletería. A partir del Diagnóstico de Infraestructuras de la modalidad se adelantan acciones de gestión Interinstitucional para subsanar las dificultades que se presenten en la infraestructura |  | X |  | Correo electrónico y evidencias fotográficas de Mayo 5 /2016 | Ninguna | Se verifica inquietud presentada por la Usuaria en la Mesa Pública, encontrando aclaración de la Coordinadora Pedagógica de la UDS que si se cuenta con sillas y mesas adecuadas para la atencion de los usuarios, en ocasiones se realizan actividades que promueven la estimulacion de los niños y las niñas y se utilizan las colchonetas para que sea mas comodo este trabajo. Desde la casa de la cultura se han venido realizando acciones frente a humedades e inundación del patio de la mano con la oficina de cultura y turismo realizando limpiezas periodicas. EMAS cada ocho dias poda el pasto y limpia las hojas que puedan causar taponamientos. | Coordinadora Pedagógica UDS La Macarena- Diana Carolina Molina
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A16: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## Del café
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO_CALDAS______CENTRO ZONAL __DEL CAFE__________FECHA DE LA MP 13 /07/2016
MUNICIPIO_Belalcazar COMUNA________________ ____________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Como hacer que la porcion de los alimentos de HCB alcance para todos los Niños y Niñas | Centro Zonal | Septiembre 15 de 206 | Se programo cocina experimental con las madres comunitarias y nutricionista del centro zonal | X |  | 2016-08-23 | Acta de reunion y registro fotografico | la limitante que surge es que un gran porcentaje de madres comunitarias indigenas no saben leer ni escribir, situacion que limita la lectura de la minuta e interpretacion de la misma | desde el operador coopsaludcom realizan acompañamiento constante y permanente para el logro del cumplimiento de las minutas establecidas | Coopsaludcom
2
3
4
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## Norte
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO : CALDAS CENTRO ZONAL : NORTE FECHA DE LA MESA PUBLICA : AGOSTO 19 DE 2016
MUNICIPIO________Salamina ________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Realizar Seguimiento al CDI Institucional Rosita Sierra de Salamina con el fin de verificar que no se esté solicitando a los padres de familia elementos como pañales, pañitos y crema antipañalitis. | Asistencia Técnica- Centro Zonal Norte- Regional Caldas | 2016-10-31 | CONSULTA EN COMITÉ TÉCNICO SOBRE RECLAMO PRESENTADO EN MESA PÚBLICA RENDICIÓN CUENTAS AGOSTO 19/2016 |  | X | 2016-10-31 | ACTA COMITÉ TÉCNICO 31/10/2016- CDI ROSITA SIERRA - MODALIDAD INSTITUCIONAL SALAMINA CDS | NINGUNA | VISITA SEGUIMIENTO | Asistencia Técnica- Centro Zonal Norte- Regional Caldas
| Verificar con la EAS COASHOGARES sobre el cómo está distribuido los recursos de material que se le entrega a docentes y auxiliares pedagógicas para sus labores pedagógicas y cada cuanto se realiza la entrega de esta dotación. | Asistencia Técnica- Centro Zonal Norte- Regional Caldas | 2016-10-26 | CONSULTA EN COMITÉ TÉCNICO SOBRE RECLAMO PRESENTADO EN MESA PÚBLICA RENDICIÓN CUENTAS AGOSTO 19/2016 | x |  | 2016-10-26 | ACTA COMITÉ TÉCNICO - EAS COASHOGARES MODALIDAD FAMILIAR - 26/10/2016 -SALAMINA CDS | NINGUNA | VISITA SEGUIMIENTO | Asistencia Técnica- Centro Zonal Norte- Regional Caldas
| Realizar Seguimiento al material de consumo que las EAS le suministra a las y los docentes del programa de la modalidad Familiar en lo referente a la cantidad y tiempo de entrega para atender las actividades pedagógicas con los niños, niñas y familias según los reclamos de unos o unas asistentes a la Mesa Pública de Rendición de Cuentas. Reclamo registrado en el SIM. 17608822. | Contador Contratista-Supervisor Programa CZ Norte | 13-09-2016 y 13/10/2016
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A24: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## Oriente
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO CALDAS CENTRO ZONAL ORIENTE
MUNICIPIO VICTORIA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Los porcentajes del SISBEN son excluyentes de los programas? | LILIANA GARCIA AVILES, Coordinadora Centro Zonal Oriente | 2016-09-08 | Se da respuesta inmediata, los niños, las niñas entre 6 meses y 4 ños 11 meses y sus familias, para ser priorizados deben cumplir con unos criterios, uno de los criterios es el puntaje de SISBEN para el caso del municipio de Victoria el puntaje en lo urbano debe ser igual o inferior a 56,32 y en rural disperso 40,75, sin embargo existen otros criterios de priorizacion como familias victimas, egresados de las modalidades recuperacion nutricional, niños, niñas que se encuentren en proceso de restablecimiento de derechos, con discapacidad. es decir, en caso de presentarse alguna situacion, se analizaria el caso particularmente para no excluir a los niños y niñas del servicio | x |  | 2016-09-08 | Acta mesa publica | Ninguna | Ninguna | LILIANA GARCIA AVILES
2 | Porque en Victoria no hay hogar sustituto? | LILIANA GARCIA AVILES, Coordinadora Centro Zonal Oriente | 2016-09-08 | Se da respuesta inmediata a la pregunta, el municipio de Victoria ha iniciado el proceso de implementacion del hogar de paso, convocando a familias interesadas, los procesos han sido fallidos, ya que no ha existido interes en las familias del municipio para el hogar de paso, asi mismo para ubicar un hogar sustituto, debe existir el interes de las familias del municipio. Los niños y niñas que se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos con ubicacion en hogar sustituto son atendidos en el municipio de La Dorada, donde existe una amplia oferta en especial en el sector salud. El lineamiento de la modalidad en las particularidades del servicio, plantea no ubicar a los niños y niñas en hogares sustitutos cercanos a la vivienda de la familia biologica o red vincular del niño, ya que esto genera riesgo para el proceso de restablecimiento de derechos de los niños y niñas, como sabemos el municipio de Victoria es pequeño en especial en la zona urbana, facilmente los niños y niñas podrian ser ubicados. | x |  | 2016-09-08 | Acta mesa publica | Ninguna | Ninguna | LILIANA GARCIA AVILES
3 | En que consiste el programa de los mil días?, es obligatoriedad estar en el programa o se puede pertenecer a otro de ICBF? | MARIA ISABEL ARIAS VANEGAS, profesional Universitario (Nutricionista) Centro Zonal Oriente | 2016-09-08 | Recuperacion nutricional con enfasis en los 1000 dias es una modalidad de atencion en el entorno familiar, orientada al mejoramiento del estado nutricional de las mujeres gestantes y en periodo de lactancia que presentan bajo peso, y de los niños y niñas menores de dos años que presentan desnutricion, se brinda complementacion alimentaria y actividades de promocion y prevencion que buscan el mejoramiento de la situacion nutricional de las madres gestantes, mujeres lactantes y niños menores de dos años. los beneficiarios de esta modalidad no pueden ser atendidos en Hogares comunitarios, CDI institucional y Desarrollo infantil en medio familiar, ya que estas tres modalidades que existen en el municipio de Victoria aportan el 70% de las recomendaciones de energia y nutriientes | x |  | 2016-09-08 | Acta mesa publica | Ninguna | Ninguna | MARIA ISABEL ARIAS VANEGAS, profesional Universitario (Nutricionista) Centro Zonal Oriente
4 | Que los niños de la zona rural puedan permanecer hasta los 5 años de edad | LILIANA GARCIA AVILES, Coordinadora Centro Zonal Oriente | 2016-09-08 | Se responde de manera inmediata en la mesa publica, informando que los niños y niñas de las modalides de primera infancia pueden permanecer hasta los cinco años de edad siendo atendidos. | x |  | 2016-09-08 | Acta mesa publica | Ninguna | Ninguna | LILIANA GARCIA AVILES
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCHINCHINACOMPROMI2016DELCAFE
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP
DEPARTAMENTO: CALDAS CENTRO ZONAL: CAFÉ FECHA DE LA MP 27/09/2016
MUNICIPIO: CHINCHINA COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El Asesor de la alcaldía de Chinchiná Sebastián Gonzales Palomino pregunta sobre las gestiones que se han venido adelantando para que la población de adultos mayores de la Fundación COANGEL de Chinchiná reciba Bienestarina | Centro Zonal | Septiembre 27 del 2016 | Desde el Centro zonal se responde que este trámite se está adelantando a través de un convenio que se establecerá entre la Gobernación de Caldas y la Regional Caldas en el Marco del Convenio Adulto Mayor, para lo cual ya se realizó la visita al Punto de atención en el centro de Bienestar para Adulto Mayor ubicado en Verdum y se emite concepto técnico Favorable para la ubicación del punto de entrega de Bienestarina para un total de 210 adultos mayores que se encuentran en vulnerabilidad social, toda la documentación se envió a la Regional Caldas a la Nutricionista de Regional. | X |  | Septiembre 27 del 2016 | Acta de Mesa Publica BNA Septiembre 27 del 2016 | Ninguna porque se dio respuesta inmediata | Se remitira a la Nutricionista de la Regional el acta para informar la solicitud | Regional Caldas
2 | El secretario de educación manifiesta que a través de las Mesa Municipal del PAE ha identificado la necesidad de adelantar gestiones ante la Gobernación de caldas para se logre la inclusión de la Bienestarina en la Minuta establecida para el programa para la vigencia del 2017. | Alcaldía Municipal | Antes de finalizar la vigencia 2016 | El Alcalde municipal enviará comunicación escrita tanto al operador del PAE como a la secretaría departamental de educación de caldas donde solicitara que se gestione el convenio para beneficiar a la población Escolar del municipio de Chinchiná. | X |  | Septiembre 27 del 2017 | Acta de Mesa Publica BNA Septiembre 27 del 2017 | Ninguna porque se dio respuesta inmediata | Se remitira a la Nutricionista de la Regional el acta para informar la solicitud | Regional Caldas
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A10: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPSURORIENTECOMPRO2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO CALDAS CENTRO ZONAL SUR ORIENTE FECHA DE LA MESA PUBLICA 21 DE OCTUBRE DE 2016
MUNICIPIO MARQUETALIA COMUNA________________ BARRIO ZONA CENTRO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestionar con la Regional la asignación de cupos para el programa Generaciones con Bienestar en Marquetalia vigencia 2017 | Coordinador Zonal | 4 de Noviembre de 2016 | Solicitud por parte del Coordinador Zonal en comité estratégico ampliado la asignación del programa Generaciones con Bienestar para el municipio de Marquetalia en la vigencia 2017 | x |  | 2016-11-04 | Acta del Comité Estratégico Ampliado | Ninguna | Aprobación de la Solicitud del programa para el municipio de Marquetalia por parte de la Sede Nacional | Nivel Nacional
2 | Cumplimiento con las coberturas establecidas en las modalidades de primera infancia | EAS | Durante la vigencia del contrato | Realizar búsqueda activa permanente y focalización para el ingreso de niños y niñas cuando se cuente con disponbidad de cupos | x |  | Permanente | Bases de datos de focalización | Ninguna | Búsqueda activa y focalización cuando existe cupos disponibles | EAS y Centro Zonal
3 | Estrategias para involucrar a todas las familias y cuidadores en el Proceso de los niños y niñas y generar mayor corresponsabilidad | EAS | Permanente | Sensibilización y motivación a las familias y cuidadores en los procesos de formación | x |  | Permanente | Actas y Listados de asistencias | Ninguna | Continuar con los procesos de formación a las familias y cuidadores | EAS
4 | Todos los ciudadanos vigilar el buen uso, almacenamiento, preparación y consumo de la bienestarina | EAS y CZ | Permanente | Sensibilización y motivación a las familias, cuidadores y ciudadanía en el uso adecuado de la bienestarina como también al almacenamiento y consumo de este producto | x |  | Permanente | Actas y Listados de asistencias en reunión con familias y cuidadores | Ninguna | Continuar con los procesos de formación a las familias y cuidadores para concientizar sobre la vigilacia para el adecuado almacenamiento, preparación y consumo de la bienestarina | EAS
5
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF : MANUEL AUGUSTO RODRIGUEZ VARON
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPOCCIDENTECOMPRO2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO__________CALDAS_______CENTRO ZONAL _______________________OCCIDENTE_____________FECHA DE LA MESA PUBLICA_____miercoles 26 de octubre de 2016________________________
MUNICIPIO________ANSERMA________COMUNA______N.A__________ BARRIO_______N.A________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
NO APLICAN COMPROMISOS DADO QUE NO SE ESTABLECIO NINGUNO
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.