## RPCGUAJIRA2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___GUAJIRA ______________REGIONAL GUAJIRA______FECHA DE LA RPC___20/12/2016__________________________
MUNICIPIO_______RIOHACHA_________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Asegurar que se realice la capacitación y concertación del servicio de la Modalidad Propia con las comunidades beneficiarias y sus líderes. | Coordinadora de Asistencia Técnica de la Regional La Guajira con el apoyo de los enlaces de primera infancia de la Regional y los centros zonales. | 2017-02-01 |  | x
2 | Realizar veeduría a la Modalidad Propia para su adecuada implementación. | Líderes Comunidades Indígenas | Durante todo el periodo de alistamiento e implementación de la Modalidad Propia |  | x
3 | Socializar los programas de Niñez y Adolescencia y de Familia y Comunidades en las MIAFF a los actores del SNBF para articular acciones y evaluar posibilidades de ampliación de coberturas con presupuesto de otras entidades u organizaciones. | Directora Regional y Coordinadores zonales con el apoyo de los referentes del SNBF | 2017-03-15 |  | x
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPFONSECACOMPROMISOS 2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA CENTRO ZONAL FONSECA Fecha de la MP 23/06/2016
MUNICIPIO: FONSECA COMUNA________________ BARRIO CENTRO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Convocar reunión con el Ente territorial y hacer la presentación formal de los operadores en sus municipios. | LUZ ELENA GONZALES coordinadora del centro zonal fonseca | 2016-06-23 | si |  |  | 21 de Julio del 2016 | acta de reunion, lista de asistencia | ninguna | Continuar brindando asistencia tecnica al Ente Territorial para lograr el fortalecimiento y verdadera articulacion del sistema Nacional de Bienestar Familiar. | Luz Elena Gonzales. Coordinadora Centro Zonal Fonseca
2 |  | JUANA LOPEZ VEGA coordinadora del centro zonal fonseca | 2014-06-10
2
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPRIOHACHACOMPROMISOS2106
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA CENTRO ZONAL 1 RIOHACHA. FECHA DE LA MP 25/10/2016
MUNICIPIO:DIBULLA COMUNA: CENTRO RECREACIONAL MAZIRUMA Kil. 1
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Verificar que se haga el acercamiento respectivo con cada una de las instituciones con el objeto de pasar las propuestas de Seguridad Alimentaria que quieran implementar en cada una de las unidades de primera Infancia o en las comunidades. | Enlace de Seguridad Alimentaria Regional | 2015-09-15 | Durante la vigencia 2016 como profesional en nutrición se logró acercamiento con las secretarias de salud y planeación departamental con la finalidad de brindar asistencias técnica y acompañamiento a los municipios en la activación de los comités de seguridad alimentaria y nutricional, así mismo a nivel distrital he participado en las mesas de trabajo con la finalidad de articular el plan de la SAN, Agosto 31 y Octubre 10/2016, se realizaron 3 reuniones a nivel distrital para revisión de la política con las instituciones del Sistema resaltando la presencia del ICBF y presentando la oferta institucional sin embargo baja participación de las Instituciones, caso que obedece a los cambios del gobierno que se ha tenido el Departamento de la Guajira. La Universidad metropolitana realiza en coordinación con SENA acciones formativas a padres de familia. | X |  | 2016 | ACTAS y Asistencias. | Funcionarios cambiantes de las otras Entidades del Sistema. | continuar participand de los comités de seguridad alimentaria | Enlace de Seguridad Alimentaria
2 | Verificar que se haga una vinculación efectiva a las campañas de salud que realiza la secretaria a las rancherías saludables con el propósito de garantizar el derecho en los niños y niñas y familias. | Enlace de Salud ICBF Regional. | 2015-09-15 | Se realizaron a final de la vigencia 2015 las actividades de Rancherías Saludables, salud al pueblo en los corregimientos y Zona Urbana. |  | x | 2016 | Relación de Asistencias
3 | Verificar que se hagan campañas para la identificación del programa más cercano a su residencia y gestione e inscriba a los niños y niñas que no se encuentran vinculados a la fecha en programas de PI y así garantizar la seguridad alimentaria, lo mismo que brindar oportunidades de inscripción a otras niño-niño que lo necesiten y estén sin atención. | Oficina de Relación Con el Ciudadano | 2015-09-15 | En el último trimestre del 2015 y vigencia 2016 Se recibieron solicitudes del servicio en el cual se orientó frente a la identificación en su comunidad del programa al cual deseaban ingresar y se realizó a través de la oficina de servicio y atención la posibilidad de su vinculación con existencia del cupo o en su defecto quedando en lista de espera, la cual se está incorporando también en la Base de Datos del ICBF “Huellas”, efectuando así el control de la vinculación de los potenciales beneficiarios en el orden de su solicitud. |  | x | 2015 y 2016 | SIM Modulo Atención al Ciudadano
4 | Garantizar que se continúe realizando las veedurías en los programas a través de las herramientas de gestión | Funcionario CZ Control Social | 2015-09-15 | Desde el Centro Zonal se ha efectuado presentación a las EAS de las herramientas de control social para su cumplimiento y los funcionarios que reciben los informes de los programas de primera infancia, solicitan la información respectiva mes a mes con evidencias. | x |  | 2016 | Actas y asistencia
5 | Verificar que se realice seguimiento a la situación nutricional de los Niños y Niñas beneficiarios de los proyectos para poder garantizarle el porcentaje de requerimiento nutricional que no se aporta en los programa de primera infancia. | Nutricionista Centro Zonal | 2015-09-15 | La EAS entrega al CZ la toma de datos antropométricos y el plan de intervención, dentro del cual contemplan formación a las familias frente al requerimiento nutricional de los niños y niñas en sus hogares familiares y remisión a las EPS de los casos de malnutrición. | x |  | 2016 | Reporte de peso y talla, planes de intervención
6 | Verificar que se esté haciendo el procedimiento correcto frente al retiro, almacenamiento y uso adecuado del complemento nutricional Bienestarina en las Unidades de Atención | Nutricionista Centro Zonal | 2015-09-15 | La nutricionista del CZ brinda orientación frente al procedimiento correcto de la Bienestarina y entregan mes a mes planillas de bienestarina entregadas a los beneficiarios por programa, verificando en bodega y planillas el retiro y en supervisión el almacenamiento y uso adecuado del complemento. | x |  | 2016 | Planillas de Bienestarina
7 | Verificar y ser cuidadosos en la no utilización de los programas ICBF para campañas de proselitismo político. | funcionarios CZ y EAS | 2015-09-15 | Sensibilización a las EAS frente al tema y no se presentó ante el ICBF quejas referente a casos de incumplimiento a esta obligación. | x |  | 2015-2016 | 0 quejas y reclamos
8 | Verificar que se haga la presentación de las quejas y reclamos pertinentes a la insatisfacción de los programas, siguiendo la ruta de intervención de veeduría estipulada. | Lideres de Programa | 2015-09-15 | Las EAS presentan en su informe técnico mensual los documentos de seguimiento al Control Social, los cuales han seguido la ruta de intervención de veeduría la que tienen visible en sus oficinas administrativas, exigido por los formatos de supervisión del ICBF | x |  | 2015-2016 | informes de control social de las EAS.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A16: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPMAICAOCOMPROMISOS2106
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA CENTRO ZONAL MAICAO. FECHA DE LA MP 16/11/2016
MUNICIPIO:MAICAO COMUNA:1 BARRIO CENTRO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | SECRETARIA DE SALUD DE ALBANIA DEBE SOLICITAR POR ESCRITO BASE DE DATOS DE POBLACION ATENDIDA POR EL ICBF EN ESTE MUNICIPIO, Y PORTERIORMENTE EL CENTRO ZONAL DEBE DAR RESPUESTA. | COORDINADOR CENTRO ZONAL 5 INGENIERA DE SISTEMA |  |  | X |  |  |  |  | PROYECTAR OFICIO CON SOPORTES REQUERIDOS. | JAVIER ALVAREZ CASTAÑO. COORDINADOR CENTRO ZONAL.
2 | VERRIFICAR LA SITUACION DE LA IPS AYULEPALA EN CUANTO A LA ATENCION PRESTADA A LOS USUARIOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA. | COORDINADOR CENTRO ZONAL 5 HELDA PIMIENTA (NUTRICIONISTA- DIETISTA/ PROFESIONAL DE APOYO DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE APORTE NUTRICIONAL 326 SUSCRITO ENTRE LA IPS AYULEEPALA Y EL ICBF Y DEL MODALIDAD TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR) |  |  | X | [5 empty] | JAVIER ALVAREZ CASTAÑO. COORDINADOR CENTRO ZONAL. HELDA PIMIENTA (NUTRICIONISTA DIETISTA)
3 | ELEVAR A INSTANIA NACIONAL COMO SE ABORDARA LA TEMATICA DE LOS NIÑOS CON NACIONALIDAD VENEZOLANA QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO Y ESTAN SOLICITANDO INGRESAR A LOS SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. |  |  |  | X | [5 empty] | JAVIER ALVAREZ CASTAÑO COORDINADOR CENTRO ZONAL / DEFENSORES DE FAMILIA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPRIOHACHA2COMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA CENTRO ZONAL 1 RIOHACHA. FECHA DE LA MP 25/10/2016
MUNICIPIO:DIBULLA COMUNA: CENTRO RECREACIONAL MAZIRUMA Kil. 1
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Articular con entes territoriales el desarrollo de programas para el fortalecimiento de la familia en sus valores. | Centro zonal No2, entes territoriales | 30 de Marzo de 2017 |  | x
2 | Fortalecer el trabajo con familia desde los diferentes escenarios y problemáticas a intervenir. | Centro zonal No2 y entidades de protección. | 31 de Marzo de 2017 |  | x
3 | Fortalecer la veeduría y las denuncias en las comunidades por parte de los lideres | Líderes comunales, padres de familia y Centro zonal No2 | 30 de Abril de 2017 |  | x |  |  |  |  | Capacitación a los líderes comunitarios sobre el papel de los veedores
4 | Jornadas de trabajo con las comunidades relacionadas con el ejercicio de la crianza | Padres de Familia y/o cuidadores y Centro zonal No2 | 30 de Abril de 2017 |  | x
x
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPMANAURECOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA CENTRO ZONAL MANAURE FECHA DE LA MP 13/10/1016
MUNICIPIO:MAICAO COMUNA:1 BARRIO CENTRO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Crear articulacion entre los entes gubernamentales y no gubernamentales de los Municipios de Manaure y Uribia. | COORDINADOR CENTRO ZONAL 4 Referente SNBF Cz No.4 | 30 de Abril de 2017 |  | X |  |  |  |  | Crear actividades de apoyo | Milene Palacio Coodinadora Cz No. 4 Maria Alejandra Ardila Referente SNBF
2 | Crear debida Articulacion con el Hospital Armando Pabon Lopez, realizar las atividades coordinadas para el mejoramiento de las actividades y atencion programadas. | Victor Duccan, Coordinador Medico ESE manaure - Maria Alejandra Ardila Referente SNBF CZ No.4 - Milene Palacio Coordinadora CZ. No. 4 | 15 de Abril de 2017 |  | X |  |  |  |  | Coordinar e intercambiar bases de datos de actividades y atenciones realizadas por las diferentes entidades. | Victor Duccan- Milene Palacio - Maria Alejandra Ardila
2 |  |  |  |  | X
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.