## NRPCSUCRE2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___SUCRE ______________REGIONAL SUCRE_________FECHA DE LA RPC___25/11/2016__________________________
MUNICIPIO_______SINCELEJO _________LOCALIDAD ______________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Por qué los niños debajo Sinaí aquí en Sincelejo los tienen abandonados | UNIDADES MOVILES ICBF | Noviembre 28 de 2016 | se solicitó censo de niños y niñas no beneciciados en la jornada anterior | n/a |  | Noviembre 25 de 2016 | informe de la unidad movil | ninguna | Ninguna, ya se cumplió con este compromiso el día 5 de diciembre, la unidad movil responsable entrego a 70 niños, niñas y adolescentes bienestarina liquida y galletas. | Unidad Movil
| Cambio de coordinadores y grupos de equipo de supervisión y técnicos. | DIRECTOR REGIONAL | 2017-01-01
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPLAMOJANACOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO SUCRE CENTRO ZONAL MOJANA FECHA DE LA MESA PUBLICA: 13 DE MAYO DE 2016
MUNICIPIO________________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Articular con el enlace de primera Infancia para hacer segumiento a los agentes educativos | Enlace primera infancia | Junio | Reunión con Coordinadores y Agentes educativos del operador Piedralipe. | X |  | 2016-05-26 | Acta de reunión | ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCOROZALCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_____Sucre____________CENTRO ZONAl BOSTON__________________FECHA DE LA MESA PUBLICA 29 de Marzo de 2016________________
MUNICIPIO__COROZAL___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Enviar la presentación a las personas que lo solicitaron. | Referente SNBF | Mes de abril
2 | Hacer seguimiento al caso de la niña que dio a luz. | Defensor de familia | Mes de abril
3 | Enviar al señor Wilson Velilla la minuta patrón de la modalidad familiar | Nutricionista PI | Mes de abril
4 | Elevar consulta a la Sede Nacional sobre el programa RNA para el Corozal. | Coordinadora Centro Zonal | Mes de abril
5 | La comunidad será veedora de los programas de ICBF en el territorio | Comunidad | Permanente
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPSINCELEJOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_______SUCRE____CENTRO ZONAL __SINCELEJO___________FECHA DE LA MESA PUBLICA_17/08/2016___
MUNICIPIO____SINCELEJO__COMUNA______9___ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | CAPACITACIÓN A LIDERES DE LA COMUNA 9 EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DEL ICBF. | COORDINADORA CENTRO ZONAL SINCELEJO | OCTUBRE DE 2016 | Esta actividad fue reprogramada, para el día 21 de Noviembre de 2016 a las 3:00 p.m. en las intalaciones del Hogar Infantil | X |  |  |  | NA |  | Equipos del Centro Zonal Sincelejo
2 | COORDINAR LA INCLUSIÓN DE LAS MADRES COMUNITARIAS DE LA COMUNA 9 EN UNA CAPACITACION LIDERADA POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | COORDINADORA CENTRO ZONAL SINCELEJO DRA RINA BENITEZ, REFERENTE SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | Para esta actividad ya se cumplió con la articulación con la secretaria de salud, fue programada para el día 21 de Noviembre de 2016. | X |  |  |  | NA |  | Secretaria de salud municipal, enlaces del SNBF del Centro Zonal Sincelejo.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPSANMARCOSCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_______SUCRE__________CENTRO ZONAL ___________NORTE_________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA____28/11/2016_________________________
MUNICIPIO______SAN MARCOS__________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | se presento una queja por parte de un veedor por la no atenciode un menor con discapacidad quien en estos momentos esta a su cargo debido a que fue abandonado en su residencia a raiz que su esposa tiene un HCB. | Defensoria de Familia | Noviembre 28 de 2016 | Se cito al señor a un comité con defensoria familia, comisaria de familia y equipo interdisciplinario para analizar la situacion. Se establecio un ruta en la se fijan compromisos y se da cumplimiento al mismo. |  | X | Noviembre 28 de 2016 | estudio socio familiar, documento identidad del niño y documento de salud. | Existen antedentes que no se conocen, la distancia que existe hacia el departamento y no es posible hacer seguimiento constantemente. | Hacer una valoracion integral, informar apertura PARD y sus posibles medida. | Defensor de Familia
2 | Se presento una queja verbal por parte de un miembro de vereda las flores, manifestanto que en el CDI las Flores no trabajan un dia a la semana ya sea el caso del lunes o viernes. | ICBF | Noviembre 28 de 2016 | Enviar un equipo de veduria hasta el CDI las flores a verificar la queja manifestada. |  | X | Noviembre 28 de 2016 | Control de asitencia de los niños del CDI | No poder realizar un seguimiento periodico semanal por la distancia hacia el municipio. | Hacer una visita al CDI LAS FLORES e informar si este no esta cumpliendo con el horario de trabajo. | ICBF CZ NORTE
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A23: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.