## RPCREGIONAL TOLIMA COMPROM 2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: TOLIMA CENTRO ZONAL: REGIONAL TOLIMA FECHA DE LA RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS: SEPTIEMBRE 22 DE 2016
MUNICIPIO: IBAGUÉ COMUNA: NA BARRIO: NA
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Remitir respuestas a preguntas e inquietudes expuestas por los participantes de manera escrita en formato No. 1. | Grupo de Asistencia Tecnica | 15 dias habiles | Teniendo en cuenta inquietudes generadas durante rendición de cuentas en el formato 1, se brindó respuesta por parte de la dirección regional y el grupo de asistencia tecnica, logrando el cumplimiento de lo establecido. | X |  | 05/10/2016 al 21/10/2016 | Oficios con radicado No: 111281 del 05 de octubre de 2016, 111276 del 05 de octubre de 2016, 111334 del 06 de octubre de 2016, 111999 del 19 de octubre de 2016, 112110 de 20 de octubre de 2016, 112164 de 21 de octubre de 2016; los cuales reposan en carpeta con Expediente "Rendición Publica de cuentas" (Archivo Grupo de Asistencia Tecnica). | Ninguna | Ninguna | NA
2 | Realizar revisión y seguimiento a las listas de espera del hogar infantil Galan, con el fin de priorizar la vinculación de aquellos niños y niñas en las unidades de servicio que presentan baja cobertura. | Enlace de Primera Infancia del Grupo de Asistencia Tecnica. | Octubre | Mediante oficio de radicador N° 111276 del 5 de octubre de 2016 se dio respuesta sobre la pregunta relacionada con la posibilidad de ampliacion de cobertura para niños de 1 y 2 años en hogares infantiles , teniendo encuenta que las orientaciones de la Direccion de Primera Infancia no contempla la ampliacion de cobertura en ninguna modalidad, pero mediante correo del 25 de noviembre de la Direccion de Primera Infancia indica que los niños y niñas que aparezcan registrados en el listado único de espera desde la fecha de su implementación hasta el 3 de diciembre, serán la prioridad de la atención para la próxima vigencia, correo que se reitero a Centros Zonales y oepradores para su cumplimiento y poder brindar la atencion a los niños y niñas que no se encuentran siendo atendidos en los programas de primera infancia. | x |  | Oficio de Respuesta 05/10/2016 radicado N° 111276 y mediante correo del 25 de noviembre de 2016 | Oficios con radicado No: 111276 del 05 de octubre de 2016, los cuales reposan en carpeta con Expediente "Rendición Publica de cuentas" (Archivo Grupo de Asistencia Tecnica). | Ninguna | Ninguna | Dirección Regional - Coordinador del Grupo de Asistencia Tecnica -Enlace de Primera Infancia y Coordinadores de los Centros Zonales.
3 | Presentar propuesta a la Sede Nacional en relación a la creación del Centro Zonal Etnico. | Enlace de Niñez y Adolescencia Referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar del Grupo de Asistencia Tecnica | Noviembre de 2016 | Mediante oficio de radicadoNo. 112164, se dio respuesta acerca de la creación del centro zonal etnico, infomando que la propuesta se encuentra en construcción. | X |  | Respuesta mediante correo electronico - 20/10/2016 y mediante oficio con radicado No. 112164 del 21 de octubre de 2016 | Oficio con firma de la Dirección Regional con radicado No. 112164 , reposa en carpeta (Rendición publica de cuentas) del archivo del grupo de Asistencia Tecnica. | Ninguna | una vez terminada y perfeccionada la propuesta, será remitida a la sede nacional para su revisión y estudio de viabilidad. | Dirección Regional - Coordinador del Grupo de Asistencia Tecnica -Enlace de niñez y adolescencia y Referente del SNBF | (5220
4 | Revisión de ajustes a propuesta que remitirá el operador Asociación de Hogares Comunitarios No. 2 para los ciclos de minutas de HCB y CDI, con el fin de disminuir costos. | Coordinador Centro Zonal Purificación | Una vez el operador remita al centro zonal la propuesta. | Mediante oficio de radicador N° 7310900-1782, se dio respuesta sobre la pregunta relacionada con el deficit presupuestal al rubro de raciones para la operación del servicio de CDI Institucional del operador Asociación de Hogares Comunitarios No. 2 para los ciclos de minutas. |  | X | 42675 | Oficio con radicado 7310900 del 01 de Noviembre de 2016 | Ninguna | Ninguna | Centro zonal Purificacion
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPMELGARCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO_TOLIMA________________CENTRO ZONAL MELGAR_________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_20/05/2016____________________________
MUNICIPIO_MELGAR_______________COMUNA________________ BARRIO_CENTRO______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | INFORMAR A LOS DIFERENTES ALIADOS ESTRATEGICOS LAS REUNIONES REALIZADAS PARA LA ARTICULACION CON RED UNIDOS SOBRE FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS. | LUZ DARY PINEDA ROMERO COORDINADORA CENTRO ZONAL MELGAR | 2016-06-20 | Se remitio oficio a todas las EAS que operan los programas de primera infancia del area de influencia del centro zonal en el cual se les proporciono lla informacion sobre el tema de focalizacion y la ruta en articulacion con Red Unidos, anexandoles la ruta y el acta de la reunion. | X |  | 2016-06-20 | Oficio remitido a las EAS donde se les informo el proceso de articulacion y ruta de articulacion para focalizacion de beneficiarios para la vigencia 2016, Acta de comité ANSPE en la cual se articulo entre el centro zonal y la coordinadora local de UNIDOS. Diapositivas | N/A | se cumplio el compromiso | LUZ DARY PINEDA ROMERO COORDINADORA CENTRO ZONAL MELGAR
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF _LUZ DARY PINEDA ROMERO_________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPRIOBLANCOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO____TOLIMA_____________CENTRO ZONAL __________CHAPARRAL__________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_19/08/2016____________________________
MUNICIPIO___RIOBLANCO_____________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El centro zonal oficiara al operador PREOOPVIVERES para que presente el plan de acción con relación al tema de fortalecimiento del talento humano en pautas de crianza. | Coordinadora centro zonal | 2016-08-30 | Mediante oficio radicado N°S-2016-426465-7308 del dia 26 de agosto de 2016, el centro zonal le solicita al operador PRECOOPVIVERES el plan de acción sobre fortalecimiento en pautas de crianza dirigidas a la cualificación del talento humano. El 19/09/2016 el operador PRECOOPVIVERES remite al centro zonal mediante oficio radicado N° E-2016-460530-7308 el plan de acción al fortalecimiento de pautas de crianza con avances y soportes respectivos. | X |  | 26 de agosto de 2016 Oficio N° S-2016-426465-7308 // 19/09/2016 oficio N° E-2016-460530-7308 | Oficio con firma de la Coodinadora del centro zonal Chaparral con radicado N° S-2016-426465-7308 del dia 26 de agosto de 2016 que reposa en la carpeta Mesa Publica 2016 del archivo del centro zonal Chaparral. // oficio radicado el el 19/09/2016 N° E-2016-460530-7308 que reposa en la carpeta Mesa Publica 2016 del archivo del centro zonal Chaparral. | Ninguna | Ninguna | Ninguna
2 | Dar trámite a la solicitud escrita del señor PEDRO ELIAS CASTRO REINOSO presidente de la JAC de la vereda Gaitán, con relación a la solicitud de mínimo 20 cupos para el programa Generaciones con Bienestar. | Coordinadora centro zonal | 2016-08-30 | Mediante oficio radicado N° S-2016-426446-7308 del 26/08/2016 , la coordinadora del centro zonal remite al Director Regional Dr.Oscar Rios Salazar solicitud de cupos del programa Generaciones con Bienestar para la vereda Gaitan . // Mediante oficio radicado N° S-2016 -426603-7308 del 26/08/2016 se da respuesta al señor PEDRO ELIAS CASTRO REINOSO con relación al oficio recibido en la mesa publica de solicitud de 20 cupos para el programa Generaciones con Bienestar en la vereda Gaitan. // El Director Regional Tolima da respuesta mediante oficio radicado N° 109581 6 de septiembre de 2016 donde informa a la cordinadora del centro zonal que la petición se direcciono a la Dirección de Niñez y Adolescencia para que quedara incrita en en banco de solicitudes para ser tenida en cuenta en la vigencia 2017, por lo cual solicitan que el señor Pedro Elias Castro envie al centro zonal el listado de NNA para la priorización y focalización. // La cordinadora del centro zonal Chaparral el 21/09/2016 mediante oficio radicado N° S-2016-479415-7308 solicita al señor Pedro Elias Castro el listado de los posibles beneficiarios a vincular con datos de ubicación para poder ser remitido al Director Regional. EL centro zonal esta a la espera de la respuesta del señor Pedro Elias Castro Reinoso. | X |  | 26/08/2016 oficio N° S-2016-426446-7308 y N° S-2016 -426603-7308 // 06/09/2016 oficio N° 109581 // 21/09/2016 Oficio N° S-2016-479415-7308 . | oficio radicado N° S-2016-426446-7308 del 26/08/2016, oficio radicado N° S-2016 -426603-7308 del 26/08/2016 , oficio radicado N° 109581 6 de septiembre de 2016, oficio radicado N° S-2016-479415-7308 que reposan en la carpeta Mesa Publica 2016 del archivo del centro zonal Chaparral. | Ninguna | Tan pronto el señor Pedro Elias Castro Reinoso de respuesta al oficio donde se soliicta listado de posibles beneficiarios se remitira al Director Regional para el tramite pertinente. | Coordinadora Centro zonal Chaparral
3 | SANDRA MARCELA QUESADA, de la vereda san Jorge, pregunta si hay cupos para un niño de 5 años que está en la escuela para el programa de generaciones con bienestar en esta vereda? | NA | NA | la coordinadora del centro zonal brinda respuesta : refiere que actualmente el programa no tiene cobertura en la Vereda San Jorge , EL ICBF suscribió un contrato con el operador SEDECOM para la atención de 125 niños y adolescentes del municipio de Rioblanco que vienen siendo atendidos desde el mes de mayo, en este momento no existe disponibilidad de cupos para este programa. De otra parte se orienta a la señora que el programa atiende niños desde los 6 años de edad. En el evento que se realice ampliación de cupos para la vigencia 2017 y exista demanda del servicio previo diagnostico situacional y focalización de potenciales beneficiarios se podría tener en cuenta esta vereda. |  |  | 2016-08-19 | ACTA MESA PUBLICA LLEVADA A CABO EL DIA 19/08/2016 en el municipio de Rioblanco | Ninguna | NA | NA
4 | ALBENIS MONTILLA de la vereda Altagracia.- modalidad Desarrollo Infantil en medio familiar, manifiesta: muy buen programa felicitaciones; me gustaría cambio de la leche por el rodeo o por klim y si no se puede pues bienvenida sea. | NA | NA | La nutricionista del ICBF responde a la beneficiaria nosotros como ICBF no exigimos marcas especificas a los operadores, les entregamos unas fichas técnicas de los alimentos que están incluidos en los paquetes alimentarios , dichas fichas establecen las características en términos de calidad, cantidad, presentación , embalaje, composición nutricional, características fisicoquímicos, análisis microbiológicos vida útil y otras especificaciones, ustedes conocen que en el mercado hay diferentes marcas de productos, los operadores nos presentan un numero de fichas técnicas, se evalúan , algunas se rechazan por no cumplimiento y otras se aceptan, posterior a esto se emite un acta de aprobación y son estos los productos que se autorizan porque cumplen con las exigencias del ICBF, igualmente deben ser alimentos que cumplan con la normatividad del INVIMA ,es decir registros sanitarios lo que también nos garantiza que los alimentos que les entreguen sean inocuos y que causen daño a quienes los consumen. Por lo tanto, deben tener claridad que los productos entregados por las EAS están aprobados mediante acta por el ICBF por cumplir con las especificaciones técnicas. La coordinadora refiere que todos nuestros programas tienen minutas establecidas por cumplir, todas están inquietudes son importantes para nosotros. |  |  | 2016-08-19 | ACTA MESA PUBLICA LLEVADA A CABO EL DIA 19/08/2016 en el municipio de Rioblanco | Ninguna | NA | NA
5 | VERONICA VALENCIA de la vereda Alto Palmichal – modalidad Desarrollo Infantil en medio Familiar – refiere : por que llegan los complementos en diferentes fechas y ya que esta la nutricionista preguntarle si es posible cambiar los refrigerios y agradecerle por todos los beneficios para nosotros como madres y a nuestros niños y felicitar a los docentes y sus respectivos colaboradores. | NA | NA | la nutricionista del centro zonal explica a la señora Verónica y a los asistentes , la obligación del operador es entregarle a las familias los paquetes alimentarios de forma mensual, no está establecido como tal una fecha exacta dado que en ocasiones se presentan situaciones de tipo coyuntural debido a la dispersión de las unidades de servicios y a las dificultades de acceso como problemas de taponamiento de vías , situaciones muy comunes por las condiciones geográficas del municipio y regular o pésimo estado de las vías. Sin embargo, lo que le exigimos a nuestros aliados estratégicos es que garanticemos la entrega de forma mensual. Con relación a los refrigerios, se planearon desde la Dirección de Nutrición del ICBF a nivel nacional, responde a la necesidad de ofrecer alimentos que no requieran manipulación de alimentos dado que no existen condiciones en las unidades para prepararlos y minimizar episodios de intoxicaciones alimentarias de ahí que se opte por productos empacados en el caso de los lácteos en empaque UHT y el acompañante en empaque según normatividad. El ICBF pretende ofrecer un complemento alimentario acorde a la etapa del ciclo vital de los beneficiarios y respondiendo a sus necesidades de energía y nutrientes, se ofrecen lácteos por ser fuente de calcio y proteína, siendo estos nutrientes críticos según encuesta ENSIN porque se ha evidenciado bajo consumo en niños, gestantes y madres lactantes y a los menores de 1 año la papilla de cereal por encontrase en la etapa de alimentación complementaria, siendo este un alimento nutritivo para los niños. Igualmente presupuestalmente el ICBF establece acorde a la minuta patrón unos costos para el refrigerio y sería imposible ofertar otras opciones que garanticen el aporte nutricional establecido y que se les exige a los operadores del programa. De otra parte quiero contarles que el ICBF a nivel nacional estableció hacer entrega a los beneficiarios de la modalidad familiar por un periodo de tres meses, de unidades de galletas tipo waffer, kraker y tipo sándwich fortificadas con hierro, adicional a los paquetes alimentarios, se entregaran 20 unidades por beneficiario ,cuyo objetivo es fortalecer la alimentación , se pretende que se ofrezca una porción de galletas con una bebida con Bienestarina en algún momento del día- refrigerio. Se pregunta a la señora Verónica si entendió la respuesta , refiere que si le quedo claro. |  |  | 2016-08-19 | ACTA MESA PUBLICA LLEVADA A CABO EL DIA 19/08/2016 en el municipio de Rioblanco | Ninguna | NA | NA
6 | ANED GUALTERO- de la vereda Las Juntas – beneficiaria modalidad Desarrollo Infantil en medio familiar, plantea como sugerencia si pueden capacitar al talento humano en pautas de crianza que nos permita dar a conocer a nosotros para implementarlas en nuestros hogares ya que nosotros por medio del programa hemos aprendido a educar a nuestros hijos con respeto y enseñarles los valores. Solicita si les pueden cambiar la leche del complemento porque trae mucho hierro y a los niños les da diarrea. Felicitamos la modalidad familiar y el operador Precoopviveres, felicitarlos por los complementos o paquetes que nos dan a tiempo. | NA | NA | la nutricionista del centro zonal, responde con relación a la leche en polvo que se les entrega en los paquetes alimentarios que efectivamente es fortificada con hierro, el hierro es un mineral considerado un nutrientes critico en la población infantil y en las mujeres gestantes, existe muchas deficiencia a nivel nacional lo cual se ha evidenciado en las encuestas de nutrición, de ahí la importancia de ofrecer alimentos fortificados con este mineral para de esta forma contribuir a disminuir las prevalencias de anemia por deficiencia de hierro en la dieta que tantas consecuencias genera en los niños como retraso en su crecimiento y desarrollo y bajo peso al nacer en el caso de la mujer gestante. Inclusive las galletas que se les van a entregar tienen también son fortificadas con hierro. Nosotros podríamos sugerir que no se les entregara leche con hierro pero estaríamos siendo irresponsables al privar al niño, niña o gestante un beneficio que va a repercutir en su estado nutricional a sabiendas de los altos porcentajes de anemia en este grupo de población. Con relación al hierro, este no es causante de diarrea, la diarrea regularmente se presenta por situaciones asociadas a falta de higiene, inadecuadas prácticas de saneamiento ambiental en los hogares, consumo de agua cruda, parasitismo intestinal, en este caso debemos hacer cambios en nuestros entornos y vivienda, consumir agua hervida, lavado de manos, no dejar andar los niños descalzos, solicitar al médico desparasitación según el caso. Los alimentos no causan daño, dan vida y nutren, lo importante es saberlos manipular de forma adecuada adoptando buenas prácticas de higiene. Con relación al tema de pautas de crianza la coordinadora del centro zonal refiere que dentro de los programas existen temáticas que se deben implementar dentro de la estrategia que incluye el tema de pautas de crianza, se da la palabra a la coordinadora de la modalidad familiar en el municipio DEISY PEREZ , refiere que dentro del plan de cualificación al talento humano se incluye el tema de pautas de crianza, acorde al cronograma está establecido para febrero , julio y noviembre, este tema se incluye dentro de las capacitaciones con los padres de familia, y a la vez los docentes refuerzan. La modalidad ha tenido la dificultad de una alta rotación del personal de apoyo psicosocial y esto dificulta la continuidad en algunos procesos. La coordinadora del centro zonal refiere que el ICBF está preocupado por el índice de rotación de los profesionales del área psicosocial, en modalidad familiar es difícil encontrar profesionales que quieran trabajar en áreas rurales dispersas. Sería bueno que los pocos que llegan se queden. |  |  | 2016-08-19 | ACTA MESA PUBLICA LLEVADA A CABO EL DIA 19/08/2016 en el municipio de Rioblanco | Ninguna | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A26: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPALVARADOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
REGIONAL TOLIMA : CENTRO ZONAL FECHA DE LA MP 30/08/2016
MUNICIPIO ALVARADO COMUNA________________ BARRIO_COCENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - ESTADIO MUNICIPAL
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Gestionar agua para tomar en los encuentros familiares | corporacion mi tierra | 1930-09-01 | el cz gestiona con el operador mi tierra mediante oficio n° 471744 del 19 de septiembre 2016 |  | x | 2016-09-26 | Oficio n° 478535 del operador mi tierra reporta la dotacion de botellon de agua y su respectivo soporte para que a las usuarias puedan tomar el agua el la unida de servicio del centro poblado | Ninguna
2 | Ventiladores en sitio donde se realizan el encuentro en el barrio popular | corporacion mi tierra | 1930-09-01 | el cz gestiona con el operador mi tierra mediante oficio n° 471744 del 19 de septiembre 2016 |  | x | 2016-09-26 | Oficio n° 478535 del operador mi tierra en aras de mjorar la prestacion dels ervcio y poder gozar de ventilacion natural realzio cambio del sitio donde se realizaban los encuentros y la nueva direccion es cr 5 # 5-35 b/ los milagors donde las condicones de infraestructa y de ventilacion son adecuadas | Ninguna
3 | Instalacion rejilla canal cdi y revision tuberia baños niños del cdi | operador pitufos/ icbf | 1930-09-01 | el cz gestiona con el operador fundacion pitufos mediante oficio n° 471793 del 19 de septiembre 2016 | x |  | 2016-09-26 | El oprador fundacion pitufos mediante oficio N° 474335 informa que ya oifcio a la administracion municipal esta en espera de la respuesta , adicionalmente reporta que el Alcalde del municipio realizo visita ocular al cdi de Alvarado y Verecruz tomaron nota de las necesidades de las dos isntalaciones y se comprometieron con el compes 3861 de 2016 | Ninguna | En el Tercer CMPS se aprobaron recursos para primera Infancia y dentro del presupuesto presentado por la alcadía esta subsanar lo que respecta a rejilla y el cambio de tuberia y cambio de baños del CDI (niños) | Alcaldia
4 | el cdi de vercruz no cuenta con parque infatil | operador pitufos/ icbf | 1930-09-01 | el cz gestiona con el operador fundacion pitufos mediante oficio n° 471793 del 19 de septiembre 2016 | x |  | 2016-09-26 | El oprador fundacion pitufos mediante oficio N° 474335 informa que ya oifcio a la administracion municipal esta en espera de la respuesta , adicionalmente reporta que el Alcalde del municipio realizo visita ocular al cdi de Alvarado y Verecruz tomaron nota de las necesidades de las dos isntalaciones y se comprometieron con el compes 3861 de 2016 | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF Amparo OsorioOspina
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPAMABLEMACOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO________TOLIMA_________CENTRO ZONAL __________________LERIDA__________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_____19 AGOSTO 2016________________________
MUNICIPIO_____AMBALEMA___________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Analizar la viabilidad en los estudios previos de poder extender los programas de Primera Infancia al área rural | centro Zonal | Septiembre | Se envio oficio a la alcadia a traves de la oficina de Gestion Social de esta manera de tener conocimiento de datos demograficos de la poblacion menor de cinco años y madres gestantes de la zonal rural del municipio de Ambalema con el fin de tenerlos en cuenta en Programas y Modalidades de Primera Infancia para futuras vigencias | x |  | 29 de septiembre de 2016 | oficio S-2016-487786-7305 del 29 de Septiembre de 2016, el oficio se encuentra en la carpeta del SNBF de la Alcaldia de Ambalema | Ninguna | Ninguna | Ninguna
|  |  |  | Se recibio respuesta de la alcaldia municipal a traves de la oficina de gestion Social allegando bases de datos y documentacion requerida a tener en cuenta para la estructuracion de la oferta institucional | x |  | 29 septiembre de 2016 | oficio E-2016-44317-7305 del 2 de Septiembre de 2016, el oficio se encuentra en la carpeta del SNBF de la Alcaldia de Ambalema | Ninguna | Ninguna | Ninguna
2 | Las madres beneficiarias y usuarios de las modalidades se comprometen a asistir puntualmente a próximos eventos convocados por el zonal | operador | permanente | Se han realizado acciones desde el componente de familia comunidad y redes, a traves de actividades de formacion a padres de familia en diversas tematicas, especificamente en el mes de septiembre se realizo capacitacion en Lactancia Materna. | X |  | 14 septiembre de 2016 | acta de capacitacion en Lactancia Materna del 14 de Septiembre, carpeta del componente de familia, comunidad y redes y el en pedagogico. | Ninguna | Ninguna | Ninguna
3 | Instalación un parque de recreación en la unidad de CDI | alcaldia | segundo semestre | En espacios de articulacion Institucional tales como Consejos de Politica Social y Mesa publica de Rendicion de Cuentas el Alcalde Municipal se comprometido a realizar la instalacion de un parque de recreacion para la Unidad de CDI. | X |  | 19 de Agosto de 2016 y 16 Junio 2016 | acta de Consejo de Politica Social del 16 de Junio y acta de la Mesa Publica vigencia 2016 del 19 de Agosto, carpeta de la Mesa Publica y el Modulo de Informacion Territorial | Ninguna | Ninguna | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A26: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPFRESNOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO____Tolima_____________CENTRO ZONAL ____________Honda ________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA___________26/08/2016__________________
MUNICIPIO______Fresno __________COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | continuar con la articulacion presentada con los operadores de primera infancia y las entidades territoriales del municipio | operadores de primera infancia del municipio de Fresno y entidades territoriales | constante | remision de oficos de solicitud cuando se presente | X |  | cuando se requiera | Reposan en jurídica en la carpeta del contrato de informes técnicos de los contratos N°251 con consecutivo 73 10600- 1449, el contrato 240 con consecutivo 73 10600-1525 y el Hi ángel guardián contrato 169 con consecutivo 73 10600-1431 | Ninguna | ninguna | N/A
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPGUAMOCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO: TOLIMA CENTRO ZONAL: ESPINAL FECHA DE LA MESA PUBLICA: DE BIENESTARINA: 11/08/2016
MUNICIPIO: GUAMO COMUNA________________ BARRIO_______________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
| Gestión por parte del CZ Espinal en la consecución del arreglo de la alcantarilla contigua al CDI Libertadores. | Psicóloga de primera infancia Carolina Rojas | A 31 de Agosto de 2016 | Se envio oficio a alcaldia muncipal para gestion de arreglo de alcantarilla | X |  | Agosto 22 de 2016 | Oficio enviado a alcaldia municipal, oficio S-2016-414349-7307 | Ninguna | Ninguna | Ninguna
| Realizar capacitación de diligenciamiento de nuevos formatos de Bienestarina. | Nutricionista a de primera infancia Yeni Pedraza | A 31 de Agosto de 2017 | Nutricionista a de primera infancia Yeni Pedraza realizó capacitación el 12 de Agosto del 2016 | x |  | Agosto 12 de 2016 | Acta de capacitacion | Ninguna | Ninguna | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A11: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPIBAGUECOMPROMISOSGALAN2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO____TOLIMA_____________CENTRO ZONAL _________GALAN___________________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_____20-06-2016_____________________
MUNICIPIO__Ibague___________COMUNA______Area de influencia del centro zonal Galan___ BARRIO____Galan___________________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Frente a la pregunta de la usuaria. "¿Porque las puertas del Instituto de Bienestar Familiar tienen que estar abiertas, y resulta que cuando uno va hacer una consulta se encuentra con un vigilante que no lo deja pasar a uno porque sucede eso? | Juan Carlos amezquita Celis | 2016-07-30 | se remitio respuesta a la ciudadana en la mesa publica pero se realizaran las acciones preventivas correspondientes en el centro zonal. | X |  | 30 de Julio de 2016 | Acta de mesa publica y Acta de Get Zonal de Junio. | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPIBAGUECZJORDANCOMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___TOLIMA_______CENTRO ZONAL ______JORDAN___________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_______AGOSTO 26 DEL 2016_________
MUNICIPIO_______IBAGUE_________COMUNA________________ BARRIO_______________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Sensibilizaciòn con los equipos de Defensoria respecto al buen trato a los usuarios | Coordinadora Zonal | 23/09/2016 Reuniòn zonal | Abordaje del tema en GET Zonal | X |  | 2016-09-20 | Acta de GET Zonal realizado el 19 y 20 de Septiembre del 2016 | Ninguna | Ninguna
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MP DEL LIBANO COMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___TOLIMA_______CENTRO ZONAL _____Líbano___________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_______29/04/2016_________
MUNICIPIO_______Líbano Villa Hermosa_________COMUNA________________ BARRIO_______________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Verificar que se realice reunión con madres sustitutas para darles a conocer los lineamientos del programa, el manejo de los recursos de los niños y niñas beneficiarios de los hogares sustitutos y demás aspectos claves del programa. | Magda Torres - Delegada apoyo a la supervisión del contrato hogares sustitutos, Jaime Mauricio Gonzalez (enlace mas familias en acción del Libano). | 2016-05-04 | Se convoco la reunion con la asistencia de las madres sustituas, sin embargo, el enlace del programa mas familias en acción no se presentó. Se hace necesario convocar para nueva fecha. | X |  | 2016-05-04 | Listado de asistencia | No asistencia del enlace del programa mas familias en acción, por lo que se establecerá nueva fecha. | Ninguna
2 | Verificar que se realice la capacitación a las comisarías de familia del área de influencia sobre el proceso de responsabilidad penal para adolescentes PARD | Marco Augusto Restrepo (Defensor de fmilia CZ Libano). | 2016-07-05 | no se pudo llevar a cabo la reunion por inasistencia de los Comisarios de Familia, se reprogramo para el dia 3 de agosto, pero tuvo que se aplazada por visita del Director Regional al Centro Zonal | X |  | 2016-05-04 |  | Teniendo en cuenta que el Dr Marco Augusto Restrepo se encontraba disfrutando de sus vacaciones (2 periodos) se programo nuevamente la capacitacion para el dia 15 de Noviembre de 8: am a 12: 00 m | Capacitacion Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescnetes a los Comisarios de Familia del area de Influencia. 15/11/2016 | Marco Augusto Restrepo - Defensor de Familia
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MP DE NATAGAIMA COMPROMISOS2016
PROCESO EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN Formato de seguimiento a cumplimiento de compromisos en las MP y RPC
DEPARTAMENTO___TOLIMA_______CENTRO ZONAL _____Purificación ___________________FECHA DE LA MESA PUBLICA_______19/05/2016_________
MUNICIPIO_______Natagaima_________COMUNA________________ BARRIO_______________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Verificar que se active la ruta de atención en el caso de desnutrición severa del Niño Misael Obduver modalidad FAMI. | Nutricionista Asufaconat - Centro zonal Purifacion | 2016-05-19 | Se han realizado seguimientos por parte de la Comisaria de familia de Natagaima con el apoyo de la nutricionista del area de proteccion del centro zonal Dra. Rosa Rebeca De La Hoz al estado nutricional del niño Misael Obduver Prieto Chico, identificando una mejoria progresiva superando el deficit nutricional que presentaba inicialmente. De igual forma el niño se encuentra en seguimiento por parte de la Comisaria de familia de Natagaima. |  | X | Agosto, Septiembre, Octubre | Reportes de actuaciones | Ninguna | De acuerdo a lo reportado por la Comisaria de familia de Natagaima el niño Misael Obduver Prieto Chico se encuentra en buen estado nutricional y con garantia de derechos. | Comisaria de familia Natagaima, Centro zonal Purificacion y CDI Patojitos
2 | Verificar que se hagan los tramites respectivos para resolver las relaciones entre el operador Asufaconal y la modalidad FAMI. | Operador Asufaconat | 2016-05-19 | Se solicita al operador Asofaconat mejorar relaciones con las madres FAMI a traves de la realizacion de reuniones de equipos de trabajo donde se busque fortalecer relaciones interpersonales y estas se vean reflejadas en el comportamiento laboral adecuado. |  | X | Agosto - Septiembre | Actas de Get | Ninguna | Según reportes del operador en reuniones de trabajo se han mejorado las relaciones con madres Fami. | Centro zonal Purificacion
3 | Verificar que se depure la cobertura de las modalidades FAMI Y FAMILIAR, para los fines pertinentes. | Operador Asufaconat | 2016-05-19 | El centro zonal solicita al operador que se establezca una concertacion en relacion a la cobertura en la zona urbana con las modalidades FAMI y Familiar. |  | X | Agosto - Septiembre | Reportes de RAM | Ninguna | Verificar mediante el RAM cumplimiento de la cobertura de la modalidad FAMI. | Centro zonal Purificacion
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A2: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A3: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A25: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C5: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D5: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E4: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E5: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E6: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G7: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H6: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I6: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J5: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L6: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.