## MPCZ TULUA 2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: TULUA FECHA DE LA MP: 17/08/2017
MUNICIPIO: TULUA COMUNA: BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Fortalecer los espacios ludicos y recreativos para la Primera Infancia en el municipio de Tulua | Adminitracion Municipal | 2017-08-17 | Oficio del 29 de Noviembre 2017, enviado por la Coordinadora del Centro Zonal Tulua Dra. Olga Victoria Molina Guevara al Alcalde Municipal Dr. Gustavo Adolfo Velez Roman - Asunto: Compromisos Pactados en Mesa Pública. | X |  | 2017-11-29 | Oficio del 29 de noviembre de 2017 enviado al Alcalde Municipal | NA | NA | NA
2 | Adecuacion y Mejoramiento de Infraestructuras existentes en primera infancia | Adminitracion Municipal | 2017-08-17 | Oficio del 29 de Noviembre 2017, enviado por la Coordinadora del Centro Zonal Tulua Dra. Olga Victoria Molina Guevara al Alcalde Municipal Dr. Gustavo Adolfo Velez Roman - Asunto: Compromisos Pactados en Mesa Pública. | X |  | 2017-11-29 | Oficio del 29 de noviembre de 2017 enviado al Alcalde Municipal | NA | NA | NA
3 | Evaluar los numeros de agentes con relacion a la cantidad de niños y niñas atendidos en UDS | Asesora Técnica CZ | 2017-08-17 | Se realizó verificacion por parte de la supervision del contrato y la asistencia tecnica de acuerdo a los Manuales Operativos y con el talento humano contratado para la prestacion del servicio, evidenciandose un cumplimiento en la proporcion y por tanto se emitió certificacion de dicho cumplimiento. | X |  | 2017-11-30 | Certificacion del 30 de noviembre de 2017 | NA | NA | NA
4 | Fortalecer los espacios de control social en padres y madres usuarios | Ref SNBF y Operadores | 2017-08-17 | Se realizaron los procesos de control social, mediante jornadas de rendicion de cuentas para la finalizacion del contrato. Actas de la rendicion de cuentas en las fechas: 01 de septiembre, 27 de septiembre, 6 de octubre (2), 13 de octubre y 18 de octubre | X |  | 01/09/2017 27/09/2017 06/10/2017 06/10/2017 13/10/2017 18/10/2017 | Actas de procesos de rendicion de cuentas de cada una de las fechas establecidas | NA | NA | NA
5 | Apoyar a operadores en fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia | Mesa de Infancia y Adolescencia | 2017-08-17 | Desde la Mesa de infancia y adolescencia se llevaron a cabo acciones relacionadas con la corresponsabilidad de los padres usuarios de los servicios de primera infancia las cuales se llevaron a cabo el 26 y 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2017 | X |  | 26/09/2017 28/09/2017 03/10/2017 | Acta de reuniones de corresponsabilidad con padres de familia de las fechas establecidas | NA | NA | NA
6 | Articulacion con el ente territorial entorno a actividades a la primera infancia | Adminitracion Municipal | 2017-08-17 | Oficio del 29 de Noviembre 2017, enviado por la Coordinadora del Centro Zonal Tulua Dra. Olga Victoria Molina Guevara al Alcalde Municipal Dr. Gustavo Adolfo Velez Roman - Asunto: Compromisos Pactados en Mesa Pública. | X |  | 2017-11-29 | Oficio del 29 de noviembre de 2017 enviado al Alcalde Municipal | NA | NA | NA
7 | Realiazar capacitaciones en salud mental y actividades ludicas para padres de familia | Adminitracion Municipal | 2017-08-17 | Oficio del 29 de Noviembre 2017, enviado por la Coordinadora del Centro Zonal Tulua Dra. Olga Victoria Molina Guevara al Alcalde Municipal Dr. Gustavo Adolfo Velez Roman - Asunto: Compromisos Pactados en Mesa Pública. | X |  | 2017-11-29 | Oficio del 29 de noviembre de 2017 enviado al Alcalde Municipal | NA | NA | NA
8 | Realizar convenios con la alcaldia y universidades para gestion del conocimiento en padres de familia y agentes educativos | Adminitracion Municipal | 2017-08-17 | Oficio del 29 de Noviembre 2017, enviado por la Coordinadora del Centro Zonal Tulua Dra. Olga Victoria Molina Guevara al Alcalde Municipal Dr. Gustavo Adolfo Velez Roman - Asunto: Compromisos Pactados en Mesa Pública. | X |  | 2017-11-29 | Oficio del 29 de noviembre de 2017 enviado al Alcalde Municipal | NA | NA | NA
9 | generar un cronograma de atenciòn de actividades complementarias en las UDS y otros programas de primera infancia por parte de la alcaldia | Adminitracion Municipal | 2017-08-17 | Oficio del 29 de Noviembre 2017, enviado por la Coordinadora del Centro Zonal Tulua Dra. Olga Victoria Molina Guevara al Alcalde Municipal Dr. Gustavo Adolfo Velez Roman - Asunto: Compromisos Pactados en Mesa Pública. | X |  | 2017-11-29 | Oficio del 29 de noviembre de 2017 enviado al Alcalde Municipal | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A21: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZYUMBO2017
PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS Y MESA PÚBLICAS Formato de monitoreo al cumplimiento de compromisos en las RPC y MP | [9 empty] | Código del Documento | Fecha de Aprobación
[10 empty] | Versión | Página 1 de 1
Clasificación de la Información
DEPARTAMENTO_VALLE DEL CAUCA________________CENTRO ZONAL ____YUMBO___________________________________________________FECHA__13/07/2017_____________
MUNICIPIO__VIJES______________COMUNA________________ BARRIO________KENNEDY_______________________________________________.
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Informan que no se generaron compromisos | CZ | 2017-07-13
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD____________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A22: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B6: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C7: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D7: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E6: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E8: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G9: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H8: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I8: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J7: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZBUENAVENTURA2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: BUENAVENTURA FECHA DE LA MP: 19/07/2017
MUNICIPIO: BUENAVETURA COMUNA: 8 BARRIO: TRANSFORMACIÓN
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Ampliar socializaciones sobre las modalidades de atención a la primera infancia del ICBF, a todos los miembros de las Juntas de Acción Comunal. | COORDINADORA CZ Alba Yaneth Bonilla. | 2017-07-19 | Se realizado durante el año 2017 articulación con líderes de las juntas de acción comunal y entidades del SNBF, de tal forma que se ha generado: 1.Socialización de programas de primera infancia. 2 Entrega de base de datos para la focalización de niños y niñas de primera infancia que necesiten la atención del ICBF. | X |  | 28/09/2017 | Acta 28/09/2017 | NA | NA | NA
2 | Presentar el estado de la ejecución de los Conpes ante los líderes comunitarios, ONG, y otras entidades de carácter social. | Referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar Hamilton Murillo Portocarrero | 2017-07-19 | Socialización en el Consejo Distrital de Política Social, el estado de ejecución de obras iniciadas con recursos Conpes de primera infancia. Además de eso, se socializan los lineamientos y parámetros para la ejecución del Conpes 3861 de 2016 y 3887 de 2017. | X |  | 2017-08-16 | Acta 16/08/2017 | NA | NA | NA
3 | Articular desde el Centro Zonal, para garantizar el uso y el acceso de los espacios comunitarios por parte de los operadores del ICBF. | Referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar Hamilton Murillo Portocarrero y COORDINADORA CZ Alba Yaneth Bonilla. | 2017-07-19 | Este compromiso se viene cumpliendo desde el mes de Junio de 2017, ya que una de las metas del SNBF es la conformación de las veedurías sociales en el Distrito de Buenaventura, por lo tanto se ha realizado lo siguiente: 1. Socialización de programas de primera infancia. 2 Entrega de base de datos para la focalización de niños y niñas de primera infancia que necesiten la atención del ICBF. 3. Invitación a conformación de veedurías sociales para primera infancia.En el momento, los espacios comunitarios están siendo gestionados por los mismos operadores de los servicios ICFB, cuando requieren de este servicio. | X |  | 2017-11-08 | Acta Carta de invitacion. | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A15: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZJAMUNDI2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: JAMUNDI . FECHA DE LA MP 30/06/2017
MUNICIPIO: Jamundí COMUNA: BARRIO: La pradera
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Socializar el documento de acta de mesa pública en mesa de Infancia y adolescencia | CZ Jamundi | 2017-06-30 | Acta No. 4 del 18 de Julio de 2017 - Objetivo: Avanzar en planeación del proceso de fortalecimiento de arquitectura institucional mesa de Infancia y adolescencia. | X |  | 2017-07-18 | Acta No. 4 del 18 de Julio de 2017 | Ninguna | NA | NA
2 | Desarrollar mapeo de actores identificando el tema de aprovechamiento del tiempo libre para infancia y adolescencia | CZ Jamundi | 2017-06-30 | Acta No. 40 del 24 de Agosto 2017 - Objeto: Avanzar en la asistencia técnica a Mesa de primera infancia, infancia y adolescencia municipio de Jamundí - 3. Ejercicio práctico mapeo de actores- plan de acción mesa de PIIAFF. | X |  | 2017-08-24 | Acta No. 40 del 24 de Agosto 2017 | Ninguna | NA | NA
3 | Fortalecer el trabajo desde la mesa de infancia sobre el tema de trabajo infantil | CZ Jamundi | 2017-06-30 | Informe proceso adelantado de articulación intersectorial SNBF, EMPI convenio 1299, Instancias de la Mesa de PIIAFF de Jamundí |  | X | 2017-10-25 | Acta de Reunión N°47 del 02 octubre de 2017. Acta de Reunión N°50 del 20 octubre de 2017 Informe de articulación de actores del SNBF- EMPI | Situación administrativa muncipio de Jamundí | continuar con el proceso de fortalecimiento | EMPI- SNBF
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A15: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ PALMIRA2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: PALMIRA FECHA DE LA MP : 29/06/2017
MUNICIPIO: CANDELARIA COMUNA: BARRIO: MUNICIPAL
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Socializar con los jovenes benefiarios del programa Generaciones con bienestar información relacionada con el SRPA | Coordinadora CZ Palmira | 2017-06-29 | Charla sobre Sistema de responsabilidad Penal | X |  | 2017-11-23 | Acta de reunión | Contar con el apoyo de Policia de Infancia y Adolescencia | NA | Enlace del SNBF
2. | Remitir a la Sede Regional y Nacional las solicitudes de anpliación de cobertura, de los programas de prevención orientados a los grupos poblacionales de niñez y adolescencia | Coordinadora CZ Palmira | 2017-06-29 | Informar en los CPS sobre la modalidad, cobertura y | X |  | 2017-11-09 | Definición cupos modalidad para cada | Asignación de cupos por municipio, definida desde la Sede Regional | NA | Enlace del programa Generaciones con Bienestar
3. | En el marco de los Terceros Consejos de Politica social socialiar el programa generaciones con bienestar y motivar a los alcaldes para qla cofinanciación de los programas en los entes territoriales | Coordinadora CZ Palmira | 2017-06-29 | Informar en los CPS sobre la modalidad, cobertura y | X |  | 2017-09-28 | Actas municipales | Ninguna | NA | Coordinadora CZ palmira
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A15: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on K11: Luis Angel Mora Fuentes: Buscar espacios para el encuentro y realizar la convocatoria
Note on K12: Luis Angel Mora Fuentes: Preparar memorando
Note on K13: Luis Angel Mora Fuentes: Realizar presentación en cada sesión
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZSEVILLA2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: SEVILLA FECHA DE LA MP: 30/06/2017
MUNICIPIO: CAICEDONIA COMUNA: BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | El Centro zonal capacitara a las Entidades Administradoras del servicio de los programas de Primera Infancia sobre preparaciones con bienestarina | Coordinadora Centro zonal Sevilla | 2017-06-30 | Se realiza capacitación a las Entidades Administrqadora de los Programas que ofrece el Centro Zonal en su zona de influencia y tiene asiganda el AAVN(Alimento de Alto Valor Nutricional) Bienestarina. | X |  | 2017-09-29 | Acta de fecha 29 de septiembre del 2017 | NA | NA | NA
2 | En ente territorial enviara solicitud al Director Regional del ICBF, con la finalidad de solicitar la firma de convenio para el suministro de Bienestarina para la poblacion de adultos mayores del municipio | Coordinadora Centro zonal Sevilla | 2017-06-30 | En el marco del Comité de Primera Infnacia , Infnacia , Adolescencia y Familia, el Enlace Zonal del SNBF, recuerda nuevamente a los aistentes el compromiso que se fijó con la finalidad que el Ente Territorial realice las acciones pertinentes. | X |  | 2017-11-07 | Acta No. 07 del fecha 21 de noviembre de 2017 | NA | NA | NA
3 | Gestionar el aumento de cupos para la modalidad Hogar Gestor, previa lista de espera levantada por la comisaria de Familia del municipio | Coordinadora Centro zonal Sevilla | 2017-06-30 | En el marco del Comité de Primera Infnacia , Infnacia , Adolescencia y Familia, el Enlace Zonal del SNBF, le recuerda nuevamente a la Comisaria de Familia el compromiso fijado con la finalidad que se envíe las listas de esperas levantadas y así el Centro Zonal tenga los insumes necesarios para realizar la solicitud ante la Regional. | X |  | 2017-11-07 | Acta No. 07 del fecha 21 de noviembre de 2017 | NA | NA | NA
4 | Gestionar aumento de cupos para la modalidad externado media jornada | Coordinadora Centro zonal Sevilla | 2017-06-30 | En reunión con la Dr. Claudia Milena Trujillo, quien realizo asistencia tecnica a la Comisaría de Familia del municipio de Caicedonia, con respecto a la modalidad de externado, no se aprobo la ampliación de cupos, debido a que el momento solo se presentaron 43 cupos atendidos de 60 aprobados, sin argumentos para justificar el aumento de cupo. | X |  | 2017-11-07 | Acta No. 32 de fecha 7 de Noviembre de 2017. | NA | NA | NA
5 | Verificar los reclamos presentados durante la mesa publica, con respecto al funcionamiento de las UDS del servicio HCB | Coordinadora Centro zonal Sevilla | 2017-06-30 | 1) Creacion de los reclamos en el aplicativo SIM 32413673 y 32413674. 2) Se realiza visita a los involucrados con la finalidad de verificar lo informado. 3) Respuestas a los peticionarios. 4) Debido a que los reclamos fueron anónimos, se dío la respuesta por edicto. 5) Cierre de las peticiones. |  | X | 2011-07-01 | 1) Actas de visitas de fecha 14/07/2017. 2) Respuesta a los peticionarios de fecha 17 de julio. 3) Edictos de fechas 17 de julio/2017. | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A17: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ SURORIENTAL2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: SURORIENTAL FECHA DE LA MP 19/07/2017
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI COMUNA: 15 BARRIO: VALLADO
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Fortalecer la Escuela de Familias con el propósito de brindar herramientas conceptuales, metodológicas en pautas de crianza, hábitos saludables, vinculo afectivo y cuidado y protección de los niños y niñas. | Entidades Administradoras del Servicio que operan las modalidades integrales. | 2017-07-19 | Las EAS que operan las modalidades de la Atención Integral a la Primera Infancia han fortalecido la Escuela de Familias desde la realización de los Encuentros de Pareja, que fortalecen los vinculos afectivos en la Familia y estan abordando tematicas relacionadas con las pautas de crianza, cuidado y protección de los niños y niñas. |  |  | 1 de Agosto al 31 de Octubre de 2.017 | Informes Técnicos, actas de reunión y registros fotográficos. | Ninguna | Se continua fortaleciendo la Escuela de Famiias por parte de las EAS, con las tematicas enunciadas | Quelis Rosa Sevillano Fajardo - Enlace Local del SNBF, reporta las acciones adelantas y las EAS de Atención Integral a la Primera Infancia realizan las actividades pendientes.
2 | Realizar gestiones ante las Secretarias Municipales de: Cultura y Turismo, Deporte y Recreación y Bienestar Social y Gestión Territorial, para que se vinculen y acompañen a los CDI y Hogares Infantiles en los procesos de la Atención Integral a la Primera Infancia. | Enlace Local y Regional del SNBF y las Entidades Administradoras del Servicio que operan las modalidades integrales. | 2017-07-19 | Se participa en la Mesa Municipal de Primera Infancia, en la cual se articulan acciones con las diferentes Secretarias de la Alcaldía Municipal en la implementación de la Política Pública de Primera Infancia. Las EAS han venido realizando gestiones ante diversos actores del SNBF para cualificar la intervención en la Atención integral a la Primera Infancia. |  |  | 1 de Febrero al 31 de Octubre de 2.017 | Informe Técnico, Actas de reunión y cartas de gestiones interinstitucionales. | Ninguna | NA | NA
3 | Generar mayores espacios de participación de los niños y niñas al interior de los CDI y Hogares Infantiles | Entidades Administradoras del Servicio que operan las modalidades integrales. | 2017-07-19 | Las EAS que operan el Servicio Público de Bienestar Familiar en la Atención Integral a la Primera Infancia están generando mayores espacios de participación a los niños y niñas, se puede evidenciar en las diversas estrategias que están desarrollando al interior y exterior de los CDI y Hogares Infantiles. |  |  | 31 de Octubre de 2.017 | Informes Técnicos, actas y registros fotográficos. | Ninguna | Las EAS, continuaran desarrollando las estrategias de participación de los niños y niñas. | Quelis Rosa Sevillano Fajardo - Enlace Local del SNBF, reporta las acciones adelantas y las EAS de Atención Integral a la Primera Infancia realizan las actividades pendientes.
4 | Socializar con los Niños, Niñas, Padres de Familia y Equipos de Trabajo la Ley 1804 de 2016 | Entidades Administradoras del Servicio que operan las modalidades integrales. | 2017-07-19 | Las EAS han socializando la Ley 1804 de 2.016 con los Equipos de Trabajo, niños y niñas y Padres de Familia |  |  | 1 de Agosto al 31 de Octubre de 2.017 | Informes Técnicos, actas de reunión y registros fotográficos. | Ninguna | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A16: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZCENTRO2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: CENTRO. FECHA DE LA MP: 07/07/2017
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI COMUNA: BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | En articulación con el compromiso de capacitación en derechos sexuales y reproductivos del talento humano de los operadores, se remitirá presentación de la estrategia prevención de embarazo adolescente y promoción de derechos sexuales y reproductivos, vía email. | Paula Andrea Ortiz Duque - Profesional Especializada CZ Centro | 2017-07-07 | CORREO ENVIADO A LOS OPERADORES: 24 DE AGOSTO CON TEMAS RELACIONADO CON PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENETS Y SERVICIOS DE SALUD AMIGABLE PARA ADOLESCENTES | x |  | 2017-08-24 16:00 | Correo Electrónico del jueves 24/08/2017 4:00 p. m.; enviado por ADRIANA MARIA VALDES - Trabajadora Social – Apoyo a la supervisión Centro Zonal Centro | NA | NA | COORDINADOR CZ CENTRO
2 | De igual manera, considerando la articulación con el compromiso de capacitación en derechos sexuales y reproductivos del talento humano en los operadores, se indagará y remitirá, contacto y/o referentes de la secretaria de salud municipal en el área de servicios amigables. | Paula Andrea Ortiz Duque - Profesional Especializada CZ Centro | 2017-07-07 | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 8 DE OCTUBRE SE ENVIAN A TODOS LOS OPERADORES, LA INFORMACION DE LOS ENLACES DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL-SERVICIOS AMIGABLES PARA JOVENES CON QUIEN SE ARTICULA EN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EDUCACION SEXUAL EN ADOLESCENTES ENTRE OTROS TEMAS, DANDO ASI CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE LA MESA PUBLICA. IGUALMENTE SE EVIDENCIAN LAS INVITACIONES A LAS CAPACITACIONES QUE SE HAN DESARROLLADO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRANDO ICBF Y ENTES DEL SNBF. SE ADJUNTAN CORREOS | x |  | 2017-10-08 | ADJUNTAMOS CORREOS CON MATERIAL RELACIONADO | NA | NA | COORDINADOR CZCENTRO
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ NORORIENTAL2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: NORORIENTAL FECHA DE LA MP : 17/08/2017
MUNICIPIO: CALI COMUNA: 07 BARRIO: ALFONSO LÓPEZ
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Replicar el tema de Abuso Sexual con los padres de familia y enviar las evidencias al Centro Zonal | EAS Y UDS | 2017-08-17 | Capacitación a docentes y padres de familia de la I.E. Liceo Comercial Santa Lucia. - capacitación a padres de familia Hogar Infantil Personita -El hogar infantil ternura realizo charla con los padres de familia. | x |  | 14/10/2017.05/102017.20/09/2017. | Acta, fotos,listado de asistencia | No | Las EAS realizan las capacitaciones relacionas con el tema hasta el mes de Diciembre de 2017. | Luz Stella Gallon Suarez Referente SNBF-CZ Nororiental
2 | Feria de Prevención con operadoresICBF y las de primera infancia con entes territoriales | Entes territoriales , enlaces del Sistema de Bienestar Fmiliar EAS ICBF | 2017-08-17 | FERIA DE SERVICIOS COMUNA 6 REALIZA EN LA I.E.Tecnico Industrial Pedro Antonio Molina | x |  | 2017-10-21 | Acta, fotos,listado de asistencia | falta de apoyo en la logistica para el evento por parte de la sede Regional. | NA | Coordinadora Centro Zonal Nororiental Nancy Bonilla Ocoro - Luz Stella Gallon Suarez Referente SNBF-CZ Nororiental
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZ CARTAGO2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: CARTAGO FECHA DE LA MP 10/08/2017
MUNICIPIO: CARTAGO COMUNA: BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar un taller con las madres, padres o cuidadores de los adolescentes que ingresan al programa de libertad vigilada del sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; donde les enseñen a preparar alimentos derivados de la bienestarina; de igual manera se hara extensivo el taller a los padres de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a las diferentes modalidades de proteccion. | Celina Maria Centeno Padilla -Profesional de Nutrición del ICBF Centro Zonal Cartago. Andrea Paola Ariza Amaris Profesional de Nutrición del ICBF Centro Zonal Cartago. | 2017-08-10 | Planeacion del taller -Meses de agosto-septiembre de 2017 |  |  | 2017-10-03 | Realizacion del taller -03/10/2017 | NA | NA | Celina Maria Centeno Padilla -Profesional de Nutrición del ICBF Centro Zonal Cartago -Andrea Paola Ariza Amaris Profesional de Nutrición del ICBF Centro Zonal Cartago
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A24: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZLADERA 2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: LADERA FECHA DE LA MP 30/08/2017
MUNICIPIO: DAGUA COMUNA: BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Indagar posibilidad de aumentar cobertura de servicios integrales | ICBF C.Z. Ladera | 2017-08-30 | Remisión oficio Alcalde Municipio Dagua con copia a Procuraduría Provincial | X |  | 2017-09-01 | Oficio Radicado No.S-2017-467284-7603 | NA | NA | NA
2 | Operador HI Ardillitas Juguetonas presentará diagnoóstico con niñios y niñas | Hogar Infantil Ardillitas Juguetonas | 2017-08-30 | Remisión oficio Alcalde Municipio Dagua con copia a Procuraduría Provincial | X |  | 2017-09-01 | Oficio Radicado No.S-2017-467284-7603 | NA | NA | NA
3 | Oficiar al señor Alcalde con copia a Entes de Control la Atención por atención en Pediatria y espacios | ICBF C.Z. Ladera | 2017-08-30 | Remisión oficio Alcalde Municipio Dagua con copia a Procuraduría Provincial | X |  | 2017-09-01 | Oficio Radicado No.S-2017-467284-7603 | NA | NA | NA
4 | Solicitar consideraciones tecnicas ICBF.Alcaldia para construcción de piscina o cancha en parte frontal de Hogar Infantil | ICBF C.Z. Ladera | 2017-08-30 | Remisión oficio Alcalde Municipio Dagua con copia a Procuraduría Provincial | X |  | 2017-09-01 | Oficio Radicado No.S-2017-467284-7603 | NA | NA | NA
5 | Oficiar al Señor Alcalde sobre normas para regular modalidad | ICBF C.Z. Ladera | 2017-08-30 | Remisión oficio Alcalde Municipio Dagua con copia a Procuraduría Provincial | X |  | 2017-09-01 | Oficio Radicado No.S-2017-467284-7603 | NA | NA | NA
6 | Verificar funcionamiento de unidades frente a servicios del Hogar InfantilNuestra Señora de los Remedios | ICBF C.Z. Ladera | 2017-08-30 | Remisión oficio Alcalde Municipio Dagua con copia a Procuraduría Provincial | X |  | 2017-09-01 | Oficio Radicado No.S-2017-467284-7603 | NA | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES Y COMUNIDAD OSCAR ORTIZ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF LILIANA SARRIA PARRA _
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A18: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZBUGA2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: BUGA FECHA DE LA MP: 16/06/2017
MUNICIPIO: RESTREPO COMUNA: BARRIO:
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Dar respuesta a las peticiones escritas presentadas en la mesa publica a las personas que las generaron. | Yanciley Salcedo Lenis, coordinadora del centro zonal Buga. | 2017-06-16 | Se envia oficio dirigido a las Peticionaria ALEJANDRA TROCHEZ GALLEGO y MILEIDY ORTIZ CESPEDES, radicado mediante oficio No S-2017-355860-7609 y S-2017-355852-7609, del 7 de julio de 2017, donde se le explica al peticionario la distribución de la minuta patrón por tiempos de consumo y según los rangos de edad. Mediante oficio radicado No S-2017-352610-7609 de fecha 2017-07-06, se dio respuesta a la peticionaria Sra Natalia Leyes, donde se explica como es el procedimiento para ser beneficiario de los convenios de Bienestarina, y como se realiza la Distribucion del AAVN en los municipios adscritos al Cz Buga | x |  | Julio 06 y 07 | oficio escaneado con No Radicado S-2017-355860-7609 y S-2017-355852-7609. Del 7 de julio de 2017. oficio radicado No S-2017-352610-7609 de fecha 2017-07-06 | Ninguna | No se generan acciones en tanto las peticiones ya fueron cerradas | YANCILEY SALCEDO
2 | Enviar oficio al Dr. Edilson Navia Ortega con el fin de manifestarle la necesidad expresada por 11 de los asistentes a la mesa publica, para coordinar acciones en procura de la creación de un CDI que favorezca el Municipio de Restrepo. | Yanciley Salcedo Lenis, coordinadora del centro zonal Buga. | 2017-06-16 | Se envia oficio dirigido al Doctor EDILSON NAVIA ORTEGA, Alcalde Municipal del municipio de restrepo manifestandole la necesidad expresada por 11 de los asistentes a la mesa publica para coordinar acciones en procura de la creacion de un CDI que favorezco el Municipio de Restrepo, radicado con el consecutivo S-2017-336026-7606 con fecha 2017-06-28 (se anexa documento escaneado: oficio consecutivo S-2017-336026-7606 con fecha 2017-06-28). | x |  | 2017-06-28 | Documento escaneado: oficio consecutivo S-2017-336026-7606 con fecha 2017-06-28). | Ninguna | No se generan acciones pendientes | YANCILEY SALCEDO
3 | Revisar la calidad y cantidad de alimentos entregados a la modalidad atencion en Hogar comunitario | Luz Adriana Cifuentes Jaramillo | 2017-06-16 | Se envia oficio dirigido a las Peticionaria ALEJANDRA TROCHEZ GALLEGO y MILEIDY ORTIZ CESPEDES, radicado mediante oficio No S-2017-355860-7609 y S-2017-355852-7609. Del 7 de julio de 2017, donde se le explica al peticionario la distribución de la minuta patrón por tiempos de consumo y según los rangos de edad. | x |  | 2017-07-07 | Oficio escaneado con No Radicado S-2017-355860-7609 y S-2017-355852-7609. Del 7 de julio de 2017 | Ninguna | No se generan acciones pendientes | LUZ ADRIANA CIFUENTES JARAMILLO - Nutricionista Cz Buga.
4 | Efectuar solicitud de acceso a la bienestarina para personas no usuarias de los programas del ICBF | Luz Adriana Cifuentes Jaramillo | 2017-06-16 | Mediante oficio radicado No S-2017-352610-7609 de fecha 2017-07-06, se dio respuesta a la peticionaria Sra Natalia Leyes, donde se explica como es el procedimiento para ser beneficiario de los convenios de Bienestarina, y como se realiza la Distribucion del AAVN en los municipios adscritos al Cz Buga | x |  | 2017-07-05 | oficio radicado No S-2017-352610-7609 de fecha 2017-07-06 | Ninguna | no se generan acciones pendientes | CARLOS MARIO VILLADA - Tecnologo de Alimentos Cz Buga.
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A16: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZROLDANILLO 2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: ROLDANILLO FECHA DE LA MP 26/07/2017
MUNICIPIO: EL DOVIO COMUNA: BARRIO: INSTITUCIÓPN EDUCATIVA CERES
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Conformacion Veeduria Ciudadana Generaciones etnicas con Bienestar con asistencia tecnica de la personeria municipal El Dovio | Orivac / personeria | 2017-07-26 | Se conforma Veeduria Ciudadana Generaciones Etnicas mediante Acta No. 01 en donde participaron las siguientes personas y asi dar cumplimiento a Compromisos adquiridos en la Mesa Pública. 1. Gilbereto Chacoa 2. Leonel Aizama. 3. Wilmar Carrasco. 4. Abel Tascon 5. Francy Gutierrez. | X |  | 2017-10-05 | ACTA No. 01 | NA | Seguimiento al cumplimiento | Coordinadora y enlace SNBF CZ
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A13: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.

## MPCZSUR2017
|  | PROCESO RELACION CON EL CIUDADANO FORMATO DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y MESAS PÚBLICAS | [7 empty] | F2.P2.MS | 2016-12-26
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA CENTRO ZONAL: SUR FECHA DE LA MP: 26/05/2017
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI COMUNA: 13 BARRIO: EL DIAMANTE
No | COMPROMISOS |  |  | SEGUIMIENTO
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA | ACCIONES ADELANTADAS |  |  |  | VERIFICACIÓN | DIFICULTADES | ACCIONES PENDIENTES
|  |  |  | ACCIÓN ADELANTADA | TIPO DE ACCIÓN |  | FECHA | SOPORTES |  | ACCIONES POR ADELANTAR | RESPONSABLE
[5 empty] | Preventiva | Correctiva | Fecha
1 | Realizar consulta al Nivel Nacional de ICBF sobre nivelación del paquete nutricional para modalidad Fami igual al de la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar. | Kattya Elena García, Nutricionista/Marcia Elvira Osorio, Referente zonal SNBF | 2017-05-26 | Se elevó consulta sobre el tema a nivel regional y de éste al nivel nacional y se responde del último en correo del Dr. Luis Alberto Márquez Orellana, Contratista Financiero Dirección de Primera Infancia. Esta respuesta fue reenviada por correo electrónico a la AHB San Pedro I para ser socializada al grupo del cual salió el tema como aspecto a mejorar. | X |  | 2017-06-22 | Correo electrónico | Ninguna | NA | NA
2 | Implementar acción correctiva frente a la necesidad de Socialización de la oferta ICBF en Primera Infancia a la JAC del barrio Conquistadores dada la demanda de la Sra. Ingrid Rentería | Carolina Buitrago Bertin, Coordinadora CZ Sur/Marcia E. Osorio A./Referente SNBF Zonal | 2017-05-26 | Se levantó la AC No. 7612 donde se propone como actividad la divulgación de la oferta institucional de primera infancia en el barrio Conquistadores. |  | X | 2017-07-31 | Acta y listados | Ninguna | NA | NA
FIRMA COMITÉ DE VEEDORES/ COMUNIDAD______________________________________________________________________ FIRMA REPRESENTANTE DEL ICBF ____________________________________________________________________________
Note on A4: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre de la Regional, Departamento y centro zonal lugar donde se realiza la mesa publica o el evento de rendición de cuentas.
Note on A5: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar el nombre del municipio, la comuna y el barrio donde se realiza la mesa publica, o el evento de rendición de cuentas.
Note on A14: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo deben aparecer las firmas de los representantes de las veedurías ciudadanas que participaron y del ICBF que lidero la MP o el evento de rendición de cuentas.
Note on B7: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se debe diligenciar uno a uno los compromisos adquiridos en el desarrollo de la mesa publica o el evento de rendición de cuentas, describiendo brevemente el tema tratado, los responsables del tema y la fecha en que se asumió el compromiso.
Note on C8: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable del cumplimiento al compromiso.
Note on D8: Martha. Ariza: Indique la fecha en la que se anunció el cumplimiento del compromiso
Note on E7: Luis Angel Mora Fuentes:
Note on E8: Luis Angel Mora Fuentes: Este campo esta dedicado a diligenciar todas las acciones adelantadas a nivel preventivo o correctivo, que se han realizado para dar respuesta a los compromisos adquiridos con la comunidad, lo mismo que las soluciones propuestas.
Note on E9: Martha. Ariza: describa las acciones adelantadas. Utilice una fila para cada acción
Note on F10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Note on G10: Martha. Ariza: marque X si la acción adelantada busca eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
Note on H9: Luis Angel Mora Fuentes: Diligenciar la fecha en que se han realizado acciones preventiva o correctivas
Note on I9: Martha. Ariza: Relaciones las evidencias y soportes que den cuenta de las acciones adelantadas. Ej.: actas, informes, memorandos, comunicados a la comunidad u operadores etc.
Note on J8: Martha. Ariza: Indique las dificultades encontradas en el desarrollo de las acciones de seguimiento y en cumplimiento de los compromisos
Note on K8: Luis Angel Mora Fuentes: En este campo se deben diligenciar todas las acciones pendientes para dar cumplimiento a los acuerdos e inquietudes propuestas por la comunidad.
Note on L9: Martha. Ariza: coloque el nombre, cargo y dependencia de la persona responsable de la acción pendiente.