## CRONOGRAMA EYD GUAJIRA
Prestación de servicios de consultoría para el diagnóstico, estudios y diseños de la alternativa viable de intervención de la infraestructura física de la Sede Regional La Guajira, el Centro Zonal Riohacha 1 y el Centro Zonal Riohacha 2 de propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
FASES O ACTIVIDADES | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
PRIMERA ETAPA
DIAGNOSTICO | bar: MES 1 S1
ESTUDIOS | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Estudio topográfico | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Estudio de suelos y Geotécnica | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Levantamiento Arquitectónico | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Estudio de patología estructural | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Estudio de vulnerabilidad sísmica | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Informe final de la primera etapa | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
SEGUNDA ETAPA | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
DISEÑOS | bar: MES 2 S1 to MES 5 S2
Diseño arquitectónico (si aplica) y/o diseño arquitectónico parcial | bar: MES 2 S1 to MES 3 S2
Diseño reforzamiento estructural (si aplica) y/o diseño estructural estructuras nuevas (si aplica) | bar: MES 2 S1 to MES 3 S2
Diseño de redes hidráulicas y sanitarias (internas y externas), contra incendio y de gas | bar: MES 3 S3 to MES 5 S2
Diseño de redes eléctricas internas y externas | bar: MES 3 S3 to MES 5 S2
Diseño de redes de voz y datos | bar: MES 3 S3 to MES 5 S2
Diseños de cableado estructurado | bar: MES 3 S3 to MES 5 S2
Diseño sistemas de seguridad, incluyendo circuito cerrado de televisión y detección de calor y humo | bar: MES 3 S3 to MES 5 S2
Diseños instalaciones mecánicas (motobombas, sistema hidro-flow, aire acondicionado, ventilación mecánica, ventilación natural y/o asistida) | bar: MES 3 S3 to MES 5 S2
Diseño de sostenibilidad y bioclimática (si aplica) | bar: MES 3 S3 to MES 5 S2
Especificaciones técnicas de obra civil | bar: MES 3 S3 to MES 5 S2
Presupuesto, listado insumos básicos y análisis de precios unitarios | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
Cronograma de obra | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
Informe final | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
TERCERA ETAPA | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
LICENCIAS Y PERMISOS | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
Licencia de demolición (si aplica) | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
Licencia de reforzamiento estructural (si aplica) | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4
Licencia de construcción obra nueva (si aplica | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4