## ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Sector: |  | Inclusión Social y Reconciliación | [6 empty] | Año Vigencia: |  | 2015
Institución: |  | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | [7 empty] | Nivel: | Central
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIONES | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | INFORME AVANCE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | 1° Semestre (Agosto 31) | 2° Semestre (Dic. 15)
1 | Permiso de salida del país para niños, niñas o adolescentes | Iniciativa de la institución | Normativas | Reducción o eliminación del pago para el ciudadano | Al implementar la intaroperabilidad con Migración Colombia, el ciudadano no requiere pagar apostillaje de la firma del Defensor de Familia emite el Permiso de Salida del País. | El tramite sistematizado | Dirección de Protección y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-12-31 | Reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya no se requiere. | Se aprueba la Modificación, se actualizará el SUIT el 6 de Febrero de 2016. | Resolución
2 | Permiso de salida del país para niños, niñas o adolescentes | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Al implementar la intaroperabilidad con Migración Colombia, el ciudadano no requiere trasladarse a la Sede de la Dirección General del ICBF para hacer la validación de la Firma del Defensor de Familia. | El tramite sistematizado | Dirección de Protección, Dirección de Información y Tecnología y Dirección de gestión Humana | 2015-02-02 | 2015-12-31 | El proceso de Gestión Humana ya no requiere este paso. | Se aprueba la Modificación, se actualizará el SUIT el 6 de Febrero de 2016. | Resolución
3 | Permiso de salida del país para niños, niñas o adolescentes | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Al implementar la intaroperabilidad con Migración Colombia, el procedimiento interno en la Sede de la Dirección General del ICBF se elimina. | El tramite sistematizado | Dirección de Gestión Humana | 2015-02-02 | 2015-12-31 | Gestión Humana ya modificó el procedimiento interno | Se aprueba la Modificación, se actualizará el SUIT el 6 de Febrero de 2016. | Memorando
4 | Permiso de salida del país para niños, niñas o adolescentes | Iniciativa de la institución | Administrativas | Medio por donde se obtiene el resultado | Al implementar la intaroperabilidad, Migración Colombia puede consultar en linea la información emitida por el ente oficial, para este caso el ICBF. A su vez el ciudadano podra acceder al documento en linea. | El tramite sistematizado | Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-12-31 | Pendiente entrega requimientos por parte de Migración Colombia. | Se aprueba la Modificación, se actualizará el SUIT el 6 de Febrero de 2016. | Memorando
5 | Denuncia de bienes vacantes, mostrencos y vocación hereditaria | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Eliminar la presentación del escrito de denuncia en la Sede de la Dirección General o en las Sedes Regionales por parte del Ciudadano y de las entidades públicas, esta denunca se prodrá hacer a traves de la pagina Web. | Sistematización de pasos. | Ofcina Asesora Jurídica | 2015-02-02 | 2015-12-31 | Solicitud concepto DAFP de lo establecido en D. 1084 2015 Art. 2.4.3.1.3.1. | Se aprueba la Modificación, esta se veran en el SUIT el 12 de Febrero de 2016. | Memorando
6 | Licencia de Funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Administrativas | Medio por donde se obtiene el resultado | Dando continuidad con lo establecido en la Estrategia de Racionalización del año 2014, con el Sistema de información OAC ON LINE, el ciudadano podra desarrollar el trámite para el otorgamient o renovación de la Licencia de Funcionamiento en linea. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | En proceso pruebas de registro y cargue de trámites de la vigencia 2014. | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
7 | Licencia de Funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con el Sistema de información OAC ON LINE, el ciudadano no requiere acercase al ICBF y entregar la documentos para solicitar el tramite, asi mismo en caso de requerirse algun ajuste o complemento de la documentación presentada lo pordrá hacer en linea. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | Este módulo ya esta validado y aprobada | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
8 | Licencia de Funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Formularios diligenciados en línea | Con el Sistema de información OAC ON LINE, el ciudadano podra realizar el diligenciamiento de la solicitud en linea. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | Este módulo ya esta validado y aprobada | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
9 | Licencia de Funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | El ciudadano podrá realizar seguimiento en linea al estado del trámite. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | Este módulo ya esta validado y aprobada | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
10 | Licencia de Funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Envío de documentos electrónicos | Con el Sistema de información OAC ON LINE, el ciudadano podra anexar los documentos soporte para el trámite en medio magnético. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | Este módulo ya esta validado y aprobada | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
11 | Licencia de Funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Acceso directo a la información a traves de la Web con usuario y clave | Con el Sistema de información OAC ON LINE, el ciudadano al momento del registro establecerá su usuario y clave de acceso para el registro y seguimiento de la solicitud. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | En proceso pruebas de registro y cargue de trámites de la vigencia 2014. | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
12 | Otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica a instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Administrativas | Medio por donde se obtiene el resultado | Dando continuidad con lo establecido en la Estrategia de Racionalización del año 2014, con el Sistema de información OAC ON LINE, el ciudadano podra desarrollar el trámite para el otorgamient o reconocimiento de personería jurídica a instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en linea. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | En proceso pruebas de registro y cargue de trámites de la vigencia 2014. | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
13 | Otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica a instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con el Sistema de información OAC ON LINE, el ciudadano no requiere acercase al ICBF y entregar la documentos para solicitar el tramite, asi mismo en caso de requerirse algun ajuste o complemento de la documentación presentada lo pordrá hacer en linea. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | Este módulo ya esta validado y aprobada | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
14 | Otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica a instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Envío de documentos electrónicos | Con el Sistema de información OAC ON LINE, el ciudadano podra realizar el diligenciamiento de la solicitud en linea y anexar los documentos soporte para el trámite en medio magnético. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | Este módulo ya esta validado y aprobada | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
15 | Otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica a instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | El ciudadano podrá realizar seguimiento en linea al estado del trámite. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | Este módulo ya esta validado y aprobada | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
16 | Otorgamiento o reconocimiento de personería jurídica a instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Acceso directo a la información a traves de la Web con usuario y clave | Con el Sistema de información OAC ON LINE,el ciudadano al momento del registro establecerá su usuario y clave de acceso para el registro y seguimiento de la solicitud. | El tramite sistematizado | Oficina de Aseguramiento a la Calidad y Dirección de Información y Tecnología | 2015-02-02 | 2015-06-30 | En proceso pruebas de registro y cargue de trámites de la vigencia 2014. | Inicia la segunda fase: Capacitación y puesta en marcha | Memorando
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL
1 | NA
2 | NA
3 | NA
4 | NA
5 | NA
| Nombre del responsable: |  | Natalia Dominguez |  |  | Teléfono: |  | 4377630 Ext. 100021
| Correo electrónico: |  | natalia.dominguez@icbf.gov.co |  |  | Fecha de publicación: |  | 2015-01-30
Note on D98: Escriba el nombre del responsable del seguimiento a la estrategia de racionalización
Note on D100: Escriba el correo electrónico del contacto a donde dirigir alguna consulta
Note on F9: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite
Note on G9: Digite el producto resultante que se pretende obtener con la racionalización antes descrita
Note on M10: Elabore informe en forma breve y concreta el avance realizado por la institución en el primer semestre
Note on N10: Elabore informe de forma breve y concreta el avance realizado por la institución en el segundo semestre