## Matriz de Riesgos
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación en la etapa precontractual | Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso | 2 | 3 | 5 | Categorizado como riesgo medio | ICBF | Revisar procesos Establecer filtros de revisión | 1 | 3 | 4 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) al adquirirse el servicio de de apoyo logístico que no cumple con los requerimientos de índole contable, presupuestal y/o financiero y tecnicos de los documentos (NO) Si el proceso queda desierto no se ejecuta el contrato. | Los funcionarios responsables del proceso de contratación. | Desde la fecha de inicio de los estudios previos. El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación. | Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso de contratación. El día de cierre del proceso de contratación. | Sondeo del mercado realizado con las respectivas cotizaciones y el analisis del sector realizado, para determinar el valor a contratar. | Permanente, desde la etapa de planeación.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente | Bajo porcentaje de asignación de procesos. Sanciones disciplinarias a servidores públicos | 3 | 4 | 7 | Categorizado como riesgo alto | ICBF | Actualización normativa de los abogados responsables de los procesos contractuales. Capacitación de los abogados en aspectos misionales | 1 | 4 | 5 | Categorizado como riesgo medio | (NO) al estar el proceso en la etapa de planeación | Los funcionarios responsables por velar que se cumplan las normas vigentes en el proceso | Desde la fecha del inicio de la necesidad de contratar. | Hasta la fecha de publicación del pliego definitivo. | Seguimiento a las actualizaciones de la normatividad vigente. | Permanente, desde la etapa de planeación.
3 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente | No determinar de manera adecuada los riesgos específicos de la contratación | 3 | 3 | 6 | Categorizado como riesgo alto | ICBF | Realizar audiencias para establecer las condiciones y el análisis del sector en los procesos contractuales en los que el producto o servicio a contratar sea alta especialización, en concursos y licitaciones. Consulta directa del área responsable de la contratación, a terceros contratistas, en lo casos en que se requiera | 2 | 3 | 5 | Categorizado como riesgo medio | (NO) al estar el proceso en la etapa de planeación | Los funcionarios responsables por velar que se cumplan las normas vigentes en el proceso | Desde la fecha del inicio de la necesidad de contratar. | Hasta la fecha de adjudicación del proceso de contratación. | Seguimiento a los resultados de las audiencias. Análisis para determinar posibles riesgos en el proceso de contratación. | Permanente, desde la etapa de planeación.
4 | General | Externo | Ejecución | Entorno | Riesgo de modificación de la legislación tributaria que incremente los costos operativos del contrato | Incremento para el contratista en los costos de operación que afecte el porcentaje de comisión a establecer | 2 | 3 | 5 | Categorizado como riesgo medio | CONTRATISTA ICBF | Establecimiento de un porcentaje mínimo de comisión no susceptible de descuento por parte de los proponentes durante la etapa de adjudicación, que conlleva a la no existencia de un desequilibrio económico durante la ejecución | 1 | 2 | 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) al no cumplir con las obligaciones contractuales | Comité estructurador | Desde la etapa precontractual | Hasta la liquidación del contrato | Porcentaje mínimo de comisión establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo | Permanente, desde la etapa de planeación.
5 | General | Interno | Selección | Económico | Direccionamiento de la contratación desde el pliego de condiciones y los estudios previos, y posible filtración de información sobre procesos contractuales que adelanta la entidad | Favorecimiento a terceros, empresas o personas, para la asignación de contratos. Sanciones disciplinarias a servidores públicos. Corrupción en procesos públicos | 1 | 4 | 5 | Categorizado como riesgo medio | ICBF | Realizar audiencias para establecer las condiciones y el análisis del sector en los procesos contractuales en los que el producto o servicio a contratar sea alta especialización, en concursos y licitaciones. Publicación de la invitación a estas audiencias en la página web | 1 | 3 | 4 | Categorizado como riesgo bajo | ( SI) al favorecer a terceros, empresas o personas que no cumplan con los requerimientos legales, económicos y/o financieros, e incumplan con las obligaciones contractuales | Los funcionarios responsables de proyectar, revisar y firmar el proceso de contratación. Los funcionarios responsables por velar que se cumplan las obligaciones técnicas, jurídicas y económicas de los proponentes | Desde la fecha de realización de estudios previos | Hasta la fecha de publicación del pliego definitivo | Seguimiento permanente por parte del área jurídica al proceso de contratación y funcionarios responsables del seguimiento de los requerimientos y obligaciones contractuales del proponente. | Permanente, desde la etapa de planeación.
6 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas | Demoras en la asignación del contrato. Asignación equivocada del contrato. Sanciones disciplinarias a servidores públicos. Procesos jurídicos en contra de la ANH. Declaración desierta de proceso | 3 | 3 | 6 | Categorizado como riesgo alto | ICBF | Factor técnico del proponente: asignación de puntajes establecidos en el pliego de condiciones. Factor económico del proponente: asignación de puntajes sobre la metodologia a utilizar relacionada en el pliego de condiciones. Apoyo a la Industria Nacional. Criterio de desempate de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1 .1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. | 1 | 4 | 5 | Categorizado como riesgo medio | (NO) al estar el proceso en la etapa de selección. | Los funcionarios responsables de evaluar y dar visto bueno a la calificación del proceso. | Desde la fecha de inicio de evaluación de las propuestas. | Hasta la fecha de publicación de los resultados de la evaluación de los proponentes. | Seguimiento por parte del par evaluador. | En el periodo de la etapa de evaluación.
7 | General | Externo | Selección | Económico | Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o al ICBFH) | Corrupción en procesos públicos. Asignación equivocada del contrato. Declaratoria de desierta o revocatoria | 1 | 3 | 4 | Categorizado como riesgo bajo | ICBF | Realizar audiencias para establecer las condiciones y el análisis del sector en los procesos contractuales en los que el producto o servicio a contratar sea alta especialización, en concursos y licitaciones. | 1 | 3 | 4 | Categorizado como riesgo bajo | (NO) al estar el proceso en la etapa de selección. | Supervisores del contrato. Ordenadores del Gasto. | Desde la apertura del proceso. | Hasta la fecha de la firma del contrato. | Seguimiento por parte del comité evaluador. Seguimiento por parte del supervisor del contrato. Seguimiento deL Area dueña de la necesidad | En el periodo de la etapa de selección.
8 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos Inhabilidades para contratar a las empresas | 2 | 4 | 6 | Categorizado como riesgo alto | CONTRATISTA ICBF | Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales. Aplicación del check list de documentos para archivo de la etapa precontractual. Información de registro presupuestal por parte del responsable del proceso contractual. | 1 | 2 | 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) por que debe ajustarse a los requerimientos legales establecidos. | Los funcionarios responsables del proceso de contratación. | Desde la fecha de adjudicación del proponente. | Hasta la fecha de la firma del contrato. | Seguimiento al check list de documentos. | Permanente, desde la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación.
9 | General | Externo | Contratación | Financiero | Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad. | Demoras en el inicio de la ejecución contractual. Inicio de ejecución sin el lleno de los requisitos legales | 3 | 3 | 6 | Categorizado como riesgo alto | CONTRATISTA ICBF | Seguimiento por parte de la Direccion de Contratación | 2 | 3 | 5 | Categorizado como riesgo medio | (SI) demora en el inicio de la ejecución del contrato. | Supervisor del contrato. Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la legalización del contrato. | Garantía de seriedad y oferta expedida y cumplirá los requisitos establecidos el artículo 2.2.1.2.3.1.9 de decreto 1082 de 2015. | Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato. | Aplicación de multas y sanciones por parte del ICBF. Generación de inhabilidades por parte del contratista. No obtención oportuna de los productos o servicios requeridos por el ICBF | 1 | 4 | 5 | Categorizado como riesgo medio | CONTRATISTA | Seguimiento oportuno y generación de alertas por parte del supervisor. Reuniones de seguimiento periódicaspor parte del supervisor del contrato con el contratista. Inclusión de garantías y multas en las minutas de los contratos | 1 | 4 | 5 | Categorizado como riesgo medio | (SI) Incumplimiento del contratista con las obligaciones contractuales, establecido en el pliego de condiciones. | Supervisor del contrato. Ordenador del gasto Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la operación de la actividad desarrollada por la Entidad | Incumplimiento de pagos Incumplimiento de compromisos | 4 | 4 | 8 | Categorizado como riesgo extremo | CONTRATANTE ICBF | Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad; Planes de contingencia. | 2 | 4 | 6 | Categorizado como riesgo alto | (SI) al no cumplir con las condiciones pactadas en el contrato | Supervisor del contrato Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Administración incorrecta del archivo físico documental | Pérdida de la información. Pérdida de la confidencialidad de la información. | 2 | 5 | 7 | Categorizado como riesgo alto | CONTRATANTE ICBF | CONTRATANTE: (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad; (iv) Especificar estándares de los bienes y servicios; (v) Hacer inspecciones del servicio; (vi) Planes de contingencia. CONTRATISTA: Coordinación con el Archivo Central de la Entidad para la disposición final de la información. | 1 | 5 | 6 | Categorizado como riesgo alto | (SI) al no cumplir con las obligaciones contractuales | Supervisor del contrato / Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con la capacidad para atender el servicio contratado de apoyo en la realización de eventos, obtención de tiquetes y demás actividades contratadas | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total | 2 | 4 | 6 | Categorizado como riesgo alto | CONTRATISTA | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Además la entidad pactara en el contrato como medidas sancionatorias la Clausula Penal y las imposición de Multas. | 1 | 2 | 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) al no cumplir con las obligaciones contractuales | Supervisores del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | El supervisor del contrato dejaran constancia de la calidad del servicio | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo que los elementos entregados como material de apoyo para la realización de actividades no cumplan con las condiciones mínimas requeridas por el ICBF | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar elcontrato generando un incumplimiento total | 2 | 3 | 5 | Categorizado como riesgo medio | CONTRATISTA | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (calidad del servicio). Además la entidad pactara en el contrato como medidas sancionatorias la Clausula Penal y las imposición de Multas. | 1 | 2 | 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) al no cumplir con las obligaciones contractuales | Supervisores del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo que el servicio de alimentación no cumpla con las características mínimas requeridas ocasionando afectaciones en la salud de los beneficiarios | Reclamaciones al ICBF producto del no cumplimiento de los requisitos mínimos de higiene, calidad y servicio | 2 | 4 | 6 | Categorizado como riesgo alto | CONTRATISTA | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (calidad del servicio y cumplimiento). Además la entidad pactara en el contrato como medidas sancionatorias la Clausula Penal y las imposición de Multas. | 1 | 2 | 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) al no cumplir con las obligaciones contractuales | Supervisores del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo que se causen daños a terceros por parte del contratista durante el desarrollo de los eventos o actividades contratadas | Reclamaciones al ICBF por parte de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual producto de los hechos u omisiones del contratista | 2 | 3 | 5 | Categorizado como riesgo medio | CONTRATISTA | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) al no cumplir con las obligaciones contractuales | Supervisores del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de no pago de salarios o prestaciones sociales del personal utilizado para cumplir el objeto contractual | Reclamaciones al ICBF por concepto de salarios no reconocidos o prestaciones sociales adeudadas | 2 | 3 | 5 | Categorizado como riesgo medio | CONTRATISTA | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (amparo pago de salarios y prestaciones sociales ) | 1 | 2 | 3 | Categorizado como riesgo bajo | (SI) al no cumplir con las obligaciones contractuales | Supervisores del contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Aumento o disminución del valor de los servicios contratados que se encuentren incluidos dentro de los valores unitarios. | Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico | 2 | 5 | 7 | Categorizado como riesgo alto | CONTRATISTA | Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales | 1 | 1 | 2 | bajo | (SI) al no cumplir con las obligaciones contractuales | Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento en el informe de supervisión | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley | Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista | Desde la terminación del contrato | Hasta la Liquidación del Contrato | Requerimientos para liquidación de contrato | A la terminación del contrato

## Tablas Valoración y Categoría
Tabla 3 - Probabilidad
Categoría |  | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5
Tabla 4 - Valoración del Riesgo
Impacto
Calificación Cualitativa |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturaba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
Categoría |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tabla 5 - Categoria del Riesgo
Categoria del Riesgo
8,9,10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo