## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 454
| Fecha | 2014-07-17
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 1. Recaudo Aporte Parafiscal Bancos Planilla Pila. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se observan diferencias en las cifras reportadas por concepto del recaudo Planilla Pila en extractos, auxiliares de bancos y Certificación de Tesorería por recaudo Pila. (Cuadro No. 16). Se analizó la respuesta dada por el Instituto |  | Verificar,conciliar y avalar la información en forma permanente, e dentificar al momento de realizar la entrega los tipos de movimientos y procesos registrados, como las anulaciones, reclasificaciones y otras operaciones que no pertenecen a ingresos PILA | Elaborar conciliaciones y avalarlas trimestralmente en los meses de septiembre - diciembre de 2014 y marzo y junio de 2015 | Conciliación | 4 | 2014-10-01 | 2015-06-30 | 38.9 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 2. Recaudo Aporte Parafiscal a través de Cajas Compensación Familiar. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La información de la base de Datos Sirec Cajas de Compensación y la de "Ingresos aportes 3% Cajas de Compensación Familiar 2012", arrojaron diferencia por $120.4 millones, al realizar cruce de la información suministra |  | Implementar una plantilla específica para realizar la conciliación de los Ingresos Parafiscales 3%, recibidos a través del canal de captación Cajas de Compensación Familiar, que permita verificar periódicamente los registros por este concepto, realizados en el aplicativo SIREC Vs los registrados en el SIIF NACION en Contabilidad. El resultado de estos ejercicios de conciliación se soci | Elaborar conciliaciones trimestralmente en los meses de septiembre - diciembre de 2014 y marzo y junio de 2015 | Conciliación | 4 | 2014-10-01 | 2015-06-30 | 38.9 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 3. Seguimiento a la oportunidad en el giro de recursos recibidos para terceros. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La CGR evidenció traslados hechos por parte de las Cajas de Compensación Familiar al ICBF, 2 años después de haberse recibido el aporte y otros casos en los que dicho traslado se hizo 6 años | Situación que obedece a la falta de control y seguimiento por parte de la Entidad al recurso parafiscal y que el mismo sea aplicado en el desarrollo de programas sociales que tienen por objeto la prevencion integral para nutrir, crecer, aprender y restablecer vinculos, dirigido a niños, niñas e integrantes de familias vulnerables o en grave riesgo so | Implementar un plan específico de análisis y seguimiento al proceso de ingresos por aportes parafiscales 3% a través del canal de Captación; Cajas de Compensación Familiar CCF. El cual será oportunamente socializado a las regionales para su respectivo seguimiento. Este Plan Consta de 3 Actividades: | Levantar el inventario de los aportantes que continúan realizando los aportes 3% a través de Cajas de Compensación Familiar - CCF | Inventario | 1 | 2014-09-01 | 2014-10-30 | 8.4 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 3. Seguimiento a la oportunidad en el giro de recursos recibidos para terceros. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La CGR evidenció traslados hechos por parte de las Cajas de Compensación Familiar al ICBF, 2 años después de haberse recibido el aporte y otros casos en los que dicho traslado se hizo 6 años | Situación que obedece a la falta de control y seguimiento por parte de la Entidad al recurso parafiscal y que el mismo sea aplicado en el desarrollo de programas sociales que tienen por objeto la prevencion integral para nutrir, crecer, aprender y restablecer vinculos, dirigido a niños, niñas e integrantes de familias vulnerables o en grave riesgo so | Implementar un plan específico de análisis y seguimiento al proceso de ingresos por aportes parafiscales 3% a través del canal de Captación; Cajas de Compensación Familiar CCF. El cual será oportunamente socializado a las regionales para su respectivo seguimiento. Este Plan Consta de 3 Actividades: | Enviar comunicados a las Cajas de Compensación Familiar CCF, solicitando la revisión y envió oportuno de los aportes 3% pendientes de trasladar al ICBF | Comunicaciones | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 4.1 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 3. Seguimiento a la oportunidad en el giro de recursos recibidos para terceros. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La CGR evidenció traslados hechos por parte de las Cajas de Compensación Familiar al ICBF, 2 años después de haberse recibido el aporte y otros casos en los que dicho traslado se hizo 6 años | Situación que obedece a la falta de control y seguimiento por parte de la Entidad al recurso parafiscal y que el mismo sea aplicado en el desarrollo de programas sociales que tienen por objeto la prevencion integral para nutrir, crecer, aprender y restablecer vinculos, dirigido a niños, niñas e integrantes de familias vulnerables o en grave riesgo so | Implementar un plan específico de análisis y seguimiento al proceso de ingresos por aportes parafiscales 3% a través del canal de Captación; Cajas de Compensación Familiar CCF. El cual será oportunamente socializado a las regionales para su respectivo seguimiento. Este Plan Consta de 3 Actividades: | Enviar comunicados a los aportantes que continúan realizando sus aportes a través de las CCF, recordándoles la obligatoriedad legal de realizar los pagos de aporte a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes PILA. | Comunicaciones | 1 | 2014-12-01 | 2015-01-30 | 8.6 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 4. Contrato Asopagos. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En los informes de actividades del Contrato 171 celebrado en mayo de 2011, se observó que reportan planillas con errores pendientes de validar del contrato 051 de 2010, evidenciándose incumplimiento por parte del operador de lo estipulado en el numeral 4 del ord |  | Solicitar al Minsiterio de Salud y Protección Social, la creación e implementación de un régimen sancionatorio que asegure la entrega de la información y la consistencia de la misma, implementando la obligatoriedad de las validaciones de la información requerida. De igual forma se establezcan sanciones por la entrega extemporánea de la misma. | Enviar comunicación al Ministerio de Salud y Protección Social con copia a la Superintedencia Financiera, solicitando se establezca un régimen sancionatorio para los Operadores de Información por el incumplimiento de la obligatorieda de entregar la información de las planillas liquidadas a través de sus portales en forma oportuna y correcta | Comunicación | 1 | 2014-08-14 | 2014-09-30 | 6.7 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 4. Contrato Asopagos. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En los informes de actividades del Contrato 171 celebrado en mayo de 2011, se observó que reportan planillas con errores pendientes de validar del contrato 051 de 2010, evidenciándose incumplimiento por parte del operador de lo estipulado en el numeral 4 del ord |  | Establecer cuadre mensual para garantizar la integridad de la informacion de la todalidad de los ingresos PILA del 3% | Cuadre mensual para garantizar la integridad de la información de la totalidad de los ingresos PILA del 3% | Conciliación | 12 | 2014-09-01 | 2015-07-30 | 47.4 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 4. Contrato Asopagos. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En los informes de actividades del Contrato 171 celebrado en mayo de 2011, se observó que reportan planillas con errores pendientes de validar del contrato 051 de 2010, evidenciándose incumplimiento por parte del operador de lo estipulado en el numeral 4 del ord |  | Generar informe mensual del cumplimiento de la calidad de la información suministrada por el Operardor, la cual es base para los registros contables | Generar informe de la calidad de la informacion (Supervisor) | Informe de cumplimiento | 12 | 2014-09-01 | 2015-07-30 | 47.4 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 5. Supervisión Contrato de Asopagos. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se observó que en el contrato 051 de 2010 celebrado con Asopagos no se realizaron las actividades de supervisión por cuanto se encontraron planillas con errores pendientes de validar, evidenciándose incumplimiento por parte d |  | Solicitar al Minsiterio de Salud y Protección Social, la creación e implementación de un régimen sancionatorio que asegure la entrega de la información y la consistencia de la misma, implementando la obligatoriedad de las validaciones de la información requerida. De igual forma se establezcan sanciones por la entrega extemporánea de la misma. | Enviar comunicación al Ministerio de Salud y Protección Social con copia a la Superintedencia Financiera, solicitando se establezca un régimen sancionatorio para los Operadores de Información por el incumplimiento de la obligatorieda de entregar la información de las planillas liquidadas a través de sus portales en forma oportuna y correcta | Comunicación | 1 | 2014-08-14 | 2014-09-30 | 6.7 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 5. Supervisión Contrato de Asopagos. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se observó que en el contrato 051 de 2010 celebrado con Asopaqos no se realizaron las actividades de supervisión por cuanto se encontraron planillas con errores pendientes de validar, evidenciándose incumplimiento por parte d |  | Establecer cuadre mensual para garantizar la integridad de la informacion de la todalidad de los ingresos PILA del 3% | Cuadre mensual para garantizar la integridad de la información de la totalidad de los ingresos PILA del 3% | Conciliaicón | 12 | 2014-09-01 | 2015-07-30 | 47.4 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 5. Supervisión Contrato de Asopagos. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se observó que en el contrato 051 de 2010 celebrado con Asopaqos no se realizaron las actividades de supervisión por cuanto se encontraron planillas con errores pendientes de validar, evidenciándose incumplimiento por parte d |  | Generar informe mensual del cumplimiento de la calidad de la información suministrada por el Operardor, la cual es base para los registros contables | Generar informe de la calidad de la informacion (Supervisor) | Informe de cumplimiento | 12 | 2014-09-01 | 2015-07-30 | 47.4 | 0
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo No 6. Bases de datos. Hallazgo Administrativo. Con el objetivo de verificar la consistencia en el registro del recaudo hecho durante la vigencia 2012 y correspondientes a periodos del año 2012, se adelantó cruce de las bases de datos PILA - Ministerio de Salud y Protección Social contra la base de datos deI ICBF, encontrando las siguientes inconsistencias. -Nú | Lo anterior evidencia que el ICBF, no está realizando el control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes parafiscales del Sistema de Protección Social. | Se establece cuadre mensual para garantizar la integridad de la informacion de la todalidad de los ingresos PILA del 3% | Efectuar la conciliación mensual entre Archivo Financiero Tipo Asobancaria y el valor Ingresado a las cuentas Bancarias PILA del ICBF, para dejar la evidencia de revisión. | Conciliación | 12 | 2014-09-01 | 2015-07-30 | 47.4 | 0
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO