## ETAPAS PROYECTO
República de Colombia Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Información y Tecnologïa
Anexo 003 - ETAPAS DEL PROYECTO
ETAPA | FASES | OBJETIVO | CONDICION INICIAR ETAPA | INSUMOS DE LA ETAPA | TIEMPO TRANSICIÓN | ENTREGABLES | DURACIÓN MÁXIMA
TRANSICION ENTRADA: entrega de los servicios de UT Indra-Internexa a EL CONTRATISTA. Duración Máxima total de 15 días. La Responsabilidad sobre la continuidad del servicio será de UT Indra-Internexa, hasta que a traves de la gestión de cambios se haga entrega de la Administración de la Infraestructura a EL CONTRATISTA y dicho cambio sea exitoso. | a. Planeación b. Diseño de la Solución c. Ejecución del Plan de Transición d. Configuración ANS y Herramientas de Monitoreo, ajustes, afinamiento | Diseño e instalación de la solución a partir de la línea base. ICBF solicitará el plan que permita corroborar la línea base. Se debe garantizar la continuidad del servicio y tiempos de respuesta. Configurar e instalar las herramientas que permitan la medición y monitoreo de los ANS. EL CONTRATISTA presta el servicio y configura ANS No se penalizan ANS Se miden y se ajustan ANS Se realizan ajustes sobre la Infraestructura Se realiza seguimiento a la Línea Base. Acople a los procedimientos que ya se encuentren aplicados |  | Acta de inicio del proyecto. Documentación, reuniones, entrevistas, visitas. Conocer las instalaciones, Infraestructura, parametrzación de ANS Aprobación de la línea base y de los ANS y su medición de común acuerdo entre las partes de tal forma que se garanticen los adecuados tiempos de respuesta para la operación del ICBF. | 7 DÍAS | * Plan de trabajo aprobado por la gerencia del proyecto y la Supervisión y/o Interventoría. * Informe donde detalle la solución Conectividad a Nivel Nacional y diagrama de Red con dispositivos de seguridad incluidos (Equipos de serguridad, Centro de Cómputo en Operación, Servidores), mostrando su integración con los demás componentes de la red. * Plan de trabajo para la implementación de las Gestiones de Solicitudes de Usuarios, Incidentes, Gestión de Cambios y Problemas. (Nota: La implementacion de Incidentes debe finalizarse antes del inicio de la etapa de Operacion) | Para la entrega de la solución 2 meses después del perfeccionamiento del contrato
[5 empty] | 7 DÍAS | * Herramienta de Gestión implementada y configurada. *Sistema de Seguridad perimetral y filtro de navegación, instalado y configurado. *Informe de instalacion y configuración de los entregables del mes 2. *Diseño del plan de migración de la infraestructura que soporta las aplicaciones y base de datos al nuevo datan center que EL CONTRATISTA disponga para esto, este plan debe como mínimo contemplar plan de contingencias, Análisis de riesgos, supuesto y limitaciones. *Diseñar Cronograma para la ejecución del plan de migración de la infraestructura que soporta las aplicaciones y base de datos. *Pruebas de aceptación del esquema de soporte y administración de cada servicio. *Informe y diagnóstico de la migración. *Ejecucion del plan de migración de la infraestructura que soporta las aplicaciones y base de datos. *Implementar y configurar los ANS en la herramienta de gestión de Mesa de Servicios *Gestión de calidad del servicio, resultados y análisis para cada servicio. *Línea base de software y documentación técnica. *Acta de inicio de la administración de cada Sistema de Informacion del ICBF que estará a cargo del contratista, incluyendo la línea base de la documentación. *Actas de aceptación de entrada en producción de cada servicio debidamente firmadas por las partes (Incluyendo el Operador, la Interventoría y o/ Supervisión y las entidades involucradas), con sus correspondientes manuales de instalación. *Informe financiero del contrato. *Otros informes solicitados por la supervisión. Herramientas de monitoreo y medición de ANS en funcionamiento. Operación inicial, configuración y monitoreo de servicios, infraestructura y ANS.
OPERACIÓN: Operación de los servicios, monitoreo, medición de los ANS. Responsabilidad sobre la continuidad del servicio será de EL CONTRATISTA. | a. Operación de los servicios, medición de ANS, seguimiento línea base (43 meses) | Es la etapa donde EL CONTRATISTA empieza a prestar el servicio. En el primer mes de operación, se miden ANS mas no se penalizan En los meses siguientes, se miden y penalizan los ANS El Seguimiento de la Línea Base se realizará cada tres (3) meses. | Aprobación etapa anterior. | Estrategia de entrega de todos los servicios. ANS de los servicios. Acta de inicio de operación | 43 MESES | Plan trabajo para la implementación y sensibilización de: *Gestión de Capacidad. (Que debe incluir plan de capacidad transversal para todos los servicios para ejecutar durante la duración del contrato) *Gestión de Activos y Configuración. *Gestión del Conocimiento. *Gestión de Niveles de Servicios. *Gestión de Control de Cambios. Ajustes a los procesos y procedimientos del modelo de gestión. | 1 mes
[6 empty] | *Ejecución Plan de Trabajo Implementación y Sensibilización de Procesos. *Acta Comité Operativo –Mensual. *Informe general del estado de cada uno de los servicios y ANS. Detallado en el Anexo *Informativo - Reportes Operación. | 43 MESES Entrega Mensual, los cinco primeros días hábiles del siguiente mes.
[6 empty] | *Comité de control de cambios se realiza de acuerdo a lo establecido por el ICBF | Calendario Semanal de cambios, Informe mensual de control de cambios.
[6 empty] | Monitoreo y revisión de ANS y línea Base. | Cada 3 meses.
[6 empty] | Planes de Contingencia. | 6 meses después del inicio de la operación. Se hará revisión y Actualización de los planes anualmente, de acuerdo al capítulo de SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
[6 empty] | Ejecución plan de capacidad | Mínimo 1 por año.
[6 empty] | Plan de entrega de los Servicios, validado y aprobado por el ICBF. Entrega de la documentación de proyecto. Plan de Transición. | Durante los 3 últimos meses de operación, simultaneamente con la operación.
TRANSICIÓN SALIDA: Entrega de los servicios a el nuevo operador de Infraestructura Duración Máxima total de 3 meses. La Responsabilidad sobre la continuidad del servicio será de EL CONTRATISTA, hasta que a traves de la gestión de cambios se haga entrega de la administración de la Infraestructura a el nuevo operador de infraestructura y dicho cambio sea exitoso. | b. Devolucion y Entrega de los Servicios (Ultimos 3 meses de operación) | DEVOLUCION: Transición con el nuevo operador últimos 3 meses del contrato. Entrega Servicios. Entrega de equipos, información, procedimientos, instalaciones, mejoras y demás elementos a los cuales se encuentra obligado EL CONTRATISTA. | Paralelo etapa operación | Entrega de información de los servicios administrados Acta de entrega y finalización del proyecto |  | Acta fnalización del plan de entrega de los Servicios, aprobado por el ICBF. Acta de terminación del servicio e infraestructura aprobado por el ICBF. Entrega de la documentación de proyecto. Acta de finalización del Plan de Transición Salida.
Nota: Los criterios de aceptación de los entregables requeridos para cada etapa, serán definidos al inicio de las misma y serán concertados de mutuo acuerdo.