## Monitoreo Enero - Marzo (hidden)
No. | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | META | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ENERO - MARZO | [6 empty] | OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO ENERO - MARZO |  |  |  |  | CALCULO AVANCE PPC 2019 a 31 de marzo
[7 empty] | Reporte de gestión | Reporte de avance en el cumplimiento de la meta
[8 empty] | Número de avance en la meta | Descripción | Grupos de valor participantes (número de personas participantes) | Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor | Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía | Evidencias | Reporte de gestión | Reporte de avance en meta | ¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? | Observaciones | Estado de la meta a 31 de marzo | Valor porcentual de la actividad en el PPC (100/28) | Valor desagregado de la meta | Avance realización de la meta a 31 marzo | Avance cumplimiento PPC A 31 marzo
1 | Estrategia de Compras Locales | Dirección de Abastecimiento | 6 Encuentros de compras locales | Encuentro realizado | Febrero | Diciembre 20. | Durante los meses de febrero y marzo, se realizaron las primeras reuniones para la organización de los encuentros de compras locales vigencia 2019, en los departamentos de Cundinamarca (15 y 26 de febrero), Huila (19 de febrero), Cauca (26 de febrero ), Norte de Santander (1 de marzo), Meta (6 de marzo), Bolívar (12 de marzo), Atlántico (13 de marzo), Amazonas (19 de marzo) y Guaviare (21 de marzo). Se contó con la participación de entidades nacionales, departamentales y territoriales, como el ICBF, FAO, UAEOS, INVIMA, SENA, PAE, ADR, ICA, UNODC, Cámara de Comercio, Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías de Desarrollo y Secretarías de Educación de cada uno de los departamentos y municipios participantes. | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI | NO | SI | NO | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 0.795 | 0 | 0
2 | Divulgación de atributos de calidad de la oferta de atención - Vigencia 2019, con familias y comunidades. | Dirección de Familias y Comunidades. | Treinta (30) Encuentros o Reuniones | Encuentro / Reunión realizada | Mayo | Noviembre | Establecimiento de acuerdos para que se realicen las acciones de divulgación de los atributos de calidad de la oferta con las familias y comunidades vinculadas en las modalidades Familias con Bienestar para la Paz, UNAFA y TEB, durante la Vigencia 2019. | 0 | N/A | Familias y Comunidades vinculadas en las modalidades. Grupos de interés (Regionales, operadores y aliados estratégicos). | N/A | N/A | Acta de reunión Marzo 21 de 2019 con profesionales de la SOP de la DFC (Sede Nacional). | SI | NO | SI | En el acta se evidencia la participación en la reuníon unicamente de colaboradores de la entidad, por tal razón se recomienda en el campo Grupo sde Valor - columna K, se diligencia con N/A, o eliminar de la redacción, los individuos o grupos de valor que no hicieron parte de la reunión, y solo referenciar los que aparecen en el acta. Cada grupo de valor relacionado en el campo mencionado, debe indicar el número dr de participantes ( se sugiere ver el reporte elaborado en dicho campo de la actividad No. 10, realizado por la Dirección de Primera Infancia). | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 0.159 | 0 | 0
3 | Orientaciones para la promoción de la participación ciudadana de las familias en la gestión de políticas y servicios. | Dirección de Familias y Comunidades. | Un (1) documento | Documento elaborado. | Abril | Noviembre | Establecimiento de acuerdos para el reporte de avances frente al compromiso adquirido por la Subdirección de Gestión Técnica para la atención a las Familias y Comunidades – SGT en el marco del Componente de Participación del Plan Anticorrupción de la entidad. | 0 | N/A | Grupos de interés (Agentes institucionales del SNBF). | N/A | N/A | Acta de reunión Marzo 21 2019 con profesionales de la SGT de la DFC (Sede Nacional). | SI | NO | SI | En el acta se evidencia la participación en la reuníon unicamente de colaboradores de la entidad, por tal razón se recomienda en el campo Grupo sde Valor - columna K, se diligencia con N/A, o eliminar de la redacción, los individuos o grupos de valor que no hicieron parte de la reunión, y solo referenciar los que aparecen en el acta. Cada grupo de valor relacionado en el campo mencionado, debe indicar el número dr de participantes ( se sugiere ver el reporte elaborado en dicho campo de la actividad No. 10, realizado por la Dirección de Primera Infancia). | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
4 | Heramientas de TI para la participación ciudadana | Direccción de Información y Tecnología | Dos (2) Soluciones TI | Solución TI desarrollada | Marzo | Diciembre 20. | N/A | 1 | Presentación del espacio digital "participaICBF" en la herramienta Yammer a los enlaces de Participación. Se crea el espacio "participaICBF" en la red institucional Yammer con el fin de contar con temáticas de intererés para la participación, entre colaboradores ICBF y terceros, en una herramienta privada y controlada con la seguridad de la infomación del Instituto. | enlaces mesa de participación ciudadana 9 | N/A | determinar los temas de interés para interacción con la ciudadanía | Herramienta_participaICBF_2019 | N/A | SI | SI | NO | En avance (50% de cumplimiento) | 4.77 | 2.385 | 1 | 2.385
5 | Uso y apropiación de herramientas tecnológicas. | Direccción de Información y Tecnología | Dos (2) transferencias de conocimento | Transferencia de conocimiento realizada | Marzo | Diciembre 20. | N/A | 1 | Se lleva a cabo transferencia de conocimiento en Herramientas Tecnológicas para la participacion y colaboración. | enlaces mesa de participación ciudadana 9 | N/A | definir las herramienta tecnologica a usar de acuerdo a los grupos de interés | Correo envio de memorias Presentación en power point Listado de asistencia | N/A | SI | SI | NO | En avance (50% de cumplimiento) | 4.77 | 2.385 | 1 | 2.385
6 | Ejercicios de promoción de la participación y control social de niños, niñas y adolescentes "Guardianes del tesoro", en políticas públicas, programas, proyectos y oferta programática de la Dirección de Niñez y Adolescencia. | Dirección de Niñez y Adolescencia | Dos mil quinientos (2.500) ejercicios de control social | Ejercicio de Control Social realizado | Marzo | Diciembre 20. | Durante el periodo en mención se realizan ajustes a las orientaciones metodológicas para la realización de los ejercicios de control social. | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | N/A | N/A | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 0.001908 | 0 | 0
7 | Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF. | Dirección de Niñez y Adolescencia | Tres (3) reuniones del Consejo Asesor Consultivo. | Reunión del Consejo Asesor Consultivo realizada | Marzo | Diciembre 20. | Durante el periodo en mención no se han realizado reuniones del Consejo Asesor y Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF. | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | NO | N/A | N/A | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 1.59 | 0 | 0
8 | Mesas Públicas de Bienestarina® y Alimentos de Alto valor Nutricional | Dirección de Nutrición (alimentos de alto valor nutricional) | Diez (10) Mesas públicas | Mesa Pública realizada | Agosto | Noviembre | En este periodo no hubo avance en el desarrollo de la actividad. | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | NO | NO | N/A | N/A | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 0.477 | 0 | 0
9 | Encuentros Ciudadanos Modalidad preventiva de Nutrición. | Dirección de Nutrición (alimentos de alto valor nutricional) | Tres (3) Encuentros | Encuentro realizado | Septiembre | Diciembre 20. | En este periodo no hubo avance en el desarrollo de la actividad. | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | NO | NO | N/A | N/A | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 1.59 | 0 | 0
10 | Socialización de Servicios de Primera Infancia de las EAS | Dirección de Primera Infancia | Mil cuatrocientos (1.400) Espacios de socialización | Espacio de Socialización realizado | Febrero | Diciembre 20. | Del 28 de enero al 16 de marzo se realizó la actualización de la Guía orientadora para la realización de las Jornadas de Socialización de las EAS, la cual fue enviada a las 33 regionales y Centros Zonales. Del 28 de enero al 16 de marzo se diseñó una caja de herramientas orientadoras para que las EAS apoyen el proceso de conformación de los comités de control social, guías y formatos que apoyan de manera útil la realización del ejercicio de control social por parte de las familias beneficiarias de los serivicios de primera Infancia del ICBF. Del 16 de marzo a la fecha estamos realizando asistencia técnica a los enlaces en las regionales sobre la guía y sus anexos. Seguimiento y revisión de las evidencias de las jornadas de socialización de servicios de primera infancia que se han realizado a la fecha. Se anexa a este reporte el Ranking de realización de las jornadas de socialización y algunos comités de control social conformados a la fecha en algunas regionales. | 0 | N/A | FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA ( POR DEFINIR) AGENTES EDUCATIVOS (POR DEFINIR) OPERADORES: 84 ENLACES REGIONALES ICBF: 33 ENLACES CENTROS ZONALES: 194 ENLACES SEDE DIRECCIÓN GENERAL DPI: 3 | 1. Las familias aún no tienen información de la caja de herramientas para el fortalecimiento a los comités de control social, se espera que durante mayo ya tengan la información socializada, sobre todo por para que sea apliacada en los comités de control social. 2. Los Agentes Educativos han expresado que los insumos generados para la realización de las jornadas de socialziación de las EAS son claros y ya están compartiendo evidencias a los centros zonales y regionales de esta actividad. 3. Los enlaces territoriales de las Regionales y Centros Zonales, están recibiendo asistencia técnica por parte de los enlaces de la Sede de Dirección General - Dirección de Primera Infancia, sobre la guía actualizada y sus respectivos anexos. La retroalimentación que se ha recibido del proceso es positiva, pues todo apunta a un proceso incidente de la participación ciudadana si se socializa de manera adecuada la caja de herramientas a los operadores de primera infancia. | Para este periodo no aplica porque estamos en proceso de socialización de las herramientas metodológicas y de realización de las jornadas de socialización de las EAS. | Se anexa el ranking de las jornadas de socialización. Guía de Socialización actualizada y Caja de herramientas orietadoras para el proceso de fortalecimiento de los comités de control social. Rutas de seguimiento de la información de las jornadas de socialización y de los comités de control social. | SI | NO | SI | Algunos de los archivos en PDF relacionados como evidencias, no abren. Se recomienda volver a colgarlos cambiando los nombres. | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 0.0034071 | 0 | 0
11 | Formación y Cualificación de los integrantes de los comités de control social, constituidos en las 33 regionales ICBF | Dirección de Primera Infancia | Treinta y tres (33) comites constituídos | Comité constituido | Abril | Octubre | Del 17 al 5 de abril se ha identificado algunos comités de control social conformados en algunas regionales. A través de los espacios de socialización y otros escenarios en el marco de la prestación del sercivicio de las EAS. Por el momento se están realizando estudios previos para realizar un convenio de asociación con un aliado experto en el temas de fortatelecimiento a los comités de control social. Se prevee en mayo iniciar el proceso de fortalecimiento | 0 | N/A | N/A Para este periodo de reporte. | N/A | N/A Para este periodo de reporte. | N/A Para este periodo de reporte. | SI | NO | N/A | NO | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 0.14455 | 0 | 0
12 | Creación de la Red de aliados regionales por la primera infancia | Dirección de Primera Infancia | Una (1) Red de aliados regionales por la Primera Infancia | Red de aliados, constituida. | Marzo | Diciembre 20. | Por el momento se están realizando estudios previos para realizar un convenio de asociación con un aliado experto en el temas de fortatelecimiento a los comités de control social. Se prevee en mayo iniciar el proceso de fortalecimiento | 0 | N/A | N/A Para este periodo de reporte. | N/A | N/A Para este periodo de reporte. | N/A Para este periodo de reporte. | SI | NO | N/A | NO | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
13 | Encuestas de satisfacción a los usuarios/beneficiarios de los programas y servicios misionales del ICBF | Dirección de Servicios y Atención | Una (1) medición a usuarios / beneficiarios de programas misionales del ICBF | Una medición de satisfaccion a usuarios y beneficiarios del ICBF realizada. | Marzo | Diciembre 20. | Para la vigencia 2019, de acuerdo con las necesidades identificadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la contratación de la implementación de la Estrategia para la medición de la satisfacción del cliente externo de los programas y servicios misionales del ICBF, a continuación se encuentran los programas y servicios a medir, los cuales fueron seleccionados por cada una de las áreas misionales que participaran en dicho proceso: Puntos de Atención Presencial del ICBF (Dirección de Servicios y Atención), Centros de Desarrollo Infantil – CDI y Servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF (Dirección de Primera Infancia), Centros de Recuperación Nutricional (Dirección de Nutrición), Familias con Bienestar Para La Paz y Territorios Étnicos con Bienestar (Dirección Familias y Comunidades), Generaciones Étnicas con Bienestar y Estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social – AMAS (Dirección de Niñez y Adolescencia). Actualmente, la DSyA remitió a la Dirección de Abastecimiento y Contratación la FCT y sus anexos para el inicio del estudio de costos. | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | SI | NO | N/A | NO | En avance (0% de cumplimiento) | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
14 | Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la Ciudadanía, sobre la gestión de la Entidad. | Dirección de Servicios y Atención | Indicador en niveles de adecuado y óptimo | Porcentaje de gestión a las quejas, reclamos y sugerencias. | Enero | Diciembre 31. | N/A | 1 | Para los meses de enero, febrero y marzo, el indicador de gestión de las QRS, se encontró en adecuado (97%) | N/A | N/A | N/A | Reporte del Indicador en el tablero SMEI | N/A | SI | SI | NO | En avance (10% de cumplimiento) | 4.77 | 0.477 | 1 | 0.477
15 | Mesas nacionales de diálogo técnico con Madres Sustitutas | Dirección de protección | Una (1) Mesa de Diálogo | Mesa de diálogo realizada. | Febreo | Diciembre 20. | [7 empty] | NO | NO | N/A | No se cuenta con información por parte de la Dirección de Protección. | EN ALERTA | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
16 | Mesas de participación de adolescentes y jóvenes en Hogares Sustitutos. | Dirección de protección | Una (1) Mesa de participación | Una mesa de participación realizada | Junio | Noviembre | [7 empty] | NO | NO | N/A | No se cuenta con información por parte de la Dirección de Protección. | EN ALERTA | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
17 | Estrategia de referentes afectivos | Dirección de protección | Número de referentes afectivos | Número de referentes afectivos | A partir de la legalizacion de convenio | A partir de la legalizacion de convenio | [7 empty] | NO | NO | N/A | No se cuenta con información por parte de la Dirección de Protección. | EN ALERTA | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
18 | Consulta a la comunidad para la elaboración y actualización de los lineamientos técnicos de atención del Icbf | Dirección de Protección | Construcción participativa de un (1) Lineamiento de Atención a Menores de 14 años con presunta comisión de un delito. Construcción participativa de un (1) Lineamiento de Atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual. Construcción participativa de un (1) Lineamiento de Atención a expuestos a las dinámicas de uso y utilización por parte de grupos delictivos organizados. | Un (1) Lineamiento de Atención a Menores de 14 años con presunta comisión de un delito, construido participativamente. Un (1) Lineamiento de Atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual, construido participativamente. Un (1) Lineamiento de Atención a niños, niñas, adolescente expuestos a las dinámicas de uso y utilización por parte de grupos delictivos organizados, construido participativamente | Enero | Julio (Meta: Alianza Gobierno Abierto) | [7 empty] | NO | NO | N/A | No se cuenta con información por parte de la Dirección de Protección. | EN ALERTA | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
19 | Fortalecimiento técnico a las Entidades Territoriales con relación a la participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública territorial. | Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar | Dieciseis (16) encuentros de asistencía con técnica | Asistencia tecnica desarrollada | Enero | Diciembre 20. | N/A | 2 | Se adelantaron asistencias técnicas sobre participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública, centradas estas en dos procesos: 1) día de la niñez, y 2) proceso de rendición pública de cuentas territorial sobre los derechos de la niñez y la juventud 2016-2019. Sobre estos contenidos, en referencia a la meta de fortalecimiento técnico proyectado, se adjuntan actas de reuniones de trabajo con delegados territoriales de las alcadlías de Santo Tomás (Atlántico) y Barranquilla (Atlántico) Actas de reuniones realizadas y documentos de trabajo base para el desarrollo de estos contenidos | 19 | N/A | N/A | Acta santo tomas Acta Barranquila Documento brujula Lineamientos RPC territorial 2016-2019 | N/A | SI | SI | Es necesario modificar el texto del reporte, toda vez que en las evidencias se realcionan actas de acciones que no se mencioan en el mismo. | En avance (12,5% de cumplimiento) | 4.77 | 0.29812 | 2 | 0.59625
20 | Movilización de la participación ciudadana en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Ocho (8) publicaciones | Publicaciones realizadas | Febrero | Noviembre | N/A | 2 | Se publican 18 piezas de participación ciudadana con el #YoParticipo y Flive El 21 de marzo se publica #YoParticipoICBF │¿Cómo crees que puedes aportar al bienestar y felicidad de nuestros niños, niñas y adolescentes? Cuéntanos tus propuestas https://goo.gl/CBZceK #ColombiaCreceFeliz Se publica en Redes sociales Post de FLive sobre: Soluciona tus inquietudes sobre la Política Nacional de Infancia y adolescencia este 27 de marzo en el Facebook Live que tendremos con @ICBFColombia http://bit.ly/2Cu4Qji #ColombiaCreceFeliz | N/A | N/A | N/A | Pantallazos de las publicaciones realizadas en las redes sociales del ICBF. | N/A | SI | SI | NO | En avance (25% de cumplimiento) | 4.77 | 0.59625 | 2 | 1.1925
21 | Identificación de las prácticas de participación ciudadana desarrolladas en las regionales. | Oficina de Gestión Regional | Un (1) informe de caracterización | Informe de caracterización realizado | Junio | Diciembre 20. | [7 empty] | NO | NO | N/A | No se cuenta con información por parte de la Dirección de Protección. | EN ALERTA | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
[14 empty] | AVANCE EJECUCIÓN DEL PPC 2019 A 31 DE MARZO | [7 empty] | 7.0358

## Matriz PPCG19
No. | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN | PROPÓSITO | NIVEL DE INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN | Momento del ciclo de la gestión: Planeación y Diagnóstico | Momento del ciclo de la gestión: Ejecución | Momento del ciclo de la gestión: Seguimiento y Evaluación | POBLACIÓN OBJETIVO | ALCANCE | PERIODICIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | ESPACIO
1 | Estrategia de Compras Locales | La Estrategia de Compras Locales busca apoyar el desarrollo y emprendimiento productivo de las familias y de las comunidades locales. Está dirigida principalmente a los pequeños productores agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria nutricional, así como al fortalecimiento de las economías locales de Colombia. Esta iniciativa no deja de lado a las pequeñas industrias de carácter comunitario y familiar, al talento humano en la zona de intervención y a las industrias que apoyan las economías locales, adquiriendo las materias primas producidas por estos pequeños productores. La actividad consiste en promover un espacio de encuentro entre los operadores ICBF y los productores locales, con el fin de que iniciar, voluntariamente, una relación comercial, en la que se verían beneficiados, tanto los operadores ICBF, por obtener mejores precios de compra y los productores locales, por asegurar la venta de sus productos sin intermediarios.Las relaciones con los productores locales se establecen por parte de los operadores de los diferentes programas del ICBF, gracias a la identificación y convocatoria que realizan los Entes Territoriales, agremiaciones y otras entidades de carácter nacional, para realizar ruedas de negocios en los diferentes departamentos del país. | Fortalecer las economías locales contribuyendo a la generación de entornos socioeconómicos que permitan mejorar la calidad de vida de los NNA y familias colombianas. | Empoderar |  | X |  | Productores locales, operadores y Entidades Territoriales. | Nacional | Anual | Dirección de Abastecimiento | Estrategia Compras Locales | 6 Encuentros de compras locales | Encuentro relalizado | Febrero | Diciembre 20. | Presencial
2 | Divulgación de atributos de calidad de la oferta de atención - Vigencia 2019, con familias y comunidades. | Divulgación de los atributos de calidad de la oferta de atención del proyecto de inversión de la DFC - Vigencia 2019, con las familias y comunidades vinculadas en las modalidades. | Informar a la ciudadanía sobre sus derechos y las condiciones de calidad, previstas en el marco de la prestación de los servicios de las modalidades desarrolladas por la Dirección de Familias y Comunidades. | Informar |  | X |  | Familias y Comunidades vinculadas en las modalidades Regionales del ICBF Operadores Aliados estratégicos | Nacional | Anual | Dirección de Familias y Comunidades. | Subproyecto Acompañamiento Familiar y Comunitario / Subproyecto Comunidades Étnicas | Treinta (30) Encuentros o Reuniones | Encuentro / Reunión realizada | Mayo | Noviembre | Presencial y/o Virtual
3 | Orientaciones para la promoción de la participación ciudadana de las familias en la gestión de políticas y servicios. | Elaboración de documento con orientaciones para la promoción de la participación ciudadana de las familias en la gestión de políticas y servicios. | Construcción y establecimiento de referentes técnicos, que sean apropiados por los Agentes Institucionales del SNBF, para fortalecer a las familias como agentes de transformación social, a través de la participación ciudadana. | Informar | X |  |  | Agentes institucionales del SNBF. | Nacional | Anual | Dirección de Familias y Comunidades. | Políticas y Estrategias para las Familias y Comunidades | Un (1) documento | Documento elaborado. | Abril | Noviembre | Presencial y/o Virtual
4 | Heramientas de TI para la participación ciudadana | Apoyar la realización y divulgación de las actividades de Participación Ciudadana soportadas en herramientas TI | Promover la participación de la ciudadanía y grupos de interés del ICBF, por medio del uso y la apropiación de las herramientas TI que provee el Instituto | Colaborar |  | X |  | Dependencias del nivel central del ICBF. | Nacional | Anual | Direccción de Información y Tecnología | N/A | Dos (2) Soluciones TI | Solución TI desarrollada | Marzo | Diciembre 20. | Virtual (Escenarios digitales)
5 | Uso y apropiación de herramientas tecnológicas. | Realizar transferencias de conocimiento en herramientas tecnológicas que soporten las actividades para la participación ciudadana. | Generar capacidades técnologicas en los Colaboradores del ICBF para el uso y aprovechamiento efectivo de las herramientas técnologicas que provee el Instituto | Colaborar |  | X |  | Colaboradores ICBF | Sede de la Dirección General | Anual | Direccción de Información y Tecnología | N/A | Dos (2) transferencias de conocimento | Transferencia de conocimiento realizada | Marzo | Diciembre 20. | Presencial y Virtual
6 | Ejercicios de promoción de la participación y control social de niños, niñas y adolescentes "Guardianes del tesoro", en políticas públicas, programas, proyectos y oferta programática de la Dirección de Niñez y Adolescencia. | Promoción de la participación ciudadana y el control social por parte de los participantes a la oferta programática de la Dirección de Niñez y Adolescencia. | Generar capacidades en los NNA beneficiarios de la oferta programática de la Dirección de Niñez y Adolescencia, para que ejerzan su derecho a la particiáción. | Empoderar | X |  |  | Niños, niñas y Adolescentes. | Nacional | Anual | Dirección de Niñez y Adolescencia | N/A | Dos mil quinientos (2.500) ejercicios de control social | Ejercicio de Control Social realizado | Marzo | Diciembre 20. | Presencial
7 | Consejo Asesor y Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del ICBF. | Instancia de consulta y asesoria del ICBF, integrado por niños, niñas y adolescentes de diferentes regiones del país. | Brindar asesoria al ICBF para el fortalecimiento de los servicios y programas dirigidos a los NNA, familias y comunidades del país. | Apoderar | X |  |  | Niños, niñas y Adolescentes. | Nacional | Anual | Dirección de Niñez y Adolescencia | N/A | Tres (3) reuniones del Consejo Asesor Consultivo. | Reunión del Consejo Asesor Consultivo realizada | Marzo | Diciembre 20. | Presencial y Virtual
8 | Mesas Públicas de Bienestarina® y Alimentos de Alto valor Nutricional | Realizar mesas públicas de bienestarina y alimentos, como espacios en los cuales se promueve el control social frente la distribución y el uso de alimentos de alto valor nutricional. Cuentan con representación de la comunidad, entidades territoriales y operadores de los diferentes programas de ICBF y permiten mostrar los beneficios de los alimentos, responsabilidades, deberes de los responsables de almacenar, custodiar y controlar estos productos, contribuyendo al control social de los programas. Así como dar a conocer el alcance de la cobertura de este servicio y las novedades presentadas en los puntos de entrega primarios. | Informar a la ciudadanía sobre el uso y manejo de los alimentos de alto valor nutricional y brindar herramientas de conocimiento sobre el ejercicio del control social y veeduria ciudadana, frente a los servcios y programas de la entidad dirigidos a fortalecer el derecho a una alimentación sana en NNA, Familias y Comunidades del país. | Informar |  | X |  | Ciudadanía en general Beneficiarios de los programas Entidades territoriales Operadores de los diferentes programas de ICBF | Nacional | Anual | Dirección de Nutrición (alimentos de alto valor nutricional) | Dirección de Nutrición (alimentos de alto valor nutricional) | Diez (10) Mesas públicas | Mesa Pública realizada | Agosto | Noviembre | Presencial
9 | Encuentros Ciudadanos Modalidad preventiva de Nutrición. | Espacios de socialización de la modalidad Preventiva de Nutrición, en los cuales se presenta a la comunidad el servicio, de tal manera que se puedan determinar con la participación activa de la comunidad, los resultados, fortalezas y oportunidades de mejora en la prestación del mismo, constituyéndose en espacios que promuevan el empoderamiento de la ciudadanaia para el ejercicio del Control social. | Identificar fortalezas y oportunidades de mejora, en escenarios de expresión libre e intercambio de experiencias con las familias usuarias de la estrategia. | Consultar |  |  | X | Usuarios de la modalidad Ciudadanía Entidades territoriales y Secretarías municipales (de salud, planeación, social) Operadores de la modalidad | Nacionall | Anual | Dirección de Nutrición (alimentos de alto valor nutricional) | Modalidad 1.000 días para cambiar el mundo | Tres (3) Encuentros | Encuentro realizado | Septiembre | Diciembre 20. | Presencial
10 | Socialización de Servicios de Primera Infancia de las EAS | A través del cumplimiento contractual un mes después de iniciar el contrato, las Entidades Administradoras de Servicios de Primera Infancia deben socializar a las familias beneficiarias de los diferentes servicios, a qué tienen derecho las niñas y los niños en el marco del servicio; y un mes antes de culminar el servicio deben realizar un ejercicio de socialización mediante el cual las EAS den cuenta de la inversión de los recursos públicos que empleo con ocasión al servicio prestado. | Dar a conocer a las familias, ciudadanía y comunidad en general, información sobre los servicios que el operador de primera infancia va administrar, y cuales son los derechos y deberes de los usuarios frente a la prestación del servicio. Dar cuenta de la inversión que realizó de los recursos públicos y apoyar la creación de comités de control social. | Informar |  | X |  | Operadores de Servicios, Familias Beneficiarias y Comunidad en general | Nacional | Anual | Dirección de Primera Infancia | Movilización y Control Social | Mil cuatrocientos (1.400) Espacios de socialización | Espacio de Socialización realizado | Febrero | Diciembre 20. | Presencial
11 | Formación y Cualificación de los integrantes de los comités de control social, constituidos en las 33 regionales ICBF | Proceso de formación y cualificación a los comités de control social conformados por las familias beneficiarias de los servicios de primera infancia y comunidad en general; en temas relacionados con la atención que el ICBF brinda desde la Dirección de Primera Infancia y los mecanismos de participación ciudadana existentes, para proteger los recursos públicos y ejercer control ciudadano sobre los servicios de primera infancia. | Fortalecer las capacidades de los integrantes de los comités de control social entorno a la apropiación de los servicios de primera infancia, para aumentar el interés e incentivar la participación ciudadana y así aportar al mejoramiento de la calidad de la atención a las niñas y los niños del país. | Involucrar |  | X | X | Integrantes de los Comités de Control Social a los servicios de primera infancia | Nacional | Anual | Dirección de Primera Infancia | Movilización y Control Social | Treinta y tres (33) comites constituídos | Comité constituido | Abril | Octubre | Presencial y virtual
12 | Creación de la Red de aliados regionales por la primera infancia | Generar espacios de diálogo para consolidar las redes de aliados regionales por la Primera Infancia y concretar acciones de participación y corresponsabilidad que aporten a la garantia de los derechos y desarrollo integral de las niñas y de los niños. | Conformar la red de aliados regionales por la primera infancia, para que sus integrantes se apropien de la politica pública 1804 de 2016 (De Cero a Siempre) para que incidan en el mejoramiento de la calidad del servicio y la atención a los niñas y los niños. | Involucrar |  | X | X | Entidades Publicas, privadas, SNBF, ICBF, Organizaciones sociales, Universidades, Comuidad en general. | Nacional | Anual | Dirección de Primera Infancia | Movilización y Control Social | Una (1) Red de aliados regionales por la Primera Infancia | Red de aliados, constituida. | Marzo | Diciembre 20. | Presencial y virtual
13 | Encuestas de satisfacción a los usuarios/beneficiarios de los programas y servicios misionales del ICBF | La realización de las encuestas tiene como objetivo conocer la opinión de los beneficiarios de los programas misionales, usuarios de los diferentes canales de atención (presencial y electrónicos) acerca de su experiencia de servicio, desde diferentes aspectos como: oportunidad, calidad, amabilidad, refrigerios, infraestructura y otros atributos de los servicios institucionales. Las encuestas de satisfacción se realizan de manera presencial en los centros zonales, sedes regionales, una vez se concluye una atención por el canal telefónico, chat, video chat o video llamada. El ciudadano puede responder la encuestas de satisfacción de manera transaccional: al culminar una llamada calificando el servicio. | Formular y aplicar acciones de mejora fruto de las mediciones de satisfacción realizadas, con el fin de mejorar continuamente los programas y servicios del ICBF. | Consultar | X |  | X | Niños, Niñas, Adolescentes, padres, madres, familias y comunidfades usuarios y beneficiarios del los programas y servicios del ICBF | 33 Sedes Regionales, Sede Nacional y 209 Centros Zonales | Anual | Dirección de Servicios y Atención | Proceso de Relación con el Ciudadano | Una (1) medición a usuarios / beneficiarios de programas misionales del ICBF | Una medición de satisfaccion a usuarios y beneficiarios del ICBF realizada. | Marzo | Diciembre 20. | Presencial, virtual y telefónico
14 | Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la Ciudadanía, sobre la gestión de la Entidad. | Las quejas, reclamos y sugerencias, constituyen un mecanismo de participación, al ser un canal de retroalimentación por parte de los ciudadanos para dar a conocer su opinión sobre los procesos de la Entidad, para su mejora continua. Los ciudadanos pueden presentar quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con los asuntos de competencia del ICBF, incluso denuncias frente posibles casos de corrupción, accediendo de manera presencial, telefónica, escrita o en línea a través del formulario web disponible en www.icbf.gov.co. | Garantizar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los ciudadanos. | Informar | X |  | X | Peticionarios del ICBF. | 33 Sedes Regionales, Sede Nacional y 209 Centros Zonales | Anual | Dirección de Servicios y Atención | Todos los procesos de la entidad | Indicador en niveles de adecuado y óptimo | Porcentaje de gestión a las quejas, reclamos y sugerencias. | Enero | Diciembre 31. | Presencial, virtual, telefónico y escrito
15 | Actualización del Modelo de Participación Ciudadana del ICBF | Realizar la segunda versión del Modelo de Participación Ciudadana del ICBF, integrando los resultados del ajuste institucional que permitira genera condiciones para que el ICBF garantice el goce efectivo del derecho a la participacion de la ciudadanía en la gestión institucional. | Generar linemientos institucionales para el diseño e implementación de acciones de participación efectivas, incidentes y con valor, en la gestión del ICBF. | Involucrar | X |  |  | Colaboradores del ICBF | Sede de la Dirección General | Anual | Dirección de Servicios y Atención | Todos los procesos de la entidad | Un (1) modelo de participacion ciudadana actualizado | Documento publicado. | Agosto | Diciembre 31. | Presencial, virtual y escrito
16 | Gestionar al interior de la entidad la construcción de la actividad propuesta por el ICBF para el IV Plan de Acción de la Alianza Gobierno Abierto. | Garantizar la continuidad de la participación del ICBF en la inicativa interncional Alianza Gobierno Abierto, con el fin de posicionar a la entidad como uno de los refrentes institucionales a nivel nacinal e internacional, en la gestión participativa y con transparencia. | Posicionar en el IV Plan de Accion de la Aliaza Gobierno Abierto, el fortalecimiento de la participación de los niños, niñas, adolescentes y familias en los asuntos de política pública que les afectan actulamente y en el futuro inmediato. | Involucrar | X |  |  | Colaboradores del ICBF | Sede de la Dirección General | Anual | Dirección de Servicios y Atención | Todos los procesos de la entidad | Una (1) propuesta del ICBF como aporte para el IV Plan AGA | Documento de propuesta aprobada por el Secretario General y remitida a la Secretaria de Transparencia | Según indicaciones de la Secretaria de Transparencia | Según indicaciones de la Secretaria de Transparencia | Presencial, virtual y escrito
17 | Mesas nacionales de diálogo técnico con Madres Sustitutas | Espacio de diálogo entre la Dirección General del ICBF y las Madres Sustitutas. La metodología usada es el diálogo abierto, fortalecimiento técnico y retroalimentación de compromisos de manera periódica. | Fortalecer las capacidades de las madres sustitutas para mejorar la prestación del servicio en la modalidad. | Involucrar |  | X |  | Director Regional Coordinadores de Asistencia Técnica Referentes Regionales de Hogares Sustitutos Operadores de Hogares Sustitutos Madres Sustitutas | Nacional | Anual | Dirección de protección | Protección | Cuatro (4) Mesas de Diálogo | Mesa de diálogo realizada. | Febrero | Diciembre 20. | Presencial
18 | Mesas de participación de adolescentes y jóvenes en Hogares Sustitutos. | Realizar espacios de encuentro y control social sobre los servicios y atención de adolescentes y jóvenes en hogares sustitutos. Socializar los siguientes temas: * Lineamiento técnico de modalidades * PARD * Fortalecimiento del proceso de atención en hogares sustitutos * Liderazgo | Contribuir al fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes que se encuentran ubicados en la modalidad. | Involucrar |  | X |  | Directores Regionales Operadores Coordinación de Autoridades Administrativas Adolescentes y Jóvenes de Hogares Sustitutos Defensores de Familia | Nacional | Anual | Dirección de protección | Protección | Dos (2) Mesas de participación | mesa de participación realizada | Junio | Noviembre | Virtual
19 | Estrategia de referentes afectivos | Estrategia que tiene como objetivo vincular a personas naturales o familias sin ningún tipo de distinción para crear vínculos de acompañamiento, escucha y apoyo a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del ICBF. Incluye sensibilización a niños, niñas y familia, Formación y evaluación de personas y familias, Seguimiento y acompañamiento a las relaciones constituidas entre niños y familias. | Potenciar la corresponsabilidad de la ciudadanía en general y las comunidades locales, en la corresponsabilidad frente a la proteccion y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes del país. | Involucrar |  | X |  | Ciudadanos mayores de 25 años de edad | Nacional | Anual | Dirección de protección | Protección | Número de referentes afectivos | Número de referentes afectivos vinculados | A partir de la legalizacion de convenio | A partir de la legalizacion de convenio | Presencial
20 | Consulta a la comunidad para la elaboración y actualización de los lineamientos técnicos de atención del Icbf | Publicación previa a la aprobación de los lineamientos y consulta ciudadana a través de la página web y grupos focales, con el fin de conocer y valorar los aportes de la ciudadanía frente la atención de este tipo de casos. * Lineamiento del Programa de Adopciones. * Lineamiento de Atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual. * Lineamiento de la ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos indígenas. | Generar un espacio de participación ciudadana frente a los lineamientos en construcción o actualización para mejorar la prestación del servicio. | Consultar | X |  |  | Todos los ciudadanos, grupos de interes, operadores de los programas y equipos regionales ICBF | Nacional | Anual | Dirección de Protección | Protección | Construcción participativa de un (1) Lineamiento del Programa de Adopciones. Construcción participativa de un (1) Lineamiento de Atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual. Construcción participativa de un (1) Lineamiento de la ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos indígenas. | Un (1) Lineamiento del Programa de Adopciones, construido participativamente. Un (1) Lineamiento de Atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual, construido participativamente. Un (1) Lineamiento de Lineamiento de ruta de la ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los pueblos indígenas, construido participativamente | Enero | Diciembre | Virtual y Presencial
21 | Fortalecimiento técnico a las Entidades Territoriales con relación a la participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública territorial. | Asistir tecnicamente a las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos especiales) en torno a la participación de niños, niñas y adolescentes en la gestión pública territorial y su ciclo de política: marco coneptual y herramientas metodológicas. | Promover la generación de acciones, diálogos y escenarios de participación de niños, niñas y adolescentes en las entidades territoriales. | Involucrar |  | X |  | Delegados o enlaces de entidades territoriales que lideran las mesas de participación en sus municipios o miembros de las MIAFF. | Nacional | Anual | Dirección del Sistema de Bienestar Familiar | N/A | Dieciseis (16) encuentros de asistencía con técnica | Asistencia tecnica desarrollada | Enero | Diciembre 20. | Presencial y /o Virtual
22 | Movilización de la participación ciudadana en redes sociales | Promoción de la participación ciudadana en la gestión del ICBF, en las redesd sociales del Instituto. | Brindar información a la ciudadanía sobre las acciones de promoción de la participación ciudadana desarrolladas en la Entidad. | Informar |  | X |  | Ciudadanos en general que utilizan medios digitales de comunicación y les interesa las actividades del (ICBF) | Nacional | Anual | Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | Ocho (8) publicaciones | Publicaciones realizadas | Febrero | Noviembre | Virtual
23 | Identificación de las prácticas de participación ciudadana desarrolladas en las regionales. | Identificación y reconocimiento de las experiencias de promoción de la participación ciudadana en la gestión institucional, impulsadas desde el nivel regional y Zonal del ICBF. | Relizar un ejercicio de diagnóstico del estado de la participación ciudadana en los niveles zonales y regionales de la entidad, con el fin de aportar al fortalecimiento de la Estartegia de Participación Ciudadana del ICBF. | Involucrar | X |  |  | Colaboradores y Funcionarios de los Centros zonales, Regionales y Sede de la Dirección Nacional del ICBF. | Nacional | Anual | Oficina de Gestión Regional | N/A | Un (1) informe de caracterización | Informe de caracterización realizado | Junio | Diciembre 20. | Presencial y/o virtual