CIRCULAR 10 DE 2006

Octubre 4

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

PARA: DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA Y DIRECTORES REGIONALES DE ANTIOQUIA, ARAUCA, ATLÁNTICO, BOGOTÁ, BOLIVAR, BOYACA, CALDAS, CAQUETÁ, CASANARE, CAUCA, CESAR, CUNDINAMARCA, GUAJIRA, HUILA, MAGDALENA, META, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, SANTANDER, SUCRE, Y SECCIONALES VAUPÉS Y VICHADA.

ASUNTO: Seguimiento avances Plan de Mejoramiento

Con el objetivo de garantizar que el Plan de Mejoramiento del ICBF presentado ante la Contraloría General de la República y declarado conforme por la misma mediante oficio 054939 del 29 de septiembre de 2006, cumpla con los compromisos institucionales exigidos por el ente de control en la Resolución Orgánica número 5580 de 2004, se establecen los siguientes lineamientos:

- En las Regionales y Seccionales, el cumplimiento y avance al Plan de Mejoramiento, se debe: i) Realizarse mensualmente; ii) Consolidarse por el Coordinador de Planeación o quien haga sus veces y iii) Revisarse en el Comité de Coordinación Regional y Control Interno, emprendiendo las acciones correctivas a que haya lugar para garantizar su cumplimiento, dejando constancia de las decisiones y compromisos en las respectivas Actas del Comité.

- Dicho avance debe reportarse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente al mes reportado, vía correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Control Interno, Luisa.torres@icbf.gov.co. Se deben reportar únicamente en el formato Excel, previamente remitido con el Plan por la Oficina de Control Interno, diligenciando la “Fecha de evaluación”, las columnas “Avance físico en la ejecución de las metas” y “Observaciones (Logros y dificultades)”. A partir de este registro, la matriz Excel arrojará tanto el porcentaje de “Cumplimiento del Plan” (CPM), como el de “Avance del Plan de Mejoramiento” (APM), este último es acumulado mes tras mes.

- La Oficina de Control Interno es la responsable de suministrar a la Subdirección de Seguimiento y Análisis, la información necesaria para actualizar mensualmente el registro en el Tablero de Control Regional.

- El avance del plan de mejoramiento, será consolidado por la Oficina de Control Interno, quien también producirá los informes para el Comité Nacional de Control Interno, el Ministerio de Protección Social, Contraloría Delegada para el Sector Social y para el Contralor General de la República, según lo establece la Directiva Presidencial 08 de 2003.

- En reunión ordinaria, el Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno evaluará el avance efectivo de los planes de mejoramiento, formulando a los responsables del plan, las observaciones y los ajustes que considere pertinentes para cumplir con las metas propuestas en dichos planes.

- La verificación a la efectividad de las acciones de mejoramiento contenidas en los planes, será realizada por la Oficina de Control Interno, cuando lo considere necesario en desarrollo de sus funciones o a solicitud de la alta Dirección.

- Se recomienda al interior de cada dependencia, Regional o Seccional, establecer los mecanismos y herramientas que permitan la ejecución y control de cada una de las metas formuladas.

- De igual manera, la información y soportes documentales que respalden el avance de las acciones del Plan de mejoramiento, deberán reposar en una carpeta que cada dependencia responsable de la ejecución, diligenciará para tal fin, la cual puede ser requerida en cualquier momento por la Gerencia Departamental de la CGR y/o la Oficina de Control Interno del ICBF.

En los casos que sea inviable contar con los soportes documentales, se suplirá con anotación de la ubicación de los mismos y/o resumen de las evidencias de la ejecución de las acciones del plan.

Es importante recordar que los planes de mejoramiento, además de responder a los requerimientos de la Contraloría, están encaminados a optimizar la gestión del Instituto en sus áreas misionales y de apoyo. Por lo anterior, requiero de ustedes y de su equipo directivo el óptimo cumplimiento de esta labor.

La Resolución Orgánica 5580 de 2004, de la CGR, en su artículo 26 establece “INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. En los casos de incumplimiento del plan, determinados en las evaluaciones desarrolladas de acuerdo con la metodología establecida en esta Resolución, al representante legal y a los responsables del área respectiva según las circunstancias de cada caso en particular, se les iniciará las actuaciones sancionatorias previstas en el Titulo II, Capitulo V, artículo 101 de la Ley 42 de 1993, en concordancia con el literal h del numeral 2 del Artículo 4 de la Resolución Orgánica 5554 de 2004 o las normas que modifiquen estas disposiciones”.

Cordialmente,

GERARDO BURGOS

Director General (E)