## Hoja1
Linea Estrategica | Actividad/Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha final | Costo | Fuente de Financiación | Avances |  |  |  | Observaciones
| No | Definición General | Descripción detallada o subactividad | [10 empty] | Fecha de Medición | Avances Previsto | Avance Real | Semaforo
Prestación del Servicio Educativo | 1 | Todas aquellas acciones encaminadas a la garantia del derecho a la educación. | Implementar Mesa Educativa intersectorial para la atención a población del SRPA | ICBF, Secretiaria de Educación Dptal y municipal, SENA, Procuraduria de Infancia, Operador CAE | Convocatoria para la implementaciòn de la mesa intersectorial, listado de asistencia, Acto Administrativo | Acto administrativo de conformaciòn de la mesa intersectorial. | No. De sesiones de trabajo. | Secreraria de Departamental de Educaciòn. | 1 mes | 19 de agosto | 19 de agosto | Horas Tecnicas
| 2 |  | Socializar el Decreto 2383 de 2015 | ICBF, Secretiaria de Educación Dptal, SENA, Procuraduria de Infancia, Instituciones educativas, Operador CAE | Listado de asistencia de la socializaciòn del Decreto 2383 | 7 instituciones Educativas y 5 areas del Sector educativo les fue socializado el decreto 2383 de 2015 y la situación actual del SRPA | No. De instituciones Educativas y areas del Sector educativo que participaron en la socialización. | Secretaria de Educación Dptal y Municipal, Operador del SRPA e ICBF | 1 mes | 24 de Agosto | 24 de Agosto | Horas Tecnicas
Presentacòn de la Sitación Actual del sistema Educativo en el SRPA, Departamento del Amazonas
| 4 |  | Caracterizar la Oferta Educativa Actual | ICBF, Secretiaria de Educación Dptal, SENA, Procuraduria de Infancia, Instituciones educativas, Operador CAE | Catalogo de oferta educativa, tecnica y superior, ajustada a las necesidades de los Adolescentes y Jovenes del SRPA. | La Población vinculada al SRPA cuenta con la oferta educativa definida desde la básica, tecnica y superior. | No. De ofertas educativas establecidas para la población del SRPA | Secretaria de Educación Dptal, Municipal y Operador CAE | 4 meses | Septiembre | Diciembre | Horas Tecnicas
| 5 |  | Definir oferta Educativa especifica para los Adolescentes y jovenes del SRPA y ajustarla a sus necesidades
| 6 | Fortalecer el acceso al sistema educativo, a la población del SRPA, en medidas privativas y no privativas de libertad, Centro Transitorio e Intervención de apoyo al restablecimiento de derechos | Garantizar Ee restablecimiento del derecho a la educación de los adolescentes y jovenes del sistema desde los criterios de accesibilidad, calidad, pertinencia, permanencia,flexibilidad,educación inclusiva y corresponsabilidad | Secretaria de Educación Departamental y Municipal. | Certificado de Matricula-boletines. | Que el 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA cuenten con este derecho. | Reporte mensual de los jovenes que se encuentran cumpliendo sanciones privativas o no privativas de libertad / Reporte mensual de los adolescentes vinculados al Sistema Educativo | Secretaria de Educación Departamental y Municipal. | permanente | Agosto | Diciembre
| 7 | Realizar seguimiento y monitoreo a el cumplimiento del convenio ICBF/ SENA. | Garantizar el convenio entre ICBF -SENA, a fin de permitir el acceso preferente de los adolescentes y jovenes del SRPA, a la oferta institucional del sena. | SENA -ICBF. | Registro de Inscripción y certificados | Vinculación de los adolescentes y jovenes de srpa. | Reporte de trimestral de los adolescentes y jovenesque ingresan al SRPA/ El reporte de los vinculados a los programas del Sena. | SENA- y Operador del ISRPA | permanente | Agosto | 31 de Diciembre del 2016.
Atención Integral en Salud | 1 | Acciones de promoción, prevención, rehabilitación y atención en salud. | Implementar Mesa Intersectorial en Salud para el SRPA | ICBF, Secretaria de Salud Municipal de Leticia, Secretaria de Salud Dpta, Hospital San Rafael, EPS; IPS | Conformación de la mesa de Salud Intersectorial | El 100% de las instituciones participan activamente de la mesa Educativa Intersectorial. | No. De asistentes / No. De Sesiones de Trabajo | Secretaria de Salud Departamental y Dirección de Salud Municipal | 1 mes | 25 de agosto de 2016 | 31 de diciembre de 2016
| 2 |  | Realizar auditorias y seguimientos al cumplimiento de las atenciones por parte de las EPS, mediante reportes quincenales por parte del operador del SRPA. | ICBF, Secretaria de Salud Municipal de Leticia, Secretaria de Salud Dpta, Hospital San Rafael, EPS; IPS, Procuradora de Familia | Reportes entregados por el operador, informe bimensual de las auditorias y los seguimientos realizados a las EPS | El 100% de los adolescentes y jovenes, han recibido atención en salud oportunamente y se le ha realizado seguimiento y monitoreo al estado de sus atenciones | No. Rerpotes enviados / No. De auditorias y segimientos realizados | Dirección de salud Municipal, Secretaria de salud Departamental, EPS y Operador del SRPA | Quincenal | Agosto | Diciembre
| 3 |  | Garantizar el acceso a la atención, tratamientos de medicina especializada y Consumo de SPA asi como tambien las remisiones y traslados que requieran los adolescentes y jovenes. | ICBF, Secretaria de Salud Municipal de Leticia, Secretaria de Salud Dpta, Hospital San Rafael, EPS; IPS, Procuradora de Familia | Registro de atenciones, autorizacion de citas especializadas y traslados de los adolescentes con necesidades en el servicio de salud | El 90% de la población del SRPA ha sido atendida oportumamente por el sector salud | No de atenciones realizadas, autorizaciones y aprobaiones de traslados | EPS - Secrettaria de salud pública | Toda Vez que sea requerida la atención en salud
| 4 |  |  | ICBF, Secretaria de Salud Municipal de Leticia, Secretaria de Salud Dpta, Hospital San Rafael, EPS, IPS, Procuradora de Familia | listado de asitencia de las capacitaciones realizadas, registro de atención de los servicios amigables | El 100% de la población del SRPA, es atendida y capacitada en los servicios abigables de salud pública | No de atenciones y capacitaciones realizadas | Secretaria de Salud Municipal de Leticia, Secretaria de Salud Dpta, Hospital San Rafael, EPS | 5 meses | Agosto | Diciembre
| 5 |  | Divulgar e implementar la ruta de atención de SPA | ICBF, Secretaria de Salud Municipal de Leticia, Secretaria de Salud Dpta, Hospital San Rafael, EPS, IPS, Procuradora de Familia | Ruta establecida de atención en SPA, listado de asistencia de la socializaión de la ruta | El 100% de las instituciones del territorio conocen la ruta establecida para la atención en SPA | No de sesiones de socialización realizadas | Salud Mental - EPS - Hospital San Rafael - Clinica de Leticia - ICBF | 3 meses | Agosto | Octubre
| 6 |  | Realizar jordnadas periodicas de fumigación y control de plagas al interior del Centro de Atención Especializada | ICBF, Secretaria de Salud Municipal de Leticia, Secretaria de Salud Dpta, Hospital San Rafael, EPS, IPS, Procuradora de Familia | Registro mensual de fumigaciones y controles de plagas realizados al CAE | Para el segundo semestre de 2016, fueron realizados de manera mensual jornadas de fumigación y control de plagas al Centro de Atención Especializada | No de cntroles realizados | Departamento de Sanidad | 5 meses | Agosto | Diciembre
| 7 |  | formulación del centro de Escucha movil, el cual tendra como objetivo la promoción y prevención en salud publica, para los adolescentes y jovenes del municipio y vinculados al SRPA | Secretaria de Salud Municipal de Leticia, Secretaria de Salud Dpta, Hospital San Rafael, EPS, IPS, Procuradora de Familia | Centro de Escucha movil, estructurado y operante en el municipio | Para el segundo semestre de 2016, el 100% de la población del SRPA, habra recibido capacitaciones y atenciones por parte del centro de escucha movil | No de atenciones realizadas | Dirección de salud Municipal, Secretaria de salud Departamental, EPS y Operador del SRPA | 4 meses | Septiembre | Diciembre
| 8 | Identificación de los Adolescentes y Jovenes que ingresan al SRPA y que no estan vinculados al SGSSS, a través del reporte del Sistema de Información Misional del ICBF (SIM-), Listado Censal- Auto 065. | Afiliacion del 100% de adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA que no acceden al SGSSS. | Secretaria de Salud del Departamenta y municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF | Reporte de Adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Afiliacion del 100% de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Reporte mensual por parte de las Defensorías de Familia de los Circuitos Judiciales de los Adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA y no cuentan con vinculación al SGSSS/ Reporte mensual de adolescentes que ingresaron al SRPA. | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS-ICBF. | 4 meses | Agosto | Diciembre
Adecuacion del centro de privación de la libertad | 1 | Mantenimiento, adecuación y reparación del centro de Atención especializado. | Realizar el mantenimiento de redes sanitarias | Planeacion Municipal, Planeación Departamental, Operador. | Registro de los mantenimientos realizados | Para el segundo semestre del 2016, se habran realizado en un 90% el mantenimiento a las redes sanitarias del CAE | No. De mantenimientos realizados/ No. De mantemientos NO realizados | Planeación Municipal (Unidad de Servicios Públicos) y planeación Departamental. | Cada 15 días | Agosto | Diciembre
| 2 |  | Llevar a cabo los arreglos definitivos de las condiciones sanitarias del CAE. | ICBF, Planeacion Municipal, Planeación Departamental, Policia Nacional, Operador. | Contrato de arreglo sanitario del CAE | Para el mes de septiembre se habra firmado el contrato para los arreglos sanitarios y adecuaciones en general de la infraestructura del CAE | Contrato debidamente estructurado y firmado por el ente territorial | Unidad de Servicios Publicos del Amazonas, Alcaldía | 2 meses | Agosto | Septiembre
| 3 |  | Realizar todas las adecuaciones de infraestructura en el CAE | ICBF, Procuraduria delegada, Alcalde, Gobernador, Operador | Contratos de las adecuaciones de infraestructura del CAE |  |  | Operador, Procuradora delegada, | 2 meses | Agosto | Septiembre
Inclusión Social | 1 | Promever la participación, de los adolescentes y jovenes en espacios sociales y comunitarios. | Vinculación de los jovenes y adolescentes del SRPA, en el programa de Indeportes "Campamentos Juveniles" | ICBF, Indeportes, secretaria de deportes municipal, grupos juveniles | Listado de asistencia de las actividades del programa en las que participan los adolescentes y jovenes del SRPA | El 90% de la población del SRPA participa activamente de los campamentos juveniles | No. De encuentros en los que participa la población del SRPA | Indeportes, secretaria de deportes municipal, operador del SRPA | 4 meses | Agosto | Sin definir
| 2 |  | Formación a la población del SRPA sobe arbitraje de futbol sala y futbol | ICBF, Indeportes, secretaria de deportes municipal, grupos juveniles | listado de asistencia de las capacitacones, certificado de formación en arbitraje | El 80% de la población del SRPA fue formada en arbitraje de futbol sala y futbol | No. De adolescentes y jovenes certificados en arbitraje | Indeportes, secretaria de deportes municipal, operador del SRPA | 3 meses | Agosto | Octubre
| 3 |  | Fortalecimiento del Convenio ICBF - UNODC, mediante la participación de eventos organizados en los barrios del municipio | ICBF, Operador del SRPA, INDEPORTES, Operador del convenio y Secretaria de Desarrollo Social Municipal | Cronograma de actividades en el que se estipula los encuentros deportivos al interior del Centro y fuera del mismo. | El 100% de la población del SRPA, fue incluida dentro de ls eventos deportivos municipales | No. De Eventos deportivos realizados con la población del SRPA. | Indeportes, secretaria de deportes municipal, operador del SRPA, operador del convenio. | 4 meses | Agosto | Noviembre
| 4 |  | Generar Estrategias y campañas de inclusión Social para la población del SRPA mediante el programa "Yo hago parte de Cambio" | ICBF, Secretaria de cultura del Dpto, Maloka para las familias amasonenses, secretaria de turismo y cultura del municipio, Batuta, grupos juveniles ONG | Informe de las acciones en las que la población del SRPA participo mediante el programa "yo hago parte del cambio" | El 100% de la población del SRPA, fue incluida dentro del programa Yo hago parte del cambio | No. Informes entregados | Secretaria de cultura del Dpto, Maloka para las familias amasonenses secretaria de turismo y cultura del municipio | 5 meses | Agosto | Diciembre
| 5 | PREVENCIÓN | Prevención del Delito a partir del programa Futuro Colombia | Fiscalia General de la Nación (Subdirección de atención a Victimas, usuarios y ciudadanos) , ICBF, Secretaria de Educación. | Listado de asistencia, fotografias | El 100% de la población del SRPA, sera conciente de evitar la comisión de nuevas conductas durante su proceso y egreso del sistema | 100% de la población del SRPA participe en la actividad de Prevención del Delito de Programa Futuro Colombia | Fiscalia General de la Nación (Subdirección de atención a Victimas, usuarios y ciudadanos), Operador del SRPA. | 2 meses | Agosto 2016 al octubre 2016
| 6 | Fortalecer la escuela de familia del SRPA, de acuerdo al plan institucional del operador del SRPA | Aportar a la familia diversas estrategias para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el cual están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico, como social. | Secretaria de desarrollo social, Personeria Municipal, Procuraduria de Familia | Informes y asistencias de las capacitaciones y talleres para fortalecer la familia | capacitaciones y talleres dirigidos a las compentencias de crianza y cuidado de las familias | No de sesiones realizadas | Entes Territoriales | Mensual | Septiembre | Diciembre
Vigilancia y seguridad | 1 | Garantizar las medidas necesarias para la protección de los adolescentes y jovenes asi como del personal que labora la interior del Centro de Atención Especializado. | Disponer de un vehiculo adecuado para el trasporte de los menores y mayores que se encuentran cumpliendo medida de internamiento privativo de libertad, según los deplazamientos debidamente autorizados por el juez. | Gobernación del Amazonas, Alcaldía Municipal. | 1.Informes de la Gestion 2. Vehiculo adecuado para el trasporte de los adolescentes y jovenes del SRPA | Contar con el vehiculo apropiado para el trasporte de menores y mayores de edad que se encuentran cumpliendo medida de internamiento. | 01 vehiculo | Ente Territorial (Alcaldía - Gobernación) | 2 meses | Agosto | Octubre
| 2 |  | Implementar plan de acompañamiento policial para las visitas de familiares en el Centro y en los desplazamientos fuera del centro, teniendo en cuenta los protocolos estipulados por la autoridad y el ICBF | operador del SRPA, Procuradora Delegada, Policia Nacional, ICBF | Informes mensuales de los acompañamientos realizados y listados de asistencia de los mismos | El 100% de los adolescentes, jovenes y familias, contaron con el acompañamiento Policial en las visitas semanales y en los traslados. | No de acompañamientos realizados / No. De acompañamientos no realizados | Policia Nacional, ente teritorial (Alcaldía - Gobrenación) ICBF Juzgado Operador | 5 meses | Sujeto a la programación de salidas debidamente autorizadas por el juzgado y a la programación del horario de las visitas.
| 3 |  | Socializar protocolo de ingreso y Registro a los centros privativos de la Libertad, estableciendo cuales son los elementos no permitidos al interior del centro, para el personal de CAE y Policias de Infancia y Adolescencia | ICBF, Policia Nacional, operador del SRPA | Listado de asistencia de la socialización del protocolo. | El 90% del personal del CAE y de funcionarios de Infancia y Adolescencia les fue socialiazado el protocolo de ingreso y registro al Centro para su posterior implementación | No. De sesiones de trabajo realizadas. No de controles de de ingreso y registro realizados por parte del personal de CAE y la Policia de infancia y Adolescencia | ICBF, Policia Nacional, Operador del SRPA | 5 meses | JULIO AGOSTO | NOVIEMBRE
| 4 |  | Realizar una capacitación por parte de la Policia Nacional en la ejecución de registros y técnicas de control y reducción de personas para funcionarios del operador | Policia, ICBF y Operador del SRPA | Listado de asistencia de la capacitación | El 90% del personal del CAE fue capacitado en tecnicas de control y reducción de personas | No de Capacitaciones realizadas al personal del operador del SRPA | Policia Nacional | 3 meses | JUNIO SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
| 5 |  | Realizar revistas constantes del centro por parte de las patrullas de la Policia Nacional y los educadores según protocolo por establecer con el fin de evidenciar e informar novedades en forma oportuna y tiempo real. | Operador, Policia Nacional, |  | Establecer un protocolo para la realizacion de revistas de verificación y realizar las revistas según lo establecido en el protocolo |  | Operador, Policia Nacional |  | junio | diciembre
| 6 |  | Realizar registros periódicos a las instalaciones del centro con el fin de evidenciar la presencia de elementos no permitidos | ICBF - POLICIA - PROCURADURIA- OPERADOR del SRPA | Informes de los registros realizados al Centro de Atención Especializada | Disminuir en un 90%, la presencia de objetos no permitidos en el Centro de Atención Especializada. | 4 REGISTROS | ICBF, POLICIA ,PROCURADURIA, OPERADOR DEL SRPA y COMISARIA DE FAMILIA. | 4 meses | Agosto | Diciembre
| 7 |  | Articular el proceso de resocialización con el programa de prevención "ABRE TUS OJOS" de la Policia Nacional con el fin de lograr un acercamiento entre la institución y los jóvenes con medida de internamiento y no privados de la Libertad | Policia Nacional, ICBF, INDEPORTES y Operador del SRPA | Informes y listados de las actividades realizadas | El 100% de la población del SRPA participó activamente con el programa Abre Tus Ojos de la Policia Nacional | No de encuentro Realizados | POLICIA NACIONAL, IDEPORTES y OPERADOR DEL SRPA | 4 meses | INICIA EN AGOSTO CON UNA ACTIVIDAD POR MES | DICIEMBRE
| 8 |  | Implementar elementos electronico para garantizar la seguridad como cámaras de vigilancia y detectores de metales | Gobernación del Amazonas, Alcaldía Municipal. | Implementación de elementos electronicos que permitan garantizar la seguridad y la vigilancia del Centro | El Centro de Atención Especializada cuenta con elmentos electronicos de seguridad, tales como Camaras de Seguridad y Detector es de Metales | No, de elementos electronicos instalados en el CAE | Ente Territorial (Alcaldía - Gobernación) | 4 meses | Agosto | Diciembre
AMAZONAS